| TỈNH UỶ HÀ TĨNH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM * | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 5 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới,

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tháng 5/2020,

nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Trong tháng 5, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành được nhiều nội dung, công việc, nổi bật, như: Tập trung xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra, thẩm định lần 1 huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức làm việc với 2 huyện Hương Khê, Kỳ Anh về Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới; kiểm tra, thẩm định và xét chọn các ý tưởng đủ điều kiện để lập Phương án sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP...

I. Kết quả Chương trình nông thôn mới

1. Kinh tế và tổ chức sản xuất

- Lĩnh vực nông nghiệp: Các địa phương tập trung thu hoạch cây trồng vụ Xuân, năng suất lúa dự ước đạt 55,3 tạ/ha (bằng 99,1% so KH và 99,28% so cùng kỳ năm 2019), sản lượng 328.053 tấn (bằng 99,75% so KH và 99,06% so cùng kỳ năm 2019); năng suất, sản lượng các cây trồng cạn dự ước cơ bản đạt kế hoạch đề ra; sản xuất thủy sản duy trì ổn định, tổng sản lượng thủy sản 5 tháng đầu năm ước đạt trên 19.948 tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ 2019. Về triển khai Hè thu, các địa phương đã gieo 20 ha mạ, đang tiến hành làm đất để bắc mạ, gieo cấy vụ Hè thu.

Xây dựng mới 24 mô hình sản xuất, gồm: 01 mô hình vừa và 23 mô hình nhỏ (Nghi Xuân: 6 MH; Hương Khê: 5 MH; Cẩm Xuyên: 3 MH; Đức Thọ: 2 MH; Thị xã Kỳ Anh, Thạch Hà, Can Lộc mỗi huyện 01 MH).

Thành lập mới: 1 THT (THT sản xuất cây dược liệu, xã Xuân Thành), 3 HTX (Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh: mỗi huyện 1 HTX), 11 DN (Can Lộc 5 DN, Hương Khê 3 DN, Nghi Xuân 2 DN, Cẩm Xuyên 1 DN). Lũy kế đến nay có 3.760 THT, 1.283 HTX, 2.912 DN.

- Các hoạt động thương mại, dịch vụ nông thôn tiếp tục được duy trì; tham gia 02 gian hàng sản phẩm OCOP của tỉnh tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh.

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng: Thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng, trong tháng 5 các địa phương đã triển khai làm được 51,08 km đường giao thông, 16,11 km rãnh thoát nước, 5,25 km kênh mương nội đồng, lũy kế đến 22/5/2020 toàn tỉnh làm được 94,17/432,3 km đường giao thông (đạt 21,8% KH); 39,05/173,77 km rãnh thoát nước (đạt 22,5% KH), 9,35/80,96 km (đạt 11,5%KH). Tại các xã chưa đạt chuẩn, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, làm đường giao thông nông thôn…

3. Nhiều hoạt động văn hóa, xã hội ở các khu dân cư trở lại bình thường sau cách li xã hội; môi trường khu dân cư ở nhiều địa phương có chuyển biến tích cực gắn với các hoạt động chỉnh trang, sắp xếp Khu dân cư.

4. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu: Các địa phương đều có sự quan tâm và tiếp tục triển khai thực hiện khá tốt, nhất là thực hiện chỉnh trang nhà cửa đảm bảo ngăn nắp, gọn gàng; chỉnh trang công trình phụ trợ (công trình vệ sinh, công trình chăn nuôi) đảm bảo vệ sinh; cải tạo vườn tạp, tổ chức sản xuất vườn; nâng cấp chỉnh trang các nhà văn hóa thôn; xây dựng đường giao thông; thực hiện thu gom, xử lý rác thải, chất thải...Các địa phương thực hiện tốt như: Vũ Quang, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ…

5. Công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các đơn vị chủ động triển khai, đạt kết quả khá tích cực: Một số đơn vị được giao bổ sung đã có các hoạt động tại các xã như: Tỉnh Đoàn, Hội LHPN tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...; tổng kinh phí huy động được trong tháng 5 là 850 triệu đồng một số huyện đạt khá như: Thạch Hà 240 triệu đồng, Hương Khê: 288 triệu đồng, Hương Sơn 156 triệu đồng, Thị xã Kỳ Anh 80 triệu đồng,...

* Kết quả thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020:

- Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới: Các xã tập trung làm đường giao thông nông thôn, rãnh tiêu thoát nước, làm mới, nâng cấp nhà văn hóa và khu thể thao thôn, chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu,…một số xã đạt kết quả khá như: Cẩm Nhượng, Cẩm Thịnh - huyện Cẩm Xuyên; Kỳ Khang - huyện Kỳ Anh; Lộc Yên, Hương Giang - huyện Hương Khê...

- Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: Các xã đã có sự tập trung cao hơn trước, nhất là công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu…một số xã đạt kết quả khá như: Hương Minh - huyện Vũ Quang; Cẩm Thành - huyện Cẩm Xuyên; Thượng Lộc -huyện Can Lộc…xã Thạch Long được các sở ngành thẩm định đạt chuẩn đạt chuẩn 7/7 tiêu chí, đủ điều kiện để bảo phiếu xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

- Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu:

(1) Xã Hương Trà, huyện Hương Khê: đạt 5/5 tiêu chí, một số lĩnh vực điển hình nổi bật như:

- Kinh tế vườn được chú trọng phát triển và có hiệu quả rõ nét (ở gần như tất cả các vườn hộ, nhất là từ cây ăn quả có múi): có 300 vườn cho thu nhập từ 50 đến 200 triệu đồng/năm, có 90 vườn hộ cho thu nhập từ trên 200 đến 450 triệu đồng/năm; toàn xã có 365/365 hộ sản xuất chè có liên kết với tổng diện tích 172 ha đảm bảo theo tiêu chuẩn Vietgap, đang hướng tới quy chuẩn (RA), sản lượng chè búp bình quân đạt 1.900 tấn/năm, doanh thu trên 13 tỷ đồng/năm;

- Môi trường, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và thân thiện: gần như 100% có hàng rào xanh, 100% hộ gia đình sử dụng công trình hố xí tự hoại,...Toàn xã có 7/7 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình như Đông Trà, Tiền Phong, Nam Trà,...;

- Người dân có ý thức cộng đồng cao, tích cực chủ động, thể hiện rõ vai trò chủ thể của mình trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là trong xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

(2) Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ: đạt 5/5 chuẩn tiêu chí, một số lĩnh vực điển hình nổi bật như:

- Chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hiệu quả từ thuần nông (chủ yếu sản xuất lúa) sang đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ (tỷ trọng kinh tế nông nghiệp xuống còn 12 %, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại chiếm 50%); nhà máy Bao bì xuất khẩu đã đi vào hoạt động và thu hút được 350 lao động; Nhà máy May mặc Hàn Quốc dự kiến quý III đi vào hoạt động, dự kiến thu hút 5.500 lao động.

- Kết cấu hạ tầng đồng bộ, vừa mang dáng dấp của thành thị, hiện đại nhưng vẫn giữ được giá trị văn hóa lịch sử của quê hương, giữ gìn được nét đẹp làng quê nông thôn, cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp.

- Người dân phát huy được văn hóa, hiếu học và gìn giữ, bảo tồn, phát huy được các giá trị làng xã khá rõ nét trong xây dựng nông thôn mới.

6. Thực hiện các nội dung khác theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh:

- Về xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới: Ngày 7/5/2020 Ban Chỉ đạo tỉnh đã có cuộc làm việc với Đoàn Công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương về Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Sau cuộc làm việc, Ban Soạn thảo đã phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Viện Chính sách và chiến lược thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chí và Đề cương Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có Công văn đề xuất Ban Chỉ đạo Trung ương thành lập Tổ soạn thảo Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (có thành phần tỉnh và các bộ ngành Trung ương liên quan). Hiện Tổ Soạn thảo đang hoàn thiện Đề án.

- Thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới: Đoàn liên ngành Trung ương đã vào thẩm định lần 1 huyện Thạch Hà và Đức Thọ, Đoàn liên ngành Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của các huyện và đề nghị tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định. Đến nay, các sở ngành theo tiêu chí phụ trách đã thẩm định tiêu chí của 2 huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ của 2 huyện.

- Về xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới huyện Kỳ Anh và Hương Khê: 2 huyện đã xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gửi xin ý kiến các sở ngành lần 2, UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với 2 huyện về hoàn thiện Đề án, hiện nay đang tiếp tục hoàn thiện theo ý kiến góp ý, thẩm định của các sở, ngành, hoàn thành trong tháng 5/2020.

- Đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa: Sau khi tiếp thu ý kiến của Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND huyện Nghi Xuân đã hoàn thiện Đề án, gửi xin ý kiến góp ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Sau khi có ý kiến góp ý của 2 đơn vị này, UBND huyện Nghi Xuân đã mời Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về làm việc và trực tiếp khảo sát tại huyện, hiện Viện Chiến lược đang hoàn thiện Đề án.

- Về phân bổ vốn ngân sách Trung ương trực tiếp thực hiện Chương trình nông thôn mới 2020: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định phân bổ tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 5/5/2020; đến ngày 20/5/2020 đã có 9 địa phương phân bổ cho các xã, gồm: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Kỳ Anh, Can Lộc, Nghi Xuân, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh.

- Về thực hiện Nghị quyết 179/NQ-HĐND: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền, phân công các tổ chức nhận đỡ đầu, vận động cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho các đối tượng. Hiện Sở đang dự thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung đối tượng theo Nghị quyết 179/NQ-HĐND.

- Về tiêu chí đô thị văn minh: Sở Xây dựng đã hoàn thiện, trình Sở Tư pháp thẩm định tại Văn bản số 1163/SXD-PTĐT&HT ngày 18/5/2020.

-  Về soát xét, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới đối với các xã sau sáp nhập: Sở Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các huyện triển khai thực hiện; các huyện đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ điều chỉnh, hiện các xã đang hoàn thiện Đồ án quy hoạch để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Về Hội thi ẩm thực sản phẩm tham gia Chương trình OCOP: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo Kế hoạch thực hiện, ngày 20/5/2020 đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý; hiện đang hoàn thiện Dự thảo.

II. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

- Trong tháng 5, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2020 và đã có 159 ý tưởng đăng ký được cấp huyện xét chọn, đề xuất Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định. Đến nay, Văn phòng nông thôn mới tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, thẩm định và xét chọn các ý tưởng đủ điều kiện để lập Phương án sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình tại 10/13 huyện, thành phố, thị xã (còn 3 huyện Kỳ Anh, Hương Khê và thị xã Kỳ Anh chưa thẩm định). Một số địa phương thực hiện khá tốt, như Huyện Thạch Hà (35 ý tưởng); Nghi Xuân (23 ý tưởng); Kỳ Anh (18 ý tưởng); Cẩm Xuyên (21 ý tưởng)... Đến nay, 12/13 huyện, thành phố, thị xã đã xác nhận 74 quy trình sản xuất gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường (còn lại huyện Kỳ Anh chưa xác nhận) và đã có 66 quy trình sản xuất được niêm yết tại các cơ sở để thực hiện và giám sát.

- Sở Công thương đang hoàn thiện xây dựng Quy chế quản lý điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP sau khi có ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương liên quan và tổ chức cho các cơ sở sản xuất tham gia gian hàng tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh.

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với đơn vị liên quan soát xét, lựa chọn các sản phẩm tham gia gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP tại Hội nghị toàn quốc Văn phòng điều phối nông thôn mới các cấp và Hội nghị tập huấn Chương trình OCOP năm 2020 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

- Về Mô hình Hội quán: Một số Hội quán đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ra mắt như Hội quán chế biến thủy hải sản Kỳ Anh, Hội quán OCOP nhung hươu Hương Sơn.

- Về chuẩn bị Gameshow “OCOP là gì?”: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh đã xây dựng bộ câu hỏi và gửi xuống các địa phương cho người dân, cộng đồng nghiên cứu để tổ chức thi gameshow.

* Tồn tại, hạn chế, khó khăn:

- Tiến độ làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng đạt thấp, một số địa phương trong tháng không có khối lượng tăng thêm về giao thông (Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh); về rãnh thoát nước (Thạch Hà, Đức Thọ, Thị xã Kỳ Anh, Vũ Quang, Nghi Xuân, Thị xã Hồng Lĩnh); về kênh mương nội đồng (Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Lộc Hà, Hương Khê, Vũ Quang).

- Nhận thức của cán bộ các cấp về chương trình OCOP vẫn đang còn hạn chế; một số địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký ý tưởng tham gia Chương trình OCOP 2020 nên số lượng ý tưởng còn ít và nhiều ý tưởng chưa phù hợp với tiêu chí Chương trình, như: Thành phố Hà Tĩnh (5 ý tưởng); Lộc Hà (6 ý tưởng); Can Lộc (10 ý tưởng).

- Việc phê duyệt chính sách hỗ trợ chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại các địa phương chậm (đến nay mới chỉ có huyện Đức Thọ, Hương Sơn phê duyệt và gửi về Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh).

- Việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NTM và OCOP hàng tháng theo quy định của một số địa phương chưa còn chậm và chưa đảm bảo yêu cầu như: Lộc Hà, Kỳ Anh, Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên...

III. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

1. Đối với sở ngành cấp tỉnh

## (1) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

- Cùng với Ban Soạn thảo hoàn thiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến các bộ ngành Trung ương  trước 30/5/2020; hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2020.

- Hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định 2 huyện: Đức Thọ, Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước 5/6/2020.

- Tham mưu thẩm định Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Kỳ Anh và Hương Khê.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh việc xây dựng nông thôn mới đối với xã được hình thành sau sáp nhập theo Văn bản số 3372/BNN-VPĐP ngày 21/5/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

# - Đánh giá, hoàn thiện đề tài Đồng bộ hóa quản lý và kỹ thuật trong thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt khu dân cư; tập huấn hướng dẫn nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì, cùng với các sở ngành liên quan tổ chức soát xét, chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn các xã chưa đạt chuẩn (27 xã).

- Hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai, thực hiện các mô hình theo Quyết định phân bổ vốn năm 2020.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo các chuyên đề chuyên sâu về Chương trình nông thôn mới, Chương trình OCOP; tập huấn lập phương án và dự toán xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu; tổ chức thi Gameshow “OCOP là gì?”.

- Tổ chức nghiệm thu đợt 1/2020 chính sách xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các địa phương.

- Hoàn thành công tác kiểm tra, thẩm định ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP (đợt 1) năm 2020 tại các địa phương; lựa chọn một số sản phẩm tiềm năng ở các địa phương trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ, phát triển làm điểm để cộng đồng học tập kinh nghiệm, nhân rộng.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, các chủ thể tham gia Chương trình  OCOP; tổ chức ra mắt các mô hình Hội quán điểm và khai trương gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm tại Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; kiểm tra việc xây dựng và niêm yết quy trình sản xuất gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại nơi sản xuất của các cơ sở OCOP.

- Tăng cường thực hiện tốt chức năng giám sát trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình OCOP.

(2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu-mùa đạt hiệu quả cao; triển khai tốt các phương án, giải pháp phòng, chống hạn hán, điều tiết nguồn nước cho gieo cấy kịp thời vụ; tích cực triển khai các biện pháp nhằm phòng chống cháy rừng hiệu quả, không để bị động trong mọi tình huống; thường xuyên kiểm tra, điều tra phát hiện kịp thời và chỉ đạo phòng trừ hiệu quả khi dịch hại xuất hiện.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn phát triển sản phẩm, quản lý chất lượng sản phẩm OCOP và nâng cao năng lực cho các tổ hợp tác, HTX thuộc ngành quản lý.

(3) Sở Tài chính:

- Trên cơ sở Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm định nguồn vốn sự nghiệp đảm bảo thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo theo từng tiêu chí, từng nội dung, từng chương trình, từng dự án; đề xuất cơ chế, chính sách xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

- Kiểm tra, chỉ đạo việc thanh, quyết toán vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019; kiểm tra việc phân bổ, sử dụng vốn năm 2020 tại các địa phương

(4) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm định nguồn vốn đầu tư đảm bảo thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo theo từng tiêu chí, từng nội dung, từng chương trình, từng dự án.

(5) Sở Công thương:

- Hoàn thành xây dựng Quy chế quản lý điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP trình UBND tỉnh ban hành.

- Hướng dẫn, tạo điều kiện hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm OCOP lưu thông tại các hệ thống phân phối, cửa hàng hiện đại.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo các điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP thực hiện đúng quy định để tạo kênh phân phối riêng cho sản phẩm OCOP.

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, kết nối với các đối tác tiêu thụ sản phẩm; đến hết tháng 6/2020, đưa thêm được ít nhất 3 sản phẩm OCOP Hà Tĩnh vào các trung tâm, siêu thị lớn.

(6) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương hình thành, xây dựng các tour, tuyến du lịch cộng đồng làng xã nông thôn mới với các tour tuyến chung của tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch, quy chế, thể lệ Cuộc thi ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất, hoàn thành trước ngày 15/6/2020. Phối hợp với các cơ quan, thông tin báo chí tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi đến tận thôn, xóm để người dân, cộng đồng biết và tham gia.

(7) Sở Tài nguyên và Môi trường: Hoàn thiện Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác, trình UBND tỉnh trước ngày 5/6/2020.

(8) Sở Y tế: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, chủ thể sản xuất về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát cơ sở sản xuất đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

(9) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Tham mưu UBND tỉnh bổ sung đối tượng hưởng chính sách theo Nghị quyết 179/NQ-HĐND, hoàn thành trước ngày 5/6/2020.

(10) Liên minh Hợp tác xã, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Tỉnh đoàn: Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo hướng dẫn phong trào khởi nghiệp phát triển kinh tế trong đoàn viên, hội viên nhằm thúc đẩy những ý tưởng sáng tạo tham gia Chương trình OCOP.

(11) Các Sở ngành theo tiêu chí phụ trách

- Trên cơ sở Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, soát xét lại các thông tin liên quan lĩnh vực ngành phụ trách, hoàn thiện gửi Ban Soạn thảo (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 28/5/2020. Xây dựng phương án và kế hoạch của ngành thực hiện Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng cao (sẽ được ban hành kèm theo Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới).

- Soát xét, thẩm định Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới của các huyện: Hương Khê, Kỳ Anh, hoàn thành trong tháng 5/2020.

- Soát xét, chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn các xã chưa đạt chuẩn xây dựng Khung kế hoạch và lộ trình thực hiện tiêu chí theo lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo, soát xét, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các tiêu chí cấp xã, cấp huyện do ngành mình phụ trách; phân công cán bộ bám sát địa bàn, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm, xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 20 hàng tháng.

2. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Các đơn vị đỡ đầu, tài trợ: Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên chỉ đạo, phối kết hợp với địa phương trong quá trình thực hiện, đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh: Đẩy mạnh chiến dịch truyền thông về Chương trình OCOP. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình nông thôn mới, Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đô thị văn minh; duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

5. Đối với cấp huyện, xã: Chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu về nông thôn mới tại địa phương, lưu ý những nội dung trọng tâm đã nêu trên, cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung, công việc sau:

- Chỉ đạo triển  khai sản xuất vụ Hè thu đảm bảo cơ cấu, thời vụ.

- Các huyện chưa phân bổ vốn ngân sách Trung ương kịp thời phân bổ trước 10/6/2020 để các xã chủ động thực hiện; đồng thời chỉ đạo các xã xây dựng phương án, dự toán và hoàn thiện các hồ sơ liên quan để triển khai thực hiện phần vốn đầu tư phát triển (công trình vệ sinh trường học, trạm y tế....) và vốn sự nghiệp (mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; các tour tuyến du lịch nông thôn mới; xây dựng HTX mẫu và HTX khởi nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; mô hình kiểu mẫu....).

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đối với các nội dung, công việc ở cấp mình, cân đối nguồn lực đảm bảo tính khả thi, gửi về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 10/6/2020.

- Chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu dự kiến trình thẩm định, xét công nhận đợt 1/2020.

- Soát xét, đánh giá các tiêu chí đạt chuẩn đối với các xã sau sáp nhập, đề xuất thẩm định, công nhận lại nếu hoàn thành 100% số tiêu chí, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 30/6/2020.

- Đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng.

- Các huyện Hương Khê, Kỳ Anh tiếp thu ý kiến của các sở ngành, hoàn thiện và phê duyệt Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 6/2020.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại địa phương mình. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, cá nhân phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ phát triển từng sản phẩm.

- Hướng dẫn xây dựng, soát xét, lựa chọn và chấp thuận Phương án sản kinh doanh cho các cơ sở có ý tưởng sản phẩm OCOP đủ điều kiện đăng ký năm 2020 để triển khai thực hiện (sau khi có ý kiến thẩm định ý tưởng của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh).

- Kịp thời phê duyệt chính sách thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019, trình Sở Tài chính, UBND tỉnh cấp kinh phí để hỗ trợ các cơ sở.

- Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, nhất là các vấn đề về quy hoạch, bố trí mặt bằng, đất đai cho các cơ sở phát triển sản xuất sản phẩm OCOP, xây dựng chuỗi liên kết, vùng nguyên liệu,...

- Kết nối, chỉ đạo các Đơn vị tư vấn thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ về phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và năng lực cho các tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình trên địa bàn.

- Phân công phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, lấy kết quả xây dựng nông thôn mới làm chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ; hàng tuần, hàng tháng phải tổ chức giao ban, soát xét để bổ cứu kịp thời. Tiếp tục phát huy hiệu quả các Đoàn Công tác của huyện, thị, thành ủy chỉ đạo cơ sở./.

BAN CHỈ ĐẠO TỈNH

Lạc: diện tích 10.738 ha, năng suất dự ước 24,91 tạ/ha, sản lượng ước đạt 26.752 tấn (đạt 83,03% KH); Ngô: diện tích 4.997 ha, năng suất dự ước 52,56 tạ/ha, sản lượng ước đạt 26.264 tấn (vượt 58,58% KH); Khoai: diện tích 1570 ha, năng suất dự ước 81,46 tạ/ha, sản lượng ước đạt 12.789 tấn (đạt 88,18% KH); Rau các loại: diện tích 5579 ha, năng suất dự ước 68,04 tạ/ha, sản lượng ước đạt 37.959 tấn (đạt 96,52% KH).

Các huyện đạt khá: Cẩm Xuyên 12,37 km; Thạch Hà 12,15 km; Can Lộc 8,85 km; Hương Sơn 6,63 km; Kỳ Anh  4,66 km…

Các huyện đạt khá: Kỳ Anh 4,57 km; Can Lộc 4,25 km; Cẩm Xuyên 3,69 km; Hương Sơn 2,56 km…