| UBND TỈNH HÀ TĨNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Tĩnh, ngày tháng 03 năm 2020 |

BÁO CÁO

XIN Ý KIẾN BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG TỈNH ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ TRIỂN KHAI CÁC BƯỚC TIẾP THEO

(sau khi Ban soạn thảo đã làm việc với các sở, ngành)

I. Các nội dung công việc đã thực hiện và đánh giá bước đầu về tính khả thi:

1. Các nội dung đã triển khai:

- UBND tỉnh đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai 2021-2025 (Quyết định 850/QĐ-UBND, ngày 16/3/2020);

- UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành liên quan rà soát kỹ, đánh giá đúng, chính xác thực trạng tiêu chí ngành phụ trách theo Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; xác định rõ khối lượng còn lại để đạt chuẩn, xây dựng khung kế hoạch, phương án thực hiện cụ thể cho từng nội dung, công việc và cân đối nguồn lực để hoàn thành trước 2024 (tại Văn bản số 668/UBND-NL4 ngày 11/2/2020);

- UBND tỉnh tổ chức làm việc với 8 Sở, gồm: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Công thương; Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường và Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

- Đã xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh nông thôn mới và lấy ý kiến góp ý của sở ngành liên quan 2 lần; thực hiện góp ý Dự thảo Bộ tiêu chí về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện Dự thảo lần 3 Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (có dự thảo Bộ tiêu chí kèm theo);

- Đã xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí lập Đề án xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, chuẩn bị trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Tổ Biên soạn đã dự thảo Đề cương chi tiết xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, kèm Bộ Tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Đánh giá bước đầu về tính khả thi:

Trên cơ sở so sánh giữa thực trạng với yêu cầu của Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và qua làm việc với các sở, ngành, phân tích cụ thể từng tiêu chí, nhất là các tiêu chí cần nguồn lực lớn như ngành Giao thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao, Du lịch và Tài nguyên và Môi trường,...thấy rằng việc xây dựng và thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 nhận định tính khả thi như sau:

2.1. Đối với yêu cầu 100% số xã đạt chuẩn:

Đến nay có 155/182 xã đạt, chiếm 85%, còn 27 xã chưa đạt chuẩn, dự kiến trong năm 2020 có thêm khoảng 15 xã đạt chuẩn, năm 2021 có thêm 8 xã đạt chuẩn, các xã còn lại là những xã rất khó khăn nhưng nếu có sự tập trung cao cho xã thì năm 2022 cũng có thể đạt chuẩn, như vậy đến cuối năm 2022 khả năng cao hoàn thành yêu cầu 100% xã đạt chuẩn (riêng đối với xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh cần có giải pháp sớm hoặc xác định tính đặc thù).

Tuy nhiên tại thời điểm công nhận tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới thì các xã phải được đánh giá mức đạt chuẩn tại thời điểm, so sánh với các yêu cầu của Dự thảo Bộ Tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021-2025, thì Hà Tĩnh có một số nội dung, tiêu chí khó để đạt được nếu không có những giải pháp tốt, sự tập trung cao, như: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2025 tối thiểu phải đạt 65 triệu đồng; có sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên; tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch thường xuyên, an toàn từ hệ thống cấp nước tập trung tối thiểu 70%.

2.2. Đối với yêu cầu 100% huyện, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới:

Đến nay toàn tỉnh có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 5 đơn vị cấp huyện phấn đấu đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020, gồm: Đức Thọ, Thạch Hà, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, trong đó 4 huyện Vũ Quang, Đức Thọ, Lộc Hà, Thạch Hà đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Hương Sơn dự kiến đạt chuẩn, thị xã Kỳ Anh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2021; huyện Kỳ Anh dự kiến đạt chuẩn năm 2023, huyện Hương Khê dự kiến đạt chuẩn năm 2024.

Đối với các tiêu chí ở huyện theo yêu cầu Dự thảo Bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021 -2025 có một số yêu cầu khá cao như: phải có ít nhất 3 sản phẩm OCOP đạt 5 sao trở lên; tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện tối đa 30%.

2.3. Đối với thực hiện các tiêu chí cấp tỉnh:

Qua đánh giá của các sở, ngành các tiêu chí đều có tính khả thi hoàn thành trước năm 2025, trong đó còn một số tiêu chí còn khối lượng lớn, cần nhiều nguồn lực, gồm: Giao thông; Sản xuất - kinh doanh, Thu nhập, Hộ nghèo và Môi trường.

(1). Về Tiêu chí Giao thông:

Theo yêu cầu Dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025: Tỷ lệ km đường tỉnh đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%, hiện nay Quy hoạch giao thông toàn tỉnh mới đến năm 2020, chưa có Quy hoạch đến 2025, do vậy chưa xác định được mức độ đạt chuẩn của tiêu chí. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 09 tuyến đường tỉnh với chiều dài 294,07 km, trong đó đường cấp 4 là 160,8 km (chiếm 54,5%); đường cấp 5 là 35,29 km (chiếm 12%), đường cấp 6 là 48,48 (chiếm 16,5%), còn lại 49,5 km chưa thông tuyến; nếu quy hoạch đến 2025 yêu cầu đường tỉnh tối thiểu cấp 5 trở lên thì khối lượng còn lại không quá lớn, nếu yêu cầu từ cấp 4 trở lên thì khối lượng còn lại khá lớn, phải có giải pháp tốt về huy động nguồn lực.

(2). Về Tiêu chí Sản xuất - Kinh doanh, Hộ nghèo, Thu nhập: Khối lượng chủ yếu còn lại cần thực hiện:

- Mỗi huyện, thành phố, thị xã phải có tối thiểu 01 mô hình liên kết sản xuất- kinh doanh theo chuỗi giá trị có ứng dụng công nghệ cao và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Tỉnh phải có các nhà máy chế biến nông lâm sản chủ lực của tỉnh: Ít nhất có 3 loại sản phẩm được chế biến tối thiểu 50% tổng sản lượng.

- Tăng Thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh đến năm 2025 đạt tối thiểu 68 triệu đồng.

- Giảm Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 dưới 2,5%, trừ đối tượng hộ nghèo bảo trợ xã hội, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro phải dưới 1,5%.

(3). Về Tiêu chí Môi trường: Khó nhất là

- Tỷ lệ rác thải được xử lý hiện nay bằng các công nghệ mới đạt tỷ lệ thấp (khoảng 40%), còn lại chủ yếu chôn lấp, yêu cầu theo Dự thảo Bộ tiêu chí Quốc gia 100% phải xử lý và tỷ lệ xử lý phương pháp chôn lấp trên địa bàn toàn tỉnh tối đa không quá 15%.

- Nước sạch: nâng tỷ lệ người dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn từ quy chuẩn QCVN 02: 2009/BYT trở lên tối thiểu 70% từ công trình cấp nước tập trung (tỷ lệ người dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch từ công trình tập trung hiện tại mới đạt 18,37%).

- Xử lý nước thải sinh hoạt: Đảm bảo tỷ lệ hộ gia đình có nước thải sinh hoạt được thu gom, có biện pháp xử lý phù hợp tối thiểu 50%.

II. Về Đề cương nhiệm vụ:

Ban soạn thảo đã xây dựng Đề cương nhiệm vụ (có dự thảo kèm theo).

Xin ý kiến Ban chỉ đạo về các nội dung nhiệm vụ thực hiện; về phê duyệt giao cho UBND tỉnh phê duyệt?.

III. Về Đề cương chi tiết:

Ban soạn thảo đã xây dựng Đề cương chi tiết (có dự thảo kèm theo).

Xin ý kiến về Bố cục, quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

IV. Về Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh nông thôn mới:

Ban soạn thảo đã xây dựng Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (có dự thảo kèm theo). Xin ý kiến về Dự thảo, nhất là các tiêu chí Giao thông; Thông tin truyền thông; Sản xuất - Kinh doanh, Thu nhập, Hộ nghèo; Môi trường.

V. Về tổ chức thực hiện:

1. Bám theo Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh nông thôn mới của tỉnh; các sở, ngành phải điều tra, khảo sát rõ thực trạng, phân tích đánh giá; xây dựng Phương án và Kế hoạch của ngành thực hiện Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng cao, trong đó xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để đạt chuẩn theo từng nhóm tiêu chí, lĩnh vực ngành phụ trách; xác định rõ nguồn lực thực hiện theo từng dự án, nội dung công việc, xác định rõ từng loại nguồn vốn (bao gồm nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp, đề xuất chính sách thực hiện) đảm bảo thiết thực với mục tiêu đạt chuẩn tiêu chí tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; các sở, ngành trực tiếp làm việc với Bộ ngành Trung ương để xin ý kiến.

2. Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì thẩm định vốn đầu tư phát triển) và Sở Tài chính (chủ trì thẩm định vốn sự nghiệp) thẩm định theo từng tiêu chí, từng nội dung, từng chương trình, từng dự án trên cơ sở các sở, ngành đề xuất (Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính) hoàn thành trước 20/4/2020.

3. Ban soạn thảo xây dựng Đề án chung trên cơ sở các phương án của các sở, ngành (tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành; tổ chức hội thảo, lấy ý kiến Bộ, ngành) trình Ban chỉ đạo, Thường vụ Tỉnh ủy trước 30/4/2020.

4. Sau khi Đề án được Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tổ chức lấy ý kiến của Bộ, ngành Trung ương (giao cho các sở, ngành liên hệ và làm việc với các Bộ, ngành), tổ chức hội thảo toàn quốc (có mời các Bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia) trước 30/5/2020.

5. Hoàn thiện Đề án và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy trước 15/6/2020.

6. Hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước 30/6/2020.

Trên đây là báo cáo về xin ý kiến Ban chỉ đạo về Đề cương nhiệm vụ, Đề cương chi tiết Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và triển khai các bước tiếp theo kính gửi Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM TỈNH