| TỈNH UỶ HÀ TĨNH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM * | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 03 năm 2020 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới,

Chương trình OCOP tháng 3/2020, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Trong tháng 3, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được nhiều địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, một số nội dung có chuyển biến tích cực: Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đợt 1/2020, các huyệnphấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tập trung cao hoàn thiện các nội dung, tiêu chí; các sở ngành soát xét, thẩm tra tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới;Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, tổ chức làm việc với các sở ngành về xây dựng Đề án thuộc lĩnh vực, tiêu chí phụ trách…

I. Kết quả Chương trình nông thôn mới

1. Kinh tế và tổ chức sản xuất:

- Lĩnh vực nông nghiệp: Các địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức sản xuất vụ Xuân, đến ngày 27/3/2020diện tích lúa trổ 311 ha (chiếm 0,5% tổng diện tích gieo cấy); ngô 4.647/3.519 ha (đạt 132% KH); lạc 10.657/12.517ha (đạt 85,1% KH); khoai lang 1.570/1.774ha (đạt 88,5% KH), rau các loại 5.429/5.558 (đạt 97,7% KH), đậu các loại 340/498 ha (đạt 68,3% KH)..

Xây dựng mới 19 mô hình sản xuất có hiệu quả, gồm: 1 mô hình quy mô lớn (mô hình sản xuất dưa lưới xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân); 3 mô hình quy mô vừa (mô hình sản xuất dưa lưới xã Thịnh Lộc và Hồng Lộc; 1 mô hình trồng táo xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) và 15 mô hình quy mô nhỏ (Hương Khê: 8; Đức Thọ, Thạch Hà: 2; Can Lộc, Nghi Xuân, Lộc Hà: 1).

Thành lập mới: 4 THT (Cẩm Xuyên: 3, Thạch Hà 1), 1 HTX (HTX Sản xuất kinh doanh và dịch vụ tổng hợp dó trầm Thiện Tâm, xã Hương Giang), 14 DN. Lũy kế đến nay có 3.760 THT, 1.280 HTX, 2.901 DN.

- Các hoạt động thương mại, dịch vụ nông thôn được duy trì; đãtổ chức Hội thảo hỗ trợ phát triển 2 mô hình công nghiệp nông thôn mới khởi nghiệp sáng tạo; triển khai Kế hoạch khuyến công địa phương, quốc gia năm 2020.

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng: Thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng, các địa phương đã nhận 2.047 tấn xi măng, triển khai làm được 11,37/432,3 km đường giao thông nông thôn (đạt 2,6%KH), 6,04 km rãnh thoát nước (đạt 3,5%KH);2,2/81 km kênh mương nội đồng (đạt 2,7%KH). Tại các xã chưa đạt chuẩn, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, làm đường giao thông nông thôn…

3. Công tác quy hoạch: Các xã sau sáp nhập đã có sự soát xét và đang lập phương án điều chỉnh quy hoạch.

4. Môi trường: Việc tiêu độc, khử trùng tại các cơ quan, trụ sở, trường học để phòng chống dịch Covid-19 được quan tâm; tiếp tục thực hiện mô hình mô hình xử lý chất thải, nước thải trong khu dân cư, phối hợp với Đoàn công tác của Viện Môi trường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức khảo sát, đánh giá tại huyện Thạch Hà.

5. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu

Các địa phương đẩy mạnh chỉnh trang, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, tích cực, như Thạch Hà, Hương Sơn, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê; toàn tỉnh có 549 thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020 (đều có phương án, dự toán và Khung kế hoạch để triển khai thực hiện); Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020.

6. Xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 1/2020 (để chào mừng Đại hội Đảng các cấp):

6.1Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM(1 xã): Xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà: Đến nay đã có 19/20 tiêu chí sở ngành đánh giá đạt; riêng tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa còn 01 Nhà văn hóa thôn Bắc Lạc đã triển khai thi công, đã bố trí vốn nhưng hiện nay đang dừng thi công (có vấn đề liên quan đến giáo xứ; đang trong quá trình giải quyết); 6 thôn còn lại các Nhà văn hóa khang trang, đảm bảo hoạt động tốt.

6.2Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao(01 xã): Xã Thạch Long là xã đề nghị công nhận cuối năm 2019 nhưng cảnh quan môi trường và Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu chưa đạt yêu cầu. Từ đầu năm đến nay xã đã hoàn thành các nội dung, tiêu chí đảm bảo yêu cầu.

6.3Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (2 xã):Xã Tùng Ảnh, Hương Trà năm 2019 các sở ngành đã đánh giá tất cả các tiêu chí đạt nhưng tỉnh chưa xét công nhận đạt chuẩn. Từ đầu năm đến nay, các tiêu chí được giữ vững và nhiều nội dung được nâng mức chuẩn, nổi bật nhất là kinh tế vườn và xử lý môi trường tại Hương Trà. Đến nay tất cả các nội dung, tiêu chí đều đảm bảo yêu cầu.

7. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới

7.1Các huyện Đức Thọ, Thạch Hà: Đã có Tờ trình đề nghị thẩm tra xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; UBND tỉnh đã có Văn bản đề nghị Ủy ban MTTQ và chỉ đạo các sở, ngành phụ trách tiêu chí thẩm tra; kết quả cụ thể như sau:

(1) Huyện Đức Thọ:

- Về kết quả thẩm tra của sở ngành:

+ Tất cả tiêu chí sở ngành phụ trách đều đã đánh giá đạt.

- Ủy ban MTTQ tỉnh đã có báo cáo kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân: Tỷ lệ hài lòng từ cầu 1 – câu 11 đạt từ 87,68% - 99,23%; tỷ lệ hài lòng câu số 12 (hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện) đạt 99,15%.

(2) Huyện Thạch Hà:

7/9 tiêu chí sở ngành đánh giá đạt, còn 2 tiêu chí Quy hoạch và Giao thông chưa có kết luận đánh giá, xin ý kiến Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Quy hoạch vùng huyện:UBND huyện mới trình Sở Xây dựng thẩm định ngày 26/3/2020.

- Giao thông: Đường giao thông cấp huyện còn 12,95km/61,32km (tỷ lệ 21%) chưa đạt chuẩn tối thiểu cấp V (nền 7,5m, mặt 5,5m), trong đó 10,17 km đã có dự án, đã được bố trí vốn và đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị thi công; còn 2,78km ĐH.102 từ xã Thạch Đài đến giao đường Phú Tân Xuân (ĐH.106), kinh phí cần khoảng 17 tỷ đồng hiện nay chưa có nguồn, huyện Thạch Hà cam kết bố trí từ nguồn ngân sách huyện khoảng 1/3 tổng kinh phí xin chủ trương cho thi công, số vốn còn lại đề nghị tỉnh xem xét giải quyết trong năm hoặc năm 2021 (đã có trong Danh mục Dự án theo Nghị quyết HĐND tỉnh số 120/NQ-HĐND).

7.2Huyện Lộc Hà: Đã có văn bản đề nghị thẩm tra, hiện các sở ngành đang thẩm tra tiêu chí, dự kiến hoàn thành việc thẩm tra trước 5/4/2020.

7.3 Đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn kiểu mẫu điển hình về văn hóa: Huyện Nghi Xuân đã xin ý kiến góp ý của tỉnh, trình thông qua Ban chỉ đạo, các sở ngành cấp tỉnh (2 lần) và ý kiến góp ý của Trung ương (1 lần) và huyện đã tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện Đề án.Ngày 26/3/2020 UBND huyện Nghi Xuân đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất hoàn thiện Đề án.

8.Về việc xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới

- Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án; tổ chức làm việc với các sở ngành liên quan về tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tổ Biên soạn đã dự thảo Đề cương chi tiết xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, kèm Dự thảo Bộ Tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (có báo cáo chi tiết kèm theo).

9.Một số nội dung khác:

- Đề án đổi mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn: Tổ Chuyên đề đã hoàn thiện Dự thảo lần thứ 7 sau khixin ý kiến các đồng chí trong Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, các sở ngành, đơn vị liên quan (có báo cáo gửi kèm).

- Công tác đỡ đầu xây dựng nông thôn mới:UBND tỉnh đã có Quyết định chấp thuận và giao bổ sung tổ chức, đơn vị đỡ đầu các xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 -2025. Một số đơn vị có nhiều hoạt động đỡ đầu, tài trợ thiết thực (hỗ trợ, tư vấn, phương pháp, cách làm, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương...) như: Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình. Tổng kinh phí huy động được trong tháng 3 là 4,021 tỷ đồng, các huyện kêu gọi tốt như: Hương Khê 1,495 tỷ đồng, Đức Thọ 960 triệu đồng, Thạch Hà 935 triệu đồng, thị xã Kỳ Anh 430 triệu đồng,...

II. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm

Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các chủ thể đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2020. Đến nay, 11/13 huyện, thành phố, thị xã gửi đề xuất 118 ý tưởng sản phẩm về Văn phòng Điều phối nông thôn mới để thẩm định (còn 2 huyện Lộc Hà, Đức Thọ chưa gửi, thời hạn cuối là 31/3/2020).

Ngày 16/3/2020, UBND tỉnhđã ban hành Kế hoạch số 75/KH- UBND và yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và có giải pháp cụ thể để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức kiểm tra, khảo sát tại 09 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (tại thành phố Hà Tĩnh 06 cửa hàng, huyện Hương Khê 03 cửa hàng) và nhận thấy việc sắp xếp, bố trí sản phẩm, lắp đặt biển hiệu tại các cửa hàng chưa đảm bảo; một số sản phẩm được bày bán chưa được dán tem OCOP theo quy định. Đã tổ chức tập huấn cho các chủ cơ sở tham gia OCOP kỹ năng quản trị kinh doanh, kỹ năng bán hàng và hướng dẫn thành lập Hội quán (có 05 mô hình Hội quán, gồm: Hội quán chế biến thủy hải sản Kỳ Anh, Hội quán OCOP nhung hươu Hương Sơn, Hội quán cam Hà Tĩnh, Hội quán dưa lưới, Hội quán mật ong); hiện nay các Hội quán đang xây dựng chương trình và chuẩn bị các điều kiện để ra mắt trong tháng 4/2020 trên cơ sở Quy chế hoạt động do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hướng dẫn). Đã hoàn thành công tác thẩm định chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP tại các địa phương.

* Tồn tại, hạn chế, khó khăn:

- Tiến độ triển khai làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măngvẫn còn chậm.

- Việcxây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, một số sở ngành chưa tập trung cao xây dựng phương án, kế hoạch ngành mình và góp ý Đề án chung của tỉnh chưa sâu.

- Việc ra mắt mô hình Hội quán điểm chưa đúng theo tiến độ đề ra (do đang phải tập trung cao phòng chống dịch Covid-19).

- Việc thẩm định chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm chậm.

III. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

1. Đối với sở ngành cấp tỉnh

## (1) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh

- Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền chiều sâu về xây dựng nông thôn mới phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới; tuyên truyền sâu rộng hơn về Chương trình OCOP (giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh xây dựng đĩa tuyên truyền, các địa phương chủ động các hình thức tuyên truyền). Tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu số nông thôn mới; nâng cao năng lực cho cán bộ tham mưu, điều phối Chương trình OCOP các cấp và các chủ thể tham gia thực hiện Chương trình.

- Chủ trì, cùng với các sở ngành liên quan tổ chức soát xét, chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn các xã chưa đạt chuẩn (28 xã).

- Chủ trì, phối hợp sở ngành liên quan soát xét, đánh giá lại một số xã đã đạt chuẩn những năm trước, các xã thực hiện nhập xã theo Thông báo kết luận 04 –TB/BCĐ ngày 22/01/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tham mưu hoàn thiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hoàn thành Dự thảo trước ngày 30/4/2020.

- Tổ chức kiểm tra, thẩm định ý tưởng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình năm 2020 tại các địa phương.

- Tổ chức ra mắt Hội quán chế biến thủy hải sản Kỳ Anh, Hội quán OCOP nhung hươu Hương Sơn và tiếp tục làm việc với các địa phương để đưa các mô hình Hội quán điểm khác đi vào hoạt động.

- Tăng cường thực hiện tốt chức năng giám sát trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình OCOP.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình NTM, Chương trình OCOP.

(2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Trên cơ sở dự thảo Đề án Đổi mới, sáng tạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới,gắn với phát triển đô thị, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ quý II/2020; chỉ đạo sản xuất vụ Xuân 2020 đảm bảo hiệu quả, có sự đổi mới đáp ứng thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đặc biệt tập trung cao trong kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm.

- Chủ động soát xét, đánh giá cơ chế chính sách giai đoạn qua để tham mưu ban hành Nghị quyết về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025.

- Chỉ đạo xây dựng mới các mô hình chuyển đổi, tích tụ ruộng đất gắn phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, từ trong quý II/2020.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn phát triển tổ chức sản xuất hiệu quả, nhất là các chủ thể tham gia Chương trình OCOP thuộc ngành.

(3) Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm định nguồn vốn sự nghiệpđảm bảo thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo theo từng tiêu chí, từng nội dung, từng chương trình, từng dự án trên cơ sở các sở, ngành đề xuấtđảm bảo tính khả thi, hoàn thành trước ngày 20/4/2020.

- Kiểm tra, chỉ đạo việc thanh, quyết toán vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

(4) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thẩm định nguồn vốn đầu tư đảm bảo thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo theo từng tiêu chí, từng nội dung, từng chương trình, từng dự án trên cơ sở các sở, ngành đề xuất đảm bảo tính khả thi, hoàn thành trước ngày 20/4/2020.

(5) Sở Công thương:

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn và Quy chế quản lý cácgian hàng, cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOPhoàn thành trước 15/4/2020; phối hợp với Văn phòng NTM tỉnh, Cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (như chưa được cấp phép nhưng gắn biển hiệu bán sản phẩm OCOP, sản phẩm không có tem, nhãn mác theo quy định, nhất là tem mã QR truy xuất nguồn gốc do cơ quan quản lý Chương trình cấp), tạo kênh phân phối riêng cho sản phẩm OCOP đảm bảo yêu cầu của Chương trình; hướng dẫn về điều kiện để được hưởng chính sách về thương mại đối với sản phẩm OCOP.

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, kết nối với các đối tác tiêu thụ sản phẩm; trong quý II đưa thêm được ít nhất 3 sản phẩm OCOP Hà Tĩnh vào các trung tâm, siêu thị lớn.

(6) Sở Tài nguyên và Môi trường: Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thu gom, xử lý chất thải tại các khu cách ly dịch covid-19. Hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác của tỉnh trong tháng 4/2020.

(7)Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương hình thành, xây dựng các tour, tuyến du lịch cộng đồng làng xã nông thôn mới với các tour tuyến chung của tỉnh; đánh giá, tổng kết mô hình thí điểm áp dụng quy tắc ứng xử trong gia đình.

- Hướng dẫn, giúp đỡ huyện Nghi Xuân hoàn thiện Đề án huyện Nghi Xuân kiểu mẫu điển hình về văn hóa, liên hệ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý Đề án trước ngày 20/4/2020.

(8) Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng; có văn bản hướng dẫn các địa phương về bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp đường đảm bảo chất lượng, mỹ quan trong tháng 4/2020.

(9) Sở Xây dựng:

- Chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch các xã sau sáp nhập xong trong quý II/2020.

- Hoàn thiện Tiêu chí Khu phố kiểu mẫu văn minh, Tiêu chí
Phường kiểu mẫu, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước 20/4/2020.

(10)Sở Y tế:

- Tiếp tục tham mưu kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đảm bảo phương tiện, vật tư, hóa chất, nhân lực, phương án tiếp nhận, thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc mắc bệnh theo quy định.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chủ thể sản xuất về kiến thức an toàn thực phẩm, tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm theo phân cấp quản lý.

(11) Sở Khoa học và Công nghệ: Hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại... để nâng cao chất lượng sản phẩm cho các cơ sở tham gia Chương trình OCOP.

(12) Các Sở ngành theo tiêu chí phụ trách

- Xây dựng phương án và kế hoạch của ngành thực hiện Đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đảm bảo chất lượng cao (từ đánh giá kỹ thực trạng nội dung, tiêu chí phụ trách theo Dự thảo Bộ tiêu chí các cấp (xã, huyện, tỉnh) giai đoạn 2021-2025 của tỉnh; đánh giá khái quát kết quả đạt được; phương pháp, cách làm gắn với những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của Hà Tĩnh trong thời gian qua; xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để đạt chuẩn theo từng nhóm tiêu chí, lĩnh vực ngành phụ trách; xác định rõ nguồn lực thực hiện theo từng dự án, nội dung công việc, xác định rõ từng loại nguồn vốn (bao gồm nguồn vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp, đề xuất chính sách thực hiện)) đảm bảo thiết thực với mục tiêu đạt chuẩn tiêu chí tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; chủ động làm việc, xin ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương; hoàn thành trước ngày 5/4/2020.

- Chỉ đạo, soát xét, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các tiêu chí cấp xã, cấp huyện do ngành mình phụ trách; phân công cán bộ bám sát địa bàn, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm, xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 20 hàng tháng.

- Soát xét, chỉ đạo, tư vấn, hướng dẫn các xã chưa đạt chuẩn xây dựng Khung kế hoạch và lộ trình thực hiện tiêu chí theo lĩnh vực phụ trách.

- Đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn theo Thông báo kết luận 04 –TB/BCĐ ngày 22/01/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh (đợt này thẩm định xã đạt chuẩn năm 2016 và các đạt chuẩn năm 2015 chưa đăng ký nâng cao, kiểu mẫu), báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 30/4/2020.

2. Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

3. Các đơn vị đỡ đầu, tài trợ: Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên chỉ đạo, phối kết hợp với địa phương trong quá trình thực hiện, đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh: Đẩy mạnh chiến dịch truyền thông về Chương trình OCOP. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình nông thôn mới, Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đô thị văn minh; duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

5. Đối với cấp huyện, xã: Chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu về nông thôn mới tại địa phương, lưu ý những nội dung trọng tâm đã nêu trên, ngoài ra cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung, công việc sau:

- Xây dựng phương án, kế hoạch cơ cấu lại kinh tế nói chung, trong đó cụ thể hóa rõ các giải pháp nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Xuân đảm bảo hiệu quả, có sự đổi mới đáp ứng thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

- Tổ chức soát xét lại từng nội dung theo từng tiêu chí tại các xã (kể cả các xã sau sáp nhập), có khung kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng nội dung, tiêu chí. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện theo nhóm xã, dành sự ưu tiêncao nhất cho nhóm xã chưa đạt chuẩn, xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu, có cơ chế, chính sách tạo động lực, khơi dậy được sức dân và tạo điều kiện để người dân phát huy vai trò chủ thể của mình.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở tham gia Chương trình OCOP xây dựng quy trình sản xuất gắn với việc kiểm soát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và đồng thời xác nhận quy trình cho các cơ sở để niêm yết công khai tại nơi sản xuất và thực hiện.

- Yêu cầu các Cơ sở có sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP trên địa bàn khi đưa sản phẩm ra tiêu thụ phải đảm bảo chất lượng đúng với sản phẩm đã được công nhận OCOP và được dán tem truy xuất nguồn gốc, có đầy đủ các thông tin liên quan về sản phẩm (tem do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phát hành).

- Kết nối, chỉ đạo các Đơn vị tư vấn thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ về phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và năng lực cho các tổ chức kinh tế tham gia Chương trình trên địa bàn.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ thu nhập cho các thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025; Đề án xã hội hóa xây dựng nhà ở  hộ nghèo.

- Phân công phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, lấy kết quả xây dựng nông thôn mới làm chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ; hàng tuần, hàng tháng phải tổ chức giao ban, soát xét để bổ cứu kịp thời. Tiếp tục phát huy hiệu quả các Đoàn Công tác của huyện, thị, thành ủy chỉ đạo cơ sở./.

BAN CHỈ ĐẠO NÔNG THÔN MỚI TỈNH

Diện tích lạc không đạt kế hoạch do ở một số địa phương thời vụ gieo trỉa gặp mưa không triển khai gieo  trỉa được; ở một số nơi chuyển sang sản xuất ngô.