UBND TỈNH HÀ TĨNH

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

I. ĐÁNH GIÁ SOÁT XÉT CÔNG VIỆC TUẦN QUA (11 –17/11/2013)

| TT | CÔNG VIỆC | Thời gian thực hiện | Cán bộ chủ trì | Phòng chủ trì chuẩn bị | Phối hợp chuẩn bị | Trạng thái công việc (HT-CHT) | Đánh Giá |  | Điểm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tự đánh giá | Trưởng phòng | Điểm thưởng | Điểm Phạt |
|  | Lập kế hoạch tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại các tỉnh |  | Đ/c Thắng | HC-TH | Đ/c Lĩnh | HT | A | A |  |  |
|  | Công tác Văn thư thủ quỷ (thường xuyên) |  | Đ/c Phương | HC-TH |  | HT | A | A |  |  |
|  | Xây dựng kế hoạch cải cách Hành chính 2014 |  | Đ/c Hùng | HC-TH |  | HT | A | A |  |  |
|  | Kiểm tra về đích tại xã tùng ảnh |  | Đ/c Đình Giang | HC-TH | Phòng ĐPNV | HT | A | A |  |  |
|  | Hoàn thành thủ tục để đăng ký xe Ô tô |  | Đ/c Luận | HC-TH |  | HT | A | A |  |  |
|  | Hoàn thành thủ tục mua Camera |  |  | HC-TH |  | CHT |  | C |  |  |
|  | Chuẩn bị các nội dung tổ chức tập huấn khu dân cư mẫu tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên. |  | Đ/c Thắng | HC-TH |  | HT | A | A |  |  |
|  | Tham mưu công văn mời các sở ngành; Xây dựng Chương trình, kịch bản và tài liệu kiểm tra, thẩm định tại xã Tùng Ảnh. |  | Đ/c Thắng | HC-TH |  | HT | A | A |  |  |
|  | Xây dựng lịch kiểm tra các xã phấn đấu về đích trong năm 2013. |  | Đ/c Thắng | HC-TH |  | HT | A |  |  |  |
|  | Triển khai các nội dung tập huấn, đào tạo chuyển giao phần mềm báo cáo trực tuyến. |  | Đ/c Thắng | HC-TH |  | HT | B- | C |  |  |
| - Hu | Hướng dẫn tập huấn sử dụng phần mềm Bộ chỉ số |  | Đ/c Hoàng | HC-TH |  | HT | A | A- |  |  |
|  | Nhập số liệu và test phần mềm bộ chỉ số |  | Đ/c Hoàng | HC-TH |  | CHT |  |  |  |  |
|  | Làm công văn đôn đốc các xã phấn đấu về đích 2013 tập trung các tiêu chí chưa hoàn thành, triển khai xây dựng khu dân cư mẫu. | 11/11 | Đ/c Thuý | ĐPNV |  | HT | A- | A- |  |  |
|  | Chuẩn bị nội dung làm việc với truyền hình tỉnh. | 14/11 | Đ/c Huệ | ĐPNV |  | HT | A | A |  |  |
| - T | Tập huấn khu dân cư mẫu Tân An | 13/11 | Đ/c Hiền, đ/c Tài | ĐPNV |  | HT | A | A |  |  |
|  | Chuẩn bị biên bản, mẫu biểu chuẩn bị kiểm tra các xã về đích năm 2013 | 14/11 | Đ/c Toản | ĐPNV |  | HT | A | A |  |  |
|  | Báo cáo kết quả xây dựng NTM phục vụ đoàn tham quan học tập kinh nghiệm | 14/11 | Đ/c Hiền | ĐPNV |  | HT | A | B |  |  |
|  | Tổng hợp các câu hỏi phục vụ đoàn tham quan | 11/11 | Đ/c Tài | ĐPNV |  | HT | A | A- |  |  |
|  | Xây dựng KH Tập huấn TOT |  | Đ/c Thắm | ĐPNV |  | ĐL |  |  |  |  |
|  | Tổng hợp ứng vốn NTM của các xã có khả năng về đích 2013 |  | Đ/c Thắm | ĐPNV |  | ĐL |  |  |  |  |
|  | Hoàn thiện phương án, dự toán khu dân cư mẫu Hương Trà | 12/11 | Đ/c Toản | ĐPNV |  | HT | A- | B |  |  |
|  | Tổn hợp đề tài sáng kiến cải tiến kỷ thuật năm 2013 | 12/11 | Đ/c V. Hung | HC-TH |  | HT | A |  |  |  |
|  | Chuẩn bị các điều kiện cho Lãnh đạo dự ngày Đại đoàn kết toàn dân | 14/11 | Đ/c V. Hung | HC-TH |  | HT | A |  |  |  |

*Ghi chú: Cách đánh giá:

-  Đánh giá theo các loại:

+ Loại A; B; C;  D; Qúa hạn (QH).

- Loại A: Được cộng 5 điểm.

- Loại B;C: không cộng điểm.

- Loại D: trừ 5 điểm.

- Quá hạn trừ 10 điểm.

II. TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC TUẦN 18/11 ĐẾN 24/11

| TT | CÔNG VIỆC | Thời gian hoàn thành | Cán bộ chủ trì | Phòng chủ trì chuẩn bị | Phối hợp chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chuẩn bị bài giảng tại các cuộc tập huấn của Liên đoàn Lao động tỉnh |  | Đ/c Hiền | ĐPNV |  |
|  | Xây dựng định mức Tiêu chí phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014. |  | Đ/c Tuấn | ĐPNV |  |
|  | Tham mưu về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2013. |  | Đ/c Huệ | ĐPNV |  |
|  | Tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh bạn đã công nhận các xã về đích NTM. |  | Thành viên các đoàn | HC-TH |  |
|  | Tiếp tục triển khai xây dựng Khu dân cư mẫu tại 3 thôn: Tân An, xã Cẩm Bình, thôn 6 xã Hương Trà và thôn Châu Trinh xã Tùng Ảnh. |  | Đ/c Lê Hiền, Đ/c Hùng, Đ/c Thắm | ĐPNV |  |
|  | Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, tổ chức thẩm định kết quả tổng điều tra và đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí và cơ sở dữ liệu xây dựng NTM của các xã và tổng hợp chung của cấp huyện. |  | Đ/c Toản | ĐPNV |  |
|  | Đôn đốc kiểm tra các sở, ngành, địa phương thực hiện thông báo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh. |  | Đ/c Lê Hiền (theo dõi sở) ngành | ĐPNV |  |
|  | Tổ chức tập huấn TOT. |  | Đ/c Thắm | ĐPNV |  |
|  | Phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cán bộ NTM tại các huyện, thành phố, thị xã. |  | Đ/c Thúy | ĐPNV |  |
|  | Chuẩn bị nội dung kiểm tra thực hiện Chương trình xây dựng NTM của BTV Tỉnh uỷ tại Thạch Hà | 25/11 |  | ĐPNV |  |
|  | Chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp nghe kết quả đánh giá các xã về đích NTM năm 2013 | 28/11 | Đ/c Huệ | ĐPNV |  |
|  | Chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp các Đoàn kiểm tra Chương trình MTQG xây dựng NTM của BTV Tỉnh uỷ | 28/11 | Đ/c Tài | ĐPNV |  |
|  | Chuẩn bị nội dung kiểm tra thực hiện Chương trình xây dựng NTM của BTV Tỉnh uỷ tại Hương Khê | 21/11 | Đ/c H. Hùng | ĐPNV |  |
|  | Chuẩn bị nội dung kiểm tra thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại Vũ Quang | 23/11 | Đ/c H. Hùng | ĐPNV |  |
|  | Test Kiểm tra phần mềm Bộ chỉ số đánh giá kết quả 19 tiêu chí. |  | Đ/c Hoàng | HC-TH | ĐP-NV |
|  | Làm hàng rào xanh, mái che xanh cho VPĐP | Tháng 11 | Đoàn TN | HC-TH | ĐP-NV |
|  | Kiểm tra về đích tại 8 xã về đích 2013 | 24/11 |  | ĐP-NV | HC-TH |
|  | Chuẩn bị công tác thi đua khen thưởng |  | Đ/c V.Hùng |  |  |
|  | Xây dựng dự toán tập huấn TOT |  | Đ/c Luận | HC-TH |  |