UBND TỈNH HÀ TĨNH

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

I. ĐÁNH GIÁ SOÁT XÉT CÔNG VIỆC TUẦN QUA (03/11 –10/11/2013)

| TT | CÔNG VIỆC | Thời gian thực hiện | Cán bộ chủ trì | Phòng chủ trì chuẩn bị | Phối hợp chuẩn bị | Trạng thái công việc (HT-CHT) | Đánh Giá |  | Điểm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tự đánh giá | Trưởng phòng | Điểm thưởng | Điểm Phạt |
|  | Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2013; mục tiêu, giải pháp năm 2014 | 5/11 | Đ/c Tài | ĐPNV |  | HT | A | A |  |  |
|  | Chuẩn bị bài giảng tập huấn xây dựng Khu dân cư mẫu thôn Tân An, xã Cẩm Bình | 6/11 | Đ/c Hiền, đ/c Tài | ĐPNV |  | HT | A | A |  |  |
|  | Tham mưu công văn UBND tỉnh về việc cử cán bộ tham gia giảng viên đào tạo cán bộ xây dựng NTM | 4/11 | Đ/c Thuý | ĐPNV |  | HT | A | A- |  |  |
|  | Ban hành công văn gửi các địa phương v.v tạm ứng nguồn vốn NTM năm 2014 cho các xã có khả năng về đích năm 2013 | 4/11 | Đ/c Thuý | ĐPNV |  | HT | A | A |  |  |
|  | Đề xuất sử dụng kinh phí tài trợ xây dựng NTM | 4/11 | Đ/c Tuấn | ĐPNV |  | HT |  |  |  |  |
|  | Báo cáo kết quả xây dựng NTM phục vụ đoàn tham quan học tập kinh nghiệm |  | Đ/c Hiền | ĐPNV |  | ĐL |  |  |  |  |
|  | Tổng hợp các câu hỏi phục vụ đoàn tham quan |  | Đ/c Tài |  |  | ĐL |  |  |  |  |
|  | Xây dựng KH Tập huấn TOT |  | Đ/c Thắm |  |  | ĐL |  |  |  |  |
|  | Tổng hợp ứng vốn NTM của các xã có khả năng về đích 2013 |  | Đ/c Thắm |  |  | ĐL |  |  |  |  |
|  | Hoàn thiện phương án, dự toán khu dân cư mẫu Hương Trà |  | Đ/c Toản |  |  | HT |  |  |  |  |
|  | Góp ý Kế hoạch đào tạo cán bộ xây dựng NTM cho Trường Chính trị Trần Phú | 8/11 | Đ/c Thuý | ĐPNV |  | HT | A | A |  |  |
|  | Phối hợp với Sở Tài chính hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vốn xây dựng NTM tại các địa phương, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/11/2013. |  | Thành viên các đoàn | ĐPNV |  | HT |  |  |  |  |
|  | Nhập test Bộ chỉ số đánh giá về NTM |  | Đ/c Hoàng | HC-TH | Đ/c Toản | CHT |  |  |  |  |
|  | Hoàn thiện thủ tục đăng ký xe Ô tô |  | Đ/c Luận | HC-TH | Đ/c Lĩnh | CHT |  |  |  |  |
|  | Lập kế hoạch tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng NTM tại các tỉnh |  | Đ/c Đ.Giang | HC-TH | Đ/c Lĩnh | HT |  |  |  |  |
|  | Công tác Văn thư thủ quỷ (thường xuyên) |  | Đ/c Phương | HC-TH |  | HT |  |  |  |  |
|  | Tổng hợp báo cáo đánh giá chất lượng về công chức, viên chức |  | Đ/c Hùng | HC-TH |  | HT |  |  |  |  |
|  | Điều chỉnh bổ sung bảo hiểm xã hội |  | Đ/c Hùng | HC-TH |  | HT |  |  |  |  |
|  | Xây dựng kế hoạch cải cách Hành chính 2014 |  | Đ/c Hùng | HC-TH |  | HT |  |  |  |  |

*Ghi chú: Cách đánh giá:

-  Đánh giá theo các loại:

+ Loại A; B; C;  D; Qúa hạn (QH).

- Loại A: Được cộng 5 điểm.

- Loại B;C: không cộng điểm.

- Loại D: trừ 5 điểm.

- Quá hạn trừ 10 điểm.

II. TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC TUẦN 11/11 ĐẾN 17/11

| TT | CÔNG VIỆC | Thời gian hoàn thành | Cán bộ chủ trì | Phòng chủ trì chuẩn bị | Phối hợp chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chuẩn bị bài giảng tại các cuộc tập huấn của Liên đoàn Lao động tỉnh |  | Đ/c Hiền | ĐPNV |  |
|  | Xây dựng dự thảo dự toán, kế hoạch phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014. |  | Đ/c Huệ | ĐPNV |  |
|  | Tham mưu về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2013. |  | Đ/c Huệ | ĐPNV |  |
|  | Tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh bạn đã công nhận các xã về đích NTM. |  | Thành viên các đoàn | HC-TH |  |
|  | Tiếp tục triển khai xây dựng Khu dân cư mẫu tại 3 thôn: Tân An, xã Cẩm Bình, thôn 6 xã Hương Trà và thôn Châu Trinh xã Tùng Ảnh. |  | Đ/c Lê Hiền, Đ/c Hùng, Đ/c Thắm | ĐPNV |  |
|  | Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, tổ chức thẩm định kết quả tổng điều tra và đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí và cơ sở dữ liệu xây dựng NTM của các xã và tổng hợp chung của cấp huyện. |  | Đ/c Toản | ĐPNV |  |
|  | Đôn đốc kiểm tra các sở, ngành, địa phương thực hiện thông báo kết luận của Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh. |  | Đ/c Lê Hiền (theo dõi sở) ngành | ĐPNV |  |
|  | Tổ chức tập huấn TOT. |  | Đ/c Thắm | ĐPNV |  |
|  | Phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo cán bộ NTM tại các huyện, thành phố, thị xã. |  | Đ/c Thúy | ĐPNV |  |
|  | Chuẩn bị nội dung kiểm tra thực hiện Chương trình xây dựng NTM của BTV Tỉnh uỷ tại Thạch Hà | 25/11 |  | ĐPNV |  |
|  | Chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp nghe kết quả đánh giá các xã về đích NTM năm 2013 | 28/11 | Đ/c Huệ | ĐPNV |  |
|  | Chuẩn bị báo cáo tại cuộc họp các Đoàn kiểm tra Chương trình MTQG xây dựng NTM của BTV Tỉnh uỷ | 28/11 | Đ/c Tài | ĐPNV |  |
|  | Chuẩn bị nội dung kiểm tra thực hiện Chương trình xây dựng NTM của BTV Tỉnh uỷ tại Hương Khê | 21/11 |  | ĐPNV |  |
|  | Chuẩn bị nội dung kiểm tra thực hiện Chương trình xây dựng NTM tại Vũ Quang | 23/11 | Đ/c H. Hùng | ĐPNV |  |
|  | Test Kiểm tra phần mềm Bộ chỉ số đánh giá kết quả 19 tiêu chí. |  | Đ/c Hoàng | HC-TH | ĐP-NV |
|  | Làm hàng rào xanh, mái che xanh cho VPĐP | Tháng 11 | Đoàn TN | HC-TH | ĐP-NV |
|  | Tập huấn khu dân cư mẫu tại thôn Tân An | 13/11 |  | ĐP-NV | HC-TH |
|  | Kiểm tra về đích tại xã tùng ảnh | 14/3 |  | ĐP-NV | HC-TH |
|  | Phối hợp với VP ĐP TW tập huấn tại trường Đại học Hà Tĩnh | 16,17/11 | Đ/c Thắng | HC-TH |  |
|  | Hoàn thành thủ tục để đăng ký xe Ô tô |  | Đ/c Luận | HC-TH |  |
|  | Hoàn thành thủ tục mua Camera |  | Đ/c Luận | HC-TH |  |