## Sheet1
Tổng hợp kết quả thực hiện kiên cố hóa kênh mương nội đồng đến ngày 02/01/2014
(Kèm theo Báo cáo số /TL-KT ngày 03/01/2014 của Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh)
TT | Địa phương | Kế hoạch UBND tỉnh giao |  | Các nội dung thực hiện | [7 empty] | Kết quả làm GTNT
|  |  |  | Đăng ký kế hoạch |  |  | Cam kết bố trí vốn | Khối lượng thực hiện
|  | Chiều dài (km) | Xi măng (tấn) | Chiều dài (km) | KL xi măng (tấn) |  |  | Chiều dài kênh mương (km) | Loại kết cấu | Xi măng nhận (GT+TL) (tấn) | Tổng kinh phí
[5 empty] | Kênh mương | Giao thông
1 | Lộc Hà | 22.9 | 2861 | 16.282 | 1700.2 |  | Có | 14.58 | BT, Gạch xây | 10830 |  |  | 1.1215 | 0.89547
2 | Thạch Hà | 19.4 | 1430 | 20.1 | 1481 |  | Có | 7.92 | BT | 13492 |  |  | 0.2731
3 | Can Lộc | 42 | 3507 | 28 | 2352 |  | Có | 20.2 | BT, Gạch xây | 10774 |  |  | 0.91818 |  | 0.52995
4 | Đức Thọ | 38.5 | 2119 | 27.56 | 1530.1 |  | Có | 27.445 | Gạch xây | 3172 |  |  | 1.0165
5 | Hương Sơn | 30.4 | 3104 | 5.51 | 352 |  | Có | 4.095 | BT | 9818 |  |  | 0.1365
6 | Kỳ Anh | 29.3 | 2382 | 19.616 | 1072.45 |  | Có | 14.55 | BT, Gạch xây | 14479 |  |  | 0.46935
7 | Cẩm Xuyên | 48.1 | 3573 | 22.63 | 1404 |  | Có | 16.942 | BT | 16299 |  |  | 0.67768 |  | 2.1163
8 | Nghi Xuân | 14.4 | 1251 | 3 | 235.86 |  | Có | 1.766 | BT | 8459 |  |  | 0.10388
9 | TP Hà Tĩnh | 6 | 505 | 6 | 505 |  | Có | 6.6 | BT, Gạch xây | 1932 |  |  | 1.1
10 | Vũ Quang | 15.7 | 1161 | 7.9 | 821 |  | Có | 5.8 | BT | 7335 |  |  | 0.64444
11 | Hương Khê | 23 | 1381 | 8.09 | 512.46 |  | Có | 4.64 | BT | 11066 |  |  | 0.22095
12 | TX Hồng Lĩnh | 13.4 | 1781 | 0 | 0 |  |  |  |  | 66 |  |  | 0
Tổng |  | 303.1 | 25055 | 164.688 | 11966.07 |  |  | 124.538 |  | 107722
[9 empty] | 21214 | 0.12907
164359
440