## Sheet1
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG NỘI ĐỒNG THEO CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG NĂM 2014
(Số liệu đến ngày 17/4/2014)
TT | Địa phương | Kế hoạch UBND tỉnh giao |  | Khối lượng thực hiện
|  | Chiều dài (km) | Xi măng (tấn) | Chiều dài kênh mương (km) | Loại kết cấu | Xi măng nhận (GT+TL) (tấn) | Tổng kinh phí
1 | Kỳ Anh | 28.2 | 1942 | - |  | -
2 | Cẩm Xuyên | 40.72 | 2997 | - |  | -
3 | TP Hà Tĩnh | 8.2 | 866 | - |  | -
4 | Thạch Hà | 16 | 1340 | - |  | -
5 | Can Lộc | 50.5 | 3737 | - |  | -
6 | TX Hồng Lĩnh | 0 | 0 | - |  | -
7 | Nghi Xuân | 16.8 | 1450 | - |  | -
8 | Đức Thọ | 25.4 | 1764 | - |  | -
9 | Hương Sơn | 20.7 | 1529 | - |  | -
10 | Lộc Hà | 25 | 2166 | - |  | -
11 | Hương Khê | 9.44 | 663 | - |  | -
12 | Vũ Quang | 14 | 915 | - |  | -
Tổng |  | 254.96 | 19369 | 0 |  | 0
CHI CỤC THỦY LỢI
Ghi chú:
- Các địa phương đã có quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các xã.
- Một số huyện đã ký hợp đồng xi măng với đơn vị cung ứng: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn.
- Các địa phương đã ký hợp đồng với đơn vị cung ứng đang triển khai lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán: xã Hương Xuân, Gia Phố, Hương Vĩnh huyện Hương Khê đã có hồ sơ đang thẩm định phê duyệt.
- Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên đang triển khai thi công 200m kênh, xã Hương Giang huyện Hương Khê đang thi công 200m.
[5 empty] | 21214 | 0.12907
164359
440