## Tong hop
UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÂY DỰNG ĐƯỜNG GTNT ĐẾN NGÀY 14/8/2014
TT | Huyện, thị xã, thành phố | Khối lượng đăng ký | [6 empty] | Kết quả thực hiện luỹ kế đến thời điểm báo cáo | [6 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành so với KH (%) | Đường làm ngoài cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2014 |  |  | Tổng đường nhựa, BTXM GTNT toàn tỉnh năm 2014 (km) | Ghi chú (Tăng so với tuần trước - km)
|  | Tổng cộng (km) | Trong đó |  |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng (tấn) | Tổng số (km) | Trong đó |  |  |  |  | Khối lượng xi măng làm GT nhận (tấn) |  | Tổng cộng (km) | Trong đó
|  |  | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn xóm (km) | Đường ngõ xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  |  | Dân tự đóng góp thực hiện (km) | Đường dự án lồng ghép (km)
I | Các xã không thuộc 30b | 784.587 | 10.612 | 184.476 | 382.647 | 198.522 | 8.33 | 100775.7886 | 332.085 | 5.147 | 56.04 | 207.97 | 61.318 | 1.61 | 44705.34 | [5 empty] | 27.048 |  |  |  | 255.757 | 305.037
1 | Huyện Kỳ Anh | 96.393 | 2.251 | 25.193 | 64.018 | 4.931 | 0 | 12500.5812 | 42.85 | 1.64 | 10.6 | 30.5 | 0.11 | 0 | 5499 | 44.45% | 1.5 |  | 1.5 | 44.35 | 7.28 | 5573.232 |  | 15.03 | 20.6 | 35.57
2 | Huyện Cẩm Xuyên | 164.9 | 5 | 30.3 | 75 | 51.6 | 3 | 20743.254 | 45.6 | 0.8 | 5.3 | 24.8 | 14.5 | 0.2 | 6862 | 27.65% | 0 |  |  | 45.6 | 6.72 | 5488.98 |  | 22.86 | 31.7 | 38.88
3 | Thành phố Hà Tĩnh | 31.05 |  | 13.79 | 2.67 | 13.99 | 0.6 | 4314.5088 | 17.355 | 0.917 | 5.8 | 0.53 | 10.108 | 0 | 2071 | 55.89% | 2 |  | 2 | 19.355 | 1.328 | 2370.6218 | 18.5374 | 14.797 | 15.027 | 16.027
4 | Huyện Thạch Hà | 80 |  | 19.3 | 45.2 | 15.5 |  | 10137.3 | 53.02 | 0 | 5.31 | 42.58 | 5.13 | 0 | 6621.2 | 66.28% | 14.67 |  | 14.67 | 67.69 | 3.45 | 6249.0036 |  | 34.414 | 41.24 | 49.57
5 | Huyện Can Lộc | 93.63 |  | 15.7 | 40.83 | 37.1 |  | 12046.0116 | 35.39 | 0.45 | 5.03 | 20.8 | 8.3 | 0.81 | 4596 | 37.8% | 6.1 |  | 6.1 | 41.49 | 2.56 | 4312.4655 |  | 24.85 | 28.82 | 32.83
6 | Thị xã Hồng Lĩnh | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 167.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | Huyện Nghi Xuân | 115.859 | 0 | 40.617 | 49.382 | 23.6 | 2.26 | 15470 | 41.05 | 0 | 8.06 | 24.83 | 7.9 | 0.26 | 5493.69 | 35.43% | 0 |  |  | 41.05 | 1.16 | 5084.4948 |  | 25.36 | 35.85 | 39.89
8 | Huyện Đức Thọ | 30 |  | 6 | 9 | 15 |  | 3906 | 15.41 | 0 | 2.35 | 7.66 | 5.4 | 0 | 1733.55 | 51.37% | 10.3 | 0.5 | 9.8 | 25.71 | 0.9 | 1865.7072 |  | 9.96 | 12.71 | 14.51
9 | Huyện Hương Sơn | 101.595 | 3.09 | 18.143 | 64.244 | 14.848 | 1.27 | 12739.3069 | 48.07 | 0.64 | 3.76 | 40.43 | 2.9 | 0.34 | 6381 | 47.32% | 5.1 | 0.7 | 4.4 | 53.17 | 3.43 | 5659.458 |  | 36.46 | 42.21 | 44.64
10 | Huyện Lộc Hà | 69.66 | 0.271 | 15.433 | 32.003 | 21.953 |  | 8751.2462 | 33.34 | 0.7 | 9.83 | 15.84 | 6.97 |  | 5447.9 | 47.86% | 0 |  |  | 33.34 | 0.22 | 4385.5854 |  | 24.945 | 27.6 | 33.12
II | Các xã 30b | 163.467 | 1 | 33.177 | 103.704 | 22.186 | 3.4 | 20434.1636 | 123.62 | 0 | 30.47 | 76.11 | 16.54 | 0.5 | 19691 | [5 empty] | 6.04 |  |  | 94.51 | 109.9 | 117.58
11 | Huyện Hương Khê | 115.467 | 1 | 19.573 | 83.484 | 9.01 | 2.4 | 14221.4436 | 86.98 | 0 | 19.17 | 60.97 | 6.84 | 0 | 14221 | 75.33% | 0.25 | 0.25 |  | 87.23 | 4.09 | 10892.91 |  | 67.42 | 78.09 | 82.89
12 | Huyện Vũ Quang | 48 |  | 13.604 | 20.22 | 13.176 | 1 | 6212.72 | 36.64 |  | 11.3 | 15.14 | 9.7 | 0.5 | 5470 | 76.33% | 0 |  |  | 36.64 | 1.95 | 4794.3168 |  | 27.09 | 31.81 | 34.69
| Tổng cộng | 948.054 | 11.612 | 217.653 | 486.351 | 220.708 | 11.73 | 121209.9522 | 455.705 | 5.147 | 86.51 | 284.08 | 77.858 | 2.11 | 64396.34 | 48.07% | 39.92 | 1.45 | 38.47 | 495.625 | 33.088 | 56676.775 |  |  | 365.657 | 422.617
[9 empty] | 0.376% | [5 empty] | #REF!
Giá VLXD (quý 4/2013, TP HT)
| PCB40 | 1240 | đ/kg | [5 empty] | 120754.2472 | #REF!
| Định mức xi măng | [7 empty] | 99.62% | #REF!
| Trục xã | 194.67 | tấn/km
| Trục thôn | 173.04 | tấn/km
| Ngõ xóm | 111.72 | tấn/km
| Nội đồng | 111.72 | tấn/km
| Chăn nuôi | 111.72 | tấn/km

## CL
ỦY BAN NHÂN DÂN | [9 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CAN LỘC | [11 empty] | Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM GIAOTHÔNG NÔNG THÔN NĂM 2014 (ĐẾN NGÀY 5/5/2014)
(Kèm theo văn bản số /SGTVT-KH ngày tháng năm 2014 của Sở giao thông vận tải)
TT | Tên xã, thị trấn | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2014 có cam kết bố trí vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | [6 empty] | Kênh mương nội đồng | Ghi chú
|  | Tổng cộng (km) | Trong đó |  |  |  | Khối lượng xi măng | Tổng cộng (km) | Trong đó |  |  |  |  | K lượng xi măng đã nhận (tấn)
|  |  | Đường trục xã (km) | Đường t. thôn (km) | Đường ngõ xóm (km) | Đường nội đồng (km) |  |  | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn (km) | Đường ngõ xóm (km) | Đường nội đồng (km) | Đường vào trang tại tập trung
1 | Xã Thuần Thiện | 2.9 |  | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 391.44 | 0.742 |  | 0.15 | 0.439 | 0.153 |  | 84
2 | Xã Quang Lộc | 5.4 |  | 0.9 | 2 | 2.5 | 658.476 | 0.85 |  | 0.15 | 0.7 |  |  | 120
3 | Xã Khánh Lộc | 7.93 |  | 1.1 | 1.83 | 5 | 953.3916 | 1.415 |  |  | 1.415 |  |  | 247
4 | Xã Trung Lộc | 2.5 |  |  |  | 2.5 | 279.3 | 0
5 | Xã Vượng Lộc | 3 |  |  | 2 | 1 | 335.16 | 3.1 |  |  | 2.9 | 0.2 |  | 328
6 | Xã Kim Lộc | 3.2 |  |  | 1 | 2.2 | 357.504 | 0.55 |  |  |  | 0.55 |  | 72
7 | Xã Tùng Lộc | 6 |  | 0.5 | 2.5 | 3 | 700.98 | 1.6 |  | 0.4 | 0.2 | 1 |  | 256 | 0.2
8 | Xã Đồng Lộc | 2.7 |  | 2.3 | 0.4 |  | 442.68 | 0.825 |  | 0.76 | 0.065 |  |  | 80
9 | Xã Thượng Lộc | 5.2 | 0.2 | 3.9 | 1.1 |  | 836.682 | 0.7 |  | 0.7 |  |  |  | 152
10 | Xã Phú Lộc | 7.4 |  |  | 4.7 | 2.7 | 826.728 | 0
11 | Xã Gia Hanh | 6.5 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 0.7 | 859.635 | 2.62 |  | 0.366 | 2.254 |  |  | 319
12 | Xã Tiến Lộc | 3.4 |  | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 416.64 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 72
13 | Xã Sơn Lộc | 5 | 1 | 1.3 | 2 | 0.7 | 721.266 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 72
14 | Xã Xuân Lộc | 9 |  | 1 | 4 | 4 | 1066.8 | 0.5 |  |  | 0.3 | 0.2 |  | 144
15 | Xã Thanh Lộc | 4 | 0.7 |  |  | 3.3 | 504.945 | 0.94 |  |  |  | 0.94 |  | 207 | 1.1
16 | Xã Song Lộc | 1 |  |  | 1 |  | 111.72 | 0
17 | Xã Thiên Lộc | 3 |  |  | 3 |  | 335.16 | 0
18 | Xã Trường Lộc | 2.5 |  | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 303.828 | 0 | [5 empty] | 44
19 | Xã Yên Lộc | 4.1 |  | 1.1 | 1 | 2 | 525.504 | 0.2 |  |  |  | 0.2 |  | 72
20 | Xã Vĩnh Lộc | 3.6 | 0.8 |  | 2.2 | 0.6 | 468.552 | 0.43 |  |  |  | 0.43 |  | 48
21 | Xã Mỹ Lộc | 5 |  |  | 4 | 1 | 558.6 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 225
22 | Xã Thường Nga | 3.5 |  |  | 1.5 | 2 | 391.02 | 4.34 |  |  | 3.5 | 0.12 | 0.72 | 430
| Tổng cộng | 93.63 |  | 15.7 | 40.83 | 37.1 | 12046.0116 | 21.112 | 0 | 2.526 | 14.073 | 3.793 | 0.72 | 2972 | 1.3

## CX
| UBND HUYÖN CÈM XUY£N | [8 empty] | CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
TT | §¬n vÞ | ChØ tiªu kÕ ho¹ch X©y dùng ®­êng BTXM | [7 empty] | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Khèi l­îngxi m¨ng nhËn (tÊn)
|  | Tæng sè (km) | Trong ®ã: | [5 empty] | Khèi l­îng xi m¨ng (tÊn) | Trong ®ã:
|  |  | §­êng trôc x· | §­êng trôc th«n, xãm |  | ®­êng ngâ xãm | §­êng trôc néi ®ång | §­êng vµo khu ch¨n nu«i |  | Tæng céng | §­êng trôc x· | §­êng trôc th«n, xãm | ®­êng ngâ xãm | §­êng trôc néi ®ång | §­êng vµo khu ch¨n nu«i
1 | CÈm Minh | 2.7 |  | 1.7 | 3 | 1 |  |  | 405.888 | 2.18 |  | 0.38 | 1.8 |  |  | 285
2 | CÈm LÜnh | 4.5 |  |  | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 518.7 | 0
3 | CÈm Trung | 4 |  |  | 3 | 3 |  | 1 | 462.84 | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  | 32
4 | CÈm L¹c | 14.5 | 1.5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2066.925 | 1.07 |  | 0.82 | 0.25 |  |  | 170
5 | CÈm Léc | 6.6 |  | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 2.7 |  | 755.748 | 0
6 | CÈm Hµ | 10 |  | 2 | 5 | 5 | 3 |  | 1239.84 | 0
7 | CÈm S¬n | 3.9 |  | 1.8 | 4 | 1.4 | 0.7 |  | 546.084 | 2.6 |  | 0.8 | 1.8 |  |  | 390
8 | CÈm ThÞnh | 9 | 0.5 |  | 8.5 | 8.5 |  |  | 1046.955 | 2.45 | 0.3 | 0.15 | 2 |  |  | 321
9 | CÈm H­ng | 8.9 | 0.2 | 3.2 | 5 | 3.5 | 2 |  | 1207.122 | 1.5 |  | 0.3 | 1.2 |  |  | 192
10 | CÈm Mü | 8.1 |  | 2.1 | 5 | 1.5 | 4.5 |  | 1033.704 | 0
11 | CÈm DuÖ | 3.7 |  |  | 2.5 | 1.2 | 2.5 |  | 413.364 | 0
12 | CÈm Th¹ch | 4.6 |  |  | 3 | 2.6 | 2 |  | 513.912 | 0
13 | CÈm Quan | 8.7 | 0.3 | 2.4 | 4.4 | 4.4 | 1.6 |  | 1144.017 | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 45
14 | CÈm VÜnh | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 223.44 | 0
15 | CÈm B×nh | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 335.16 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 180
16 | CÈm Thµnh | 3 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 335.16 | 0.28 |  |  |  | 0.28 |  | 33
17 | CÈm Quang | 20 | 1.5 | 7.7 | 4.2 | 4.2 | 6.6 |  | 2830.989 | 0
18 | CÈm Huy | 4 |  | 0.5 | 2 | 2 | 1.5 |  | 477.54 | 0.55 |  |  | 0.55 |  |  | 61.4
19 | CÈm Th¨ng | 2.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1 |  | 279.3 | 0
20 | CÈm Phóc | 5.8 |  |  | 3 | 3.3 | 2.5 |  | 647.976 | 0 | [5 empty] | 180
21 | TT. TCÇm | 3.5 |  |  |  | 3.5 |  |  | 391.02 | 0
22 | CÈm Nh­îng | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 111.72 | 0
23 | CÈm Nam | 11.5 |  | 1.2 | 1 | 1.9 | 8.4 |  | 1358.364 | 0
24 | CÈm D­¬ng | 6.4 |  | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |  | 727.272 | 0
25 | CÈm Yªn | 3 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 418.11 | 0.6 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 87
26 | CÈm Hoµ | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 508.2 | 0
27 | TT.C Xuyªn | 6 |  | 1.2 |  | 4.8 |  |  | 743.904 | 0
| Céng | 164.9 | 5 | 30.3 | 76.7 | 75 | 51.6 | 3 | 20743.254 | 13.11 | 0.3 | 2.75 | 9.48 | 0.58 | 0 | 1976.4
Uû ban nh©n d©n huyÖn
KẾT QỦA XÂY DỰNG ĐƯỜNG BTXM ĐẾN THÁNG 5 NĂM 2014
TT | §¬n vÞ | Kết quả thực hiện đến 5/2014 | [6 empty] | Xi m¨ng PCB40 đã nhận đến 5/20014
|  | Tæng sè (km) | Trong ®ã | [5 empty] | Khèi l­îng(tÊn)
|  |  | §­êng trôc x· (194,67t/km) | §­êng trôc th«n, xãm (173,04t/km) |  | ®­êng ngâ xãm (111,72t/km) | §­êng trôc néi ®ång (111,72t/km) | §­êng vµo khu ch¨n nu«i(127,68t/km) | Tæng
1 | CÈm Minh |  |  | 0.38 | 3 | 1.8 |  |  | 285
2 | CÈm LÜnh |  |  |  | 2
3 | CÈm Trung |  |  |  | 3 | 0.28 |  |  | 32
4 | CÈm L¹c |  |  | 0.82 | 2 | 0.25 |  |  | 170
5 | CÈm Léc
6 | CÈm Hµ
7 | CÈm S¬n |  |  | 0.8 | 4 | 1.8 |  |  | 390
8 | CÈm ThÞnh |  | 0.3 | 0.15 | 8.5 | 2 |  |  | 321
9 | CÈm H­ng |  |  | 0.3 |  | 1.2 |  |  | 192
10 | CÈm Mü
11 | CÈm DuÖ |  |  |  | 2.5
12 | CÈm Th¹ch |  |  |  | 3
13 | CÈm Quan |  |  |  | 4.4 | 0.4 |  |  | 45
14 | CÈm VÜnh |  |  |  | 2
15 | CÈm B×nh |  |  |  | 3 | 1.2 |  |  | 180
16 | CÈm Thµnh |  |  |  | 2 |  | 0.28 |  | 33
17 | CÈm Quang
18 | CÈm Huy |  |  |  | 2 | 0.55 |  |  | 61.4
19 | CÈm Th¨ng |  |  |  | 1.5
20 | CÈm Phóc |  |  |  | 3 |  |  |  | 180
21 | TT. TCÇm
22 | CÈm Nh­îng |  |  |  | 1
23 | CÈm Nam
24 | CÈm D­¬ng
25 | CÈm Yªn |  |  | 0.3 | 2 |  | 0.3 |  | 87
26 | CÈm Hoµ
27 | TT.C Xuyªn
| Céng | 13.11 | 0.3 | 2.75 | 48.9 | 9.48 | 0.58 | 0 | 1976.4
Uû ban nh©n d©n huyÖn
1

## DT
UBND HUYỆN ĐỨC THỌ | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TT | Đơn vị | Khối lượng đăng ký |  |  |  | Tổng khối lượng XM | [13 empty] | Ghi chú | Đ K | Máy trộn | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Khối lượng xi măng đã nhận
|  | Tổng cộng | Đường trục thôn | Đường ngõ xóm | Đường trục chính GTNĐ | [12 empty] | Ước XM nhận | KL xã Đăng ký thực hiện |  |  |  | Tổng cộng | Đường trục thôn | Đường ngõ xóm | Đường trục chính nội đồng
1 | Đức Lạng | 1.5 | 0.5 |  | 1 | 208.5 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 20
2 | Đức Đồng | 1.5 |  | 0.5 | 1 | 175.5 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2 | 20
3 | Đức Lạc | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 136.8 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
4 | Đức Hòa | 2 | 1 |  | 1 | 300 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5 | Đức Long | 1.5 | 0.5 |  | 1 | 208.5 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
6 | Đức Lập | 0.5 | 0.5 |  |  | 91.5 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
7 | Đức An | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 208.5 | 31 | 0.3 | [7 empty] | 31 | 0.3 | [5 empty] | 0.4 |  | 0.1 | 0.3 | 51
8 | Đức Dũng | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 117 | [9 empty] | 0 | 0 | 220 | 1km NX và 1km NĐ |  |  |  | 0.7 |  | 0.4 | 0.3 | 86
9 | Đức Lâm | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 208.5 | 10 | 0.1 | [7 empty] | 10 | 0.1 | 200 | 600m NĐ, 670m TT và 500NX |  |  |  | 0.8 | 0.4 | 0.4 |  | 115
10 | Đức Thanh | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 117 | 40 | 0.5 | [7 empty] | 40 | 0.5 | 220 | 0,4km NĐ và 3km NX |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 120
11 | Đức Thủy | 1 |  |  | 1 | 117 | [9 empty] | 0 | 0 | 110 | 1km NĐ |  |  |  | 0.9 |  | 0.3 | 0.6 | 116
12 | Trung Lễ | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
13 | Đức Thịnh | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 195.3 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
14 | Thái Yên | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 35
15 | Yên Hồ | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 117 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
16 | Đức Nhân | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 117 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0
17 | Bùi Xá | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 188.7 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.06 |  | 0.06 |  | 6.5
18 | Đức Yên | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 150 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 |  |  | 19
19 | Thị trấn | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
20 | Tùng Ảnh | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
21 | Trường Sơn | 1.5 |  | 0.5 | 1 | 175.5 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 117
22 | Liên Minh | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 150 | [9 empty] | 0 | 0 | 50 | 500m NX |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 20
23 | Đức Tùng | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 117 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0.7 | 0.3 |  | 0.4 | 97
24 | Đức Châu | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 117 | [9 empty] | 0 | 0 | 50 | 200m NĐ và 300m NX |  |  |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 30
25 | Đức La | 1.5 |  | 1 | 0.5 | 175.5 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
26 | Đức Quang | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 208.5 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
27 | Đức Vĩnh | 1.5 |  | 0.5 | 1 | 175.5 | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0
28 | Tân Hương | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 130.2 | 22 | 0.3 | [7 empty] | 22 | 0.3 | [5 empty] | 1 |  | 0.1 | 0.9 | 120
Tổng cộng |  | 30 | 6 | 9 | 15 | 3906 | 103 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1.2 | 850 |  |  |  | 8 | 7.66 | 0.8 | 3.76 | 3.1 | 972.5

## HK
|  | ñy ban nh©n d©n | [8 empty] | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [7 empty] | CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM
|  | HUYÖN H¦¥NG KH£ | [8 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | [7 empty] | §éc lËp- Tù do-H¹nh phóc
TT | Đơn vị | KHỐI LƯỢNG ĐƯỜNG GTNT ĐƯỢC HƯỞNG CƠ CHẾ HỖ TRỢ XI MĂNG (KM) | [5 empty] | Tổng khối lượng xi măng (T) | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | [6 empty] | Khối lượng xi măng đã nhận | [13 empty] | TỔNG KHỐI LƯỢNG XI MĂNG HỖ TRỢ LÀM ĐƯỜNG GTNT VÀ KMNĐ (TẤN)
|  | Tổng số | Đường trục xã | Đường trục thôn xóm | Đường ngõ xóm | Trục chính nội đồng | Đường vào khu sản xuất, chăn nuôi |  | Tổng số |  | Đường trục xã | Đường trục thôn xóm | Đường ngõ xóm | Trục chính nội đồng | Đường vào khu sản xuất, chăn nuôi |  |  | Đường trục xã | Đường trục thôn xóm | Đường ngõ xóm | Trục chính nội đồng | Kênh mương | Tổng số |  | Đường trục xã | Đường trục thôn xóm | Đường ngõ xóm | Trục chính nội đồng | Kênh mương
1 | Hương Trạch | 13.52 |  | 1.818 | 11.702 |  |  | 1621.9342 | 4.5 | 4.5 |  | 1.5 | 3 |  |  | 740 | 454.7192 | 0 | 47.188 | 392.2042 | 0 | 15.327 | 151.6 | 151.5731 | 0 | 15.7293 | 130.7347 | 0 | 5.109 | 896.1
2 | Phúc Trạch | 13.399 |  | 0.2 | 11.539 | 0.66 | 1 | 1525.1603 | 5.2 | 5.2 |  | 0.25 | 4.55 | 0.4 |  | 907 | 411.9476 | 0 | 5.1912 | 386.7411 | 11.0603 | 8.955 | 137.3 | 137.3159 | 0 | 1.7304 | 128.9137 | 3.6868 | 2.985 | 1049.5 | 0 | 201
3 | Hương Đô | 3.15 |  | 1.2 | 1.95 |  |  | 425.502 | 2.35 | 2.35 |  | 0.2 | 2.15 |  |  | 260 | 100.0854 | 0 | 31.1472 | 65.3562 | 0 | 3.582 | 33.4 | 33.3618 | 0 | 10.3824 | 21.7854 | 0 | 1.194 | 295.75
4 | Lộc Yên | 10.4 |  | 2.5 | 6.5 | 1 | 0.4 | 1321.572 | 5 | 5 |  | 1 | 4 |  |  | 650 | 299.502 | 0 | 64.89 | 217.854 | 16.758 | 0 | 99.8 | 99.834 | 0 | 21.63 | 72.618 | 5.586 | 0 | 754.8 | 0
5 | Hương Liên | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 284.76 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  | 132 | 59.472 | 0 | 25.956 | 33.516 | 0 | 0 | 19.8 | 19.824 | 0 | 8.652 | 11.172 | 0 | 0 | 152.1
6 | Hương Lâm | 2.04 |  |  | 2.04 |  |  | 227.9088 | 2.04 | 2.04 |  |  | 2.04 |  |  | 232 | 68.9995 | 0 | 0 | 68.3726 | 0 | 0.62685 | 23 | 22.9998 | 0 | 0 | 22.7909 | 0 | 0.20895 | 257.04 | 33 | 165
7 | Hương Trà | 6 |  |  | 4 | 2 |  | 670.32 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 400 | 194.5409 | 0 | 0 | 134.064 | 33.516 | 26.9609 | 64.8 | 64.847 | 0 | 0 | 44.688 | 11.172 | 8.987 | 467.8
8 | Hương Xuân | 6.5 |  | 1.15 | 3.35 | 1 | 1 | 812.658 | 1.3 | 1.3 |  |  | 1.3 |  |  | 238 | 166.746 | 0 | 29.8494 | 112.2786 | 16.758 | 7.86 | 55.6 | 55.582 | 0 | 9.9498 | 37.4262 | 5.586 | 2.62 | 294.9
9 | Phú Phong | 3.16 | 1 |  | 1.31 | 0.85 |  | 435.9852 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 170 | 87.3508 | 29.2005 | 0 | 43.906 | 14.2443 | 0 | 29.1 | 29.1169 | 9.7335 | 0 | 14.6353 | 4.7481 | 0 | 200.6
10 | Hương Vĩnh | 4.4 |  | 2.1 | 2.3 |  |  | 620.34 | 2.06 | 2.06 |  | 0.76 | 1.3 |  |  | 297 | 140.4762 | 0 | 54.5076 | 77.0868 | 0 | 8.8818 | 46.8 | 46.8254 | 0 | 18.1692 | 25.6956 | 0 | 2.9606 | 345.86 | 0
11 | Phú Gia | 3.25 |  |  | 3.05 | 0.2 |  | 363.09 | 2.569 | 2.569 |  |  | 2.369 | 0.2 |  | 360 | 105.5754 | 0 | 0 | 102.2238 | 3.3516 | 0 | 35.2 | 35.1918 | 0 | 0 | 34.0746 | 1.1172 | 0 | 397.769 | 33
12 | Hương Long | 2.06 |  | 0.15 | 1.91 |  |  | 239.3412 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 225 | 67.909 | 0 | 3.8934 | 64.0156 | 0 | 0 | 22.6 | 22.6363 | 0 | 1.2978 | 21.3385 | 0 | 0 | 248.2
13 | Hương Bình | 10.695 |  | 3.575 | 7.12 |  |  | 1414.0644 | 1.8 | 1.8 |  | 0.3 | 1.5 |  |  | 218 | 331.4266 | 0 | 92.7927 | 238.6339 | 0 | 0 | 110.5 | 110.4755 | 0 | 30.9309 | 79.5446 | 0 | 0 | 330.3 | 33 | 0.13
14 | Hoà Hải | 4.6 |  |  | 4.25 | 0.35 |  | 513.912 | 3.6 | 3.6 |  | 3.25 | 0.35 |  |  | 429 | 148.3083 | 0 | 0 | 142.443 | 5.8653 | 0 | 49.4 | 49.4361 | 0 | 0 | 47.481 | 1.9551 | 0 | 482 | 0
15 | Gia Phố | 6.466 |  | 0.81 | 2.906 | 2.75 |  | 772.0507 | 3.7 | 3.7 |  |  | 2.3 | 1.4 |  | 479 | 177.7094 | 0 | 21.0244 | 97.3975 | 46.0845 | 13.203 | 59.2 | 59.2365 | 0 | 7.0081 | 32.4658 | 15.3615 | 4.401 | 541.9
16 | Hương Giang | 3 |  |  | 3 |  |  | 335.16 | 2.5 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 335 | 102.339 | 0 | 0 | 100.548 | 0 | 1.791 | 34.1 | 34.113 | 0 | 0 | 33.516 | 0 | 0.597 | 371.6
17 | Hương Thuỷ | 5.592 |  |  | 5.592 |  |  | 624.7382 | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 205 | 190.108 | 0 | 0 | 187.4215 | 0 | 2.6865 | 63.4 | 63.3693 | 0 | 0 | 62.4738 | 0 | 0.8955 | 269.9
18 | Phúc Đồng | 3.06 |  | 0.72 | 2.34 |  |  | 386.0136 | 0.76 | 0.76 |  | 0.34 | 0.42 |  |  | 205 | 97.1158 | 0 | 18.6883 | 78.4274 | 0 | 0 | 32.4 | 32.3719 | 0 | 6.2294 | 26.1425 | 0 | 0 | 238.16
19 | Hà Linh | 6.175 |  | 0.35 | 5.625 | 0.2 |  | 711.333 | 3.8 | 3.8 |  | 0.3 | 3.5 |  |  | 471 | 200.9637 | 0 | 9.0846 | 188.5275 | 3.3516 | 0 | 67 | 66.9879 | 0 | 3.0282 | 62.8425 | 1.1172 | 0 | 541.8
20 | Phương Điền | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 284.76 | 1.6 | 1.6 |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 255 | 59.472 | 0 | 25.956 | 33.516 | 0 | 0 | 19.8 | 19.824 | 0 | 8.652 | 11.172 | 0 | 0 | 276.4 | 271
21 | Phương Mỹ | 4 |  | 3 | 1 |  |  | 630.84 | 1.575 | 1.575 |  | 1.34 | 0.235 |  |  | 310 | 120.879 | 0 | 77.868 | 33.516 | 0 | 9.495 | 40.3 | 40.293 | 0 | 25.956 | 11.172 | 0 | 3.165 | 351.875 | 327
| TỔNG CỘNG | 115.467 | 1 | 19.573 | 83.484 | 9.01 | 2.4 | 14221.4436 | 51.254 | 51.254 | 0 | 10.34 | 38.914 | 2 | 0 | 7518 | 3585.6457 | 29.2005 | 508.0368 | 2798.0497 | 150.9896 | 99.3691 | 1195.1 | 1195.2152 | 9.7335 | 169.3456 | 932.6832 | 50.3299 | 33.123 | 8764.354 | 697
[9 empty] | 51.254 | [15 empty] | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Việt
2.99
2.445
0.545

## KA
ỦY BAN NHÂN DÂN | [13 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN KỲ ANH | [13 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TT | Huyện Kỳ Anh | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2014 có cam kết bố trí nguồn vốn | [5 empty] | Khối lượng thực hiện tháng đến 27/4/2014 | [6 empty] | Khối lượng xi măng (T) | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | [6 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Kiểm tra nền đường
|  | Tổng cộng (Km) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng cộng (Km) | Trong đó: |  |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T) |  | Tổng cộng (Km) | Trong đó: |  |  |  |  | Khối lượng xi măng đã nhận (T)
|  |  | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn, xóm (Km) | Đường Ngõ xóm (Km) | Đường trục chính nội đồng (Km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (Km) |  | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn, xóm (Km) | Đường Ngõ xóm (Km) | Đường trục chính nội đồng (Km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (Km) |  |  |  | Đường trục xã | Đường trục thôn, xóm (Km) | Đường Ngõ xóm (Km) | Đường trục chính nội đồng (Km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (Km)
1 | Kỳ Phong | 7.1 | 1 | 3.135 | 2.965 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1068.4002 | 0 | [6 empty] | 0%
2 | Kỳ Bắc | 6.307 | 0.215 | 0.45 | 2.872 | 2.77 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 750.0463 | 0.722 |  |  | 0.722 |  |  | 165 | 11.45%
3 | Kỳ Tiến | 4.602 |  | 1.457 | 3.145 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 603.4787 | 2.217 |  | 0.767 | 1.45 |  |  | 297 | 48.17% | 2.36
4 | Kỳ Xuân | 3.26 |  | 0.19 | 3.07 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 375.858 | 0.41 |  |  | 0.41 |  |  | 51 | 12.58%
5 | Kỳ Giang | 7.478 |  |  | 7.478 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 835.4422 | 0 | [6 empty] | 0%
6 | Kỳ Đồng | 3.9 | 0.5 |  | 3.4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 477.183 | 2.346 | 0.453 | 0.1 | 1.793 |  |  | 321 | 60.15% | 2.5
7 | Kỳ Phú | 7.06 | 0.35 |  | 6.51 | 0.2 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 817.7757 | 0 | [6 empty] | 0%
8 | Kỳ Khang | 4.309 |  | 0.841 | 3.062 | 0.406 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 532.9716 | 0.502 |  |  | 0.502 |  |  | 56 | 11.65%
9 | Kỳ Thọ | 1.955 |  | 0.6 | 1.355 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 255.2046 | 0 | [6 empty] | 0%
10 | Kỳ Văn | 5.24 |  | 2.42 | 2.82 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 733.8072 | 0 | [6 empty] | 0%
11 | Kỳ Hoa | 1.26 |  | 0.23 | 1.03 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 154.8708 | 0.32 |  |  | 0.32 |  |  | 35 | 25.4% | 0.32
12 | Kỳ Thư | 1.911 | 0.186 |  | 1.725 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 228.9256 | 0 | [5 empty] | 38 | 0%
13 | Kỳ Hải | 3.23 |  | 0.5 | 2.73 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 391.5156 | 0 | [6 empty] | 0%
14 | Kỳ Hà | 2.6 |  |  | 2.2 | 0.4 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 290.472 | 0.315 |  |  | 0.315 |  |  | 38 | 12.12% | 0.35
15 | Kỳ Ninh | 4.484 |  | 1.843 | 2.456 | 0.185 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 613.9652 | 0 | [6 empty] | 0%
16 | Kỳ Châu | 1.487 |  | 1.487 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 257.3105 | 0 | [6 empty] | 0%
17 | Kỳ Trinh | 2.5 |  | 0.45 | 1.55 | 0.5 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 306.894 | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 60 | 24%
18 | Kỳ Lâm | 2.44 |  | 2.24 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | [6 empty] | 409.9536 | 0 | [6 empty] | 0%
19 | Kỳ Sơn | 3.15 |  | 1.15 | 2 |  |  | 0 | [6 empty] | 422.436 | 0 | [6 empty] | 0%
20 | Kỳ Thượng | 3 |  | 1.85 | 1.15 |  |  | 0 | [6 empty] | 448.602 | 3 |  | 1.85 | 1.15 |  |  | 445 | 100%
21 | Kỳ Lạc | 4.1 |  | 0.6 | 3.13 | 0.37 |  | 0 | [6 empty] | 494.844 | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | 45 | 3.659%
22 | Kỳ Tây | 4.05 |  | 1 | 3.05 |  |  | 0 | [6 empty] | 513.786 | 0 | [6 empty] | 0%
23 | Kỳ Hợp | 2.52 |  | 1.5 | 1.02 |  |  | 0 | [6 empty] | 373.5144 | 0 | [6 empty] | 0%
24 | Kỳ Trung | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 268.128 | 1.13 |  |  | 1.13 |  |  | 181 | 47.08% | 2.4
25 | Kỳ Long | 1.15 |  | 0.95 | 0.2 | [9 empty] | 186.732 | 0 | [6 empty] | 0%
26 | Kỳ Liên | 1.4 |  | 0.8 | 0.6 | [9 empty] | 205.464 | 0 | [6 empty] | 0%
27 | Kỳ Thịnh | 3.5 |  | 1.5 | 2 | [9 empty] | 483 | 0 | [6 empty] | 0%
| Tổng cộng | 96.393 | 2.251 | 25.193 | 64.018 | 4.931 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12500.5812 | 11.712 | 0.453 | 2.717 | 8.542 | 0 | 0 | 1732 | 12.1503 | 7.93
Note on S7: Thanh An:

## LH
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC HÀ
UBND HUYỆN LỘC HÀ | [6 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TT | Địa phương | Khối lượng đăng ký |  |  |  |  | Khối lượng XM theo KH (Tấn) | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo |  |  |  |  | Khối lượng XM đã nhận (Tấn)
|  | Tổng cộng | Đường trục xã | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng |  | Tổng cộng | Đường trục xã | Đường trục thôn, xóm | Đường ngõ, xóm | Đường trục chính nội đồng
1 | An Lộc | 1.076 | 0.176 |  |  | 0.9 | 134.8099 | 0
2 | Phù Lưu | 4.26 |  | 0.7 | 1.64 | 1.92 | 518.8512 | 0
3 | Thạch Mỹ | 6.717 |  | 0.886 | 2.95 | 2.881 | 804.7528 | 0
4 | Thạch Kim | 0.4 |  | 0.1 | 0.3 |  | 50.82 | 0 |  |  |  |  | 41
5 | Bình Lộc | 2.027 | 0.095 | 1.241 | 0.691 |  | 310.4348 | 1.947 | 0.095 | 1.4 | 0.452 |  | 310
6 | Thịnh Lộc | 5.343 |  | 0.24 | 3.863 | 1.24 | 611.6368 | 3.85 |  |  | 3.85 |  | 456
7 | Tân Lộc | 3.21 |  | 3.21 |  |  | 555.4584 | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 134
8 | Mai Phụ | 4.966 |  | 0.59 | 4.376 |  | 590.9803 | 1 |  |  | 1 |  | 195
9 | Hồng Lộc | 2.738 |  | 1.076 | 1.662 |  | 371.8697 | 1.5 |  | 0.5 | 1 |  | 213
10 | Thạch Châu | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 55.86 | 0
11 | Thạch Bằng | 20.638 |  | 6.56 | 3.793 | 10.285 | 2707.9366 | 2.5 |  | 0.7 | 1.8 |  | 680
12 | Hộ Độ | 9.885 |  |  | 9.885 |  | 1104.3522 | 0.9 |  |  | 0.9 |  | 208
13 | Ích Hậu | 7.9 |  | 0.83 | 2.843 | 4.227 | 933.4836 | 4.4 |  |  |  | 4.4 | 499.9
TỔNG CỘNG |  | 69.66 | 0.271 | 15.433 | 32.003 | 21.953 | 8751.2462 | 16.797 | 0.095 | 3.3 | 9.002 | 4.4 | 2736.9

## NX
ỦY BAN NHÂN DÂN | [11 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | [9 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN NGHI XUÂN | [11 empty] | Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc | [9 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[9 empty] | 40% | 20% | 40% |  | 30% | 10% | 60% |  | 60% | 30% | 10%
TT | Đơn vị | Khối lượng đăng ký | [5 empty] | Xi măng (tấn) | [12 empty] | Tổng cộng khối lượng xi măng (tấn) | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Xi măng (tấn) | [12 empty] | Tổng cộng khối lượng xi măng (tấn) | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  | Tổng số (km) | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn xóm (km) | Đường ngõ xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) | Đường trục thôn xóm (tỷ lệ tỉnh, huyện, xã: 40%,20%,40%) |  |  |  | Đường ngõ xóm (tỷ lệ tỉnh, huyện, xã: 30%,10%,60%) |  |  |  | Đường trục chính nội đồng (tỷ lệ tỉnh, huyện, xã: 60%,30%,10%) |  |  |  | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (tỉnh 100%) |  | Tổng số (km) | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn xóm (km) | Đường ngõ xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) | Đường trục thôn xóm (tỷ lệ tỉnh, huyện, xã: 40%,20%,40%) |  |  |  | Đường ngõ xóm (tỷ lệ tỉnh, huyện, xã: 30%,10%,60%) |  |  |  | Đường trục chính nội đồng (tỷ lệ tỉnh, huyện, xã: 60%,30%,10%) |  |  |  | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (tỉnh 100%)
1 | Xã Tiên Điền | 2.743 |  |  | 2.743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.448 | 91.9344 | 30.6448 | 183.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.448 | 0
2 | Xã Xuân Hồng | 5.58 |  | 2.815 | 2.765 |  |  | 487.1076 | 194.843 | 97.4215 | 194.843 | 308.9058 | 92.6717 | 30.8906 | 185.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796.0134 | 0
3 | Xã Xuân Lam | 2 |  |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.44 | 134.064 | 67.032 | 22.344 | 0 | 223.44 | 0
4 | Xã Xuân Hải | 7.785 |  | 6.775 | 1.01 |  |  | 1172.346 | 468.9384 | 234.4692 | 468.9384 | 112.8372 | 33.8512 | 11.2837 | 67.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.1832 | 0
5 | Xã Xuân Phổ | 5.012 |  | 3.522 | 1.315 | 0.175 |  | 609.4469 | 243.7788 | 121.8894 | 243.7788 | 146.9118 | 44.0735 | 14.6912 | 88.1471 | 19.551 | 11.7306 | 5.8653 | 1.9551 | 0 | 775.9097 | 0
6 | Xã Xuân Đan | 1.93 |  |  | 1.93 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6196 | 64.6859 | 21.562 | 129.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.6196 | 0
7 | Xã Xuân Trường | 5.38 |  | 3.743 | 1.517 | 0.12 |  | 647.6887 | 259.0755 | 129.5377 | 259.0755 | 169.4792 | 50.8438 | 16.9479 | 101.6875 | 13.4064 | 8.0438 | 4.0219 | 1.3406 | 0 | 830.5744 | 0
8 | Xã Xuân Hội | 2.852 |  | 2.102 | 0.49 |  | 0.26 | 363.7301 | 145.492 | 72.746 | 145.492 | 54.7428 | 16.4228 | 5.4743 | 32.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1968 | 451.6697 | 0
9 | Xã Xuân Yên | 8.4 |  | 6.4 | 2 |  |  | 1107.456 | 442.9824 | 221.4912 | 442.9824 | 223.44 | 67.032 | 22.344 | 134.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.896 | 0
10 | Xã Xuân Thành | 5.65 |  | 0.25 | 4.8 | 0.6 |  | 43.26 | 17.304 | 8.652 | 17.304 | 536.256 | 160.8768 | 53.6256 | 321.7536 | 67.032 | 40.2192 | 20.1096 | 6.7032 | 0 | 646.548 | 0
11 | Xã Cổ Đạm | 22.8 |  |  | 14.3 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.596 | 479.2788 | 159.7596 | 958.5576 | 726.18 | 435.708 | 217.854 | 72.618 | 255.36 | 2579.136 | 0
12 | Xã Xuân Liên | 9.482 |  | 4.86 | 4.622 |  |  | 840.9744 | 336.3898 | 168.1949 | 336.3898 | 516.3698 | 154.911 | 51.637 | 309.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357.3442 | 0
13 | Xã Cương Gián | 9.57 |  | 3 | 4.57 | 2 |  | 519.12 | 207.648 | 103.824 | 207.648 | 510.5604 | 153.1681 | 51.056 | 306.3362 | 223.44 | 134.064 | 67.032 | 22.344 | 0 | 1253.1204 | 0
14 | Xã Xuân Mỹ | 3.44 |  | 1.65 | 1.09 | 0.7 |  | 285.516 | 114.2064 | 57.1032 | 114.2064 | 121.7748 | 36.5324 | 12.1775 | 73.0649 | 78.204 | 46.9224 | 23.4612 | 7.8204 | 0 | 485.4948 | 0.26 |  |  | 0.26 | [16 empty] | 90
15 | Xã Xuân Viên | 10.49 |  | 2 | 3.35 | 5.14 |  | 346.08 | 138.432 | 69.216 | 138.432 | 374.262 | 112.2786 | 37.4262 | 224.5572 | 574.2408 | 344.5445 | 172.2722 | 57.4241 | 0 | 1294.5828 | 0
16 | Xã Xuân Lĩnh | 10.445 |  | 3.5 | 1.13 | 5.815 |  | 605.64 | 242.256 | 121.128 | 242.256 | 126.2436 | 37.8731 | 12.6244 | 75.7462 | 649.6518 | 389.7911 | 194.8955 | 64.9652 | 0 | 1381.5354 | 0
17 | Xã Xuân Giang | 2.3 |  |  | 1.75 | 0.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.51 | 58.653 | 19.551 | 117.306 | 61.446 | 36.8676 | 18.4338 | 6.1446 | 0 | 256.956 | 0
| Tổng cộng : | 115.859 | 0 | 40.617 | 49.382 | 23.6 | 2.26 | 7028.3657 | 2811.3463 | 1405.6731 | 2811.3463 | 5516.957 | 1655.0871 | 551.6957 | 3310.1742 | 2636.592 | 1581.9552 | 790.9776 | 263.6592 | 288.5568 | 15470 | 0.26 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90

## VQ
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VŨ QUANG | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG LÀM ĐƯỜNG GTNT NĂM 2014 (Khối lượng đến ngày 05 tháng 5 năm 2014)
TT | Huyện Vũ Quang | Khối lượng đăng ký xây dựng đường GTNT năm 2014 có cam kết bố trí vốn |  |  |  |  | Tổng khối lượng xi măng năm 2014 (T) | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Đánh giá mức độ hoàn thành theo kế hoạch (%) | Ghi chú
|  | Tổng cộng (km) | Trong đó |  |  |  |  | Tổng cộng (km) | Trong đó |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận (T)
|  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ thôn, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km) |  |  | Đường trục thôn, xóm (km) | Đường ngõ thôn, xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu chăn nuôi tập trung (km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=9/3 *(%) | 16
1 | Xã Ân Phú | 5 | 1.5 | 0 | 2.5 | 1 | 666.54 | 1.15 | 0.25 |  | 0.4 | 0.5 | 210 | 23
2 | Xã Đức Giang | 5 | 3.83 | 0.72 | 0.45 |  | 793.46 | 1.65 | 1.5 | 0.15 |  |  | 252 | 33
3 | Xã Đức Lĩnh | 9 | 3.5 | 5 | 0.5 |  | 1220.1 | 3.5 | 1 | 2.1 | 0.4 |  | 507 | 38.8889
4 | Xã Đức Bồng | 5 | 5: 5; 8: 558.6; 9: 0.5; 11: 0.5; 14: 75 | 10
5 | Xã Đức Hương | 7 | 0.3 | 6.25 | 0.45 |  | 800.44 | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 110 | 10
6 | Xã Đức Liên | 5 | 1.95 | 1.41 | 1.64 |  | 678.17 | 0.59 | 0.12 | 0.11 | 0.36 |  | 116 | 11.8
7 | Xã Hương Thọ | 6 | 1.374 | 0.87 | 3.756 |  | 754.57 | 4.4 | 0.4 | 0.5 | 3.5 |  | 567 | 73.3333
8 | Xã Sơn Thọ | 6 | 1.15 | 0.97 | 3.88 |  | 740.84 | 2.92 | 0.45 | 0.97 | 1.5 |  | 400 | 48.6667
Tổng cộng |  | 48 | 13.604 | 20.22 | 13.176 | 1 | 6212.72 | 15.41 | 3.72 | 5.03 | 6.16 | 0.5 | 2237 | 32.1042

## TH
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ | [5 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TT | XÃ, THỊ TRẤN | CHỈ TIÊU, KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO NĂM 2014 |  |  |  | TRONG ĐÓ SỐ LƯỢNG XI MĂNG PC40 CÁC CẤP HỖ TRỢ (Tấn) | [8 empty] | TỔNG CỘNG | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo |  |  |  | Khối lượng xi măng nhận
|  | TỔNG SỐ (Km) | ĐƯỜNG TRỤC THÔN XÓM (Km) | ĐƯỜNG NGÕ XÓM (Km) | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH NỘI ĐỒNG (Km) | CẤP TỈNH |  |  | CẤP HUYỆN |  |  | CẤP XÃ |  |  |  | TỔNG SỐ (Km) | ĐƯỜNG TRỤC THÔN XÓM (Km) | ĐƯỜNG NGÕ XÓM (Km) | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH NỘI ĐỒNG (Km)
[6 empty] | ĐƯỜNG TRỤC THÔN, XÓM (69 Tấn) | ĐƯỜNG NGÕ XÓM (34 Tấn) | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH NỘI ĐỒNG (67 Tấn) | ĐƯỜNG TRỤC THÔN, XÓM (50 Tấn) | ĐƯỜNG NGÕ XÓM (50 Tấn) | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH NỘI ĐỒNG (34 Tấn) | ĐƯỜNG TRỤC THÔN, XÓM (54 Tấn) | ĐƯỜNG NGÕ XÓM (28 Tấn) | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH NỘI ĐỒNG (11 Tấn)
| Tổng cộng: | 80 | 19.3 | 45.2 | 15.5 | 1331.7 | 1536.8 | 1038.5 | 965 | 2260 | 527 | 1042.2 | 1265.6 | 170.5 | 10137.3
1 | Thạch Kênh | 2.4 |  | 1.9 | 0.5 | 0 | 64.6 | 33.5 | 0 | 95 | 17 | 0 | 53.2 | 5.5 | 268.8 | 0 |  |  |  | 72
2 | Thạch Liên | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 34 | 67 | 0 | 50 | 34 | 0 | 28 | 11 | 224 | 0 |  |  |  | 24
3 | Việt Xuyên | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 20.7 | 37.4 | 46.9 | 15 | 55 | 23.8 | 16.2 | 30.8 | 7.7 | 253.5 | 0.1 |  | 0.1 |  | 24
4 | Phù Việt | 4.7 |  | 4.7 |  | 0 | 159.8 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 526.4 | 0.77 |  | 0.77 |  | 400
5 | Thạch Long | 4.2 | 1 | 2.4 | 0.8 | 69 | 81.6 | 53.6 | 50 | 120 | 27.2 | 54 | 67.2 | 8.8 | 531.4 | 0.04 |  | 0.04 |  | 131
6 | Thạch Sơn | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 117.3 | 3.4 | 40.2 | 85 | 5 | 20.4 | 91.8 | 2.8 | 6.6 | 372.5 | 0
7 | TTr Thạch Hà | 2.5 |  | 2 | 0.5 | 0 | 68 | 33.5 | 0 | 100 | 17 | 0 | 56 | 5.5 | 280 | 0
8 | Thạch Thanh | 1.7 | 0.2 | 1.5 |  | 13.8 | 51 | 0 | 10 | 75 | 0 | 10.8 | 42 | 0 | 202.6 | 0
9 | Thạch Tiến | 2.4 |  | 2.4 |  | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 268.8 | 0 |  |  |  | 48
10 | Thạch Ngọc | 2 |  | 2 |  | 0 | 68 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 | 0 | 224 | 0.6 |  | 0.6 |  | 134
11 | Ngọc Sơn | 2.4 | 2 | 0.4 |  | 138 | 13.6 | 0 | 100 | 20 | 0 | 108 | 11.2 | 0 | 390.8 | 0
12 | Bắc Sơn | 2.4 | 0.1 | 2.3 |  | 6.9 | 78.2 | 0 | 5 | 115 | 0 | 5.4 | 64.4 | 0 | 274.9 | 0
13 | Thạch Xuân | 2.5 |  | 1 | 1.5 | 0 | 34 | 100.5 | 0 | 50 | 51 | 0 | 28 | 16.5 | 280 | 1.7 |  | 1.7 |  | 360
14 | Thạch Hương | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 34.5 | 27.2 | 13.4 | 25 | 40 | 6.8 | 27 | 22.4 | 2.2 | 198.5 | 0
15 | Tượng Sơn | 4.3 | 0.55 | 2.75 | 1 | 37.95 | 93.5 | 67 | 27.5 | 137.5 | 34 | 29.7 | 77 | 11 | 515.15 | 0.45 |  | 0.45 |  | 121
16 | Thạch Thắng | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 82.8 | 27.2 | 13.4 | 60 | 40 | 6.8 | 64.8 | 22.4 | 2.2 | 319.6 | 0
17 | Thạch Điền | 1.2 | 0.3 | 0.9 |  | 20.7 | 30.6 | 0 | 15 | 45 | 0 | 16.2 | 25.2 | 0 | 152.7 | 0
18 | Nam Hương | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 1 | 89.7 | 6.8 | 67 | 65 | 10 | 34 | 70.2 | 5.6 | 11 | 359.3 | 0.4 | 0.4 |  |  | 96
19 | Thạch Lâm | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 82.8 | 17 | 40.2 | 60 | 25 | 20.4 | 64.8 | 14 | 6.6 | 330.8 | 0
20 | Thạch Tân | 4 | 0.2 | 1 | 2.8 | 13.8 | 34 | 187.6 | 10 | 50 | 95.2 | 10.8 | 28 | 30.8 | 460.2 | 0.6 |  | 0.2 | 0.4 | 238
21 | Thạch Đài | 4.2 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 131.1 | 40.8 | 73.7 | 95 | 60 | 37.4 | 102.6 | 33.6 | 12.1 | 586.3 | 0.5 |  | 0.5 |  | 176
22 | Thạch Lưu | 1.4 |  | 0.9 | 0.5 | 0 | 30.6 | 33.5 | 0 | 45 | 17 | 0 | 25.2 | 5.5 | 156.8 | 0
23 | Thạch Vĩnh | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 69 | 17 | 33.5 | 50 | 25 | 17 | 54 | 14 | 5.5 | 285 | 0.6 | 0.6 |  |  | 214
24 | Thạch Khê | 4 | 0.95 | 3.05 |  | 65.55 | 103.7 | 0 | 47.5 | 152.5 | 0 | 51.3 | 85.4 | 0 | 505.95 | 0 |  |  |  | 289
25 | Thạch Đỉnh | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 69 | 17 | 33.5 | 50 | 25 | 17 | 54 | 14 | 5.5 | 285 | 0
26 | Thạch Hải | 1.4 | 0.7 | 0.7 |  | 48.3 | 23.8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 37.8 | 19.6 | 0 | 199.5 | 0
27 | Thạch Bàn | 2.5 |  | 2 | 0.5 | 0 | 68 | 33.5 | 0 | 100 | 17 | 0 | 56 | 5.5 | 280 | 0
28 | Thạch Văn | 3.5 | 1.7 | 1.8 |  | 117.3 | 61.2 | 0 | 85 | 90 | 0 | 91.8 | 50.4 | 0 | 495.7 | 0 |  |  |  | 24
29 | Thạch Hội | 2.5 |  | 2.3 | 0.2 | 0 | 78.2 | 13.4 | 0 | 115 | 6.8 | 0 | 64.4 | 2.2 | 280 | 0
30 | Thạch Trị | 2.4 | 1.5 | 0.9 |  | 103.5 | 30.6 | 0 | 75 | 45 | 0 | 81 | 25.2 | 0 | 360.3 | 0
31 | Thạch Lạc | 2.4 |  | 1.6 | 0.8 | 0 | 54.4 | 53.6 | 0 | 80 | 27.2 | 0 | 44.8 | 8.8 | 268.8 | 5.76 | 1 | 4.36 | 0.4 | 2351
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

## HS
| ỦY BAN NHÂN DÂN | [8 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| HUYỆN HƯƠNG SƠN | [8 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TT | Đơn vị | Khối lượng đăng ký (km) | [5 empty] | Tổng Khối lượng xi măng hỗ trợ | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Khối lượng xi măng đã nhận
|  | Tổng cộng (km) | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn xóm (km) | Đường ngõ xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu SX, chăn nuôi tập trung (km) |  | Tổng cộng (km) | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn xóm (km) | Đường ngõ xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu SX, chăn nuôi tập trung (km)
1 | Xã Sơn Giang | 2.549 |  | 1.758 | 0.791 |  |  | 392.5748 | 0.735 |  | 0.472 | 0.263 |  |  | 74.44
2 | Xã Sơn Trung | 6.26 | 2.44 | 0.9 | 1.42 | 1.5 |  | 956.9532 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 115
3 | Xã Sơn Hàm | 3.075 |  |  | 3.075 |  |  | 343.539 | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  | 8.44
4 | Xã Sơn Tân | 3.049 |  | 0.055 | 2.994 |  |  | 344.0069 | 0.44 |  |  | 0.44 |  |  | 174.44
5 | Xã Sơn Ninh | 6.282 |  | 3.372 | 2.91 |  |  | 908.5961 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 40.44
6 | Xã Sơn Quang | 3.328 |  | 0.28 | 1.723 | 1.325 |  | 388.9738 | 2.2 |  | 0.33 | 1.87
7 | Xã Sơn Hồng | 4.002 |  | 0.509 | 2.122 | 1.371 |  | 478.3153 | 1 |  |  | 0.8 | 0.2 |  | 66.44
8 | Xã Sơn Trà | 3.04 |  |  | 3.04 |  |  | 339.6288 | 0.34 |  |  | 0.34 |  |  | 141.44
9 | Xã Sơn Lĩnh | 2.42 |  |  | 0.92 | 1.5 |  | 270.3624 | 0.875 |  |  | 0.065 | 0.81 |  | 124.44
10 | Xã Sơn Lâm | 3.592 |  |  | 1.38 | 2.212 |  | 401.2982 | 0.25 |  | 0.08 | 0.17 |  |  | 190.44
11 | Xã Sơn Phúc | 3.07 |  |  | 3.07 |  |  | 342.9804 | 0.8 |  |  | 0.8 |  |  | 134.44
12 | Xã Sơn Phú | 2.802 |  |  | 2.802 |  |  | 313.0394 | 1.57 |  |  | 1.57
13 | Xã Sơn Long | 3.57 |  |  | 3.57 |  |  | 398.8404 | 0.7 |  |  | 0.7 |  |  | 131.44
14 | Xã Sơn Tây | 2.547 |  | 0.12 | 1.357 | 1.07 |  | 291.9092 | 1.01 | 0.15 | 0.12 | 0.48 | 0.26 |  | 14.44
15 | Xã Sơn Bình | 2.7 |  |  | 2.63 |  | 0.07 | 302.7612 | 0.57 |  |  | 0.57 |  |  | 150.44
16 | Xã Sơn Mỹ | 2.495 |  | 0.282 | 2.213 |  |  | 296.0336 | 0.37 |  |  | 0.37 |  |  | 130
17 | Xã Sơn Hoà | 2.539 |  | 1.877 | 0.662 |  |  | 398.7547 | 0.725 |  | 0.635 | 0.09 |  |  | 103.44
18 | Xã Sơn An | 2.63 |  | 0.72 | 0.91 |  | 1 | 353.934 | 0.66 |  |  | 0.66 |  |  | 120
19 | Xã Sơn Lễ | 4.79 |  | 1.75 | 2.84 |  | 0.2 | 645.6408 | 0.98 |  |  | 0.98 |  |  | 99.44
20 | Xã Sơn Tiến | 6.58 |  | 2.5 | 4.08 |  |  | 888.4176 | 1.087 |  | 0.48 | 0.607 |  |  | 72.44
21 | Xã Sơn Hà | 4 |  | 0.87 | 1.1 | 2.03 |  | 500.2284 | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  | 40
22 | Xã Sơn Thủy | 3.752 |  | 0.35 | 3.402 |  |  | 440.6354 | 1.6 |  |  | 1.6 |  |  | 28.44
23 | Xã Sơn Thịnh | 3.06 |  | 0.5 | 1.56 | 1 |  | 372.5232 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 90
24 | Xã Sơn Trường | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  | 167.58 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 100
25 | Xã Sơn Diệm | 3.775 |  | 1.35 | 1.725 | 0.7 |  | 504.525 | 0 | [5 empty] | 110
26 | Xã Sơn Bằng | 2.82 | 0.65 | 0.4 | 1.77 |  |  | 393.4959 | 0 | [5 empty] | 110
27 | Xã Sơn Châu | 2.408 |  | 0.3 | 1.908 | 0.2 |  | 287.4178 | 0 | [5 empty] | 110
28 | Xã Sơn Mai | 2.7 |  |  | 2.43 | 0.27 |  | 301.644 | 1.2 |  |  | 1.2 |  |  | 110
29 | Xã Sơn Kim 1 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  | 301.644 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 110
30 | Xã Sơn Kim 2 | 3.56 |  | 0.25 | 1.64 | 1.67 |  | 413.0532 | 0.21 |  |  | 0.21 |  |  | 150
| Tổng cộng: | 11.368 | 0 | 0.55 | 8.678 | 2.14 | 0 | 12739.3069 | 24.522 | 0.15 | 2.117 | 20.985 | 1.27 | 0 | 3771
Ghi chú: Điều chỉnh tạm cắt khối lượng một số xã như sau: S.Ninh 2km; S.Lễ 1,5km; S.Tiến 2km; S.Hàm 1km; S.Diệm 0,4km; S.Hồng 1km; S.Kim2 0,5km
- Chủng loại xi măng sử dụng là PCB40;
- Bê tông sử dụng đá 1x2 (2x4), độ sụt 2-4 cm

## TPHT
| ỦY BAN NHÂN DÂN | [8 empty] | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
| THÀNH PHỐ HÀ TĨNH | [8 empty] | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TT | Đơn vị | Khối lượng đăng ký (km) | [5 empty] | Tổng Khối lượng xi măng hỗ trợ | Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo | [5 empty] | Khối lượng xi măng đã nhận (T)
|  | Tổng cộng (km) | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn xóm (km) | Đường ngõ xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu SX, chăn nuôi tập trung (km) |  | Tổng cộng (km) | Đường trục xã (km) | Đường trục thôn xóm (km) | Đường ngõ xóm (km) | Đường trục chính nội đồng (km) | Đường vào khu SX, chăn nuôi tập trung (km)
1 | Xã Thạch Bình | 4.64 |  | 2.34 |  | 2.3 |  | 661.8696 | 0
2 | Xã Thạch Trung | 6.51 |  | 3.15 | 0.67 | 2.09 | 0.6 | 930.0312 | 0 | [5 empty] | 96
3 | Xã Thạch Môn | 11.6 |  | 5 | 1 | 5.6 |  | 1602.552 | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 48 | 2
4 | xã Thạch Đồng | 2.3 |  | 0.3 | 1 | 1 |  | 275.352 | 0
5 | xã Thạch Hưng | 3.5 |  | 2.5 |  | 1 |  | 544.32 | 0
6 | xã Thạch Hạ | 2.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 309.96 | 0
| Tổng cộng: | 31.05 | 0 | 13.79 | 2.67 | 13.99 | 0.6 | 4324.0848 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 144
Ghi chú: Điều chỉnh tạm cắt khối lượng một số xã như sau: S.Ninh 2km; S.Lễ 1,5km; S.Tiến 2km; S.Hàm 1km; S.Diệm 0,4km; S.Hồng 1km; S.Kim2 0,5km
- Chủng loại xi măng sử dụng là PCB40;
- Bê tông sử dụng đá 1x2 (2x4), độ sụt 2-4 cm