| UBND TỈNH HÀ TĨNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 3 năm 2016 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng

nông thôn mới Quý I/2016, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI QUÝ I/2016

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình

Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII đã xác định rõ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, ngay từ đầu năm 2016 Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh đã có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình. Bên cạnh chỉ đạo chung tất cả các nhóm xã, trong thời gian qua Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh có sự tập trung cao trong việc xây dựng Bộ Tiêu chí và kế hoạch, lộ trình thực hiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Chỉ đạo NTM tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và nghe phương án xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại 3 huyện: Đức Thọ, Vũ Quang và Nghi Xuân; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã chủ trì, phối hợp các sở ngành tổ chức cuộc Hội thảo xây dựng Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới tại huyện Đức Thọ, có sự tham gia của các huyện Nghi Xuân, Vũ Quang, TX Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh và tất cả các sở ngành liên quan các tiêu chí.

Ban Chỉ đạo, UBND một số huyện đã có sự tập trung ngay từ đầu, khá cao, đã triển khai những việc làm cụ thể (như tập huấn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, phát động phong trào thi đua xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu….), nổi bật như các huyện: Nghi Xuân, Thạch Hà, Kỳ Anh…

II. Công tác tuyên truyền và đào tạo, tập huấn

Các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí tiếp tục duy trì các chuyên mục, chuyên trang trên các báo và Đài Phát thanh truyền hình, trong 3 tháng đầu năm, đã có hơn 300 tin, bài, phóng sự, ký sự được đăng tải trên các Báo Trung ương, Báo địa phương đưa tin về kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình NTM ở Hà Tĩnh, cơ chế chính sách, điển hình sản xuất kinh doanh...Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã xây dựng, phát hành 2.500 đĩa tuyên truyền xây dựng nông thôn mới năm 2016 và cấp phát cho Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM các huyện, thành phố, thị xã, 230 xã (1 đĩa/xã), tất cả các thôn trên địa bàn toàn tỉnh (2 đĩa/thôn) để tổ chức tuyên truyền dịp Tết Nguyên đán. Ban Dân vận Tỉnh Ủy tổ chức 9 lớp bồi dưỡng cán bộ NTM, 1.800 học viên.

Cấp huyện đã tổ chức 1.128 cuộc tuyên truyền về các chủ trương, cơ chế chính sách xây dựng NTM, thu hút hơn 271.975  lượt người tham dự; 24 lớp đào tạo cho 1.017 người, 266 lớp tập huấn 34.008 người về quy trình kỹ thuật sản xuất lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu... Điển hình như các huyện Thạch Hà, Nghi Xuân, Hương Sơn, Kỳ Anh, Hương Khê (chi tiết có biểu 1 kèm theo).

III. Kết quả thực hiện trên một số lĩnh vực cơ bản

1. Kinh tế và tổ chức sản xuất

a) Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả:

Số mô hình sản xuất có hiệu quả tăng thêm 467 mô hình, gồm: 47 mô hình loại lớn, 52 mô hình loại vừa và 368 mô hình loại nhỏ; bình quân mỗi xã thành lập mới 2 mô hình, trong đó nhóm các xã đã đạt chuẩn là 1,27 mô hình; nhóm các xã đăng ký đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu là 0,75 mô hình; nhóm các xã phấn đấu đạt chuẩn 2016 là 2 mô hình; nhóm xã dưới 9 tiêu chí: 3,76 mô hình; nhóm xã còn lại: 1,33 mô hình.

Các huyện đạt kết quả cao (dựa trên số mô hình thành lập mới/100 hộ) là Hương Khê (0,49 MH), Vũ Quang (0,44 MH), Hương Sơn (0,40 MH).

(Trong tổng số 467 mô hình thì số mô hình có liên kết với doanh nghiệp là 42 mô hình chiếm 9 %).

Lũy kế từ năm 2011 đến nay là 10.596 mô hình, trong đó: 983 mô hình lớn, 1.118 mô hình vừa và 8.495 mô hình nhỏ. Các huyện đạt kết quả cao (dựa trên số mô hình thành lập mới/100 hộ)  là Vũ Quang 16,9 mô hình, Hương Khê 6,63 mô hình, Hương Sơn 5,56 mô hình (chi tiết có biểu 2 kèm theo).

b) Thành lập mới các hình thức tổ chức sản xuất:

- THT: Thành lập mới 61 THT, lũy kế đến nay có 2782 THT.

- HTX:  Thành lập mới 34 HTX, lũy kế đến nay có 1036 HTX.

- DN: Thành lập mới 58 DN, lũy kế đến nay có 1733 DN.

* Các huyện đạt kết quả khá (Dựa trên số THT, HTX thành lập mới/đầu xã từ năm 2011 đến tháng 3/2016):

- THT: Cẩm Xuyên (29,28 THT/xã), Can Lộc (23,3 THT/xã), Kỳ Anh (17,4THT/xã).

- HTX: Cẩm Xuyên (5,88HTX/xã), Lộc Hà (5,69HTX/xã), Đức Thọ (4,7HTX/xã), Vũ Quang (4,64 HTX/xã).

- DN: Thành phố Hà Tĩnh (24,8 DN/xã), huyện Kỳ Anh (9,9 DN/xã), Lộc Hà (8,61 DN/xã), Hương Sơn (8,3 DN/xã).

(chi tiết có biểu 3, biểu 4, biểu 5 kèm theo)

2. Xây dựng kết cấu hạ tầng

Một số huyện đã có sự chủ động trong việc chuẩn bị và triển khai xây dựng một số kết cấu hạ tầng như: Nâng cấp, sữa chữa 41 nhà văn hóa thôn, 20 bưu điện văn hóa xã, làm mới 6 trạm biến áp, 13,4km đường điện thắp sáng làng quê…., một số xã đã tổ chức giải tỏa hành lang giao thông.

3. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị và an ninh trật tự xã hội

Các hoạt động, văn nghệ, trò chơi dân gian kết hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được tăng cường, kiểm tra, kiểm soát, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

An ninh trật tự xã hội được giữ vững, ổn định; công tác đào tạo, nâng cao kỹ năng điều phối quản lý, chỉ đạo Chương trình NTM cho cán bộ cấp thôn, xã tiếp tục được quan tâm.

4. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu: Trong 3 tháng đầu năm, phong trào chỉnh trang vườn hộ, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa nhanh từ các mô hình Khu dân cư Kiểu mẫu khá thành công của các xã đạt chuẩn NTM năm 2015, một số huyện đã triển khai tập huấn xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu như Cẩm Xuyên,Thạch Hà, Hương Sơn, đặc biệt huyện Nghi Xuân đã tổ chức thi về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu và phối hợp tốt với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh khởi tạo được mô hình du lịch làng xã nông thôn mới “Chiêm ngưỡng, trải nghiệm”, bước đầu gây được ấn tượng tốt, tạo ra hướng mới trong phát triển kinh tế xã hội gắn kết giữa văn hóa với kinh tế, kinh tế với văn hóa, nhất là tạo ra điểm để các địa phương tham quan, học tập xây dựng NTM.

5. Mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới hiện nay

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 52 xã (chiếm 22,6%).

- Số xã cơ bản đạt chuẩn NTM: 2 xã (chiếm 0,87%).

- Số xã đạt 13-18 tiêu chí: 11 xã (chiếm 4,8%).

- Số xã đạt 9-12 tiêu chí: 127 xã (chiếm 55,46%).

- Số xã đạt dưới 9 tiêu chí (đạt 8 tiêu chí): 38 xã (chiếm 16,6%), gồm các huyện: Thạch Hà 9 xã (chiếm 30%), Hương Khê 8 xã (chiếm 38%), Cẩm Xuyên 6 xã, Kỳ Anh 5 xã (chiếm 23,8%); Can Lộc, Nghi Xuân 3 xã; Hương Sơn 2 xã, Vũ Quang, TP Hà Tĩnh 1 xã.

* Tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2016: Số tiêu chí bình quân 11,3 tiêu chí/xã, trong đó xã cao nhất Thạch Trung (14 tiêu chí), xã thấp nhấp Cổ Đạm (9 tiêu chí), các xã còn lại đạt từ 10-13 tiêu chí. Các tiêu chí có mức đạt thấp như: Môi trường 0/20 xã đạt, Cơ sở VCVH 2/20 xã đạt, Giao thông 3/20 xã đạt, tiêu chí thu nhập 4/20 xã đạt….

(Chi tiết có biểu 6, biểu 6.1 và biểu 6.2  kèm theo)

6. Kết quả thực hiện Chính sách và giải ngân nguồn vốn

6.1 Chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn phát triển sản xuất (tính đến ngày 29/02/2016): Doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất 2 tháng đầu năm 2016 là 100,802 tỷ đồng với 801 lượt khách hàng, số tiền lãi hỗ trợ cho khách hàng là 6,1 tỷ đồng. Các huyện Đức Thọ, Hương Sơn, Nghi Xuân, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh có doanh số cho vay bình quân/đầu xã cao nhất. Doanh số cho vay phân theo nhóm xã như sau:

- Nhóm xã đã đạt chuẩn NTM (52 xã): Doanh số cho vay 40,36 tỷ đồng, chiếm 40,03% tổng doanh số cho vay toàn tỉnh.

- Nhóm xã đăng ký đạt chuẩn 2016 (20 xã): Doanh số cho vay 4,4 tỷ đồng, chiếm 4,39% tổng doanh số cho vay toàn tỉnh.

- Nhóm xã đăng ký đạt chuẩn 2017 (16 xã): Doanh số cho vay 6,24 tỷ đồng, chiếm 6,19% tổng doanh số cho vay toàn tỉnh.

- Nhóm xã còn lại (160 xã): Doanh số cho vay 49,78 tỷ đồng, chiếm 49,39% tổng doanh số cho vay toàn tỉnh.

Luỹ kế doanh số cho vay từ khi triển khai Quyết định 26 đến ngày 29/02/2016 là 2875,88 tỷ đồng, 29.284 khách hàng; lũy kế số tiền lãi hỗ trợ cho khách hàng 131,9 tỷ đồng. Các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Kỳ Anh, Nghi Xuân và Can Lộc có doanh số cho vay bình quân/đầu xã cao nhất.

(chi tiết có biểu 7 kèm theo)

6.2 Giải ngân nguồn vốn NTM năm 2015 (đến ngày 19/3/2016)

Tổng nguồn vốn đã sử dụng 593.418/627.800 triệu đồng (đạt 95%KH), trong đó: Vốn đầu tư phát triển đạt 97%, vốn sự nghiệp đạt 90%. Thị xã Hồng Lĩnh, huyện Hương Sơn đã giải ngân xong; 11 huyện, thị xã, thành phố còn lại tỷ lệ giải ngân từ 86-98%, thấp nhất là huyện Kỳ Anh (86%).

(chi tiết có biểu 8 kèm theo)

IV. Về việc xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

1. Xây dựng tiêu chí huyện nông thôn mới: Trên cơ sở Dự thảo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới, gửi xin ý kiến của các sở ngành liên quan. Sau khi tiếp thu ý kiến lần 1, ngày 7/3 tại huyện Đức Thọ, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến của các sở ngành và huyện Vũ Quang, Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh. Sau cuộc Hội thảo, các sở ngành đã hoàn thiện tiêu chí, Văn phòng Điều phối NTM đã hoàn thiện (như dự thảo gửi kèm).

2. Kế hoạch và lộ trình huyện đạt chuẩn NTM đến năm 2020: Ngày 9/3/2016, Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh đã có văn bản hướng dẫn 7 huyện, thành phố, thị xã: Nghi Xuân, Vũ Quang, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn NTM. Trên cơ sở Đề án của các huyện, Văn phòng Điều phối đã soát xét, dự thảo kế hoạch, lộ trình huyện đạt chuẩn NTM (có báo cáo gửi kèm).

3. Xây dựng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng Bộ tiêu chí, gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh xin ý kiến.

V. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

1. Những tháng đầu năm 2016, việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương chùng xuống; có hiện tượng chủ quan vì thấy số xã được tỉnh chấp thuận đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016 ít hơn năm 2015.

2. Việc phân bổ vốn Chương trình NTM năm 2016 còn chậm do văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa rõ ràng (về đối tượng xã, nội dung thực hiện các Dự án thành phần sau khi lồng ghép các Chương trình MTQG vào Chương trình NTM để thực hiện giai đoạn 2016-2020) nên đến nay các sở ngành vẫn chưa thống nhất được phương án phân bổ vốn phần Ngân sách Trung ương.

3. Việc xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả, hình thức tổ chức sản xuất ở một số địa phương gần như chưa có việc triển khai thực hiện cụ thể, 3 tháng đầu năm có 118/230 xã không thành lập được mô hình sản xuất có hiệu quả; 205/230 xã không thành lập mới được THT, HTX; 197/230 xã không thành lập mới được DN.

4. Việc xây dựng Đề án huyện nông thôn mới ở các huyện đăng ký xây dựng huyện nông thôn mới còn lúng túng; việc rà soát, đánh giá thực trạng đối chiếu với Dự thảo Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đảm bảo yêu cầu, chưa đề ra được giải pháp có tính khả thi, nguồn lực chưa được xác định rõ…Nguyên nhân chủ yếu do một số huyện chưa thực sự vào cuộc, phối kết hợp giữa các phòng ban chưa chặt chẽ trong việc đánh giá và xây dựng giải pháp theo tiêu chí, nhất là tiêu chí thực hiện trên địa bàn huyện.

Phần II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

I. Đối với các xã theo các nhóm

1. Các xã đăng ký đạt chuẩn NTM 2016, 2017 (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 3/02/2016): Chủ động xây dựng phương án, dự toán xây dựng xã đạt chuẩn NTM (kèm Khung Kế hoạch, lộ trình thực hiện), trình cấp huyện thẩm định, phê duyệt; có giải pháp, phương án huy động, cân đối nguồn lực đảm bảo; chỉ đạo phát triển doanh nghiệp, THT, HTX, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, mô hình sản xuất có hiệu quả theo 3 loại quy mô, những nội dung, tiêu chí khối lượng thực hiện còn lớn.... Phân công, phân nhiệm cụ thể cho cán bộ chủ trì và từng cán bộ phụ trách theo từng tiêu chí, từng nội dung; định kỳ kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện theo Khung Kế hoạch. Việc đánh giá, xét công nhận các xã đạt chuẩn NTM đảm bảo khách quan, chính xác, không vì thành tích đánh giá không đúng sự thật, hạ thấp tiêu chí.

2.  Các xã đã đạt chuẩn: Tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng mức đạt chuẩn các tiêu chí, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, nhân rộng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cải tạo cảnh quan môi trường, hình thành các giá trị văn hóa cộng đồng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

3. Các xã đăng ký đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu: Căn cứ Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, Lập phương án, dự toán thực hiện trong đó quan tâm cao việc phát triển kinh tế, chỉnh trang khu dân cư, cải tạo cảnh quan môi trường, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; hình thành các điểm du lịch tham quan trải nghiệm xã nông thôn mới.

4. Các xã dưới 9 tiêu chí: Rà soát, đánh giá chính xác mức độ đạt các tiêu chí, lập khung kế hoạch, cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước 15/4/2016; ưu tiên thực hiện các tiêu chí gần đạt, cần ít nguồn lực, tiêu chí thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh; tập trung chỉ đạo phát triển mô hình sản xuất.

5. Các  xã còn lại: Chủ động huy động có hiệu quả các nguồn lực, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, tiêu chí, làm tiền đề phấn đấu đạt chuẩn những năm tiếp theo.

II. Đối với các huyện đăng ký xây dựng huyện nông thôn mới

- Thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh thẩm định  Đề án huyện nông thôn mới, hoàn thành trong tháng 3/2016.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn thực hiện trong tháng 4/2016.

- Các huyện, thành phố, thị xã soát xét, đánh giá thực trạng và xây dựng Đề án huyện nông thôn mới, hoàn thành trong tháng 5/2016.

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Kế hoạch và lộ trình, cơ chế chính sách huyện nông thôn mới trong tháng 6/2016.

III. Đối với các ngành theo nhóm tiêu chí

1. Về quy hoạch: Chủ động rà soát, triển khai lập quy hoạch vùng huyện ngay khi Bộ tiêu chí và hướng dẫn thực hiện huyện NTM được ban hành.

2. Về kinh tế và tổ chức sản xuất: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả theo sản phẩm chủ lực; tập trung chỉ đạo Dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao đi vào hoạt động ổn định; phát triển liên kết chăn nuôi bò thịt, bò sữa, sản xuất cây thức ăn chăn nuôi với các hộ dân, gia trại, trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hươu giống Quốc gia, Nhà máy chế biến nhung hươu. Triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả 2 Đề án: Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ chăn nuôi bò, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất rừng, biển và ven biển; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Chỉ đạo các xã: Lập phương án xây dựng mô hình, định hướng liên kết sản xuất theo các sản phẩm chủ lực trên cả 3 loại quy mô, phấn đấu đến cuối năm 2016 tất cả các xã có đủ mô hình (lớn, vừa và nhỏ) và tăng số mô hình hộ gia đình tổ chức sản xuất có liên kết. Chuyển đổi, kiện toàn HTX theo Luật HTX 2012, trước ngày 01/7/2016 (căn cứ Hướng dẫn số 1237/SKH-TC-LMHTX của Liên ngành Sở Kế hoạch, Sở Tài chính và Liên minh HTX về trình tự, thủ tục, tổ chức lại, chuyển đổi, giải thể Hợp tác xã hoạt động theo Luật HTX năm 2012).

3. Nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội: Lồng ghép hiệu quả các Chương trình, dự án; triển khai thực hiện kế hoạch làm làm đường GTNT và kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2016; quan tâm cao hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất, phúc lợi thiết yếu (Y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, hạ tầng vùng sản xuất…).

4. Văn hoá - xã hội - môi trường: Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng làng, xã, gia đình văn hóa”. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

5. Hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội: Tạo sự chuyển biến rõ nét trong tất cả các cấp, các ngành về cải cách hành chính gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 56/KH-UBND của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM cho cán bộ cấp xã và thôn theo Bộ Giáo trình của Trường Chính trị Trần Phú. Tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm. Chủ động nắm chắc, dự báo đúng và kiểm soát tình hình, giữ vững quốc phòng-an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

6. Về việc xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu: Các địa phương sớm xây dựng phương án, dự toán Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu và tranh thủ điều kiện thời tiết để triển khai các nội dung như trồng cây xanh, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ...Phát động cuộc thi Toàn tỉnh xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu (Các huyện tổ chức tại huyện, mỗi huyện chọn 3 Khu dân cư NTM kiểu mẫu, 10 Vườn mẫu dự thi tại tỉnh).

V. Một số nhiệm vụ trọng tâm khác

- Hoàn thành việc phân bổ vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2016 và hướng dẫn sử dụng trước ngày 15/4/2016.

- Rà soát, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh Quy định mức sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014, hoàn thành trong tháng 6/2016.

-  Kiện toàn hệ thống Chỉ đạo, Điều hành, Điều phối, quản lý và thực hiện Chương trình nông thôn mới từ tỉnh đến cấp thôn khi 16 Chương trình MTQG  được gộp thành 02 Chương trình MTQG: xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững để đảm bảo tính thống nhất, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; kiện toàn các tổ giúp việc NTM các sở ban ngành.

- Các cơ quan hành chính của tỉnh phải tiết kiệm các khoản chi và ưu tiên một phần kinh phí để thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM thuộc trách nhiệm lĩnh vực của mình phụ trách như công tác tuyên truyền, tập huấn, đỡ đầu, tài trợ…

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, cơ chế, chính sách mới, mô hình điển hình trong xây dựng NTM, Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu...; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, khởi sự doanh nghiệp, kỹ năng chỉ đạo, điều phối, tư vấn xây dựng mô hình và văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất...tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình tốt, cách làm hay trong xây dựng NTM của các địa phương trong tỉnh. Xây dựng, nâng cấp các điểm đến cho các địa phương đến tham quan, học tập và hình thành các tour tuyến du lịch làng xã nông thôn mới.

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, đặc biệt cấp huyện, xã; xây dựng lịch công tác theo tuần, tháng, định kỳ kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện ở cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM TỈNH