| UBND TỈNH HÀ TĨNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | # Hà Tĩnh, ngày tháng 3 năm 2016 |

KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP

XÂY DỰNG HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI VÀ THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẠT CHUẨN CÁC NỘI DUNG

VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

I. Kế hoạch

1. Dự kiến thời gian đạt chuẩn:

1.1.Xã đạt chuẩn NTM:

| TT | Địa phương | Tổng số xã | Số xã đã đạt chuẩn | Số xã dự kiến đạt chuẩn trong giai đoạn 2016 - 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Vũ Quang | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Đức Thọ | 27 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | Nghi Xuân | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | Can Lộc | 22 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Cẩm Xuyên | 25 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | TX Kỳ Anh | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 7 | TP Hà Tĩnh | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |

(Theo Đề án của các huyện, thị xã, thành phố)

1.2. Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu:

| TT | Địa phương | Tổng số xã | Số xã dự kiến đạt chuẩn trong giai đoạn 2016 - 2020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Vũ Quang | 11 |  | Ân Phú |  | Hương Minh | Đức Lĩnh |
| 2 | Đức Thọ | 27 | Tùng Ảnh | Đức Thịnh | Thái Yên | Trung Lễ | Yên Hồ |
| 3 | Nghi Xuân | 17 | Xuân Thành | Xuân Mỹ | Xuân Viên | Xuân Phổ | Xuân Hồng |
| 4 | Can Lộc | 22 |  | Thiên Lộc | Tiến Lộc | Khánh Lộc | Thường Nga, Trường Lộc |
| 5 | Cẩm Xuyên | 25 | Cẩm Bình | Cẩm Quang | Cẩm Nam | Cẩm Thành | Cẩm Lạc |
| 6 | TX Kỳ Anh | 5 |  |  | Kỳ Hưng, Kỳ Ninh |  |  |
| 7 | TP Hà Tĩnh | 6 |  |  | Thạch Bình, Thạch Hạ, Thạch Môn |  |  |

1.3. Dự kiến thời điểm huyện đạt chuẩn NTM và thị xã, thành phố đạt chuẩn các nội dung về xây dựng NTM

Các huyện để đạt được tất cả các nội dung trong Đề án các huyện đều đến thời điểm năm 2020 mới đạt chuẩn, riêng thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh năm 2018 đạt chuẩn các nội dung về xây dựng NTM

2. Kế hoạch về triển khai tổ chức thực hiện

- Ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn thực hiện, tổ chức tập huấn cho các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành trước 15/4/2016;

- Cấp huyện tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng và xây dựng Đề án hoàn thành trước 30/4/2016;

- Thẩm định Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới (do Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh) trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến hoàn thành trước 30/5/2016;

- Phê duyệt Đề án của các huyện hoàn thành trước 30/6/2016.

3). Thực hiện các nội dung của các tiêu chí của các huyện Vũ Quang, Đức Thọ, Nghi Xuân:

3.1. Tiêu chí số 1 - Quy hoạch:

- Quy hoạch kết cấu hạ tầng (hệ thống thủy lợi, điện, y tế, trường học, nước sạch, xử lý môi trường): mới có Quy hoạch mạng lưới hệ thống giao thông, còn các quy hoạch khác chưa có.

+ Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung: các huyện đã có quy hoạch chung của tỉnh, cần nghiên cứu sữa đổi, điều chỉnh để đảm bảo tính kết vùng được rõ hơn, đáp ứng được yêu cầu của huyện nông thôn mới;

+ Quy hoạch thương mại - dịch vụ: các huyện cần phải xây dựng.

Tất cả các quy hoạch trên phải hoàn thành trước 30/9/2016

3.2. Tiêu chí số 2 - Giao thông:

- Huyện Đức Thọ:

+ Tuyến Quốc lộ qua huyện: Quốc lộ 15 đoạn từ km355 (Nam Kim – Nam Đàn) đến km356 + 600 dài 1,6km và đoạn từ km369 đến km373 dài 4km chưa đạt chuẩn theo quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

+ Tuyến tỉnh lộ qua huyện: Đạt (tuyến tỉnh lộ 553).

+ Huyện lộ: có 20 tuyến với chiều dài 202,9km, trong đó có 19 tuyến chưa đạt chuẩn với chiều dài 196,4km.

+ Kinh phí ước tính thực hiện 800 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2020.

- Huyện Vũ Quang:

+ Các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ qua huyện đã đạt chuẩn theo quy hoạch;

+ Huyện lộ: có 13 tuyến với chiều dài 121,09km, trong đó có 12 tuyến chưa đạt chuẩn với chiều dài 113,89km.

+ Kinh phí ước tính thực hiện 472 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2020.

- Nghi Xuân:

+ Tuyến Quốc lộ qua huyện: đã đạt chuẩn theo quy hoạch;

+ Tuyến tỉnh lộ qua huyện: có 01 tuyến chưa đạt chuẩn với chiều dài 16km (tuyến tỉnh lộ 547);

+ Huyện lộ: có 13 tuyến với chiều dài 91,4km, trong đó có 84,6km chưa đạt chuẩn.

+ Kinh phí ước tính thực hiện 500 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2020.

(Chi tiết có biểu số … kèm theo)

3.3. Tiêu chí số - Thủy lợi:

- Huyện Đức Thọ:

+ Hệ thống thủy lợi liên xã được kết nối với hệ thống thủy lợi các xã đạt chuẩn theo quy hoạch: Cần làm mới (kiên cố hóa) 48,77 km còn lại để đạt tỷ lệ 100%; cần nguồn kinh phí 39 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2016;

+ Về tưới: Hệ thống kênh liên xã đảm bảo cấp nước đủ cho các tuyến kênh xã theo thiết kế: Cần nâng cấp, sửa chữa 8 hồ đập nhỏ, 14 trạm bơm để đảm bảo cấp đủ nước cho các tuyến kênh xã theo thiết kế; cần nguồn kinh phí 20 tỷ, dự kiến hoàn thành trong năm 2018;

+ Về tiêu: Hệ thống tiêu thoát lũ đảm bảo tiêu thoát lũ theo thiết kế; vụ sản xuất Hè Thu phải đảm bảo không ngập úng với tần suất 10%: Nạo vét, nâng cấp 2 tuyến kênh: Tuyến Đức Lạng - Đức Đồng - Đức Lạc và tuyến Đức An - Đức Dũng - Đức Thanh (hiện Tập đoàn Hoành Sơn đang lập dự án); cần nguồn kinh phí 21 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

- Huyện Vũ Quang:

+ Hệ thống thủy lợi liên xã được kết nối với hệ thống thủy lợi các xã đạt chuẩn theo quy hoạch: Hiện nay trên địa bàn huyện và các xã chưa hoàn thiện hệ thống thủy lợi liên xã; sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi Ngàn trươi - Cẩm trang và hệ thống kênh mương của các xã thì chỉ tiêu này đảm bảo theo quy định.;

+ Về tưới: Hệ thống kênh liên xã đảm bảo cấp nước đủ cho các tuyến kênh xã theo thiết kế: Nâng cấp, sữa chữa 4 hồ đập để đảm bảo tưới cho SX và dân sinh. Ngoài ra làm mới 19,1 km kênh mương để đạt 100% (cấp xã huy động kinh phí thực hiện theo tiêu chí của xã); cần nguồn kinh phí 9,7 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2018;

+ Về tiêu: Hệ thống tiêu thoát lũ đảm bảo tiêu thoát lũ theo thiết kế; vụ sản xuất Hè Thu phải đảm bảo không ngập úng với tần suất 10%: Hàng năm duy tu sữa chữa hệ thống kênh mương (khoảng 30 km) và 10 hồ đập sẽ bị xuống cấp để đảm bảo an toàn trong PCBL-GNTT; tổng kinh phí cần 9 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2018.

- Huyện Nghi Xuân:

+ Hệ thống thủy lợi liên xã được kết nối với hệ thống thủy lợi các xã đạt chuẩn theo quy hoạch: Tiếp tục nâng cấp hệ thống tưới, tiêu liên xã; chỉ đạo 09 xã còn lại hoàn thành tiêu chí thủy lợi;

+ Về tưới: Hệ thống kênh liên xã đảm bảo cấp nước đủ cho các tuyến kênh xã theo thiết kế: Hoàn thành hệ thống tưới hồ Xuân Hoa để chủ động tưới cho các xã Xuân Thành, Xuân Mỹ; nâng cấp trạm bơm Lam Hồng để phục vụ tưới cho hai xã Xuân Hồng, Xuân Lam;

+ Về tiêu: Hệ thống tiêu thoát lũ đảm bảo tiêu thoát lũ theo thiết kế; vụ sản xuất Hè Thu phải đảm bảo không ngập úng với tần suất 10%: Tiếp tục nạo vét, khơi thông rào Mỹ Dương, lạch Bàu Dài tiêu thoát nước cho sản xuất và dân sinh; xây dựng lại cầu Đồng Trá (Xuân Liên) đảm bảo đi lại và tiêu thoát lũ cho toàn tuyến rào Mỹ Dương; khảo sát, xây dựng hệ thống thoát nước cho vùng đồng Bàu Quan (ven sân Gofl Xuân Thành); Tổng kinh phí dự kiến 9,7 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2019.

3.4. Tiêu chí số 4 - Điện:

- Đức Thọ: Quy hoạch hệ thống điện toàn huyện; nâng cấp cải tạo, xây mới 14km đường dây trung áp, 106km đường dây hạ áp; cải tạo, xây dựng mới 22 biến áp. Nguồn vốn thực hiện: 53.500 triệu đồng.

- Vũ Quang: Xây mới 5 trạm biến áp; thay mới 17 km đường dây trung áp, hạ áp và thay mới 35 cột điện.

- Nghi Xuân: Chưa có số liệu đánh giá thực trạng và nội dung cần phải thực hiện để đạt chuẩn.

3.5. Tiêu chí số 5 - Y tế - Văn hóa - Giáo dục:

- Y tế: Bệnh viện huyện Đức Thọ và Nghi Xuân đạt chuẩn hạng II, bệnh viên huyện Vũ Quang đạt hạng III; Trung tâm y tế dự phòng các huyện đạt chuẩn hạng III.

- Văn hóa:

+ Huyện Đức Thọ: Trung tâm văn hóa huyện đã có Nhà làm việc 2 tầng với 7 phòng, có nhà thi đấu, sân vận động, 2 sân bóng chuyền ngoài trời cơ bản đạt chuẩn, ngoài ra có 4 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo do doanh nghiệp đầu tư. Để đảm bảo đạt chuẩn cần phải xây mới hoặc nâng cấp Nhà văn hóa đa chức năng, bổ sung các phòng chức năng, âm thanh, dụng cụ thể thao, sân khấu ngoài trời, vườn hoa cây cảnh;

+ Huyện Vũ Quang: Trung tâm văn hóa huyện đảm bảo diện tích khuôn viên, sân vận động đảm bảo quy mô, diện tích, có hàng rào khuôn viên, cây xanh cây bóng mát và thường xuyên phục vụ các hoạt động văn hóa thể thao của huyện. Về cơ sở vật chất còn thiếu Nhà thi đấu đa chức năng; sân khấu ngoài trời; khu vui chơi giải trí,...Để hoàn thành chỉ tiêu này cần phải đầu tư xây dựng các hạng mục trên.

+ Huyện Nghi Xuân: Hiện tại Trung tâm văn hóa huyện còn thiếu các phương tiện phục vụ thông tin tuyên truyền lưu động, chưa có bể bơi; sân thể thao huyện đã xuống cấp, không hoạt động được.

- Giáo dục:

+ Huyện Đức Thọ: Trên địa bàn huyện có 3 Trường THPT đều đã đạt chuẩn quốc gia;

+ Huyện Vũ Quang: Trên địa bàn huyện có 2 Trường THPT, đến này Trường THPT Cù Huy Cận chưa đạt chuẩn quốc gia còn thiếu 5 phòng tổ bộ môn, 3 phòng thí nghiệm thực hành;

+ Huyện Nghi Xuân: Trên địa bàn huyện có 3 Trường THPT, chỉ còn Trường THPT Nghi Xuân chưa đạt chuẩn quốc gia còn thiếu 6 phòng học bộ môn, nhà truyền thống, nhà đa chức năng và các trang thiết bị dạy học.

3.6. Tiêu chí số 6 – Sản xuất, kinh doanh:

* Huyện Đức Thọ:

- Chỉ tiêu 1: Có ít nhất 02 vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung theo quy hoạch:

Đã quy hoạch 17 vùng sản xuất lúa giống tại 8 xã với diện tích 353 ha theo Quyết định số 3814/QĐ-UBND ngày 17/12/2012 của UBND tỉnh. Vùng chuyên sản xuất lúa chất lượng cao 3.000 ha theo Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 7/5/2012 của UBND tỉnh; quy hoạch Vùng kinh tế trang trại và chăn nuôi tập trung của huyện tại 40 vùng với diện tích 374 ha theo Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 của UBND Tỉnh.

- Chỉ tiêu 2: Có ít nhất 1 chợ trên địa bàn huyện đạt tiêu chí chợ loại II trở lên hoặc có ít nhất 1 trung tâm thương mại hoặc siêu thị từ hạng III trở lên.

Trên địa bàn huyện có quy hoạch 10 chợ, trong đó có 01 chợ hạng II (chợ Hôm, thị trấn Đức Thọ) và 09 chợ hạng III.

- Chỉ tiêu 3: Có Khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung theo quy hoạch.

Trên địa bàn huyện có Cụm công nghiệp tại xã Thái Yên, Trưởng Sơn, Thị Trấn Đức Thọ đã quy hoạch; đến nay hoạt động tại cụm Thái Yên diện tích đưa vào sữ dụng 5,5/20,25 ha, cụm Trưởng Sơn diện tích đưa vào sữ dụng 1,2/4,2 ha.

- Chỉ tiêu 4: Có cơ sở bảo quản, chế biến, tiêu thụ gắn với vùng nguyên liệu.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã có HTX thu mua chế biên Nông sản Đức Lâm hoạt động hiệu quả, có liên kết sản xuất với các HTX Nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thu mua và tiêu thu lúa gạo. Doanh nghiệp Tư nhân Thông Tuấn  thu mua và chế biến nông sản. Tuy vậy giữa vùng sản xuất và cơ sở chế biến chưa đạt được theo quy trình sản xuất khép kín từ sản xuất, thu hoạch đến bảo quản và chế biến sản phẩm.

* Huyện Vũ Quang:

- Chỉ tiêu 1: Có ít nhất 02 vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung theo quy hoạch:

Đã quy hoạch 35 vùng sản xuất tập trung tại 12 xã, thị trấn với diện tích 1.178 ha được UBND tỉnh phê duyệt; có 13 vùng sản xuất đưa vào hoạt động, trong đó có 5 vùng tiêu biểu tại các xã Đức Hương, Hương Minh, Ân Phú, Sơn Thọ, Đức Bồng... các vùng còn lại chưa được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào để thực hiện; trong thời gian tới cần đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào tại 22 vùng sản xuất còn lại.

- Chỉ tiêu 2: Có ít nhất 1 chợ trên địa bàn huyện đạt tiêu chí chợ loại II trở lên hoặc có ít nhất 1 trung tâm thương mại hoặc siêu thị từ hạng III trở lên.

Trên địa bàn huyện có quy hoạch 12 chợ, trong đó có 01 chợ hạng II (chợ Giang Đình, thị trấn Nghi Xuân) và 11 chợ hạng III.

- Chỉ tiêu 3: Có Khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; TM&DV tập trung theo quy hoạch:

+ Huyện đã quy hoạch cụm công nghiệp Sơn Thọ với quy mô 42ha, nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Sơn Thọ. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới đầu tư san lấp mặt bằng 10,8ha hoàn chỉnh.

+ Khai thác khoáng sản: Quy hoạch mỏ sắt với diện tích 73,64 ha, Trong đó Mỏ Hòn Bàn có diện tích 32,79ha, diện tích sản xuất 327.900 m2, trữ lượng 1,11 triệu tấn quặng; Hỏi Trươi 40,85 ha, diện tích sản xuất 408.500 m2, trữ lượng: 700.000 tấn quặng; có 01 nhà máy tuyển quặng  ở  xã Sơn Thọ được đầu tư và đi vào hoạt động năm 2010 đến năm 2013 tạm ngừng do nhà máy luyện thép ở Vũng Áng Hà Tĩnh chưa đưa vào hoạt động.

Các vị trí mỏ dự kiến: Hương Minh diện tích: 554.260 m2; Thị Trấn Vũ Quang diện tích: 474.115 m2; Đức Bồng diện tích: 357.225 m2.

+ Chỉ tiêu 4: Có cơ sở bảo quản, chế biến gắn với vùng nguyên liệu.

Huyện đã xây dựng được một số thương hiệu cho các sản phẩm như mật Ong, Cam; thành lập Hội cam Vũ Quang và có các vùng nguyên liệu để sản xuất; đã có một số DN ký cam kết trong bao tiêu sản phẩm tại cụm công nghiệp xã Sơn Thọ như chế biến thức ăn gia súc,..

* Huyện Nghi Xuân

- Chỉ tiêu 1: Có ít nhất 02 vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa tập trung theo quy hoạch:

Hiện nay trên địa bàn huyện đã quy hoạch 27 vùng sản xuất tập trung tại 17 xã với diện tích 1.315 ha được UBND tỉnh phê duyệt; trong đó đã có nhiều vùng được quy hoạch chi tiết và thu hút đầu tư xây dựng mô hình sản xuất, điển hình như xã Xuân Mỹ, Xuân Viên, Xuân Thành, Cổ Đạm, Xuân Phổ, Cương Gián…

- Chỉ tiêu 2: Có ít nhất 1 chợ trên địa bàn huyện đạt tiêu chí chợ loại II trở lên hoặc có ít nhất 1 trung tâm thương mại hoặc siêu thị từ hạng III trở lên.

Trên địa bàn huyện có quy hoạch 05 chợ, trong đó có 01 chợ hạng II (chợ Hương Đại, thị trấn Vũ Quang) và 04 chợ hạng III.

- Chỉ tiêu 3: Có Khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tập trung theo quy hoạch.

Hiện nay triên địa bàn huyện có Khu công nghiệp Gia Lách đã quy hoạch có quy mô 100ha, đã có một số nhà máy đi vào hoạt động sản xuất có hiệu quả. Tại 12 xã có quy hoạch 12 vùng tiêu thủ công nghiệp – làng nghề, với tổng diện tích 325 ha.

- Chỉ tiêu 4: Có cơ sở bảo quản, chế biến gắn với vùng nguyên liệu.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 cơ sở thu mua chế biến lạc tại xã Xuân Hải được dự án IFAD tài trợ và 01 cơ sở sở chế hoa Hòe tại xã Cổ Đạm.

3.7. Tiêu chí số 7 - Môi trường:

- Chỉ tiêu có hệ thống xử lý chất thải rắn theo quy hoạch đạt chuẩn và có tổ chức thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện hoạt động có hiệu quả:

+ Huyện Đức Thọ: Huyện đã có bãi rác tập trung (Bãi rác Phượng Thành) tại xã Đức Long với diện tích 5,5 ha công nghệ xử lý bằng chôn lấp hợp vệ sinh do HTX môi trường thị trấn Đức Thọ quản lý.  28/28 xã, thị trấn có HTX MT thu gom, vận chuyển chất thải rắn hoạt động có hiệu quả.

+ Huyện Vũ Quang: Hiện nay huyện đã quy hoạch xây dựng điểm xử lý rác thải tập trung tại xã Đức Bồng diện tích giai đoạn 1 là 2ha, thực hiện công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh; Hiện đang hoàn thành thiết kế, dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Về tổ chức thu gom: hiện có 6/11 xã có HTX Môi trườngng thu gom rác; dự kiến sau khi bãi rác hoàn thành đầu tư xây dựng sẽ bàn giao cho HTX MT xã Đức Bồng quản lý.

+ Huyện Nghi Xuân: Hiện tại trên địa bàn huyện chất thải rắn được vận chuyển và đưa về xử lý tại bãi rác Xuân Thành, thực hiện xử lý theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh do công ty TNHH dịch vụ môi trường Nghi Xuân thực hiện việc quản lý, tuy nhiên đến nay bãi rác Xuân Thành đã hết khả năng tiếp nhận để xử lý chôn lấp. Đến nay huyện đã có chủ trương đầu tư xây dựng lò đốt rác tại Xuân Thành và xã Cương Gián để xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

- Chỉ tiêu tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ trên địa bàn huyện có đăng ký và thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường:

+ Huyện Đức Thọ: Theo thống kê có 1895/2275 cơ sở đã đăng ký và thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

+ Huyện Vũ Quang: Hiện nay mới có 74% các cơ sở SX KD có cam kết BVMT.

+ Huyện Nghi Xuân: Hiện chưa thống kê đầy đủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Chỉ tiêu có trên 95% dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; ít nhất 60% dân số trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT:

+ Huyện Đức Thọ: Theo thống kê có 90,90 % dân số được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, có 28,62 % dân số trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT. Hiện trên địa bàn có 06 công trình cấp nước tập trung  tại các xã: Tùng Ảnh, Yên Hồ, Trường Sơn, Đức Nhân, Thái Yên, Đức Lạng. Huyện có kế hoạch xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho 05 xã vùng lũ tại xã Đức La.

+ Huyện Vũ Quang: Trên địa bàn huyện đã có 01 nhà máy nước hoạt động với công suất 3.000 m3/ngày đêm chủ yếu phục vụ cho gần 600 hộ dân và cơ quan đơn vị tại khu vực thị trấn Vũ Quang, còn lại các hộ dân ở các xã chủ yêu sử dụng nước sạch hợp vệ sinh chiếm trên 92% từ giếng đào, giếng khoan; trong đó có 31% dân số sử dụng nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT.

+ Huyện Nghi Xuân: Hiện trên địa bàn huyện có 01 công trình cấp nước tập trung (NM nước Nghi Xuân) cấp nước cho các địa phương: thị trấn Nghi Xuân, Xuân An, xã Xuân Thành, Xuân Mỹ, Xuân Viên và Xuân Giang;  Nước hợp vệ sinh đạt 10/17 xã, nước theo QCVN 02:2009/BYT: Đạt 06/17 xã.

3.8. Tiêu chí số 8 - Hệ thống tổ chức chỉ đạo, điều phối thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Chỉ tiêu Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện được kiện toàn tổ chức đúng quy định và hoạt động có hiệu quả: Ban Chỉ đạo các huyện đã được kiện toàn theo hướng Bí tư huyện ủy làm Trưởng Ban Chỉ đạo, hoạt động ngày càng hiệu quả;

- Chỉ tiêu Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới huyện được tổ chức đúng quy định, chuyên trách, chuyên nghiệp và hoạt động hiệu quả: Các Văn phòng đều hoạt động độc lập, có con dấu riêng; huyện Đức Thọ có 20 người, trong đó có 6 chuyên trách và 14 kiêm nhiệm; huyện Vũ Quang có 8 người, trong đó 7 chuyên trách và 1 kiêm nhiệm; huyện Nghi Xuân 15 người, trong đó 4 chuyên trách và 11 kiêm nhiệm; Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn các huyện tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới theo hướng chuyên nghiệp, chuyên trách, đủ số lượng đảm bảo yêu cầu của tỉnh.

3.9. Tiêu chí số 9 - Hệ thống Chính trị, An ninh, trật tự xã hội:

- Chỉ tiêu Đảng bộ, Chính quyền cấp huyện và tất cả các hệ thống chính trị xã hội khác đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, xuất sắc năm xét công nhận đạt chuẩn và ít nhất 01 năm liền kề trước đó: các huyện đều đảm bảo đạt yêu cầu.

- Chỉ tiêu không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế; truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện đông người kéo dài; không có tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự xã hội:

+ Huyện Đức Thọ: Là một huyện thuần nông nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, trên địa bàn không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền đạo trái phép, khiếu kiện đông người vượt cấp, tụ điểm phức tạp về ANTT do vậy việc tổ chức thực hiện tiêu chí ANTT xã hội được giử vững được thuận lợi.

+ Huyện Vũ Quang: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, trên địa bàn không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền đạo trái phép, khiếu kiện đông người vượt cấp, tụ điểm phức tạp về ANTT. Tuy nhiên tại Giáo xứ Vĩnh Hội xã Hương Thọ bà con giáo dân tổ chức dựng tượng trái phép, hiện nay Công an huyện đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính và đình chỉ xây dựng công trình trái phép nhưng bà con giáo xứ không chấp hành.

+ Huyện Nghi Xuân: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, trên địa bàn không có tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế, truyền đạo trái phép, khiếu kiện đông người vượt cấp, tụ điểm phức tạp về ANTT. Tuy nhiên tại thị trấn Xuân An là địa bàn giáp ranh với thành phố Vinh tỉnh Nghệ An nên tội phạm và các tện nạn xã hội thường xâm nhập hoạt động phức tạp. Biển Xuân Thành là khu nghĩ dưỡng lý tưởng, hàng năm thu hút một số lượng lớn khách từ mọi miền tổ quốc đưa lại nguồn thu không nhỏ cho địa phương, chính vì vậy nơi này cũng là nơi tập trung nhiều tai, tệ nạn xã hội gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

II. Giải pháp

1. Lãnh đạo, chỉ đạo

a). Đối với tỉnh:

- Thành lập Ban Chỉ đạo, phân công các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy phụ trách trực tiếp 3 huyện đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

+ Đ/c Lê Đình Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phụ trách huyện Đức Thọ;

+ Đ/c Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường Vụ tỉnh ủy, phụ trách huyện Nghi Xuân;

+ Đ/c Trần Nam Hồng, phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phụ trách huyện Vũ Quang

(Đối với thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh thì phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác của Tỉnh ủy đã được phân công trực tiếp chỉ đạo).

- Thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng NTM, thành phần gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan các nội dung thực hiện huyện đạt chuẩn NTM, hướng dẫn, thẩm định Đề án huyện nông thôn mới và quy hoạch vùng huyện.

b). Đối với các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc để thực hiện

2. Tổ chức thực hiện

a). Các sở, ngành cấp tỉnh:

1). Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thành việc xây dựng Bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hướng dẫn thực hiện trước 15/4/2016.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đảm bảo mỗi xã có ít nhất 02 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn, các Khu còn lại đạt tối thiểu 50% yêu cầu; có tối thiểu 10 vườn mẫu đạt chuẩn, đối với các vườn có diện tích từ 200 m2 phải có sơ đồ quy hoạch – thiết kế vườn hộ.

2). Sở Xây dựng:

- Tập trung chỉ đạo các xã hoàn thành, cũng cố bền vững tiêu chí Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, tiêu chí Nhà ở dân cư tại các xã;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các huyện xây dựng quy hoạch vùng huyện đảm bảo tính khả thi, phù hợp với điều kiện của địa phương và có tính kết nối trong và ngoài huyện.

3). Sở Giao thông và Vận Tải:

Chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới giao thông; quy hoạch mạng lưới giao thông đảm bảo tính kết nối trong địa bàn huyện và các địa phương lân cận; xác định rõ khối lượng, nguồn lực cần phải triển khai thực hiện và phân cấp cụ thể trách nhiệm đầu tư là của cấp tỉnh, huyện hay xã.

4). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoàn thành tiêu chí Thủy lợi, tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất, tiêu chí Thu nhập;

- Chủ trì phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới thủy lợi; quy hoạch mạng lưới thủy lợi đảm bảo tính kết nối giữa trong và ngoài huyện, thích ứng với biến đổi khí hậu; xác định rõ khối lượng, nguồn lực cần để triển khai thực hiện và phân kỳ, trách nhiệm đầu tư;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đảm bảo khai thác tối đa tiềm năng lợi thế từng vùng và có tính kết nối với các vùng trong huyện và các vùng thuộc các huyện lân cận.

5). Sở Công thương:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thành tiêu chí Điện, tiêu chí Chợ nông thôn;

- Chỉ đạo Điện lực tỉnh phối hợp với các địa phương sà soát, đánh giá thực trạng mạng lưới điện; quy hoạch mạng lưới điện phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực của tỉnh đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt; xác định rõ khối lượng, nguồn lực cần để triển khai thực hiện và phân kỳ, trách nhiệm đầu tư;

- Xây dựng Đề án phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững hiện đại; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trỡ; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương các địa phương quy hoạch các cụm công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đảm bảo tính kết nối; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch hệ thống trung tâm thương mại, hệ thống chợ.

6). Sở Y tế:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thành tiêu chí Y tế;

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện tuyến huyện, Trung tâm y tế dự phòng xây dựng kế hoạch, lộ trình đảm bảo đạt chuẩn từ hạng III trở lên; xây dựng đề án tăng cường y tế cơ sở đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020 gắn với tiêu chí y tế trong xây dựng nông thôn mới.

7). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thành tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí Văn hóa;

- Chủ trì phối hợp với các địa phương nghiên cứu đánh giá kỹ thực trạng, tiềm năng, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể; xây dựng Quy hoạch Văn hóa và Thể thao phù hợp với nhu cầu phát triển văn hóa, thể thao cộng đồng;

- Chỉ đạo các huyện xây dựng Quy hoạch phát triển du lịch phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Tĩnh đến năm 2020.

8). Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thành tiêu chí Trường học, tiêu chí Giao dục;

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo hướng dân các trường THPT rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn, xây dựng kế hoạch, lộ trình đảm bảo đạt chuẩn quốc gia theo quy định Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

9). Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các xã hoàn thành tiêu chí Môi trường;

- Phối hợp với các địa phương khảo sát, đánh giá thực trạng, xây dựng quy hoạch mạng lưới xử lý, thu gom chất thải, lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp.

10). Sở Nội vụ:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thành tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh;

- Tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả, vai trò hoạt động của Ban Chị đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp huyện; kiện toàn bộ máy Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện theo hướng chuyên nghiệp, chuyên trách, hoạt động ngày cành hiệu quả.

11). Công an tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các xã hoàn thành tiêu chí An ninh trật tự, xã hội;

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an huyện chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát các địa bàn, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị; phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, các tổ chức, cá nhân hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại kinh tế.

12). Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Xây dựng kế hoạch trung hạn, lồng ghép các Chương trình, dự án hoàn thành hệ thống hạ tầng cấp xã, cấp huyện.

13). Các sở, ban ngành liên quan khác:  theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

b). Cấp huyện:

- Tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí một cách chính xác, cụ thể; xác định rõ khối lượng công việc còn lại cần phải triển khai và xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

- Tập trung cao hoàn thành công tác xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước quý I năm 2016, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có tính khả thi cao.

- Hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch vùng huyện trước trong quý III năm 2016 trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tính kết nối trong huyện và các địa phương lân cận.

- Ưu tiên ngân sách các cấp, hoàn thiện cơ chế tạo động lực mạnh mẽ, xã hội hóa, huy động cao các nguồn lực, thiết thực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công; huy động nguồn lực tại chỗ của người dân, trước hết là trong việc đầu tư phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà cửa, hạ tầng, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, con em xa quê chung sức hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, nhất là các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp đang có các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh…

- - Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các địa phương nhằm kích hoạt, huy động nguồn lực xã hội, khuyến khích tư nhân đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; nhất là các chính sách về đầu tư, đất đai… tạo bước đột phá thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chuyển giao khoa học, công nghệ, phát triển liên kết sản xuất với các HTX, THT, hộ nông dân.

3. Nguồn lực

- Đối với các xã và cấp huyện: Ưu tiên mọi nguồn lực cho xây dựng NTM; tìm kiếm, kêu gọi các nguồn lực đầu tư từ các Chương trình, Dự án, các doanh nghiệp; quy hoạch các khu đô thị, đề xuất cơ chế tăng thu ngân sách từ quỷ đất.

- Đối với tỉnh:

+ Hằng năm ưu tiên nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp, lồng ghép tối đa các Chương trình, dự án;

+ Có cơ chế thưởng các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng NTM

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM TỈNH