| BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2016 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tổng kết năm 2016; nhiệm vụ năm 2017

xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2016 trong điều kiện có nhiều khó khăn hơn năm 2015 và các năm trước (Thời tiết bất lợi: Đầu năm rét đậm, rét hại, giữa và cuối năm lũ chồng lũ, mưa kéo dài; tập trung cao công tác bầu cử HĐND các cấp, có nhiều sự thay đổi về cán bộ; sự cố môi trường biển; nguồn lực hạn chế hơn đối với các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm…), nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, tập trung cao của cả hệ thống chính trị, sự tích cực, nỗ lực và chủ động cao của người dân, với sự chung tay, góp sức thiết thực của nhiều tổ chức, cá nhân nên Chương trình MTQG xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện, có chiều sâu, bền vững với nhiều dấu ấn rõ nét (Mức độ đạt được các tiêu chí đều nâng lên (1,2 lần); số tiêu chí đạt chuẩn tăng bình quân gần 2 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 9 tiêu chí; có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 150% KH); xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu từng bước đã trở thành ý thức tự giác của người dân và tạo ra kết quả bước đầu...). Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm phải khắc phục để xã đã đạt chuẩn NTM vươn lên thành xã NTM kiểu mẫu và các xã khác đều phải nâng mức độ đạt các tiêu chí.

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2016

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh, các Đoàn Công tác của Tỉnh ủy, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, các đoàn công tác của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành duy trì và tăng số lượng lượt kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, dành sự quan tâm cao hơn đối với các xã đạt chuẩn trong năm và các xã khó khăn, xã đạt tiêu chí thấp. Năm 2016, việc soát xét đánh giá của các sở, ngành theo các tiêu chí, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, UBND cấp huyện sát hơn, có hướng dẫn một cách cụ thể giúp các xã thực hiện một cách có hiệu quả hơn.

## UBND tỉnh và các sở, ngành chỉ đạo các huyện xây dựng Đề án huyện NTM đạt chất lượng khá cao. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Chính sách huyện NTM giai đoạn 2016-2020 và Chính sách nông nghiệp nông thôn và xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020.

## Các huyện, thành phố, thị xã đều thành lập Đoàn Công tác của Huyện ủy, của Ban Chỉ đạo, của UBND huyện và nhiều huyện thành lập Tổ công tác và phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng ban trực tiếp giúp đỡ, hướng dẫn cơ sở, hoạt động thường xuyên theo định kỳ tuần và có hiệu quả cao. Một số huyện đã tổ chức rà soát, đánh giá lại đúng thực chất mức độ đạt các tiêu chí tại các xã; ưu tiên sự chỉ đạo và nguồn lực cao hơn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm, các xã dưới 9 tiêu chí, tiêu biểu như các huyện: Thạch Hà, Vũ Quang, Nghi Xuân, Can Lộc, Đức Thọ…

Các xã đã có sự chủ động hơn, có phương pháp, cách làm tốt hơn, kết quả đạt được khá cao, nhiều xã có kết quả vượt trội như các xã ngoài nhóm phấn đấu đạt chuẩn năm 2016 đã đạt chuẩn trong năm 2016; các xã dưới 9 tiêu chí có nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực phấn đấu đạt từ 9 tiêu chí trở lên, có xã tăng thêm 2-3 tiêu chí; nhiều xã đã đạt chuẩn phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu đạt được kết quả khá thuyết phục, kể cả một số xã không nằm trong danh sách được UBND tỉnh chấp thuận.

Các thôn đã tạo ra phong trào thi đua xây dựng phát triển thôn, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu có chiều sâu, tính vững bền cao.

II. Kết quả thực hiện các nội dung chủ yếu

1. Phát triển kinh tế

- Sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 4,89%/năm (bình quân cả nước là 1,2%); giá trị trên đơn vị diện tích canh tác đạt 80 triệu đồng/ha. Tiếp tục thay đổi cơ cấu giống lúa theo hướng tăng giống ngắn ngày, giống lúa chất lượng cao (đạt 69,5% tổng diện tích lúa, tăng 25,5% so năm 2015). Sản xuất rau củ quả trên cát từng bước khắc phục khó khăn về thị trường, tiếp tục duy trì, sản xuất trong vụ Đông đến nay đạt 71,74/89 ha kế hoạch. Cây ăn quả tăng nhanh về diện tích (cam, bưởi Phúc Trạch), năng suất, sản lượng và giá bán đều cao hơn năm 2015; sản phẩm bưởi Phúc Trạch bước đầu kết nối với các chuỗi tiêu thụ lớn, nhất là với hệ thống siêu thị Vinmart của Tập đoàn Vingroup. Công ty cổ phần chè Hà Tĩnh tiếp tục duy trì chuỗi giá trị sản xuất chè liên kết, kim ngạch xuất khẩu đạt 3 triệu USD. Một số địa phương đã có liên kết trồng ngô sinh khối bước đầu đạt hiệu quả cao hơn các cây trồng khác đã trồng trước đây trên cùng diện tích đất. Chăn nuôi tăng về số lượng, sản lượng (sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 118.000 tấn, tăng 14,2% so với năm 2015), chất lượng đàn được nâng lên (tỷ lệ bò zebu chiếm 54,4%, tăng 15,8%; tỷ lệ lợn nái ngoại chiếm 30% tổng đàn, tăng 18% so năm 2015); phát triển mới thêm 16 cơ sở chăn nuôi lợn thịt liên kết quy mô 500 con trở lên (nâng tổng số lên 197 cơ sở); hoàn thành đưa vào sản xuất 12 trại lợn nái cấp bố mẹ quy mô 300 con trở lên (nâng tổng số lên 36 cơ sở, trong đó 18 cơ sở giống cung cấp giống cho chăn nuôi hộ gia đình có liên kết). Một số sản phẩm đã tạo ra được các chuỗi giá trị liên kết đạt hiệu quả bước đầu, làm tiền đề cho sự phát triển của các năm tiếp theo, như chuỗi bò, lợn, chè công nghiệp, cây ăn quả. Sản xuất nuôi trồng, khai thác hải sản từng bước được khôi phục sau sự cố môi trường biển.

Thành lập mới 3.387 mô hình sản xuất có hiệu quả (257 lớn, 363 vừa và 2.767 nhỏ), các huyện thành lập được nhiều mô hình là: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn (Chi tiết có biểu 1 kèm theo).

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn năm 2016 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt trên 6.000 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 60% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh), tăng 9,8% so với cùng kỳ. Thành lập mới 03 cụm công nghiệp, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 04 cụm công nghiệp, bổ sung quy hoạch 01 cụm công nghiệp... nâng tổng số cụm công nghiệp được thành lập đến nay là 20 cụm, thu hút 235 dự án đăng ký đầu tư, trong đó nhiều dự án có quy mô khá được chấp thuận chủ trương đầu tư trong các cụm công nghiệp như dự án Nhà máy sản xuất ván MDF tại Cụm công nghiệp Vũ Quang, Dự án xây dựng cơ sở kinh doanh và giới thiệu sản phẩm địa phương tại Cụm công nghiệp Gia Phố... 8/11 sản phẩm tham gia đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc.

- Công tác quản lý và xã hội hóa đầu tư chợ được phát huy hiệu quả, hạ tầng thương mại từng bước hoàn thiện; trong năm 2016 hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý 37 chợ, nâng tổng số chợ giao cho doanh nghiệp/HTX quản lý đạt 118/130 chợ theo kế hoạch; thu hút 11 doanh nghiệp đầu tư chợ với tổng mức đầu tư trên 315 tỷ đồng.

- Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được củng cố, phát triển; cơ bản hoàn thành chuyển đổi HTX theo Luật HTX năm 2012; thành lập mới được 469 THT, 260 HTX và 263 doanh nghiệp; nâng tổng số hiện nay có 3.303 Tổ hợp tác, 1.117 Hợp tác xã, 1.888 doanh nghiệp trên địa bàn nông thôn. Các huyện thành lập mới được nhiều hình thức tổ chức sản xuất là Nghi Xuân, Kỳ Anh, Đức Thọ...(chi tiết có biểu 2,3,4 kèm theo).

2. Xây dựng kết cấu hạ tầng

Kết cấu hạ tầng thiết yếu ngày càng được nâng lên, nhất là đường GTNT, nhà văn hóa thôn, điện nông thôn. Trong năm đã làm được 887 km đường giao thông nông thôn (thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng là 720 km), kiên cố hóa 159 km kênh mương nội đồng (thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng là 129 km); xây mới 59 trạm biến áp, lắp đặt 200 km đường dây điện; xây dựng mới, nâng cấp 320 nhà văn hóa thôn (trong đó làm mới 194 nhà); sữa chữa, nâng cấp 170 phòng học, phòng chức năng; xóa 382 nhà tạm; làm 157 km rãnh thoát nước khu dân cư...(Chi tiết có biểu 5,6 kèm theo).

3. Văn hoá, xã hội và Môi trường

Văn hóa ở nông thôn chuyển biến tích cực, nhiều địa phương đã tổ chức tập huấn về ứng xử văn hóa cộng đồng, ý thức văn hóa ứng xử của người dân được nâng cao nhất là các xã đạt chuẩn nông thôn mới và các khu dân cư kiểu mẫu, các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút được nhiều người dân tham gia nhất là tại các thôn xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82,4%, tỷ lệ thôn văn hóa đạt 69,67%; Mộc bản Trường học Phúc Giang được Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO khu vực Châu Á - Thái Bình Dương công nhận là Di sản tư liệu; khởi tạo mô hình du lịch làng xã nông thôn mới, mở ra hướng phát triển mới của các làng quê trong việc kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa, du lịch và kinh tế.

Chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, chất lượng giáo dục THCS được củng cố, duy trì, chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông ổn định. Công tác vệ sinh môi trường có chuyển biến đáng kể, nhất là tại các xã đạt chuẩn năm 2016, các xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 93% (tăng 3% so năm 2015), trong đó 42% đạt quy chuẩn QCVN 02 (tăng 2,8%). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 11,4% năm 2015 xuống còn 10,37%. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng, an sinh xã hội được đảm bảo.

4. Hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội

Sau Đại hội Đảng và bầu cử HĐND các cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; bố trí, sắp xếp 78 Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016 dôi dư khi thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tỷ lệ cán bộ công chức cấp xã đạt chuẩn tăng 5,7% (năm 2015 đạt 87,7%). Các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành xây dựng “Đề án Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị” theo Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với các sở ngành rà soát các thủ tục hành chính để đơn giản hóa về mặt thời gian và thành phần hồ sơ. Công tác sáp nhập thôn xóm tiếp tục được tập trung thực hiện, trong năm đã điều chỉnh, chia, nhập thôn tại xã Kỳ Nam - thị xã Kỳ Anh (điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên 5 thôn thành 3 thôn) và tại xã Thạch Thắng - huyện Thạch Hà (điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên 6 thôn thành 4 thôn).

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; các lực lượng chức năng, các địa phương đã mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện, giải quyết tốt tình hình liên quan đến bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; xử lý kịp thời các tình huống phức tạp phát sinh liên quan đến một số đối tượng kích động, lôi kéo nhân dân phản ứng xung quanh sự cố môi trường.

5. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

Việc xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu được các địa phương chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đã trở thành phong trào rộng khắp, bộ mặt nông thôn khởi sắc, một số mô hình mẫu tính thuyết phục cao. Đến nay có hơn 1.250 thôn có phương án triển khai xây dựng, trong đó 490 thôn đạt Khu dân cư NTM kiểu mẫu, điển hình là: Thôn Hồng Lĩnh – xã Vượng Lộc; thôn Phong Giang - xã Tiên Điền; thôn Chế Biến - xã Sơn Kim 2; thôn Hương Phố - xã Đức Hương; thôn Trung Châu - xã Hộ Độ; thôn Bắc Châu - xã Kỳ Châu; thôn Đồng Giang- xã Thạch Khê; thôn 6 – xã Xuân Hồng... thuộc nhóm các xã đạt chuẩn năm 2016; nhiều thôn thuộc nhóm xã đã đạt chuẩn trước năm 2016 được nâng cấp, trở thành điểm sáng như: thôn Yên Mỹ - xã Cẩm Yên; thôn Hà Thanh – xã Tượng Sơn; thôn Nam Trà – xã Hương Trà; thôn Mỹ Lộc – xã Xuân Viên; thôn Thành Tiến – xã Xuân Thành...

Phong trào phát triển kinh tế vườn, xây dựng vườn mẫu đã lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu; đến nay có 5.556 vườn mẫu được xây dựng, trong đó 1.300 Vườn đạt chuẩn. Nhiều Vườn mẫu cho thu nhập cao, tạo cảnh quan đẹp, môi trường tốt, như: Vườn hộ Phan Văn Liệu, thôn 1 Bồng Giang, xã Đức Giang; Vườn hộ Trần Ngọc Hóa, thôn 2, xã Sơn Thọ; Vườn hộ Trần Nhật Tân, thôn Nam Trà, xã Hương Trà; Vườn hộ Nguyễn Văn Ngọc, thôn Hồng Kỳ, xã Sơn Phú; Vườn hộ Phan Thị Lộc, thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc; Vườn hộ Nguyễn Văn Quý - thôn Yên Thành, xã Cẩm Yên...

* Tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí: Tổng số tiêu chí tăng lên trong năm 2016 là 454 tiêu chí, bình quân mỗi xã tăng gần 2 tiêu chí; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân là 13,8 tiêu chí/xã – theo Quyết định 73/2014/QĐ-UBND (nếu theo tiêu chí Bộ Quốc gia đạt 14,4 tiêu chí). Đến nay, có 82 xã đạt chuẩn NTM (tăng 30 xã so năm 2015); 30 xã đạt 13-18 tiêu chí; 101 xã đạt 10-12 tiêu chí; 17 xã đạt 9 tiêu chí và không còn xã dưới 9 tiêu chí (chi tiết có biểu 7,7.1,7.2 kèm theo).

6. Một số nội dung khác

6.1 Xã nông thôn mới kiểu mẫu: 12 xã được UBND tỉnh chấp thuận đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình và tập trung cao nâng mức đạt chuẩn các nội dung, tiêu chí, nhất là việc phát triển kinh tế, sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nâng cao văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử, quan tâm cao môi trường, tăng cường xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu...tạo thành điểm tham quan, học tập kinh nghiệm cho các địa phương trong và ngoài tỉnh,...tiêu biểu như Tượng Sơn, Hương Trà, Cẩm Bình...Ngoài ra, còn có một số xã khác cũng phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu đạt kết quả bước đầu tốt như Cẩm Yên, Xuân Mỹ...

6.2 Kết quả thực hiện cơ chế, chính sách

- Chính sách hỗ trợ lãi vay vốn phát triển sản xuất: Doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất trong năm ước đạt 950 tỷ đồng, số tiền lãi phải hỗ trợ 71 tỷ đồng, 5.956 lượt khách hàng. Luỹ kế doanh số cho vay từ khi triển khai thực hiện đến 31/12/2016 ước đạt 3.725 tỷ đồng, lũy kế số tiền lãi hỗ trợ 197 tỷ đồng, với 34.439 lượt khách hàng.

- Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất (theo Nghị quyết 157, 90 của HĐND tỉnh): Tổng kinh phí thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn cả năm đạt trên 130 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh trên 117 tỷ đồng). Lũy kế tổng kinh phí hỗ trợ của các chính sách giai đoạn 2011-2016 là trên 560 tỷ đồng (bình quân 93,3 tỷ đồng/năm).

6.3 Kết quả huy động nguồn lực

Tổng nguồn vốn huy động trong năm đạt 21.085 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước trực tiếp thực hiện Chương trình 694,811 tỷ đồng, chiếm 3,3% (Ngân sách Trung ương 208,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương 486,711 tỷ đồng); vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án 778,849 tỷ đồng (chiếm 3,7%); vốn doanh nghiệp 118,367 tỷ đồng (chiếm 0,6%); vốn tín dụng 18.675 tỷ đồng (chiếm 88,6%); nhân dân đóng góp 609,973 tỷ đồng (chiếm 2,9%); đỡ đầu, tài trợ và huy động khác 208 tỷ đồng (chiếm 1%).

Lũy kế từ năm 2011 đến nay, tổng vốn huy động đạt 81.544 tỷ đồng, trong đó Vốn trực tiếp thực hiện Chương trình 4065 tỷ đồng (chiếm 5%); vốn lồng ghép 5.399 tỷ đồng (chiếm 6,6%); vốn tín dụng 65.534 tỷ đồng (chiếm 80,4%); vốn doanh nghiệp 1.952 tỷ đồng (chiếm 2,4%); nhân dân đóng góp 3.968 tỷ đồng (chiếm 4,9%); đỡ đầu, tài trợ và huy động từ nguồn khác 625 tỷ đồng (chiếm 0,8%).

6.4. Công tác đỡ đầu, tài trợ: Nhiều đơn vị đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, như: Hỗ trợ, tư vấn, phương pháp, cách làm, tháo gỡ khó khăn...và đã huy động được 72,958 tỷ đồng, tiêu biểu như Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Liên Đoàn lao động tỉnh, Tập đoàn Dầu khí…Các huyện cũng đã huy động được 91,613 tỷ đồng, các huyện đạt khá: Hương Sơn (30,475 tỷ đồng), Đức Thọ (16,036 tỷ đồng), Nghi Xuân (12,727 tỷ đồng), Thạch Hà (9,399 tỷ đồng)…Ngoài ra, một số doanh nghiệp tài trợ có kết quả khá như: Ngân hàng Công thương (24 tỷ đồng), Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (19,5 tỷ đồng), Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Miền trung, Giáo xứ Kim Lâm – xã Vượng Lộc, Giáo xứ Nghĩa Yên - xã Đức Yên...

6.5. Mô hình theo các lĩnh vực tiêu chí: Tất cả các tiêu chí, các lĩnh vực đều được xây dựng mô hình mẫu, trong năm đã xây dựng thêm 48 mô hình, nhiều mô hình phát huy hiệu quả, thuyết phục, như: Trạm Y tế xã Tượng Sơn; Tuyến đường giao thông ven thôn kiểu mẫu, thôn Phong Giang, xã Tiên Điền; Đường giao thông ven thôn kết hợp phát triển kinh tế vườn hộ, thôn Hồ Sơn - xã Sơn Trung; Công sở xanh, văn minh xã Tượng Sơn; Trường Tiểu học xã Thạch Khê; hệ thống tưới tiết kiệm tại thôn Hồng Lĩnh - xã Vượng Lộc; mương thoát nước bằng kết cấu bê tông đúc sẵn tại thôn và Yên Mỹ, Yên Thành – xã Cẩm Yên; hàng rào xanh kinh tế tại thôn Yên Mỹ - xã Cẩm Yên, Hà Thanh – xã Tượng Sơn...

6.6. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn

Công tác tuyên truyền phong trào xây dựng NTM tiếp tục được duy trì; trong năm có hơn 1.000 tin, bài, phóng sự, ký sự về các chủ trương, chính sách của tỉnh, phát triển kinh tế vườn, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu; đánh thức và định hướng tiềm năng du lịch trải nghiệm làng quê nông thôn mới... Xây dựng, phát sóng 16 Game show “Nông thôn ngày mới” tại 7 huyện, thị xã: Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ, Kỳ Anh, Vũ Quang, thị xã Kỳ Anh và nhiều chương trình tuyên truyền khác trên Đài Phát thanh và Truyền hình; các báo trung ương và địa phương cũng đã có nhiều tin bài phản ánh và đã tổ chức cuộc thi ”chung sức xây dựng nông thôn mới” trên Báo Hà Tĩnh.

Cấp tỉnh đã tổ chức 96 lớp đào tạo cho 9.638 học viên; 363 lớp tập huấn cho 36.892 lượt người về các chủ trương, cơ chế chính sách về nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; văn hóa ứng xử trong cộng đồng nông thôn và 80 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho 2.534 người…Tiêu biểu như Ban Dân vận Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức tập huấn các chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức cho 12 huyện, thành phố, thị xã, với 3.360 học viên và in 3.450 cuốn tài liệu tuyên truyền; Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh tổ chức 37 lớp tập huấn về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, văn hóa ứng xử trong cộng đồng nông thôn in 1450 đĩa cơ chế, chính sách xây dựng, 47.000 tờ rơi tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, mô hình điển hình...; Trường Chính trị Trần Phú tổ chức 41 lớp đào tạo cho 3.690 cán bộ cấp xã về Chương trình nông thôn mới.

Cấp huyện đã tổ chức hơn 3.000 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 350.000 người, 121 lớp đào tạo cho 5.250 học viên và 1.158 cuộc tập huấn cho hơn 94.000 người về quy trình kỹ thuật sản xuất, chủ trương, cơ chế chính sách, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu…

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM ở một số địa phương những tháng đầu năm có biểu hiện chững lại, thiếu kiên trì, kết quả đạt được còn thấp so với yêu cầu đặt ra; sự vào cuộc của người dân ở một số nơi chưa cao, vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của một số sở, ngành còn thiếu tích cực, hiệu quả chưa cao; sự tham gia của nhiều tổ chức đoàn thể chưa rõ nét, một số tổ chức đơn vị mới chỉ tập trung ở một số xã, hiệu quả hoạt động cũng chưa đạt yêu cầu… Một số xã đã đạt chuẩn NTM năm 2013, 2014 chưa tập trung chỉ đạo để nâng mức đạt chuẩn các tiêu chí, nên có một số tiêu chí không đạt so với quy định hiện nay; kết quả thực hiện chưa đồng đều ở các địa phương có điều kiện tương đồng.

2. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, nhất là việc tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất quy mô lớn (bình quân đất nông nghiệp chỉ có 0,28ha/hộ); ứng dụng KHCN vào sản xuất, bảo quản, chế biến để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, thu hút doanh nghiệp, nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế (doanh nghiệp đầu tư trong nông nghiệp mới chiếm khoảng 10% tổng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh). Một số dự án trọng tâm tái cơ cấu, chuỗi liên kết tiến độ chậm hoặc mới chỉ phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội ở diện hẹp.

Chất lượng nhiều mô hình còn thấp, thiếu tính bền vững, chưa tạo được sức lan tỏa; chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiều THT, HTX không cao, có 66 xã không thành lập mới được THT, 84 xã không thành lập mới được HTX và 99 xã không thành lập mới được DN.

3. Nợ xây dựng cơ bản ở một số xã đạt chuẩn 2013, 2014 vẫn còn chậm được xử lý.

4. Việc bình xét, công nhận, biểu dương gia đình văn hóa, thôn văn hóa ở một số địa phương vẫn còn mang tính thành tích, chưa chú trọng đến chất lượng và tính bền vững của phong trào.

5. Công tác kiểm tra, giám sát chấp hành các quy định về môi trường ở cơ sở chưa được chú trọng; tình trạng ứ đọng nước thải hay xả thải tự do ra môi trường khá phổ biến; nhiều cơ sở chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường vẫn chậm được xử lý triệt để. Tình hình an ninh trật tự, nhất là sau sự cố môi trường ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

6. Kết quả, hiệu quả đỡ đầu, tài trợ của một số đơn vị còn hạn chế.

IV. NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI, HẠN CHẾ

1. Khách quan

- Điều kiện thời tiết, khí hậu trong năm 2016 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và tiến độ thực hiện Chương trình NTM (những tháng đầu năm rét đậm, rét hại diện rộng; các đợt mưa lũ trong tháng 10/2016).

- Sự cố môi trường biển đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất, đời sống dân sinh.

- Vốn hỗ trợ các xã đạt chuẩn trong năm thấp hơn so với  năm trước.

- Các văn bản hướng dẫn, cơ chế, chính sách của Trung ương sau khi nhập các Chương trình MTQG chậm được ban hành, gây lúng túng cho các địa phương trong quá trình thực hiện.

- Các xã giai đoạn sau nền thấp, việc phấn đấu đạt chuẩn NTM hoặc phấn đấu tăng thêm số tiêu chí đạt chuẩn khó khăn hơn các xã đã đạt chuẩn trước vì các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là tiêu chí cơ sở hạ tầng, cần nhiều nguồn lực.

2. Chủ quan

- Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung sức xây dựng nông thôn mới; chưa thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đặt ra mục tiêu, còn lúng túng trong tổ chức thực hiện.

- Một số sở ngành chưa phát huy cao trách nhiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, lồng ghép các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí phụ trách; vai trò đỡ đầu của nhiều đơn vị chưa được phát huy.

- Một bộ phận cán bộ chỉ đạo, quản lý, năng lực, trình độ còn hạn chế, chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm, nhất là ở cơ sở.

- Việc đánh giá thực trạng, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí ở nhiều xã, chưa sát thực tế, ảnh hưởng lớn đến việc xác định nội dung, công việc và lộ trình thực hiện; một số huyện thiếu kiểm tra, giám sát.

- Ở một số địa phương, vai trò chủ thể của người dân chưa được phát huy cao, thiếu sự chủ động thực hiện.

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Quán triệt rõ quan điểm “Xây dựng NTM thực chất, không chạy theo thành tích”, thực hiện tốt chủ trương “Tỉnh định hướng, huyện chỉ đạo và xã thực hiện”; biết khơi dậy, động viên phong trào, đưa chỉ tiêu “xây dựng nông thôn mới” thành chỉ tiêu thi đua và đánh giá, xếp loại cán bộ; khuyến khích, tạo động lực theo phương pháp thưởng theo kết quả đầu ra.

2. Chủ động soát xét, đánh giá đúng thực trạng, xây dựng Khung kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí, nội dung, công việc và phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức đảm trách, gắn mục tiêu, trách nhiệm với người đứng đầu các tổ chức; định kỳ tuần, tháng đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện theo khung kế hoạch; kiên quyết đưa ra khỏi danh sách phấn đấu, thi đua đối với các đơn vị chỉ đạo thiếu quyết liệt, chậm tiến độ.

# 3. Chủ động huy động tối đa mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, nhất là nguồn xã hội hóa. Cân đối nguồn lực khả thi, không để nợ mất khả năng thanh toán; sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, hiệu quả. Phát huy vai trò của người dân và cộng đồng là chủ thể trong xây dựng NTM và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo khí thế háo hức ở người dân, từng hộ gia đình, thôn xóm; ở đâu, địa phương nào thực hiện tốt phương châm này, vừa tạo được kết quả thuyết phục, vừa tạo được tiếng nói đồng thuận của người dân, bảo vệ thành quả chính họ xây dựng nên, đây chính là cơ sở, nền tảng để xây dựng nông thôn mới bền vững.

4. Thường xuyên tổ chức tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương; xây dựng mô hình mẫu điển hình theo từng tiêu chí, nội dung, đảm bảo thuyết phục, sát thực, hiệu quả, tạo động lực thi đua lẫn nhau ngay từ các hộ gia đình, thôn xóm, các xã, các huyện; quan tâm công tác sơ tổng kết, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình.

5. Cán bộ có vai trò hết sức quan trọng, quyết định phong trào, kinh nghiệm thực tiễn mấy năm vừa qua địa phương nào cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, chủ động và thạo việc thì kết quả thực hiện đạt cao.

6. Phải thường xuyên kiểm tra sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ và định hướng cho cơ sở triển khai thực hiện.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2017

I. Quan điểm chỉ đạo: Tập trung cao, ưu tiên cả sự lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM một cách toàn diện, có chiều sâu, thực chất, bền vững; xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với phát triển đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao mức độ đạt chuẩn tất cả các tiêu chí, trọng tâm là phát triển kinh tế nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, VietGAP; nhân nhanh và nâng cao chất lượng các Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; tạo chuyển biến rõ nét về môi trường (năm 2017 là “Năm cơ cấu lại kinh tế nông thôn theo chiều sâu; phát triển vườn – trang trại”, “Năm môi trường nông thôn” và là “Năm xây dựng nông thôn mới, Đô thị văn minh”); quan tâm cao văn hóa, giáo dục; ổn định chính trị, an ninh, trật tự xã hội; nâng cao nhanh hơn thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân. Đa dạng hóa, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; có giải pháp giải quyết dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng, nợ mất khả năng thanh toán.

II. Các chỉ tiêu phấn đấu:

- Nâng mức độ đạt chuẩn của tất cả các tiêu chí, bình quân lên 1,2 lần;

- Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 15 tiêu chí;

- Số Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn tăng thêm là 30 Khu; số Vườn mẫu đạt chuẩn tăng thêm là 200 Vườn;

- Không còn xã dưới 10 tiêu chí;

- Có thêm ít nhất 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới;

- Có 1-2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

III. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền để nâng cao hơn ý thức tự giác, tự chủ của người dân, nhân nhanh các điển hình, kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới; tổ chức tham quan học tập lẫn nhau, tạo phong trào thi đua rộng khắp giữa các địa phương, thôn xóm, hộ dân. Tổ chức đào tạo cập nhập kiến thức cán bộ, nhất là phương pháp điều hành, hiểu sâu và thực hiện tốt các tiêu chí theo Bộ Tiêu chí mới, xã NTM kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, cơ chế, chính sách mới...

2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét, đạt mục tiêu theo từng nhóm xã

Tổ chức soát xét tổng thể các xã theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 để có lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể; thay thế xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nếu chỉ đạo thiếu quyết liệt, kết quả đạt thấp; rút Bằng công nhận đối với những xã đã đạt chuẩn nếu tụt giảm tiêu chí.

- Đối với nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017: Soát xét, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện các tiêu chí đảm bảo khả thi và chủ động triển khai thực hiện những nội dung có thể làm trước ngay từ đầu năm như xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân theo chuỗi giá trị, những nội dung, tiêu chí khối lượng thực hiện còn lớn,...

- Đối với các xã dưới 10 tiêu chí: Tổ chức rà soát, đánh giá thực chất mức độ đạt các tiêu chí, lập khung kế hoạch, cân đối nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, ưu tiên thực hiện các tiêu chí gần đạt, cần ít nguồn lực, tiêu chí thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

- Đối với các xã đã đạt chuẩn: Tiếp tục củng cố, nâng chất lượng các tiêu chí, có kế hoạch, lộ trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, đến 30/6/2017 tổ chức soát xét, đánh giá nếu xã nào không đạt sẽ xem xét rút bằng công nhận đạt chuẩn.

- Đối với nhóm xã còn lại: Chủ động huy động có hiệu quả các nguồn lực, tập trung chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, tiêu chí, làm tiền đề phấn đấu đạt chuẩn những năm tiếp theo.

3. Xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung xây dựng xã, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch nông thôn mới theo quy định tại Quyết định 1980 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực gắn với hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, nâng cao giá trị gia tăng

- Chỉ đạo thực hiện cụ thể, có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; tiếp tục kiên trì, tập trung chỉ đạo cũng cố, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất đã phát huy hiệu quả như chăn nuôi lợn, nuôi tôm, cây ăn quả, chè công nghiệp, cây thức ăn chăn nuôi; đồng thời có giải pháp thúc đẩy phát triển các lĩnh vực, sản phẩm còn khó khăn như sản xuất lâm nghiệp, rau củ quả trên cát, lúa hàng hóa, bò thịt chất lượng cao. Tập trung phát triển nuôi trồng, khai thác thủy sản, gắn với phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản sau sự cố môi trường. Đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất quy mô lớn; tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ về giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, nhân rộng quy trình sản xuất VietGAP, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, có truy xuất nguồn gốc, kết nối với các chuỗi cửa hàng tiêu thụ nông sản; hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện 02 đề án: Đề án Khai thác tiềm năng, lợi thế rừng và đất rừng; Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Xúc tiến, thu hút và thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tập trung củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động THT, HTX; tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2017-2020.

Tăng cường quản lý nhà nước về giống, vật tư nông nghiệp; kiểm tra, kiểm soát thường xuyên an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, nhất là các sản phẩm rau củ quả, hải sản, chế biến thực phẩm, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi tôm, giết mổ gia súc, gia cầm...

- Phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại trên địa bàn nông thôn, gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác khuyến công, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ theo hướng ứng dụng công nghệ, máy móc, thiết bị tiên tiến, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh; duy trì và phát huy hiệu quả các ngành nghề CN-TTCN truyền thống. Hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, tiếp tục nhân rộng xã hội hóa đầu tự hạ tầng cụm công nghiệp, ưu tiên hợp lý hệ thống xử lý chất thải tập trung. Hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý chợ, nâng cao chất lượng các chợ sau chuyển đổi, đồng thời gắn trách nhiệm trong việc quản lý an toàn thực phẩm; tiếp tục xúc tiến xã hội hóa đầu tư xây dựng chợ, trung tâm thương mại cả ở  khu vực nông thôn. Tập trung xúc tiến thương mại, tận dụng cơ hội từ hội nhập kinh tế quốc tế để tăng kim ngạch xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của tỉnh ở thị trường trong nước qua các kênh siêu thị, chợ... nhất là đối với các sản phẩm nông sản chủ lực và các sản phẩm CN-TTCN nông thôn, như: Cam, bưởi Phúc Trạch, các loại rau củ quả, thịt (lợn, bò), thủy hải sản, gạo, thủy sản đông lạnh, kẹo cu đơ, sản phẩm chế biến từ súc sản, hàng mộc dân dụng...

5. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, gắn với việc chỉnh trang, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, xã có tiêu chí thấp, các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 theo lộ trình. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đặc thù rút gọn theo quy định tại Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG; tăng cường công tác quản lý nợ xây dựng cơ bản, xử lý dứt điểm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nợ xây dựng cơ bản trái quy định.

6. Về văn hoá - xã hội - môi trường: Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, ưu tiên vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường học; khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các trường chất lượng cao; tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường thiết chế văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình Du lịch làng xã nông thôn mới. Quan tâm cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tập trung tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức cho người dân về sử dụng nước sạch, bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

7.  Hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội

Triển khai có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị; sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở theo yêu cầu đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới. Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn, xóm và cộng đồng dân cư; thu hút cán bộ trẻ đã được đào tạo, đủ tiêu chuẩn về công tác ở xã;

Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội khu vực nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc”. Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình an ninh trật tự, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, mẫu thuẫn nội bộ ngay tại cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, điểm nóng.

8. Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu

Chủ động soát xét, lập và phê duyệt phương án – Dự toán xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu ngay những tháng đầu năm 2017; tiếp tục nâng cấp, chỉnh trang các Khu dân cư, xác định rõ và tập trung cao cơ cấu lại sản xuất vườn hộ theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giá trị gia tăng sản phẩm từ vườn.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn hộ ứng dụng nhanh tiến bộ KHCN vào sản xuất; cải tạo đất nâng cao hiệu quả sản xuất, khai thác tối đa hệ số sử dụng đất; xây dựng quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sản xuất VietGAP tạo sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc; xây dựng hàng rào xanh kinh tế; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản Hà Tĩnh phù hợp với lợi thế từng vùng miền; hình thành các tổ nhóm liên kết sản xuất; kêu gọi các doanh nghiệp vào liên kết sản xuất với các hộ dân theo chuỗi giá trị; phát triển vườn gắn với phát triển du lịch sinh thái vườn hộ, mô hình du lịch làng xã nông thôn mới; hình thành chuỗi cửa hàng dịch vụ tiêu thụ nông sản; xây dựng trang Website giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho các hộ dân; tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ trên diện rộng; phát động và tổ chức cuộc thi Vườn mẫu trên địa bàn toàn tỉnh.

- 9. Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Các huyện xây dựng, phê duyệt phương án, kế hoạch (có khung nhiệm vụ cụ thể) đảm bảo cân đối nguồn lực; định kỳ tổ chức soát xét kỹ; đến năm 2018 tổ chức rà soát, đánh giá khả năng thực hiện của các huyện, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét đưa ra khỏi danh sách và dừng thực hiện cơ chế, chính sách đối với huyện đăng ký nhưng không có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020, đồng thời bổ sung danh sách và cơ chế, chính sách cho huyện có khả thi đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2020.

# 10. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, giám sát cơ sở;  kiên quyết xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ; các tổ chức, đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chức năng từ cấp thôn đến sở ngành trong tổ chức thực hiện Chương trình nông thôn mới... Ưu tiên trong bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo đối với những cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tâm huyết, trách nhiệm.

# 11. Củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM các cấp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 12/10/2016 của Văn phòng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo tỉnh tại Thông báo 04-TB/BCĐ ngày 23/8/2016, theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức giỏi về chuyên môn, tâm huyết để đáp ứng yêu cầu công việc cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

12. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh Chương trình xây dựng NTM. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác sơ tổng kết, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình.

Năm 2016 nông thôn mới Hà Tĩnh đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, lũ chồng lũ, nhưng với sự tập trung cao của cả Hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã đạt được kết quả cao, bền vững, thuyết phục; tin tưởng rằng năm 2017 Chương trình NTM tỉnh ta sẽ tiếp tục đạt được những kết quả cao hơn, toàn diện hơn, thiết thực và vững chắc hơn./.

BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH

## Một số sở, ban, ngành có nhiều hoạt động thiết thực: Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá hiệu quả các chuỗi liên kết sản xuất; Sở Công thương đánh giá các mô hình công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ và các thành viên tổ chức khảo sát, phản biện các chính sách nông nghiệp, xây dựng NTM; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, tập huấn, thành lập các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương, nhất là tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2016, phối hợp Hội Làm Vườn và Trang trại tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng Vườn mẫu và tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm mô hình vườn mẫu trong xây dựng NTM; Tỉnh đoàn tổ chức các Hội nghị xúc tiến việc làm cho thanh niên, huy động lực lượng đoàn viên cứu trợ đồng bào sau lũ lụt, làm đường điện thanh niên thắp sáng làng quê; Hội Phụ nữ tổ chức Hội thảo vai trò của phụ nữ trong phong trào xây dựng NTM và xây dựng gia đình hạnh phúc, “5 không 3 sạch”; Liên minh HTX tổ chức các cuộc thi “Tìm hiểu luật HTX năm 2012” và “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới”; Hội Nông dân tổ chức cuộc thi “Nhà nông đua tài”...

Một số mô hình điển hình: Chăn nuôi 450 lợn nái, 2400 lợn thương phẩm hộ Nguyễn Văn Sửu, doanh thu 18 tỷ, lợi nhuận 3 tỷ; Chăn nuôi lợn nái quy mô 600 con, hộ Lê Quang Hùng, xã Thạch Lưu, doanh thu 7 tỷ đồng, thu nhập 1,4 tỷ đồng; Chăn nuôi 500 lợn nái, hộ Nguyễn Hải Triều, xã Sơn Tây, doanh thu 7 tỷ đồng, thu nhập 1,4 tỷ đồng; Chăn nuôi tổng hợp, hộ Nguyễn Thị Hằng, xã Xuân Lĩnh, doanh thu 1,6 tỷ đồng, lợi nhuận 530 triệu đồng; Trang trại tổng hợp hộ Nguyễn Văn Hiệu, xã Hương Quang, doanh thu 2 tỷ đồng, thu nhập 500 triệu đồng; Chăn nuôi hươu quy mô 100 con, hộ Trần Thị Tuyết, xã Sơn Trung, doanh thu 500 triệu đồng, lợi nhuận 350 triệu đồng; Sản xuất cá rô phi giống hộ Phạm Hạnh, xã Ích Hậu có khả quan cao trong việc phát triển nuôi cá nước ngọt...

Bao gồm: Cẩm Xuyên 10 xã; Can Lộc 9 xã; Kỳ Anh, Lộc Hà: 7 xã; Hương Khê, Thạch Hà: 6 xã; Hương Sơn, TX Kỳ Anh: 5 xã; Đức Thọ, TP Hà Tĩnh: 4 xã; Vũ Quang, Nghi Xuân và TX Hồng Lĩnh: 1 xã.

Bao gồm: Hương Khê: 13 xã; Hương Sơn, Can Lộc: 12 xã; Cẩm Xuyên: 8 xã; Đức Thọ, Nghi Xuân: 7 xã; Kỳ Anh: 6 xã; Vũ Quang, Lộc Hà: 5 xã; Tx Kỳ Anh; TP Hà Tĩnh: 3 xã; Thạch Hà: 2 xã; TX Hồng Lĩnh: 1 xã.

Bao gồm: Hương Sơn: 18 xã; Thạch Hà: 13 xã; Đức Thọ, Can Lộc: 12 xã; Hương Khê: 11 xã; Cẩm Xuyên, Kỳ Anh: 7 xã; Vũ Quang: 6 xã; Nghi Xuân, Tx Kỳ Anh: 4 xã; Lộc Hà: 2 xã và TP Hà Tĩnh: 1 xã.