| UBND TỈNH HÀ TĨNH VĂN PHÒNG ĐIỀUPHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng

nông thôn mới thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới

## Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Quyết định của UBND tỉnh về giao, chấp thuận đỡ đầu xây dựng NTM, trong 11 tháng đầu năm 2017 nhiều đơn vị đã có các hoạt động thiết thực hiệu quả, tiêu biểu như: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Tuy vậy, còn có một số tổ chức, đơn vị vào cuộc thiếu chủ động chưa tích cực nên kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu.

I. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về số tổ chức, đơn vị đỡ đầu và số xã được đỡ đầu

Trong 11 tháng đầu năm 2017 UBND tỉnh đã giao, chấp thuận 21 đơn vị đỡ đầu cho 21 xã (tại 2 Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 và Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 04/8/2017); lũy kế đến nay, đã có 112 tổ chức, đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu cho 173 xã. Trong 112 đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc chấp thuận đỡ đầu, có 01 đơn vị đỡ đầu cho 8 xã (Sở Nông nghiệp và PTNT), 02 đơn vị đỡ đầu 5 xã (Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh), 7 đơn vị đỡ đầu cho 4 xã (Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Hà Tĩnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh), 20 đơn vị đỡ đầu 3 xã (Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Đảng Khối doanh nghiệp, Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Cục Thống kê, Cục hải Quan Hà Tĩnh, Cảng vụ Hà Tĩnh), các tổ chức, đơn vị còn lại mỗi đơn vị đỡ đầu từ 1-2 xã.

Một số huyện giao cho các phòng, ban, đơn vị trong huyện đỡ đầu tại các xã, thôn với việc làm thiết thực, hiệu quả tiêu biểu như: Lộc Hà, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh,...

2. Kết quả thực hiện đỡ đầu theo 4 nội dung theo QĐ của UBND tỉnh giao  năm 2017 (đến 15/11/2017)`

2.1. Về việc giúp đỡ các xã về nội dung và cách thức, phương pháp tổ chức hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM:

- Một số Sở, ban ngành đã tư vấn giúp đỡ các xã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện các nội dung, tiêu chí mình phụ trách, đồng thời kết nối với các đơn vị, tổ chức liên quan để cùng hướng dẫn tư vấn địa phương trong quá trình thực hiện, tiêu biểu như: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí xã tại xã Yên Lộc (Can Lộc); Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp các Sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi...; Văn phòng Điều phối NTM  tỉnh tổ chức rà soát tiêu chí, tập huấn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, làm mẫu một số tuyến hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ tại các xã Cẩm Thạch, (Cẩm Xuyên), Đức Lạng (Đức Thọ), Tượng Sơn (Thạch Hà); Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giúp đỡ xã Đức Tùng (Đức Thọ), Phù Lưu (Lộc Hà), Sở Công thương hướng dẫn quy hoạch Chợ, hoàn thiện tiêu chí Điện tại xã Đức Nhân (Đức Thọ),...

- Một số đơn vị đã tổ chức làm việc trực tiếp tới tận thôn xóm như: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh huy động cán bộ chiến sỹ làm đường giao thông nông thôn, xây dựng, nâng cấp nhà văn thôn, kênh mương thoát nước, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu....tại xã Đức Đồng (Đức Thọ) và các địa phương khác; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh làm đường giao thông nông thôn, xây dựng, nâng cấp nhà văn thôn, Trường học tại xã Hương Vĩnh (Hương Khê); Công an tỉnh làm đường giao thông, chỉnh trang vườn hộ,... tại các xã huyện Hương Sơn, Thạch Hà, Cẩm Xuyên...; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức làm việc tại xã Thạch Thắng (Thạch Hà) chỉnh trang khu dân cư, mương thoát nước; Liên đoàn Lao động tỉnh làm đường nội đồng, chỉnh trang Khu dân cư, xây dựng vườn mẫu...tại các thôn các xã: Cẩm Minh (Cẩm Xuyên), Hộ Độ (Lộc Hà), Phù Việt (Thạch Hà); Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ra quân làm đường giao thông nội đồng tại xã Thạch Lạc (Thạch Hà);...

- Tập huấn, hướng dẫn: Trong 11 tháng các đơn vị đã tổ chức trên 60 lớp tập huấn, hướng dẫn các xã về các chủ trương, chính sách nhất là về phát triển sản xuất; văn hóa giao tiếp trong cộng đồng làng xã, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, công tác xây dựng, quản lý và bảo trì đường giao thông nông thôn, về lập phương án sản xuất kinh doanh, vay vốn tín dụng, tiêu biểu  như: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh HTX,...

Ngoài tổ chức tập huấn các đơn vị còn hỗ trợ kinh phí cho cán bộ xã, thôn tham quan học kinh nghiệm xây dựng NTM, qua đó đã nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức, cách làm cho cơ sở, tiêu biểu như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, ...

2.2. Giúp xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình hoặc liên hệ, phối hợp các cơ quan, đơn vị khác có thẩm quyền để thực hiện

Các tổ chức, đơn vị đã phát huy vai trò, lợi thế của ngành để hướng dẫn, tư vấn giúp đỡ các xã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện các nội dung, tiêu chí mình phụ trách, đồng thời kết nối với các đơn vị, tổ chức liên quan để cùng xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, tiêu biểu như: Ban dân vận Tỉnh ủy kết nối với Sở Y tế, Điện lực tỉnh hướng dẫn tiêu chí Y tế, điện tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị tháo gỡ các tiêu chí Môi trường, Điện tại xã Đức Lâm (Đức Thọ), Văn phòng HĐND tỉnh đã xâu nối với các Sở: Giao thông Vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháo gỡ tiêu chí Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Thủy lợi... tại xã Thạch Thắng (Thạch Hà); Liên đoàn Lao động tỉnh xâu nối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháo gỡ tiêu chí Tổ chức sản xuất, Thủy lợi tại xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên),…

2.3. Trực tiếp tài trợ, hỗ trợ và phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, lồng ghép các chương trình dự án góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM  tại các xã

* Kinh phí các tổ chức đơn vị đã hỗ trợ, các xã trong 11 tháng 84,967 tỷ đồng, trong đó:

2.3.1. Trực tiếp hỗ trợ của đơn vị hoặc huy động đóng góp của cán bộ 33,376 tỷ đồng, trong đó:

- Các tổ chức, đơn vị thuộc khối các cơ quan Đảng, Cơ quan quản lý nhà nước, Lực lượng vũ trang, các Tổ chức đoàn thể hỗ trợ 24,681 tỷ đồng, nhiều đơn vị đóng góp bằng tiền lương ngày công của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu biểu, như: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh,…

- Các đơn vị thuộc khối Doanh nghiệp và các Tổ chức kinh tế khác: hỗ trợ 8,695 tỷ đồng; tiêu biểu như: Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi Bắc Hà Tĩnh 3,180 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2,580 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Sài gòn – Hà Tĩnh 2 tỷ đồng, Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh 1,510 tỷ đồng, Viễn thông Hà Tĩnh 1,4 tỷ đồng,...

2.3.2. Vận động các tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị:

Kinh phí vận động các tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị 37,222 tỷ đồng, trong đó:

- Khối các cơ quan nhà nước 34,012 tỷ đồng

- Khối Doanh nghiệp 3,211 tỷ đồng

2.3.3. Lồng ghép các chương trình, dự án khác: 	Kính phí lồng ghép các chương trình, dự án 14,369  tỷ đồng

(Có biểu 1 kèm theo)

* Các huyện, thành phố, thị xã và các xã đã kêu gọi con em xa quê trên mọi miền tổ quốc, các doanh nghiệp tài trợ xây dựng NTM , với tổng số tiền là trên 138,607 tỷ đồng, tiêu biểu như: huyện Nghi Xuân 44,419 tỷ đồng, Thạch Hà 34,113 tỷ đồng, Lộc Hà 14,613 tỷ đồng, Đức Thọ 13,415 tỷ đồng, Hương Sơn 9,390 tỷ đồng, Can Lộc 8,135 tỷ đồng, …

* Lũy kế đến nay kinh phí các tổ chức, đơn vị, địa phương đã hỗ trợ cho các xã sau hơn 6 năm là: 1.242,859 tỷ đồng, bao gồm:

- Các tổ chức đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu 562,435 tỷ đồng, trong đó:

+ Trực tiếp hỗ trợ của đơn vị hoặc huy động đóng góp của cán bộ  242,236 tỷ đồng

+ Vận động các tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị 112,161 tỷ đồng

+ Lồng ghép các chương trình, dự án khác 208,037  tỷ đồng

(Có biểu 2 kèm theo)

- Cấp huyện kêu gọi 680,425 tỷ đồng, tiêu biểu như: huyện Đức Thọ 159,162 tỷ đồng, Thạch Hà 128,475 tỷ đồng, Nghi Xuân 88,820 tỷ đồng, Lộc Hà 67,109 tỷ đồng, Hương Sơn 63,213 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 45,483 tỷ đồng, Can Lộc 46,294 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 45,483 tỷ đồng, Hương Khê 29,928 tỷ đồng, Vũ Quang 29,544 tỷ đồng,…

(Có biểu 3 kèm theo)

2.4. Việc thực hiện giao ban định kỳ:

Việc giao ban định kỳ được một số đơn vị trong Khối các cơ quan Đảng, Khối các cơ quan quản lý nhà nước và các Tổ chức đoàn thể thực hiện khá thường xuyên như: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối NTM  tỉnh,  Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh… Qua công tác giao ban đã kịp thời giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện, đồng thời rút kinh nghiệm, bổ cứu cho việc đỡ đầu tài trợ xây dựng NTM ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

3. Đánh giá chung hiệu quả của công tác đỡ đầu

Hoạt động đỡ đầu của các đơn vị và sự phối hợp của các địa phương đã mang lại kết quả đáng trân trọng, tạo cả nguồn lực và động lực góp phần quan trọng thúc đẩy Chương trình xây dựng NTM; có những xã đạt chuẩn NTM  trước thời hạn cũng chính nhờ hoạt động đóng góp không nhỏ của những đơn vị đỡ đầu, tài trợ như xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (Hương Sơn) do Bộ đội Biên phòng đỡ đầu, xã Thạch Long do Sở Y tế đỡ đầu…; xã khó khăn không những thoát khỏi nhóm dưới mà vượt lên nhóm có nổ lực tốt, như  xã Trường Sơn (Đức Thọ) do MTTQ đỡ đầu, xã Phú Lộc do Sở Thông tin và Truyền thông đỡ đầu, xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) do Công an tỉnh đỡ đầu; đặc biệt các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017 như xã Hương Vĩnh do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đỡ đầu, xã Đức Đồng (Đức Thọ) do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đỡ đầu, xã Việt Xuyên (Thạch Hà), Thượng Lộc (Can Lộc) do Tỉnh đoàn đỡ đầu, xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) do Liên đoàn lao động tỉnh đỡ đầu, xã Đức Lâm (Đức Thọ) do Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đỡ đầu, xã Thạch Thắng (Thạch Hà) do Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đỡ đầu,...

(Có biểu 4 kèm theo)

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Một số tổ chức, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong công tác đỡ đầu; sự vào cuộc chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm với cơ sở; chưa thường xuyên sâu sát với cơ sở để giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thậm chí còn có một số đơn vị chưa có các hoạt động tại địa phương như: Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Tĩnh đỡ đầu xã Phù Việt (Thạch Hà), Ngân hàng TMCP Đại dương chi nhánh Hà Tĩnh đỡ đầu xã Đức La (Đức Thọ), Công ty CP xây lắp thương mại Hợp Lực Hà Tĩnh,...

- Các hoạt động đỡ đầu một số nội dung còn chung chung, trùng lặp, chồng chéo đặc biệt là công tác tuyên truyền, tập huấn; một số ngành còn nhầm lẫn giữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình với công tác đỡ đầu, tài trợ nên chưa có những hoạt động cụ thể, thiết thực trong công tác đỡ đầu. Nhiều đơn vị, nhất là các doanh nghiệp vai trò “đỡ đầu” chưa được quan tâm đúng mức, đang còn dừng lại ở việc “tài trợ” một số kinh phí cho các xã.

- Một số tổ chức đơn vị thiếu sâu sát, chưa triển khai công tác giao ban theo định kỳ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xây dựng các giải pháp cụ thể giúp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình; việc sơ tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả công tác đỡ đầu tài trợ và biểu dương, khen thưởng các gương điển hình chưa được quan tâm.

- Nhiều đơn vị triển khai công tác đỡ đầu còn lúng túng về phương pháp, cách làm, một số đơn vị chủ yếu tài trợ bằng vật chất mà chưa quan tâm cao  đến việc kết nối với các tổ chức đơn vị khác và gắn kết, giúp đỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các xã nhất là các doanh nghiệp, một số đơn vị còn thiếu trách nhiệm, hoạt động còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu; kết quả đỡ đầu, tài trợ chưa rõ nên chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Cấp ủy, chính quyền cơ sở và lòng tin của cán bộ, người dân địa phương.

- Cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi chưa nhận thức được ý nghĩa, nội dung của công tác đỡ đầu, tài trợ; xem công tác đỡ đầu, tài trợ chỉ là sự hỗ trợ nguồn lực vật chất và trách nhiệm của các đơn vị đỡ đầu nên có tâm lý trông chờ; nhiều địa phương chưa chủ động khâu nối, phối hợp chặt chẽ với tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ  trong xây dựng NTM.

- Công tác vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tạo ra nguồn lực đang còn hạn chế kể cả ở các đơn vị đỡ đầu và các địa phương. Chưa xây dựng cơ chế vận động, kêu gọi các tổ chức, đơn vị cùng hợp tác và phát triển trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

- Các tổ chức, đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM  chủ động hiện 4 nội dung theo quyết định của UBND tỉnh; thành lập, kiện toàn Tổ công tác chuyên trách, cử cán bộ tâm huyết, trách nhiệm thường xuyên sâu sát chung tay giúp địa phương xây dựng nội dung, cách thức, phương pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai thực hiện bằng các hoạt động thiết thực theo từng nội dung, tiêu chí, nhất là những công việc mà đơn vị có lợi thế; đồng thời kết nối với các tổ chức, đơn vị khác để giúp đỡ địa phương thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực; tránh tình trạng đơn vị được giao đỡ đầu không nắm rõ tình hình thực tế tại địa phương.

- Các xã được giao đỡ đầu phối hợp với đơn vị đỡ đầu xây dựng khung dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác đỡ đầu, tài trợ, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện và xây dựng kế hoạch, giải pháp hoạt động cụ thể để triển khai trong thời gian tiếp theo.

- Các tổ chức, đơn vị được giao định kỳ hàng tháng trực tiếp làm việc với các xã rà soát, đánh giá, hướng dẫn, xây dựng Khung kế hoạch, giải pháp và lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các nội dung tiêu chí ngành phụ trách; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

-  Mặt trận Tổ quốc và Tổ chức thành viên: Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020”; huy động nội lực, sức dân, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức xây dựng NTM; làm tốt công tác sơ tổng kết, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác đỡ đầu.

- Các Tổ chức Hội: Xây dựng kế hoạch hoạt động, lựa chọn những nội dung thiết thực, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đóng góp có hiệu quả trong đỡ đầu xây dựng NTM.

- Các cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; thường xuyên có các tin bài, chương trình, phóng sự chuyên đề về các gương điển hình, cách làm hiệu quả, kết quả thực hiện đỡ đầu tại các xã xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân và đội ngũ cán bộ, người dân về ý nghĩa của công tác đỡ đầu tài trợ trong xây dựng NTM.

- Rà soát, đánh giá và tiếp tục giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc khối Đảng, các sở, ban, ngành đỡ đầu cho các xã nhất là ưu tiên những tổ chức, đơn vị làm tốt công tác đỡ đầu, tài trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn,  xã khó khăn và xã đạt tiêu chí thấp. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị nhận thêm các xã để đỡ đầu; đối với các đơn vị đỡ đầu các xã đã đạt chuẩn NTM, đề nghị tiếp tục nhận thêm các xã khác để đỡ đầu các xã.

- Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, con em xa quê chung sức hỗ trợ các xã xây dựng NTM nhất là các doanh nghiệp, tập đoàn đang có các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh như Tập đoàn Vincom, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Hoành Sơn,…

- UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã:

+ Các địa phương cần tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu về ý nghĩa của công tác đỡ đầu, tránh tư tưởng chờ đợi, ỷ lại. Chủ động vận động, kêu gọi sự hỗ trợ của con em xa quê và các tổ chức, cá nhân khác giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình.

+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao, thăm hỏi, tặng quà để gắn kết với các tổ chức, đơn vị đỡ đầu tạo thêm sức mạnh cho phong trào; tổ chức họp mặt các dịp Lễ, Tết đối với các doanh nghiệp, con em xa quê qua đó khơi dậy, tranh thủ sự ủng hộ nguồn lực xây dựng NTM.

+ Sử dụng các nguồn vốn đỡ đầu, tài trợ công khai, minh bạch, đúng mục đích, yêu cầu của nhà tài trợ, phát huy hiệu quả cao để tạo được niềm tin trong người dân và các cá nhân, đơn vị đỡ đầu tài trợ xây dựng NTM.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI