| UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ TÀI CHÍNH Số: 4311/STC-NS V/v báo cáo một số nội dung về xây dựng chương trình nông thôn mới theo Giấy mời số 419-MH/TU ngày 20/11/2017 của Tỉnh ủy | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh,ngày 22 tháng 11 năm 2017 |
| --- | --- |

Kính gửi:  Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Tỉnh ủy tại Giấy mời số 419-MH/TU ngày 20/11/2017 về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 và đánh giá công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới; triển khai nhiệm vụ thời gian tới; Trên cơ sở lĩnh vực quản lý và nhiệm vụ được phân công; Sau khi soát xét, Sở Tài chính xin tổng hợp, báo cáo một số nội dung như sau:

I. Khả năng cân đối nguồn lực các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017

Sở Tài chính đã có Văn bản số 3670/STC-NSHX ngày 09/10/2017 về báo cáo khả năng cân đối nguồn lực tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 gửi Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh; Đến ngày 15/11/2017, số liệu cụ thể như sau:

1. Đối với các xã đạt chuẩn năm 2015 trở về trước: Khả năng cân đối nguồn lực của các xã này thuộc nhiệm vụ xác định nợ và nợ đọng xây dựng cơ bản trước ngày 30/10/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện. Vì vậy, sau khi rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có báo cáo cụ thể.

2. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017 theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh.

a) Theo báo cáo của xã:

Theo Báo cáo của 24 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 thì nhu cầu kinh phí thực hiện để xã đạt chuẩn (tính tại thời điểm 15/11/2017) là 500.384 triệu đồng; trong đó:

- Khối lượng đã hoàn thành, nghiệm thu: 118.664 triệu đồng.

- Khối lượng đã hoàn thành, chưa nghiệm thu: 91.458 triệu đồng.

- Khối lượng đang và dự kiến sẽ thực hiện: 287.140 triệu đồng.

b) Xác định của Sở Tài chính:

Sau khi kiểm tra, Sở Tài chính xác định khả năng cân đối nguồn lực để đảm bảo nhu cầu trên như sau:

- Nguồn vốn đã xác định: 248.738 triệu đồng, bao gồm:

+ Nguồn vốn nông thôn mới năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang: 1.305 triệu đồng.

+ Nguồn vốn ngân sách trung ương và tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 theo các Quyết định số: 1052/QĐ-UBND ngày 19/4/2017; 1192/QĐ-UBND ngày 04/5/2017; 2187/QĐ-UBND ngày 04/8/2017; 2253/QĐ-UBND ngày 10/8/2017; 2553/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của UBND tỉnh: 51.351 triệu đồng.

+ Nguồn vốn hỗ trợ xi măng làm được giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: 12.848 triệu đồng.

+ Nguồn vốn hỗ trợ xây dựng vườn mẫu, khu dân cư mẫu theo Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: 7.179 triệu đồng.

+ Nguồn vốn hỗ trợ theo các đề án, chính sách của huyện: 12.611 triệu đồng.

+ Nguồn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ theo các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: 59.651 triệu đồng.

+ Nguồn ngân sách xã (nguồn thu tiền SD đất): 34.624 triệu đồng.

+ Nguồn đóng góp của nhân dân bằng ngày, công hiện vật đối với các công trình giao cho cộng đồng làm và bằng tiền (đã thu được): 69.169 triệu đồng.

- Nguồn vốn chưa xác định được chính xác và đang dự kiến: 251.646 triệu đồng, bao gồm: Thu từ tiền sử dụng đất ngân sách cấp xã hưởng từ đấu giá đất các tháng cuối năm 2017, đóng góp của nhân dân, hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và các nguồn khác.

c) Nhận xét: Theo số liệu kiểm tra của Sở Tài chính nêu trên thì khả năng cân đối nguồn lực của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 chỉ mới đảm bảo được 50% (trong đó, xã có tỷ lệ đảm bảo thấp nhất là 21%). Do đó, việc về đích của nhiều xã còn rất khó khăn.

(Chi tiết theo Phụ biểu 01 đính kèm)

II. Đối với việc cấp bù kinh phí cho các xã đã đạt chuẩn năm 2016

Thực hiện Thông báo kết luận số 17 TB/BCĐ ngày 03/11/2017 của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc giao Sở Tài chính tham mưu đề xuất kinh phí cấp bù các xã đã đạt chuẩn năm 2016 trước thời hạn và hỗ trợ các xã dưới 10 tiêu chí có nhiều khó khăn; Vấn việc này, Sở Tài chính xin báo cáo như sau:

Việc bố trí kinh phí hỗ trợ cho các xã đã đạt chuẩn năm 2016 trước thời hạn không thuộc cơ chế hỗ trợ theo quy định của tỉnh mà phụ thuộc vào khả năng bố trí kinh phí thực hiện Chương trình nông thôn mới hàng năm. Hơn nữa, khi phân bổ vốn nông thôn mới năm 2016 đã có ưu tiên đối với những xã đạt 15 tiêu chí trở lên; các xã ngoài kế hoạch khi đạt chuẩn đã được khen thưởng theo mức xã về đích trước thời hạn. Vì vậy, nội dung cấp bù kinh phí cho các xã đã đạt chuẩn năm 2016 trước thời hạn không bắt buộc phải thực hiện.

Năm 2016 ngân sách tỉnh hụt thu lớn, thu ngân sách nội địa năm 2017 (các khoản thuế, phí giao cân đối ngân sách) khả năng không đạt dự toán HĐND tỉnh giao, dự kiến sẽ hụt thu lớn. Tình hình ngân sách của tỉnh hết sức khó khăn, đang phải tập trung cân đối nguồn để thực hiện các nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán và các nhiệm vụ đột xuất khác của Bộ máy chính quyền các cấp. Mặt khác, đã cân đối bố trí nguồn để hỗ trợ các xã hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 (24 tỷ đồng), khen thưởng các xã đã đạt chuẩn năm 2016 (21 tỷ đồng), hỗ trợ thiệt hại sản xuất lúa vụ xuân do bệnh đạo ôn (34 tỷ đồng), hỗ trợ giống sản xuất vụ đông (23 tỷ đồng) và tiếp tục phải cân đối nguồn để thực hiện hỗ trợ chính sách đóng mới tàu cá theo Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, chính sách hỗ trợ đóng mới tàu và lãi suất chuyển đổi nghề cho các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường theo Quyết định số 1822/QĐ-UBND của UBND tỉnh, hỗ trợ giải cứu các cơ sở chăn nuôi lợn nái... Ngoài ra, tỉnh đang cần phải cân đối nguồn để hỗ trợ giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, hỗ trợ khắc phục các công trình cấp bách bị hư hỏng do mưa bão và thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác.

Với lý do trên, Sở Tài chính đề nghị Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh xem xét năm 2017 chưa thực hiện việc cấp bù kinh phí hỗ trợ cho các xã đã đạt chuẩn năm 2016 trước thời hạn và hỗ trợ cho các xã dưới 10 tiêu chí có nhiều khó khăn theo kết luận tại Thông báo số 17 TB/BCĐ ngày 03/11/2017 của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh. Trong năm 2018, nếu cân đối được nguồn, Sở Tài chính sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét, thực hiện.

(Nội dung này, Sở Tài chính đã có Văn bản số 4124/STC-NSHX ngày 09/11/2017 báo cáo UBND tỉnh xem xét cụ thể)

III. Dự kiến cân đối nguồn lực trong Kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2018 - 2020 thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới

(Chi tiết theo Phụ biểu 02 đính kèm)

1. Về dự toán ngân sách năm 2017:

Theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 thì tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu ngân sách giai đoạn 2017-2020 đã được phân cấp nhiều hơn cho cấp huyện, cấp xã so với giai đoạn 2011-2016 để cân đối, đảm bảo các nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp huyện, xã theo quy định; trong đó, tiền sử dụng đất được phân chia cho cấp tỉnh hưởng khoảng 24,24%,  cấp huyện hưởng khoảng 43,66% và cấp xã hưởng khoảng 32,1%.

Trên cơ sở đó, từ năm 2017 cấp huyện (huyện Đức Thọ và Nghi Xuân thực hiện nông thôn mới) và cấp xã đã cơ bản đảm bảo nguồn lực để thực hiện các chương trình, dự án được sử dụng từ nguồn tiền đất theo quy định; trong đó, huyện Đức Thọ và Nghi Xuân đã dành khoảng 32,57% nguồn thu huyện được hưởng (bằng 8% tổng số nguồn thu khối huyện hưởng), cấp xã dành khoảng 92% phần ngân sách cấp xã được hưởng từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới.

Về nguồn lực địa phương đã cân đối, đảm bảo thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới trong năm 2017 cụ thể như sau:

a) Nguồn thu tiền sử dụng đất phân cấp cho cấp huyện, cấp xã thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới là 329,88 tỷ đồng; trong đó: Cấp huyện 34,849 tỷ đồng, cấp xã 295,031 tỷ đồng.

b) Nguồn thu tiền thuê đất cấp xã được hưởng để thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới là 17 tỷ đồng.

c) Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên để hỗ trợ thực hiện xây dựng nông thôn mới khoảng 234 tỷ đồng; Bao gồm:

- Hỗ trợ thực hiện chính sách nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh: 164 tỷ đồng.

- Bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án xi măng làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng: 70 tỷ đồng.

d) Ngoài ra, trong năm 2017 tỉnh đã phải bố trí số kinh phí trên 250 tỷ đồng từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và lồng ghép các nguồn vốn khác để hỗ trợ thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục … qua đó hoàn thành các tiêu chí, góp phần tích cực trong việc xây dựng chương trình nông thôn mới theo chủ trương của tỉnh.

2. Dự kiến cân đối nguồn lực trong Kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2018-2020 thực hiện xây dựng nông thôn mới:

a) Với tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất như năm 2017, nếu dự kiến số giao thu tiền sử dụng đất trên toàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 là 4.200 tỷ đồng (trong đó, năm 2018: 1.200 tỷ đồng, năm 2019: 1.400 tỷ đồng, năm 2020: 1.600 tỷ đồng) thì các cấp ngân sách được hưởng từ nguồn thu này như sau:

- Ngân sách tỉnh hưởng 1.018 tỷ đồng.

- Ngân sách cấp huyện hưởng 1.833 tỷ đồng; trong đó, huyện Đức Thọ và huyện Nghi Xuân đã bố trí 146,3 tỷ đồng để thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn.

- Ngân sách cấp xã hưởng 1.348 tỷ đồng; trong đó, bố trí 1.239 tỷ đồng để thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới.

=>> Như vậy, nguồn lực cân đối cho các cấp ngân sách (cấp huyện, cấp xã) giai đoạn 2018 - 2020 để thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn sẽ đạt khoảng 1.385 tỷ đồng (với mức này sẽ cơ bản đảm bảo theo tỷ lệ 1:1 với nguồn NSTW được phân bổ là 1.184,22 tỷ đồng theo số liệu dự kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư).

b) Đối với nguồn thu tiền thuê đất cấp xã được hưởng để thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới, dự kiến mỗi năm tăng bình quân 10% thì nguồn vốn sẽ được bố trí cho cả giai đoạn 2018-2020 khoảng 61,8 tỷ đồng.

c) Trên cơ sở chủ trương của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, ngân sách tỉnh còn phải bố trí kinh phí trong giai đoạn 2018-2020 khoảng 702 tỷ đồng (các năm giữ nguyên mức bố trí như năm 2017) từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và lồng ghép các nguồn vốn khác để hỗ trợ thực hiện chính sách nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (492 tỷ đồng) và bổ sung kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án xi măng làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng (210 tỷ đồng).

d) Ngoài ra, dự kiến tỉnh sẽ xem xét, bố trí kinh phí cho cả giai đoạn 2018-2020 trên 750 tỷ đồng từ các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên và lồng ghép các nguồn vốn khác để hỗ trợ thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, đảm bảo an sinh xã hội; qua đó đã góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, tích cực trong quá trình xây dựng chương trình nông thôn mới theo chủ trương của tỉnh.

Trên đây là một số nội dung về khả năng cân đối nguồn lực tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017; việc cấp bù các xã đã đạt chuẩn năm 2016 trước thời hạn, hỗ trợ các xã dưới 10 tiêu chí có nhiều khó khăn và dự kiến cân đối nguồn lực trong Kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2018 - 2020 thực hiện xây dựng nông thôn mới; Sở Tài chính xin gửi Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh xem xét, tổng hợp./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Tỉnh ủy; - Lưu: VT, NSHX, NS. | ## KT. GIÁM ĐỐC ## PHÓ GIÁM ĐỐC ## Nguyễn Văn Đồng |
| --- | --- |