| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ ÁN

MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2017-2020,

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

# Phần mở đầu

# I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên Đề án: Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là OCOP Hà Tĩnh).

2. Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Cơ quan chủ trì tham mưu điều phối thực hiện Đề án: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.

4. Cơ quan chủ trì thực hiện Đề án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Thời gian thực hiện Đề án: Từ năm 2017 đến năm 2020

6. Phạm vi triển khai thực hiện Đề án: Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

7. Một số từ viết tắt và khái niệm

- OVOP: One Village One Product - Mỗi làng một sản phẩm.

- OTOP: One Tambon One Product - Mỗi cộng đồng (xã, thị trấn) một sản phẩm.

- OCOP: One Commune One Product - Mỗi xã một sản phẩm.

- CEO: Chief Executive Officer - Giám đốc điều hành.

- HTX: Hợp tác xã.

- SMEs: Small and medium enterprises - Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- NTM: Nông thôn mới.

- THT: Tổ hợp tác.

- XTTM: Xúc tiến thương mại.

-TMĐT: thương mại điện tử.

- Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là Chương trình Quốc gia về tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hoá mang tính đặc trưng, có lợi thế của địa phương đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu của Chương trình (theo các cấp độ (1 sao đến 5 sao), có nhãn mác, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc (bằng mã vạch); việc tổ chức sản xuất kinh doanh có tính cộng đồng ở một địa phương cấp xã, chủ yếu do người dân địa phương chủ động tạo ra (tự lực, tự tin và sáng tạo), nguồn nguyên liệu chủ động đảm bảo sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, bền vững; nhằm phát triển mạnh nội sinh, gia tăng giá trị sản phẩm, gia tăng lợi ích cộng đồng ở địa phương.

- Mỗi xã một sản phẩm là một khái niệm mang tính ước lệ dùng để chỉ sản phẩm đặc trưng của địa phương, lấy xã làm đơn vị cơ sở, khuyến khích mỗi xã phải cố gắng chọn cho mình tối thiểu một sản sản phẩm đặc trưng để phát triển. Sản phẩm bao gồm sản phẩm hàng hóa và dịch vụ; Các sản phẩm này thường có những đặc điểm rất riêng biệt của nơi sản xuất ra nó khiến cho mọi người có thể dễ dàng nhận ra nơi sản xuất giữa những sản phẩm cùng loại. Một xã, phường có thể phát triển 1 hoặc nhiều sản phẩm của mình, nhưng có khi 2 hay nhiều xã, liên xã, liên huyện có thể kết hợp với nhau để tạo ra một loại sản phẩm, hàng hóa nào đó.

# II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Từ cuối những năm 70 của thế kỷ 20, nhiều Quốc gia trên thế giới đã thực hiện xong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các ngành công nghiệp được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở khu vực thành phố thu hút người lao động từ các vùng nông thôn. Thế hệ trẻ sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng hoặc dạy nghề đều không muốn trở về vùng nông thôn nơi mình đã sinh ra và lớn lên mà trụ lại tìm việc làm ở các thành phố và trung tâm công nghiệp lớn.

Điều này dẫn đến tình trạng hoang tàn của khu vực nông thôn, dân số sụt giảm, nông nghiệp bị đình đốn do thiếu người làm... Nhiều vùng nông thôn chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, một số vùng quê đã tiến sát đến bờ vực của sự biến mất. Người nông dân bị mất phương hướng sản xuất phần vì nguồn lao động bị thiếu hụt, phần vì không nắm được nhu cầu tiêu dùng của “người thành phố”. Cuộc sống của người dân nông thôn vì thế mà ngày càng trở nên nghèo khổ hơn, trong khi những cơ hội tìm kiếm việc làm ở khu vực thành phố cứ hẹp dần lại theo thời gian. Hơn thế nữa, việc tận dụng những lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên của cả khu vực nông thôn rộng lớn phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế đất nước cũng bị hạn chế do thiếu lao động. Điều quan trọng hơn là người dân nông thôn đã dần đánh mất đi niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp, lâu đời, cũng như những cơ hội để phát triển trên mảnh đất quê hương.

Trước thực trạng đó để giải quyết vấn đề nông thôn nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã tập trung nhiều giải pháp, nhiều chương trình hỗ trợ để tháo gỡ khó khăn, trong số đó thì chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nội sinh, chú trọng các nguồn lực sẵn có (đất đai, tài nguyên, điều kiện địa lý, công nghệ truyền thông, lòng tự hào, khả năng sáng tạo,...) làm động lực phát triển là thành công nhất. Điển hình là Phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” của Nhật Bản từ cuối những năm 1970, Chương trình "Mỗi cộng đồng một sản phẩm" của Thái Lan từ năm 2000.

Phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” (OVOP) Nhật Bản, khởi động từ năm 1979, xuất phát từ tỉnh Oita, người khởi xướng là Giáo sư Morihiko Hiramatsu -Tỉnh trưởng tỉnh Oita; ông đã thúc đẩy, cổ vũ, hướng dẫn cộng đồng phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương. Phong trào phát triển theo 3 nguyên tắc: Hành động địa phương hướng đến toàn cầu; tự lực, tự tin và sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực. Mỗi địa phương, tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của mình, lựa chọn ra những sản phẩm độc đáo, mang đậm nét đặc trưng của địa phương để phát triển trên cơ sở đề xuất của cộng đồng, Nhà nước sẽ hỗ trợ. Phong trào này đã gắn kết được các hoạt động sản xuất nông nghiệp với chế biến nông sản, tạo ra nhiều công ăn, việc làm, tăng giá trị gia tăng trong các sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của chúng, làm tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Động lực làm nên thành công của phong trào là thực hiện tốt quan điểm “Người dân tự nguyện tham gia, với tư cách là chủ nhân của các hoạt động, chính quyền địa phương đóng vai trò trợ giúp cho những nỗ lực, cố gắng của người dân”.

Từ thành công của OVOP Nhật Bản, nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm và tìm hiểu phong trào này, một trong những quốc gia áp dụng rất thành công mô hình này là Thái Lan và trở thành Chương trình OTOP - mỗi thị trấn hay mỗi địa phương một sản phẩm do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo có hệ thống tổ chức từ Trung ương xuống tận cộng đồng. Chương trình được thiết kế từ khâu hỗ trợ phát triển sản phẩm, tổ chức thi sản phẩm, các sản phẩm đạt 3-5 sao thì được hỗ trợ xúc tiến thương mại.... Các sản phẩm của OTOP do chính người dân các làng xã phát triển, dựa trên tri thức và kinh nghiệm của bản thân họ. OTOP được triển khai thành chu trình thường niên, trong đó có việc thi sản phẩm hằng năm, từ mỗi địa phương lên cấp tỉnh và toàn quốc. Đến nay, Thái Lan có hơn 50 ngàn sản phẩm gồm 6 ngành hàng: Đồ ăn (lương thực, thực phẩm); Đồ uống; sản phẩm may mặc; sản phẩm lưu niệm và thủ công mỹ nghệ; thuốc từ cây cỏ, được liệu, hương liệu. Chương trình OTOP đã mang lại thành công vang dội cho Thái Lan.

Cùng với Nhật Bản và Thái Lan thì hiện nay có hơn 40 quốc gia trên thế giới cũng đã triển khai Chương trình này. Hiện nay trên thế đã có hơn 40 quốc gia triển khai chương trình này: Ở Châu Á: Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Philippin, Malaysia, Indonesia, Lào,… Châu Phi: Kenya, Ethiopia, Mozambique, Uganda, Tanzania, Nigeria, Zambia, Madagascar, Nam Phi, Senegal, Ghana và Malawi,…Châu Mỹ: Mỹ, Peru,…

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập kinh tế, hàng hóa ngoại nhập tràn vào địa phương nhiều, để giải quyết vấn đề đó tỉnh Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP, dựa trên các kinh nghiệm học hỏi từ OVOP quốc tế và thực tiễn về sản phẩm tại cộng đồng. Trên cơ sở tiếp thu những tri thức, kinh nghiệm của Nhật Bản, Thái Lan... Quảng Ninh đã thiết kế thành một chương trình với một chu trình hoàn chỉnh từ bước tuyên truyền, những ý tưởng, kế hoạch... thi sản phẩm, cấp Nhãn mác. Mục tiêu của Chương trình là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế ở các địa bàn xã, phường, thị trấn góp phần tái cơ cấu nền kinh tế Quảng Ninh theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Sau hơn 3 năm triển khai Chương trình OCOP tại Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng: hiện đã có 180 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác được thành lập, đăng ký tham gia và đang sản xuất trên 210 sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ, trong đó đã đánh giá và phân hạng 121 sản phẩm, kết quả có 99 sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 – 5 sao; Thiết kế, đăng ký được nhãn hiệu sở hữu trí tuệ OCOP và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp bằng bảo hộ; đã hình thành hệ thống Trung tâm (điểm) giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các khu du lịch, khu dân cư tập trung; Doanh số bán hàng OCOP đạt hơn 670 tỷ đồng (Đề án đề ra 200 tỷ đồng) ...

Tổng kết từ những kết quả của tỉnh Quảng Ninh, Chính phủ đã quyết định đưa Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” thành Chương trình Quốc gia.

Đối với Hà Tĩnh trong những năm qua triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng kể nhất là trong phát triển sản xuất; đời sống vật chất người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng khá, năm 2016 đạt 23,04 triệu đồng (tăng 2,7 lần so với năm 2010). Hình thành mới hơn 14.000 mô hình hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, trong đó có gần 1.000 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Có sự chuyển biến tích cực trong tư duy sản xuất, từ nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ theo hướng tăng giá trị kinh tế, hiệu quả thu được trên một đơn vị diện tích canh tác, phát triển bền vững, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với bảo vệ môi trường...

Một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực đã và đang hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tăng nhanh về quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững, như: Chăn nuôi lợn; chăn nuôi bò, sản phẩm chè (Công ty CP chè Hà Tĩnh liên kết sản xuất trên quy mô toàn tỉnh (đạt hơn 1.100 ha), đã xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Châu Âu... Các sản phẩm đặc sản truyền thống đang được mở rộng quy mô sản xuất như: Cam chanh (trong đó một số sản phẩm đã có thương hiệu như: Cam Thượng Lộc, cam Vũ Quang, cam Cẩm Yên,...), cam Bù Hương Sơn, bưởi Phúc Trạch, hươu Hương Sơn, mật ong Vũ Quang, rượu Can Lộc, rượu Cẩm Yên... các làng nghề truyền thống như: Nghề mộc Thái yên, Rèn Trung lương, nước mắm Lạch Kèn - Cương Gián Nghi Xuân, nước mắm Hoa Khôi...

## Tuy vậy, phát triển kinh tế ở nông thôn còn nhiều tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ: các sản phẩm sản xuất ra chủ yếu xuất bán dưới dạng sản phẩm thô, chưa qua chế biến do vậy giá trị gia tăng thấp dẫn đến thu nhập của người dân nông thôn thấp, số lượng doanh nghiệp đầu tư sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực chưa nhiều nhất là khâu chế biến; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác còn thấp, chưa thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa người dân và doanh nghiệp. Công tác xúc tiến thương mại chưa có chiến lược, giải pháp cụ thể, nên chưa tạo được thương hiệu và đầu ra ổn định cho hàng hoá nông lâm sản của tỉnh. Thị trường nông thôn chưa được tổ chức tốt, các thành phần kinh tế và nông dân còn thiếu thông tin về thị trường, nên chưa tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và dịch vụ ở nông thôn phát triển. Chưa hình thành đầu mối làm nhiệm vụ xúc tiến thương mại chung cho Ngành nông nghiệp. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm đang là vấn đề rất lớn như sản phẩm lợn... giá giảm sâu, ngành nông nghiệp điêu đứng, sản phẩm chưa đi xa được, chưa có nhãn mác thương hiệu, tiêu thụ bấp bênh không xác định rõ thị trường chiến lược trong khi đó vùng sản xuất lại phát triển theo phong trào. Tình trạng trên mặc dù Tỉnh đã tìm nhiều biện pháp giải quyết song vẫn còn hết sức khó khăn do chưa khơi dậy được động lực, tinh thần tự lực, tự cường của cộng đồng.

Để giải quyết vấn đề thì việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, nhằm:

Thứ nhất, cơ hội khơi dậy sự tự lực sáng tạo của cộng đồng, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Hai là, làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, hướng người dân vào kinh tế thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp phần cơ cấu lại kinh tế nông thôn.

Ba là, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Bốn là, thông qua chương trình góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đây chính là yếu tố thúc đẩy sự phát triển một cách bền vững kinh tế nông thôn của tỉnh.

# III. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Quyết định số1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

- Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cường “Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát;

- Đề án xuất khẩu giai đoạn 2007-2010, định hướng đến 2020 tỉnh Hà Tĩnh;

- Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về Đề án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020;

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng Nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018;

- Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

- Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới;

- Các Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch các sản phẩm như QĐ 1742 quy hoạch rau, củ quả trên cát; QĐ 2300 quy hoạch chè; QĐ 3180 quy hoạch phát triển rừng sản xuất phục vụ chế biến lâm sản; QĐ 1281, 4034 quy hoạch chăn nuôi; QĐ 2166 quy hoạch phát triển cây lạc; QĐ 1910 quy hoạch nuôi tôm trên cát... và các chính sách mang tính đặc thù, thí điểm tại Quyết định 43/2012QĐ-UBND, Quyết định số 135/2014/QĐ-UBND về rau củ, quả công nghệ cao, vùng đất cát hoang hóa ven biển; Quyết định số 2811/QĐ-UBND chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại; Quyết định 140/QĐ-UBND về thí điểm triển khai thực hiện mô hình phát triển nuôi cá mú, cá bơn...

# IV. TỔNG QUAN CHUNG VỀ HÀ TĨNH

# 1. Điều kiện tự nhiên

Hà Tĩnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ với tổng diện tích 5.990,31 km2, chiếm khoảng 1,8% tổng diện tích cả nước, phía Bắc giáp Nghệ An, phía Nam giáp Quảng Bình, phía Tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và phía Đông giáp biển Đông, với hơn 137 km đường bờ biển có nhiều bãi tắm đẹp, là nơi cung cấp nhiều đặc sản như cá, tôm, cua, mực... là thế mạnh để phát triển du lịch biển, đảo. Tỉnh có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, 262 xã, phường, thị trấn, trong đó có 230 xã, 11 thị trấn và 21 phường, với dân số 1,26 triệu người và chủ yếu là dân tộc Kinh.

Hà Tĩnh với nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch; là điểm đầu của tuyến du lịch “Con đường Di sản Miền Trung” Các trục giao thông chính có đường Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và đường sắt Bắc Nam chạy qua; có đường Quốc lộ 8A, đường 12A theo trục hành lang Đông Tây kết nối cảng nước sâu Vũng Áng với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan, Myanma qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Cha Lo nên rất thuận tiện cho việc hợp tác, trao đổi thương mại với các tỉnh và các nước khác trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan...

Tổng diện tích đất nông nghiệp là 481.449 ha (chiếm 80,4% tổng diện tích) đây cũng là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển các mô hình kinh tế lớn ở các vùng đất đai rộng lớn.

Khí hậu nhiệt đới gió mùa của Hà Tĩnh có đặc trưng mưa kéo dài, bão, lũ lụt, những đợt lạnh và gió Lào khô nóng thổi từ phía Tây Nam. Hà Tĩnh dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai tái diễn và mối đe dọa lâu dài của biến đổi khí hậu.

Hà Tĩnh có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như tài nguyên rừng có tỷ lệ che phủ rừng hiện nay là 52,43% với hệ động, thực vật phong phú, nhiều loại lâm sản phi gỗ có giá trị, nhiều cảnh quan sinh thái đẹp... có thể phát triển du lịch, sản phẩm gắn với cộng động; Tài nguyên nước mặt dồi dào; có bờ biển dài 137 km, là một trong những tỉnh có bờ biển dài của Việt Nam, với diện tích mặt nước là 18.400 km2. Vùng biển xa bờ của Hà Tĩnh có nhiều sinh vật biển. Do đó, Hà Tĩnh có điều kiện thích hợp cho việc phát triển thủy sản biển, nhất là đối với tôm và cá.

Với điều kiện tự nhiên như trên Hà Tĩnh có điều kiện phát triển sản xuất các sản phẩm truyền thống đa dạng, phong phú, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm rộng rãi, thu hút khách du lịch đến tham quan du lịch và thưởng thức các sản vật của Hà Tĩnh. Cùng với những thành quả của công cuộc xây dựng nông mới đã tạo ra nhiều miền quê “đáng sống” mở ra hướng mới cho du lịch trải nghiệm, nghỉ dưỡng tại hộ gia đình homestay... tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Chương trình OCOP.

# 2. Điều kiện kinh tế- xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Giai đoạn từ 2011 - 2015 tăng trưởng GRDP của Hà Tĩnh đạt mức khá, bình quân đạt 17,17%, chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Cơ cấu kinh tế của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 28,72% năm 2011 xuống còn 18,13% năm 2015. Tốc độ tăng trưởng nông lâm thủy sản bình quân 5 năm (2011-2015) đạt 6,6%/năm (cao gấp 2 lần bình quân cả nước 3,12%); năm 2016 đạt 4,89%, tuy thấp hơn những năm trước, do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, sự cố môi trường, nhưng vẫn là mức cao so với bình quân cả nước (1,36%). Kinh tế nông thôn phát triển đa ngành nghề với nhiều làng nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp đa dạng với nhiều sản phẩm đặc sản mang tính vùng miền, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử, đây là những sản phẩm có lợi thế để phát triển mỗi xã một sản phẩm.

Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm giai đoạn 2012-2016 là 0,47%/năm, tốc độ tăng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên bình quân hàng năm là 0,29%/năm. Lao động khu vực nông thôn là 579.390 nghìn người (chiếm hơn 80% tổng số lao động), thu nhập bình quân đầu người năm 2016 toàn tỉnh là 26,53 triệu đồng/người/năm, trong đó khu vực thành thị 42,09 triệu đồng, khu vực nông thôn 23,04 triệu đồng. Qua số liệu trên cho ta thấy lực lượng lao động ở khu vực nông thôn rất dồi dào, đây là nguồn nhân lực rất quan trọng để thực hiện thành công Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

# Phần thứ nhất

# THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM CÓ THẾ MẠNH VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA HÀ TĨNH

# I. SẢN PHẨM

Qua khảo sát đánh giá thực trạng sản xuất của các hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký, HTX, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh có 82 sản phẩm có thế mạnh, trong đó: Nhóm thực phẩm có 54 sản phẩm, chiếm 65,9%; nhóm đồ uống có 12 sản phẩm, chiếm 14,6%; nhóm thảo dược có 6 sản phẩm, chiếm 7,3%; nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí có 8 sản phẩm, chiếm 9,8%; nhóm dịch vụ du lịch nông thôn có 2 sản phẩm, chiếm 2,4%; nhóm sản phẩm Vải và may mặc chưa có sản phẩm chủ lực.

Số lượng sản phẩm phân theo nhóm

| TT | Nhóm sản phẩm | Số lượng (sản phẩm) | Tỷ trọng (%) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thực phẩm | 54 | 65,9 |  |
| 2 | Đồ uống | 12 | 14,6 |  |
| 3 | Thảo dược | 6 | 7,3 |  |
| 4 | Vải và may mặc | 0 | 0 |  |
| 5 | Lưu niệm - nội thất - trang trí | 8 | 9,8 |  |
| 6 | Dịch vụ du lịch nông thôn | 2 | 2,4 |  |
|  | Tổng số | 82 | 100 |  |

Trong 82 sản phẩm đã có 15 sản phẩm đăng ký công bố chất lượng, 27 sản phẩm có đăng ký sở hữu trí tuệ. Chủ yếu là các sản phẩm đã có thương hiệu trên thị trường, được sản xuất với quy mô lớn như: Cam Thượng Lộc, cam Vũ Quang, bưởi Phúc Trạch, nước mắm Lạch Kèn- Cương Gián Nghi Xuân, nước mắm Hoa Khôi- Thạch Hải, nước mắm Cẩm Nhượng, nước mắm Kỳ Ninh, cu đơ Phong Nga, mật ong Vũ Quang...

- Tổng số vốn huy động sản xuất kinh doanh 1.053.154 triệu đồng (vốn tự có 741.021 triệu đồng, vốn vay ngân hàng 311.258 triệu đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ 875 triệu đồng).

Doanh thu bình quân giai đoạn 2014-2016 của các sản phẩm OCOP đạt 1.386.094 triệu đồng (chiếm 4,7% tổng mức bán lẻ hàng hóa) chủ yếu là doanh thu nhóm lưu niệm- nội thất- trang trí (chiếm 83,5%).

# 1. Nhóm thực phẩm

Nhóm thực phẩm là các sản phẩm bao gồm sản phẩm tươi sống, sản phẩm thô và sơ chế, thực phẩm tiện lợi được chế biến từ thịt, trứng, sữa, chế biến từ thủy sản, chế biến từ gạo và ngũ cốc.

Toàn tỉnh có 54 sản phẩm chính, đây là nhóm có số lượng sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 5 nhóm sản phẩm chủ lực của Hà Tĩnh. Trong 54 sản phẩm thì có 6 sản phẩm được xem là chủ lực, gồm: Cam, bưởi, gạo, nước mắm, mật ong và bí xanh. Doanh thu bình quân 2014-2016 đạt 148.436 triệu đồng, trong đó sản phẩm cam có doanh thu bình quân 23.903 triệu đồng, bưởi 4.527 triệu đồng, gạo 20.340 triệu đồng, nước mắm 8.858 triệu đồng, mật ong 1.005 triệu đồng, bí xanh 2.900 triệu đồng.

Diện tích cam toàn tỉnh đến hết tháng 9/2017 là 5.093 ha, tăng 99,2% (tăng 2.536 ha) so với năm 2010; Sản lượng cam toàn tỉnh năm 2016 là 19.138 tấn, tăng 47% (tăng 6121 tấn) so với năm 2010. Diện tích bưởi toàn tỉnh năm 2016 là 2.039 ha, tăng 25,3% (tăng 412 ha) so với năm 2010; sản lượng bưởi toàn tỉnh năm 2016 là 11.197 tấn, tăng 3,25% (tăng 353 tấn) so với năm 2010. Như vậy, cây cam và cây bưởi trong những năm gần đây đã phát triển nhanh cả về diện tích và sản lượng. Các huyện có diện tích cam và bưởi lớn như: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang. Toàn tỉnh năm 2016 hiện chỉ mới có 896/19.138 tấn cam (chiếm 4,7% tổng sản lượng) và có 166/11.197 tấn bưởi (chiếm 1,5% tổng sản lượng) có chủ thể sản xuất tham gia sản phẩm OCOP, được sản xuất có tổ chức, có đăng ký kinh doanh còn lại đang sản xuất tự phát ở các hộ gia đình.

# 2. Nhóm đồ uống

Nhóm đồ uống là các sản phẩm bao gồm đồ uống có cồn như rượu ngâm ủ, rượu chưng cất, rượu vang... và đồ uống không cồn như nước trái cây, trà, trà thảo dược, sữa đậu nành...

Nhóm này có 12 sản phẩm chủ yếu là rượu, nước khoáng và chè, trong đó sản phẩm được coi là chủ lực chính là chè búp. Doanh thu bình quân nhóm này đạt 79.398 triệu đồng, trong đó sản phẩm chè có doanh thu bình quân 44.629 triệu đồng. Có 2 sản phẩm đã được công bố chất lượng là rượu Hương Bộc và chè Tây Sơn, có 3 sản phẩm đã có đăng ký sở hữu trí tuệ rượu Hương Bộc, rượu Sâm Nhung và nước lọc suối tiên.

Năm 2016, diện tích chè toàn tỉnh là 1.020 ha, tăng 14% (tăng 125 ha) so với năm 2010 với sản lượng chè búp là 7.036 tấn, tăng 54,5% (tăng 2.482tấn) so với năm 2010. Sản phẩm chè hiện nay chủ yếu là của Công ty cổ phần Chè Hà Tĩnh với 3 đơn vị trực thuộc sản xuất ở các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh còn lại là các hộ sản xuất nhỏ lẻ. Đây là sản phẩm chủ lực của các huyện miền núi, đã được xuất khẩu từ nhiều năm và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.

# 3. Nhóm thảo dược

Nhóm thảo dược là các sản phẩm bao gồm sản phẩm có thành phần từ thảo dược như thuốc Y học cổ truyền, thực phẩm chức năng, thuốc từ dược liệu, mỹ phẩm từ thảo dược, chế phẩm xua đuổi, diệt côn trùng...

Nhóm này có 6 sản phẩm là viên ngậm ho thông phế, viên sâm nhung, sinakarang, viên nghệ mật ong và nhung hươu, trong đó sản phẩm chủ lực là nhung hươu. Doanh thu bình quân nhóm này đạt 4.317 triệu đồng/năm, trong đó sản phẩm nhung hươu đạt 2.327 triệu đồng. Hiện nay tổng đàn hươu toàn tỉnh hiện có khoảng 40 nghìn con, sản lượng nhung hươu năm 2016 đạt 12,8 tấn. Đây cũng là sản phẩm mới chủ lực của tỉnh trong những năm gần đây. Phát triển đàn hươu ở các vùng miền núi có điều kiện thuận lợi để chăn thả, nhà nước cũng đã có chính sách hỗ trợ phát triển nên những năm gần đây đàn hươu tăng liên tục và sản lượng nhung hươu cũng tăng lên.

# 4. Nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí

Nhóm lưu niệm- nội thất- trang trí là các sản phẩm bao gồm sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm, sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng, đồ dùng nhà bếp, đồ nội thất, trang trí các tòa nhà...

Nhóm này có 8 sản phẩm gồm chiếu, chổi đót, đồ gỗ Thái Yên, thuyền Trường Sơn, đồ gỗ Tràng Đình, đồ gỗ Xuân Phổ, đồ đúc, rèn Trung Lương. Doanh thu bình quân đạt 1.150.861 triệu đồng/năm. Đây là nhóm có số lượng sản phẩm lớn thứ ba sau nhóm thực phẩm và nhóm đồ uống và là nhóm có doanh thu bình quân cao nhất, sử dụng công nghệ sản xuất chủ yếu là cơ khí. Đây là nhóm sản phẩm truyền thống của địa phương, sản xuất mang tính tập trung cao, có sử dụng trình độ công nghệ cơ khí và sản phẩm đã có sức cạnh tranh trên thị trường.

# 5. Nhóm dịch vụ du lịch nông thôn

Nhóm dịch vụ du lịch nông thôn gồm các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, giải trí, học tập, nghiên cứu...

Nhóm này có 2 dịch vụ là du lịch sinh thái Rào Àn và du lịch bản địa xã Sơn Kim. Đây là các điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, với doanh thu bình quân hằng năm gần 5 tỷ đồng. Loại hình dịch vụ này đang ngày càng có xu thế phát triển. Cùng với chuổi các địa điểm du lịch của tỉnh thì việc phát triển dịch vụ du lịch nông thôn sẽ góp phần bảo tồn và phát huy được những giá trị văn hóa và đưa lại nguồn thu cho các địa phương ở khu vực nông thôn.

(chi tiết có biểu 01 kèm theo)

# II. TỔ CHỨC SẢN XUẤT

- Toàn tỉnh có 95 tổ chức, sản xuất 82 sản phẩm có thế mạnh và truyền thống của địa phương. Trong đó, có 33 HTX, chiếm 34,7%; 22 THT, chiếm 23,2%; 20 hộ gia đình, chiếm 21,1%; 14 doanh nghiệp, chiếm 14,7%; 05 làng nghề, chiếm 5,3%; 01 hiệp hội, chiếm 1,1%.

- Trình độ công nghệ của các chủ thể sản xuất nhìn chung còn thấp, chủ yếu là trình độ thủ công (có 72 chủ thể, chiếm 75,8%), có trình độ cơ khí (có 23 chủ thể, chiếm 24,2%).

- Tổng số vốn huy động sản xuất là 1.053.154 triệu đồng, trong đó chủ yếu là vốn tự có 741.021 triệu đồng (chiếm 70,3%); vốn vay ngân hàng 311.258 triệu đồng (chiếm 29,5%), còn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm một tỷ lệ rất ít (875 triệu đồng, chiếm 0,1%).

- Tổng số lao động sử dụng là 6.625 người, trong đó chủ yếu là lao động phổ thông (5.831 lao động, chiếm 88,0%). Ngoài ra, có 8 nghệ nhân (chiếm 0,1%), 202 lao động có trình độ Đại học và Cao đẳng (chiếm 3,0%), 584 lao động có chứng chỉ nghề (chiếm 8,8%).

Cụ thể như sau:

1. Về Hộ gia đình, cá nhân

- Có 20 hộ gia đình, cá nhân có đăng ký kinh doanh sản xuất sản phẩm có thế mạnh và truyền thống của địa phương trong tổng số 36.983 hộ sản xuất kinh doanh có đăng ký trên toàn tỉnh, chiếm 0,05%.

- Sản phẩm chủ yếu là thực phẩm, như: Cam (3 HGĐ), Nước mắm (4 HGĐ). Còn các nhóm sản phẩm khác thì chỉ có từ 1 đến 2 hộ gia đình sản xuất.

- Về trình độ công nghệ: Chủ yếu là có trình độ thủ công (có 12 HGĐ, chiếm 60%). Tuy nhiên, vẫn có một số Hộ gia đình, cá nhân có trình độ cơ khí như: Bánh đa nem Văn Yên, dầu lạc, ruốc Thạch Bằng, kẹo lạc Tú Uyên, Giò Cẩm và đồ gỗ Xuân Phổ (chiếm 40%).

- Tổng số vốn 36.220 triệu đồng, bình quân 1.811 triệu đồng/hộ, trong đó chủ yếu vẫn là vốn tự có là 17.790 triệu đồng (chiếm 49,1%) và vay ngân hàng là 18.410 triệu đồng (chiếm 50,8%).

- Về lao động sử dụng trong Hộ gia đình, cá nhân chủ yếu là lao động phổ thông (có 124 lao động, chiếm 89,9%). Chỉ có 4 lao động có trình độ Đại học, Cao đẳng chiếm 2,9%), 5 lao động có chứng chỉ nghề (chiếm 3,6%) và 5 nghệ nhân (chiếm 3,6%). Mức thu nhập bình quân từ 2 - 5 triệu đồng/tháng.

2. Đối với THT, HTX, liên hiệp HTX

- Có 55 HTX, THT, LH HTX có sản xuất sản phẩm có thế mạnh và truyền thống của địa phương trong tổng số 3.780 HTX, THT, LH HTX trên toàn tỉnh, chiếm 1,5%, trong đó có 33 HTX, chiếm 34,8%; 22 THT, chiếm 22,5%.

- Sản phẩm chủ yếu là nhóm sản phẩm thực phẩm như: Bưởi Phúc Trạch (11 THT, chiếm 91,7%, 1 HTX, chiếm 8,3% trong tổng loại hình sản xuất); Mật ong Vũ Quang (4 HTX, chiếm 100% trong tổng loại hình sản xuất);…

- Về trình độ công nghệ: Chủ yếu là sử dụng trình độ thủ công (có 53 HTX, THT, chiếm 96,4%). Một số HTX như: HTX thu mua và chế biến nông sản gạo Đức Thọ và THT sản xuất bánh đa nem Thạch Quý sử dụng trình độ cơ khí hóa.

- Tổng số vốn: Sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 70.584 triệu đồng (trung bình 1.283 triệu đồng/chủ thể sản xuất), trong đó 73,2% vốn tự có, 25,6% vốn vay ngân hàng, 1,2% vốn được ngân sách hỗ trợ. Doanh thu đạt 101.684 triệu đồng, trung bình năm 2016 đạt khoảng 1.848 triệu đồng/THT, HTX.

- Về trình độ lao động: Chủ yếu sử lao động phổ thông (có 1.167 lao động, chiếm 88%), lao động có chứng chỉ nghề (có 132 lao động, chiếm 10%). Còn lại lao động có trình độ nghệ nhân, đại học, cao đẳng chiếm 1 tỷ lệ rất ít, chiếm 2%). Thu nhập trung bình từ 3-5 triệu đồng/tháng/người.

3. Về Doanh nghiệp

- Có 14 DN (trong đó có 7 công ty cổ phần, 2 công ty TNHH, 5 doanh nghiệp tư nhân) có sản xuất sản phẩm có thế mạnh và truyền thống của địa phương trong tổng số 4.404 DN trên toàn tỉnh, chiếm 0,32%.

- Sản phẩm chủ yếu là nhóm sản phẩm đồ uống và thảo dược: như Tổng công ty khoáng sản hà Tĩnh, Công ty dược Hà Tĩnh.

- Chủ yếu sử dụng công nghệ cơ khí để sản xuất (4 doanh nghiệp sản xuất thủ công, 10 doanh nghiệp sản xuất cơ khí).

- Tổng vốn sử dụng 192.450 triệu đồng (bình quân 13.746 triệu đồng/doanh nghiệp), doanh thu đạt 105.477 triệu đồng (bình quân 7.534 triệu đồng/doanh nghiệp).

Có 1.294 lao động (bình quân 91 lao động/doanh nghiệp), phần lớn lao động có chứng chỉ, tay nghề (447 người có chứng chỉ nghề; 673 người lao động phổ thông); thu nhập bình quân lao động từ 3-7 triệu đồng/tháng.

Toàn tỉnh có 5 làng nghề làm đồ gỗ nội thất, chổi đót, đóng tàu thuyền, đồ đúc đồng với doanh thu 1.191.903 triệu đồng, sử dụng công nghệ cơ khí, sử dụng 3.853 lao động, với tổng vốn 750.000 triệu đồng. Có 01 hiệp hội xuất nước mắm sử dụng công nghệ cơ khí, có tổng vốn 522 triệu đồng, có 14 lao động phổ thông. Sản xuất còn mang hình thức gia đình, chưa có bộ máy rõ ràng.

(chi tiết có biểu 02 kèm theo)

# III. VỀ THƯƠNG MẠI

# 1. Cơ sở vật chất, hạ tầng thương mại

a) Mạng lưới chợ

Toàn tỉnh hiện có 173 chợ, trong đó có 04 chợ hạng 1 (chiếm 2,31%), 08 chợ hạng 2 (chiếm 4,62%); 161 chợ hạng 3 và chợ tạm (chiếm 93,06%). Số lượng chợ được phân bổ rộng khắp trên địa bàn 13 huyện, thành phố, thị xã. Chợ hạng 1 ở thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh và huyện Cẩm Xuyên; chợ hạng 2 tập trung ở trung tâm huyện, khu vực thị trấn, thị tứ; chợ hạng 3, chợ tạm tập trung ở các xã khu vực nông thôn. Tổng số thương nhân vào kinh doanh trong các chợ trên địa bàn tỉnh có 26.405 hộ, trong đó hộ kinh doanh thường xuyên là 18.561 hộ (chiếm 70,3%) và không thường xuyên khoảng 7.844 hộ (chiếm 29,7%).

b) Hệ thống siêu thị

Toàn tỉnh có 2 siêu thị tổng hợp hạng 3 (siêu thị Co.opmart và siêu thị Vinmart) và 02 siêu thị chuyên doanh (Siêu thị chuyên doanh điện máy Vinpro, Siêu thị xe máy điện Phú Tài Đức) tập trung tại địa bàn thành phố Hà Tĩnh; trên 70 siêu thị mini ở TP Hà Tĩnh và trung tâm các huyện, thị xã.

c) Hệ thống Trung tâm thương mại

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 trung tâm thương mại đang hoạt động (Vincom Plaza Hà Tĩnh của Tập đoàn Vingroup, Trung tâm thương mại BMC Hà Tĩnh của Công ty TNHH Thiên An) và một số dự án đầu tư trung tâm thương mại đang xây dựng hoặc xin chủ trương đầu tư (như Trung tâm thương mại thị xã Hồng Lĩnh, Trung tâm thương mại thị xã Kỳ Anh...).

# 2. Phương thức kinh doanh

Kinh doanh thương mại theo phương thức trao đổi mua bán trực tiếp vẫn chiếm trên 75%. Toàn tỉnh có trên 1.250 doanh nghiệp và gần 30.000 hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thương mại, trong đó, số hộ đã được cấp ĐKKD 19.532 hộ. Nhận thức về văn minh thương mại, thói quen mua sắm của người dân trên địa bàn có chuyển biến đáng kể. Hầu hết các doanh nghiệp đã có ứng dụng hình thức kinh doanh thương mại điện tử, có trên 5% doanh nghiệp có website thương mại điện tử. Bình quân mỗi xã đã có 03 - 05 cơ sở thực hiện thu gom, tiêu thụ sản phẩm của người dân.

Thời gian qua, đã có một số doanh nghiệp thiết lập được hệ thống phân phối mang tính chuyên nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa các khâu, có kho hàng bán buôn, hệ thống cửa hàng bán lẻ, hệ thống đại lý như Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp với 38 điểm bán trực thuộc, 35 đại lý phân phối trên địa bàn toàn tỉnh; Công ty TNHH TM Kim Ngân; Hệ thống phân phối Mitracofood của Tổng công ty khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh...

# 3. Công tác xúc tiến thương mại

- Đã tiến hành khảo sát kết nối, tiêu thụ các sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh tại hệ thống siêu thị Co.opMart, Vinmart, và một số nhà phân phối lớn tại Hà Nội, TP HCM; Tổ chức, và hỗ trợ các cơ sở sản xuất nông nghiệp tham gia 03 hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa, liên kết sản xuất và tiêu thụ, hình thành chuỗi cung ứng sản phẩm sản xuất trong tỉnh. Hiện có 54 sản phẩm của Hà Tĩnh được cung cấp vào hệ thống siêu thị Co.opmart trên cả nước, một số sản phẩm như Cam, Bưởi, rau củ quả đã được đưa vào phân phối tại siêu thị Vinmart.

- Hàng năm, hỗ trợ các cơ sở sản xuất trên địa bàn tham gia 20-25 hội chợ trên địa bàn trong và ngoài tỉnh. Năm 2016,  tổ chức Hội chợ Thương mại nông sản và sản phẩm chủ lực Hà Tĩnh với quy mô 250 gian hàng, trong đó có 66 doanh nghiệp của Hà Tĩnh tham gia 100 gian hàng nông nghiệp. Thông qua hội chợ, một số sản phẩm nông nghiệp, nông thôn Hà Tĩnh đã được tiêu thụ tốt, nhiều người trong và ngoài tỉnh biết đến, cụ thể như Cam Khe mây, Nem chua Hương Sơn, sản phẩm của hệ thống mitracofood...

- Giai đoạn 2014-2016, UBND tỉnh hỗ trợ mỗi năm từ 3-4 tỷ đồng theo NQ 91/2014/NQ-HĐND tỉnh để thực hiện hệ thống kho bảo quản, xây dựng thương hiệu và xuất khẩu sản phẩm. Đến nay một số mô hình đã phát huy hiệu quả như: chuỗi cửa hàng Mitracofood, cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Hội nông dân, mô hình tiêu thụ cam bưởi của HTX Tân Thanh Phong, Mô hình tiêu thụ hải sản cho ngư dân của HTX Thiên Phú; Cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm biển Kỳ Ninh.... Hiện nay, đang xây dựng 02 mô hình thí điểm liên kết tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp theo Quyết định 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển thương mại nông thôn; đối với 02 mặt hàng: lúa, gạo và bưởi, cam.

# IV. VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

# 1. Về chất lượng nguồn nhân lực

Theo kết quả điều tra, khảo sát tại 95 doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình hiện đang sử dụng 6.625 lao động, thì có đến 5.683 lao động chưa qua đào tạo (chiếm 88% tổng số lao động của các đơn vị, doanh nghiệp đang sử dụng); số lao động có trình chuyên môn kỹ thuật và lao động là nghệ nhân 794 người (chiếm 12% tổng số lao động của các đơn vị đang sử dụng) trong khi đó tỷ lệ lao động qua đào tạo chung của tỉnh có bằng, chứng chỉ nghề đạt trên 35% vào năm 2016. Có 45 đơn vị, doanh nghiệp (chiếm 51% tổng số đơn vị) sử dụng 100% lao động chưa qua đào tạo. Trong đó nhiều đơn vị sản xuất các sản phẩm đòi hỏi hàm lượng kỹ thuật cao nhưng hiện tại đang sử dụng đội ngũ nhân lực chủ yếu là lực lượng lao động phổ thông. Công tác huấn luyện, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp cũng không đáp ứng được yêu cầu, tỷ lệ lao động được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chỉ chiếm 27,36% (số lao động được huấn luyện ATVSLĐ: 1.763/6.463 người)

# 2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực

Công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, CEO các doanh nghiệp, HTX, cơ sở hộ sản xuất đang thiếu hụt về kiến thức quản trị, tay nghề... đến nay chưa có tài liệu, chương trình đạo tạo, chưa được tổ chức triển khai một cách bài bản, chuyên nghiệp; nguồn lực đầu tư cho công tác này còn hạn chế và chưa lồng ghép, huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án cho các hoạt động đào tạo, tập huấn. Hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn triển khai còn dàn trải, chưa tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực cho việc sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, nhiều lớp đào tạo mở ra mới chỉ dừng lại đạt kết quả về tiến độ giải ngân, chưa chú trọng đến chất lượng đào tạo và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo. Hệ thống chương trình khung và giáo trình về đào tạo, tập huấn về quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất cho đội ngũ CEO và dạy nghề cho người lao động thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xa, cơ sở sản xuất đăng ký tham gia OCOP chưa được nghiên cứu xây dựng.

# IV. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH

Giai đoạn 2011- 2016 Hà Tĩnh đã ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới và ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện, có thể chia chính sách thành 2 nhóm:

- Nhóm các chính sách mang tính đặc thù, thí điểm bao gồm: Chính sách giống sản phẩm chủ lực theo Quyết định 43/2012QĐ-UBND, Quyết định số 135/2014/QĐ-UBND về rau củ, quả công nghệ cao, vùng đất cát hoang hóa ven biển; Quyết định số 2811/QĐ-UBND chăn nuôi lợn nái 100% máu ngoại; Quyết định 140/QĐ-UBND về thí điểm triển khai thực hiện mô hình phát triển nuôi cá mú, cá bơn...

- Nhóm các chính sách tính tổng thể, bao quát các lĩnh vực bao gồm chính sách theo: Quyết định 24/2011/QĐ-UBND; Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND và hiện nay là Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/6/2016 về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018 (chính sách đang có hiệu lực áp dụng).

Chính sách ban hành và triển khai thực hiện được sự đồng thuận cao của các cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, bước đầu đã khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung; tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Phát triển nhanh các hình thức tổ chức sản xuất liên doanh, liên kết, hợp tác xã, tổ hợp sản xuất để hỗ trợ giúp đỡ cùng nhau phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đã có tác dụng nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đưa lại thu nhập đáng kể cho kinh tế hộ gia đình tại các địa phương và nhân rộng trong các xã nông thôn mới. Chính sách ban hành là cơ hội cho các doanh nghiệp  đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chính sách đã có tác động lớn, góp phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh và thể hiện rõ ở nhiều chỉ tiêu đánh giá tổng hợp đặc biệt là tốc độ tăng trưởng toàn ngành, năm 2011: 5,43%, năm 2013: 6,64%; năm 2015 đạt 8,25% đạt mức cao nhất từ trước đến nay, năm 2016 đạt 4,89%; đến nay giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 80 triệu đồng/ha; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 52% GTSX nông nghiệp.

Trong các nhóm sản phẩm có thế mạnh và truyền thống của tỉnh, thì chính sách ban hành chỉ mới hỗ trợ theo hướng tạo ra nhiều sản phẩm và tập trung khuyến khích phát triển ở nhóm sản phẩm thực phẩm như: Cam, bưởi Phúc Trạch, rau củ quả, hươu, gà thả vườn đồi; tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2011-2016 đạt trên 50 tỷ đồng, chiếm khoảng 10,15%.

Trong đó chính sách cho cam, bưởi Phúc Trạch hỗ trợ khá, tổng kinh phí giai đoạn 2011-2016 trên 12 tỷ đồng, chiếm 24% chính sách trong nhóm sản phẩm thực phẩm; chính sách chủ yếu hỗ trợ trồng mới, xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới. Sản xuất giống cam từ mắt ghép các vườn cam đạt tiêu chuẩn, đã tạo được sự đồng nhất về chất lượng cam chanh chất lượng cao ở nhiều địa phương, bảo tồn quỹ gen cam bù đặc sản; Áp dụng thành công kỹ thuật thụ phấn bổ sung với diện tích 1.000 ha, thực hiện bao quả và khôi phục, thâm canh vườn bưởi trong tình trạng suy thoái (khoảng 60% diện tích); lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm. Chính sách đã hỗ trợ trồng mới gần 2.500 ha cam bù, cam chanh, bưởi Phúc Trạch; diện tích cam, bưởi trồng mới tăng khá nhanh.

Chính sách sản xuất rau, củ, quả: Hỗ trợ ứng dungcông nghệ cao trong sản xuất rau, củ, quả trên cát hoang hóa ven biển, bãi bồi ven sông và tổ chức chuỗi liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với HTX, THT, tạo sản phẩm đồng nhất, an toàn trên vùng đất cát hoang hóa ven biển, tạo ra hướng phát triển mới để chuyển đổi cây trồng, tạo việc làm cho người dân tại các vùng…

Chính sách cho nhóm các sản phẩm có lợi thế khác như: lợn, bò, tôm thực hiện hỗ trợ khá. Trong đó, chính sách phát triển chăn nuôi lợn giai đoạn 2011-2016 đạt trên 160 tỷ đồng, chính sách đã thúc đẩy chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức gia trại, trang trại tập trung công nghiệp, quy mô lớn, liên kết với doanh nghiệp; từng bước tổ chức lại chăn nuôi nông hộ theo hướng hình thành các tổ hợp quy mô vừa và nhỏ, liên kết giữa hộ chăn nuôi với doanh nghiệp; tỷ trọng chăn nuôi đến năm 2016 chiếm 52% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp.

Chính sách đối với sản phẩm chủ lực con tôm hỗ trợ chủ yếu chuyển đổi hình thức nuôi thủy sản từ quảng canh cải tiến sang thâm canh, công nghệ cao, nhất; tạo phong trào nuôi tôm phát triển mạnh, chuyển đổi mạnh mẽ hình thức nuôi từ nuôi quảng canh cải tiến sang nuôi thâm canh ở vùng bãi triều, phát triển nuôi tôm công nghệ cao trên cát, áp dụng công nghệ tiên tiến về nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát, nuôi thâm canh, công nghệ cao, an toàn sinh học... nuôi tôm phát triển nhanh cả về quy mô, sản lượng, chất lượng và giá trị gia tăng; đến nay, diện tích đạt 2.200 ha (tăng 55% so với năm 2010), trong đó nuôi thâm canh, công nghiệp, an toàn sinh học tăng nhanh, đạt 600 ha (tăng 4 lần so với 2010).

Nhóm sản phẩm đồ uống, thời gian vừa qua mới chỉ có chính sách phát triển chè công nghiệp; tổng kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2011-2016 trên 10 tỷ đồng. Sản xuất chè công nghiệp tiếp tục phát huy lợi thế chuỗi giá trị sản xuất chè bền vững của Công ty Cổ phần chè Hà Tĩnh, đổi mới cơ cấu giống, công nghệ chế biến, doanh nghiệp đầu tư vật tư nông nghiệp, hỗ trợ giống, thu mua sản phẩm búp tươi, chế biến và tìm kiếm thị trường tiêu thụ, người dân tổ chức sản xuất theo quy trình kỹ thuật, tuân thủ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, sản phẩm chè Hà Tĩnh đã xuất khẩu vào một số thị trường khó tính, nâng cao giá trị gia tăng.

Như vậy, chính sách hỗ trợ các nhóm sản phẩm thảo dược, sản phẩm vải và may mặc, sản phẩm lưu niệm – nội thất – trang trí, sản phẩm du lịch nông thôn, bán hàng thời gian vừa qua chính sách cho các nhóm sản phẩm này còn ít hoặc chưa có. Vì vậy, để phát triển các sản phẩm OCOP ngoài chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất sản phẩm gắn với ứng dụng khoa học công nghệcần phải có những chính sách hỗ trợ trong tiêu thụ, tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm,... nhằm tạo ra các chuổi liên kết trong sản xuất với sản phẩm có chất lượng cao tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

# V. HẠN CHẾ, YẾU KÉM

- Quy mô sản xuất các sản phẩm theo hướng OCOP còn nhỏ chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế (chỉ có 82 sản phẩm, trong đó chủ yếu là nhóm sản phẩm thực phẩm, chiếm 65,9%), nhiều sản phẩm đặc sản, đặc hữu của địa phương đang được sản xuất với quy mô ngày càng lớn (cam và bưởi ở các huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang), nhưng các chủ thể sản xuất có pháp nhân chỉ chiếm khoảng 5% tổng sản lượng; các nhóm về thảo dược, sản phẩm lưu niệm - nội thất - trang trí và nhóm dịch vụ du lịch nông thôn quy mô còn nhỏ, chưa có thương hiệu trên thị trường

- Số lượng sản phẩm còn ít chưa có hàng hóa lớn, chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chưa có truy xuất nguồn gốc, hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm còn hạn chế, chủ yếu là sản phẩm chưa qua chế biến hoặc sơ chế; số lượng sản phẩm được công bố chất lượng còn rất khiêm tốn mới chỉ có 15 sản phẩm đăng ký công bố chất lượng và 27 sản phẩm có đăng ký sở hữu trí tuệ; những sản phẩm này củng chỉ mới dừng ở mức đóng gói bao bì, nhãn mác; một số sản phẩm chế biến nhưng ở mức độ sơ chế;

- Hệ thống cơ chế, chính sách ban hành chỉ mới hỗ trợ theo hướng tạo ra nhiều sản phẩm và tập trung khuyến khích phát triển ở nhóm sản phẩm thực phẩm; Các nhóm sản phẩm về đồ uống, thảo dược, sản phẩm vải và may mặc, sản phẩm lưu niệm – nội thất – trang trí, sản phẩm du lịch nông thôn, bán hàng chưa có hoặc nếu có củng chưa đủ mạnh và đồng bộ; chưa có chính sách mạnh cho chế biến, Marketing sản phẩm.

- Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, trình độ quản lý, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất kinh doanh còn thấp, lực lượng lao động chủ yếu chưa qua đào tạo.

- Hệ thống thương mại chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và nhu cầu người dân; hàng hóa kinh doanh chủ yếu vẫn theo hình thức truyền thống, chưa phát triển hình thức kinh doanh hiện đại. Hàng hóa đến tay người tiêu dùng chủ yếu vẫn qua hệ thống chợ nông thôn (khoảng 60%), qua hệ thống cửa hàng bán lẻ truyền thống (khoảng 35%), qua hệ thống hiện đại (siêu thị) chỉ chiếm 1%, còn lại 4% do nhà sản xuất trực tiếp bán cho người tiêu dùng. Hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp tuy đã được quan tâm nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng giá cả bấp bênh vẫn thường xuyên xảy ra, chưa tạo lập được thị phần ổn định cho các sản phẩm hàng hóa.

- Năng lực và trình độ sản xuất chưa cao đa số nông dân sản xuất, canh tác theo kinh nghiệm là chính, nông dân chưa manh dạn đầu tư, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến sản phẩm; các hợp tác xã trình độ quản trị còn yếu kém, liên kết hoạt động chưa đúng Luật HTX 2012; chất lượng các doanh nghiệp còn thấp, hầu hết là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và doanh nghiệp vừa (chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp của tỉnh), số vốn điều lệ thấp, chưa tạo nhiều việc làm và chủ yếu tập trung ở khu vực thương mại dịch vụ (chiếm khoảng 40%). Nguồn vốn, năng lực quản trị, trình độ công nghệ và tiếp cận thông tin thị trường còn yếu nên hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa cao, chưa có nhiều sản phẩm tạo được thương hiệu.

# Phần thứ hai

# QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN  VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

# I. QUAN ĐIỂM

- Xác định Chương trình “ mỗi xã một sản phẩm” là rất cần thiết, sớm được triển khai thực hiện, là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của Tỉnh.

- Phát triển sản phẩm OCOP phải lấy người dân làm chủ thể của quá trình, thông qua HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nền tảng tổ chức sản xuất; phát huy sự chủ động, tự tin, sáng tạo của cộng đồng, phát triển trên cơ sở tuân thủ cơ chế thị trường, có định hướng, quản lý của nhà nước.

- Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ, dành phần thưởng thỏa đáng cho các nổ lực phát triển sản xuất hàng hóa theo chuổi giá trị hoàn chỉnh từ sản xuất-thu hoạch-chế biến-tiêu thụ, trên cơ sở khơi dậy, cổ vũ tinh thần tự lực, sáng tạo khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân.

# II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, góp phần thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, làm sống lại các giá trị truyền thống của địa phương, xây dựng thành công nông thôn mới, trên cơ sở tạo ra sản phẩm tốt, có nhãn mác, thương hiệu, được cấp chứng nhận OCOP.

- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng cộng đồng với sự tự nguyện tham gia của người dân để khai thác các tiềm năng, lợi thế thành các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn, thương mại hóa sản phẩm, phát triển xã hội nông thôn bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

2.1. Xây dựng hoàn chỉnh bộ máy quản lý, điều hành “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” từ tỉnh đến huyện, xã đảm bảo điều hành hoạt động thông suốt, hiệu quả.

2.2. Ban hành và áp dụng chính sách riêng của tỉnh để hỗ trợ thực hiện Chương trình một cách đồng bộ, hiệu quả.

2.3. Phát triển sản phẩm:

- Hoàn thiện, tiêu chuẩn hóa tối thiểu 70 sản phẩm, dịch vụ nông thôn hiện có.

- Phát triển mới khoảng 30 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP.

- Chứng nhận khoảng 10 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao.

- Phát triển 2- 3 làng văn hóa du lịch đạt tiêu chuẩn Làng du lịch  từ 3-5 sao.

2.4. Phát triển các tổ chức kinh tế:

- Củng cố 60 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hiện có.

- Phát triển mới khoảng 30 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.

2.5. Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho:

- Đào tạo100 cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh và huyện để thực hiện chương trình.

- 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh.

- 100% cán bộ lãnh đạo UBND các xã và cán bộ phụ trách NTM xã được tập huấn về quản lý OCOP.

3. Định hướng đến năm 2030

- Trên cơ sở kết quả đã đạt được của giai đoạn 2018-2020, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ hướng đến xuất khẩu.

- Đảm bảo cho chu trình được vận hành một cách tự động, tự giác trở thành một phong trào thi đua khởi nghiệp mạnh mẽ.

- Có đội ngũ cán bộ, chuyên gia được chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả.

- Hàng năm mỗi huyện có ít nhất 2 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo Chu trình chuẩn đã ban hành, thành phố Hà Tĩnh và Thị xã Kỳ Anh có ít nhất 01 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo Chu trình chuẩn đã ban hành.

# III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG

1. Phạm vi:

- Phạm vi không gian: Đề án Mỗi xã một sản phẩm được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn, khuyến khích thực hiện Chương trình cả ở khu vực dô thị (phường, thị trấn);

- Phạm vi thời gian: Đề án Mỗi xã một sản phẩm được triển khai thực hiện từ năm 2017 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

2. Đối tượng tham gia OCOP

- Sản phẩm: Các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc từ đặc sản, sản phẩm truyền thống địa phương (công nghệ có nguồn gốc và nguyên liệu ở địa phương). Nếu không phải đặc sản địa phương, thì cần: Sử dụng ít nhất 50% nguyên liệu ở địa phương (có thể sử dụng nguyên liệu từ các địa phương khác đảm bảo sự bền vững), do các thành viên/ chủ sở hữu / cộng đồng địa phương cung ứng; có tính độc đáo (mang đặc trung của vùng miền, địa phương); có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường nhằm phát triển bền vững.

Sản phẩm dịch vụ tại địa phương, dựa trên thế mạnh về miền vùng, phát huy lợi thế văn hóa, danh thắng, môi trường địa phương.

- Chủ thể: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh sử dụng ít nhất 50% lao động địa phương

# IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN

1. Phương pháp tiếp cận

- Lấy sản phẩm hoàn thiện gắn kết với thị trường làm trọng tâm;

- Làm từ "từ dưới lên", trong đó cộng đồng là người đề xuất và triển khai toàn bộ quá trình, với sự hỗ trợ của các bên còn lại (gồm nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và các nhà khác).

2. Nguyên tắc thực hiện

Tuân thủ 3 nguyên tắc cơ bản mà thế giới đã làm, đó là:

- Hành động địa phương hướng đến toàn cầu: Bạn luôn tìm mọi cách phát triển sản phẩm để xã hội, để thế giới biết đến sản phẩm và địa phương của bạn. Sản phẩm được chấp nhận ở cấp độ toàn cầu phản ánh niềm tự hào của văn hóa địa phương, đây là điểm mạnh để cạnh tranh. Để gia nhập vào thị trường thế giới, các sản phẩm cần được cải tiến, thiết kế lại cho phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng. Do vậy, luôn yêu cầu cải tiến các công nghệ truyền thống để tạo ra các sản phẩm có chất lượng ngày càng cao, vươn dần ra được thị trường thế giới chấp nhận.

- Tự lực, tự tin và sáng tạo: Điều này có nghĩa là mọi người dân, cộng đồng tham gia OCOP phải phát huy tính độc lập, sự tự tin vào chính minh và hãy liên tục sáng tạo. Khi tự lực, tự tin và sáng tạo, người dân sẽ có cách hành động phù hợp trong lực chọn sản phẩm của địa phương mình và tổ chức sản xuất chúng một cách hiệu quả nhất. Nói cách khác, chính sự độc lập lại kích thích tính sáng tạo phát triển một cách tối đa trong cộng đồng dân cư khi tham gia Chương trình.

- Phát triển nguồn nhân lực: Mọi thành công đều phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực, đặc biệt là lớp trẻ, là chìa khóa quan trọng để phát triển nông thôn. Khi lớp trẻ địa phương có động lực, được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết, thì việc phát triển nông thôn của khu vực đó sẽ đem lại hiệu quả.

# Phần thứ ba

# NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA

# ĐỀ ÁN MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM

# I. CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

- Tổ chức hội nghị triển khai Đề án OCOP Hà Tĩnh, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030.

- Hoàn thiện văn kiện Đề án OCOP Hà Tĩnh, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030 để phê duyệt.

- Hình thành hệ thống tổ chức để triển khai thực hiện Đề án OCOP Hà Tĩnh, giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030.

- Lựa chọn một số sản phẩm tổ chức làm điểm.

- Xây dựng trang web và Logo Chương trình OCOP Hà Tĩnh.

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

# II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (THEO CHU TRÌNH THƯỜNG NIÊN)

Đây là Đề án mở, luôn tạo cơ hội cho những ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp. Hàng năm chương trình OCOP sẽ được thực hiện theo một chu trình bao gồm các bước được phối hợp từ trên xuống và từ dưới lên.

- Từ trên xuống đó là: Nhà nước đặt ra cuộc chơi, định hướng phát triển, đưa ra cách thức thực hiện, hướng dẫn và dành sẵn nguồn lực để hỗ trợ…

- Từ dưới lên: Dân đề xuất, dân bàn, dân làm và thụ hưởng









Tuyên truyền, hướng dẫn

Nhận ý tưởng sản phẩm

Xúc tiến thương mại

Thi sản phẩm cấp huyện, tỉnh

Triển khai kế hoạch kinh doanh

Nhận kế hoạch kinh doanh

Tập huấn

Tập huấn

Tập huấn: Tư vấn tại chổ: Đề tài PTCN; vay vốn





Chu trình được minh họa theo sơ đồ sau:

Trượt lần 1              Trượt lần 2                                               Trượt lần 3           tháng

2                              3                                        4                    5                                                                8,9,11

Bao gồm các bước hoạt động cụ thể như sau:

Bước 1: Tuyên truyền về OCOP

Triển khai các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của hệ thống quản lý Chương trình OCOP từ tỉnh đến, huyện, xã và sự hiểu biết của cộng đồng về Chương trình OCOP, bao gồm: sự cần thiết, 3 nguyên tắc của OCOP, nội dung chương trình OCOP, các hỗ trợ của Nhà nước và đặc biệt là các đề xuất ý tưởng sản phẩm, từ đó khởi đầu chu trình OCOP của cộng đồng.

Các kênh tuyền truyền bao gồm: Các chương trình truyền thông đại chúng cấp tỉnh, huyện, xã (truyền thanh, truyền hình, báo chí…); tại các hội nghị, hội thảo tỉnh, huyện, xã, thôn (lồng ghép); họp, hội nghị các tổ chức xã hội- nghề nghiệp (lồng ghép);…

Thời gian thực hiện: Liên tục trong năm, trọng tâm vào tháng 2 hàng năm.

Trách nhiệm: Bộ phận/cá nhân chịu trách nhiệm truyền thông trong Chương trình OCOP các cấp, các cơ quan truyền thông.

Bước 2: Nhận ý tưởng sản phẩm

Sau khi được tuyên truyền, cộng đồng khởi đầu tham gia Chương trình OCOP bằng việc đăng ký ý tưởng sản phẩm (gồm ý tưởng hoàn thiện sản phẩm đã có và ý tưởng phát triển sản phẩm mới) gửi cho hệ thống quản lý Chương trình OCOP. Hội đồng OCOP sẽ xem xét lựa chọn các ý tưởng tốt để đưa vào chương trình (làm cơ sở để triển khai). Các ý tưởng không được chọn có thể hoàn thiện, nộp lại sau 1 tuần hoặc tham gia cùng thời điểm năm sau.

Thời gian thực hiện: Tháng 2, 3 hàng năm

Trách nhiệm: Cán bộ OCOP cấp xã và huyện, các ý tưởng được OCOP tỉnh thẩm định.

Bước 3: Tập huấn phương pháp xây dựng phương án kinh doanh

Chủ nhân của các ý tưởng sản phẩm được chọn sẽ được tập huấn về phương  pháp xây dựng “Phương án kinh doanh”. Nội dung tập huấn bao gồm: Khái niệm về kinh doanh, các loại hình tổ chức sản xuất – kinh doanh, marketing cơ bản, sản phẩm, xây dựng kế hoạch tài chính và nội dung kế hoạch kinh doanh. Kết quả cần có là người dân có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên ý tưởng sản phẩm đã được duyệt.

Thời gian thực hiện: Tháng 3 hàng năm

Trách nhiệm: Cán bộ OCOP cấp huyện, chuyên gia OCOP hoặc tư vấn của chương trình.

Bước 4: Nhận phương án kinh doanh

Sau khi được tập huấn, chủ nhân các ý tưởng sẽ xây dựng phương án kinh doanh và nộp cho bộ phận OCOP cấp xã, huyện. Xem xét lựa chọn các kế hoạch đạt yêu cầu để tiếp tục hỗ trợ. Kế hoạch kinh doanh không được lựa chọn có thể hoàn thiện, nộp lại hoặc tham gia cùng thời điểm năm sau.

Thời gian thực hiện: Tháng 4 hàng năm

Trách nhiệm: Cán bộ OCOP cấp tỉnh và huyện

Bước 5: Tập huấn phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh

Chủ nhân của các phương án kinh doanh được duyệt sẽ được tập huấn về phương pháp triển khai  kế hoạch kinh doanh. Nội dung tập huấn bao gồm: Chu trình hình thành doanh nghiệp/HTX; quản trị sản xuất, tiếp thị , nghiên cứu phát  triển sản phẩm, tài chính doanh nghiệp nâng cao. Kết quả cần có là người dân có thể triển khai kế hoạch kinh doanh.

Thời gian thực hiện: Tháng 5 hàng năm

Trách nhiệm: Cán bộ OCOP cấp huyện, hoặc tỉnh hoặc tư vấn OCOP

Bước 6: Triển khai kế hoạch kinh doanh

Trong quá trình triển khai theo Phương án kinh doanh, chủ thể thực hiện sẽ  nhận được sự tư vấn tại chổ, kết nối cán bộ OCOP cấp huyện hoặc tư vấn của chương trình OCOP, dưới các chuyến thăm và làm việc định kỳ. Tùy mức độ đơn giản hay phức tạp và điều kiện sẵn có, một sản phẩm có thể nhận một đến tất cả những hỗ trợ từ chương trình OCOP, bao gồm: Hình thành mới hoặc tái cơ cấu các tổ chức kinh tế đã có; huy động vốn, xây dựng và triển khai các dự án phát triển sản phẩm; xây dựng và triển khai các đề tài khoa học công nghệ; hợp đồng với các nhà khoa học; tham gia khóa đào tạo “CEO chân đất”; kết nối thị trường; kết nối với các nhà cung ứng đầu vào. Các nội dung cụ thể được trình bày ở bảng 2:

Bảng 2: Các hoạt động hỗ trợ từ chương trình OCOP

| TT | Các hoạt động triển khai | Các hoạt động hỗ trợ | Kết quả cần có |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hình thành mới hoặc tái tổ chức kinh tế | Tập huấn và tư vấn tại chổ | Người dân có thể chủ động hinh thành tổ chức mới hoặc tái cơ cấu tổ chức đã có theo tiêu chí OCOP |
| 2 | Huy động nguồn lực | Tập huấn và tư vấn tại chổ | Người dân vượt qua các khó khăn nhờ các tư vấn, chỉ dẫn và kết nối sử dụng nguồn lực (kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp, thị trường…) Người dân được chỉ dẫn, kết nối để tiếp cận các nguồn vốn (cách tiếp cận, các yêu cầu, mẫu biểu…) |
| 3 | Xây dựng cơ bản, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị | - Dự án ứng dụng KHCN (có hỗ trợ vốn từ NSNN) - Hỗ trợ một phần từ ngân sách tỉnh (theo Đề án được duyệt) - Tư vấn tại chổ | Người dân có thể chủ động xây dựng nhà xưởng, mua sắm và lắp đặt trang thiết bị phù hợp với quy mô sản xuất và theo luật định |
| 4 | Sản xuất sản phẩm | (1) Tư vấn tại chổ (2) Hợp đồng với các tổ chức/cá nhân KHCN, … | Người dân giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất |
| 5 | Hoàn thiện quy trình công nghệ | Đề tài nghiên cứu KHCN; Dự án sản xuất thử nghiệm Ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ | Người dân được chỉ dẫn, kết nối để xây dựng và phê duyệt các đề tài KHCN, dự án sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ sản xuất |
| 6 | Xúc tiến thương mại | (1) Quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng (2) Hội chợ, triển lãm, … | Cơ hội để người dân tiếp cận thị trường; Sản phẩm sản xuất ra được nhiều người tiêu dùng biết đến, người dân chủ động về phân phối |
| 7 | Nâng cao chất lượng nhân lực | (1) Tập huấn ngắn hạn; (2) Đào tạo “CEO chân đất”… | Người dân từng bước tự triển khai các hoạt động sản xuất; chủ động hoạch định phương án kinh doanh của mình. |

Thời gian thực hiện: Liên tục từ khi kế hoạch kinh doanh được duyệt.

Trách nhiệm: Cán bộ OCOP cấp huyện, tỉnh hoặc tư vấn OCOP; sở Lao động- Thương binh- Xã hội (đào tạo); Liên minh HTX (hình thành các HTX); Sở KH-CN (các đề tài KHCN), Sở Y tế (tiêu chuẩn sản phẩm cho sức khỏe); Sở NN và PTNT (tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp); các trường cao đẳng, đại học cấp tỉnh (đào tạo).

Bước 7: Đánh giá và phân hạng sản phẩm

Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP bắt buộc phải tham gia đánh giá phân hạng tại 3 cấp (cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia), trong đó các sản phẩm đạt từ 3-5 sao ở cấp huyện sẽ được đánh giá ở cấp tỉnh, các sản phẩm đạt 4-5 sao cấp tỉnh được đánh giá ở cấp quốc gia. Các sản phẩm được đánh giá và phân hạng tại các cấp sẽ do Hội đồng  đánh giá sản phẩm cấp tương ứng ( huyện, tỉnh, quốc gia) thực hiện. Các sản phẩm không được đánh giá cao (1-2 sao) và các sản phẩm đạt 3-4 sao kỳ trước có thể hoàn thiện và dự thi đánh giá và phân hạng vào kỳ năm tiếp theo.

Thời gian thực hiện: Đánh giá cấp huyện vào tháng 8 hàng năm, cấp tỉnh vào tháng 9 hàng năm và tham gia cấp quốc gia.

Trách nhiệm: Ban điều hành OCOP cấp huyện, tỉnh.

Nhằm bảo đảm tính minh bạch, cũng như tăng tính chủ động của người dân, tất cả các tiêu chí đánh giá của Chương trình sẽ được ban hành và thông báo rộng rãi trên trang web, các phương tiện thông tin đại chúng.

Bước	8: Xúc tiến thương mại

Các sản phẩm dự thi đạt 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại tại các cấp tương ứng nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại thị trường địa phương, tỉnh và tham gia cấp quốc gia, quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất, từ đó đạt mục đích tối cao của OCOP là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng.

Các hoạt động chính gồm: xây dựng hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, gian hàng OCOP tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khu dân cư; quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hội chợ sản phẩm OCOP; kết nối thị trường…

Bước 9: Sơ, tổng kết hàng năm

- Tổ chức thường kỳ, hằng năm ở cả cấp huyện và cấp tỉnh với sự tham gia của tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình OCOP và các bên liên quan.

- Nội dung: Tổng kết, kiểm điểm tình hình triển khai chương trình OCOP tại các địa phương, các tồn tại, hạn chế, giải pháp tháo gỡ, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình...

Chu trình hàng năm sẽ được xem xét, đánh giá, nếu cần thiết thì hiệu chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Song song với các hoạt động OCOP được triển khai theo chu trình thường niên, mỗi năm tổ chức 1-3 chuyên đề chuyên sâu nhằm giải quyết các vấn đề quan trọng của OCOP, bao gồm:

Giai đoạn 2017-2020:

1) Chủ thể sản phẩm OCOP (2018): Tập trung truyền thông đến cộng đồng nhằm làm cho cộng đồng phân biệt sản phẩm và chủ thể OCOP, từ đó có thể sản xuất sản phẩm và xây dựng mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh thích hợp.

2) Câu chuyện sản phẩm OCOP (2018): Huấn luyện các chủ thể OCOP về xây dựng câu chuyện cho sản phẩm, từ đó cộng đồng có thể xây dựng câu chuyện cho sản phẩm của mình đúng phương pháp.

3) Công chức OCOP xuất sắc (2019): Tổ chức cuộc thi “Công chức OCOP xuất sắc” nhằm xác định được công chức xuất sắc trong hệ thống OCOP, qua đó tuyên truyền về vai trò của các công chức tham gia trong hệ thống OCOP.

4) Chất lượng sản phẩm OCOP (2019): Tập trung tư vấn và hỗ trợ các chủ thể OCOP xây dựng hệ thống tổ chức bảo đảm chất lượng sản phẩm OCOP của mình.

5) Bán hàng OCOP chuyên nghiệp (2019): Tập trung huấn luyện và tư vấn kỹ năng bán hàng, từ đó chủ thể OCOP có thể bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp hơn.

6) Tìm kiếm quán quân sản phẩm OCOP (2020): Tổ chức rà soát các sản phẩm OCOP đạt 5 sao cấp tỉnh để chọn top 5 sản phẩm, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển, cải tiến và nâng cấp về quy mô, chất lượng để tiến đến xuất khẩu.

7) Xúc tiến sản phẩm OCOP (2020): Tập trung huấn luyện và tư vấn kỹ năng xúc tiến thương mại, từ đó các chủ thể OCOP có thể xúc tiến sản phẩm của mình.

Định hướng các chủ đề  giai đoạn 2021-2030:

Trên cơ sở các chủ đề định hướng của Trung ương, nghiên cứu cụ thể hóa cho phù hợp tình hình của tỉnh trong giai đoạn này.

# III. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ OCOP ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

Phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đáp ứng về số lượng, gia tăng về giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn cao của Việt Nam và từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu.

Trên cơ sở bám sát chu trình thường niên, các hoạt động bao gồm:

- Cộng đồng hình thành ý tưởng sản phẩm (hoàn thiện các sản phẩm đã có, hình thành ý tưởng sản phẩm mới).

- Khảo sát đánh giá thực trạng sản phẩm và tổ chức của chủ thể tham gia OCOP để có biện pháp hỗ trợ.

-  Nghiên cứu phát triển tạo sản phẩm mẫu, thiết kế bao bì nhãn mác, xây dựng câu chuyện sản phẩm, sản xuất thử nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm), công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

- Nghiên cứu xác định thị trường chiến lược và đánh giá hoạt động phân phối cho từng sản phẩm.

- Nghiên cứu đánh giá, phân tích chuỗi giá trị sản phẩm để có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị cho từng sản phẩm.

- Tổ chức sản xuất đảm bảo quy trình, chất lượng sản phẩm.

Về chiến lược sản phẩm: Trước mắt ưu tiên lựa chọn để hỗ trợ hoàn thiện, phát triển  các sản phẩm đã có đăng ký công bố chất lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ, sau đó là các sản phẩm đã có nền tảng và tiếp đến là các sản phẩm mới được phát triển từ tiềm năng lợi thế của địa phương. Yêu cầu các sản phẩm ngày càng được hoàn thiện, nâng cao chất lượng, cải tiến cho phù hợp thị hiếu người tiêu dùng và hướng dần ra xuất khẩu.  Các sản phẩm đã đăng ký và được lựa chọn xây dựng, tùy mức độ, được sự hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước thông qua các Dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh (từ các ý tưởng sản phẩm được phê duyệt) và phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ chu trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Các địa phương tổ chức khảo sát, lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng lợi thế của địa phương mình, tuyên truyền, vận động để cộng đồng đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm. Các sản phẩm OCOP tập trung vào các nhóm sau:

# 1. Nhóm sản phẩm thực phẩm

Từ nay đến năm 2020 ưu tiên lựa chọn tập trung hỗ trợ, nâng cấp, phát triển các sản phẩm có đăng ký công bố chất lượng, sở hữu trí tuệ như Cam Thượng Lộc, cam Vũ Quang, Bưởi Phúc Trạch, Nước mắm Lạch Kèn, Nước mắm Cẩm Nhượng, Nem Ý Bình, Kẹo cu đơ Phong Nga, Kẹo Lạc Tú Uyên, Mật ong Vũ Quang... sau đó là các sản phẩm có nền tảng như Cam bù Hương Sơn, Mực nhảy Vũng Áng, Tôm, bánh mứt, bánh tráng, bánh đúc, bánh gai Đức Thọ... và các sản phẩm mới được phát triển từ tiềm năng lợi thế của địa phương.

# 2. Nhóm sản phẩm đồ uống

Từ nay đến năm 2020 ưu tiên lựa chọn tập trung hỗ trợ, nâng cấp, phát triển các sản phẩm có đăng ký công bố chất lượng, sở hữu trí tuệ như Rượu Nhung Hươu, Rượu Hương Bộc... sau đó là các sản phẩm có nền tảng như Rượu nếp Can Lộc, nước khoáng Sơn Kim, Chè vằng Xuân Viên.... và các sản phẩm mới được phát triển từ tiềm năng lợi thế của địa phương theo hướng sản xuất sạch, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cung ứng thêm các mặt hàng mới như rượu thuốc (nhung hươu, thảo dược) đăng ký mẫu mã, nguồn gốc sản xuất hàng hóa để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

# 3. Nhóm sản phẩm thảo dược

Từ nay đến năm 2020 ưu tiên lựa chọn tập trung hỗ trợ, nâng cấp, phát triển các sản phẩm có đăng ký công bố chất lượng, sở hữu trí tuệ của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh với các sản phẩm ưu tiên từ nguồn dược liệu địa phương như Sinakarang (thuốc trị sỏi thận từ cây kim tiền thảo được trồng tại xã Cẩm Vịnh)... sau đó là các sản phẩm có nền tảng như Viên sâm nhung, viên ngậm ho thông phế, viên nghệ mật ong, nhung hươu Hương Sơn... và các sản phẩm mới được phát triển từ tiềm năng lợi thế của đại phương.

- Tăng cường, đảm bảo tính liên kết trong sản xuất cung ứng dược liệu, thiết kế mẫu mã bao gói đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, phù hợp với thị hiếu của thị trường, hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng phát triển các vùng dược liệu, gắn với chế biến và dịch vụ du lịch. Hình thành các HTX nuôi trồng/khai thác, chế biến thảo dược, như hệ thống sấy kim tiền thảo, mã đề, vỏ quýt, cà gai leo,...; chưng cất tinh dầu sả... Chế biến dược liệu sống thành vị thuốc y học cổ truyền phục vụ công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

- Thực hiện đăng ký mẫu mã, nguồn gốc sản phẩm, kiểm soát đảm bảo chất lượng sản phẩm về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn chất lượng để có thể mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, sản xuất các sản phẩm từ dược liệu phục vụ các nhu cầu khác.

# 4. Nhóm sản phẩm vải và may mặc

Nghiên cứu xúc tiến hỗ trợ phát triển làng chăn, ga, gối nệm Thạch Đồng, khôi phục, hình thành một số làng dệt lụa truyền thống ở các địa phương, một số HTX may mặc, sản xuất các hàng tiêu dùng sử dụng nguyên liệu từ công nghiệp dệt may của Tỉnh...

# 5. Nhóm sản phẩm lưu niệm – nội thất – trang trí.

- Nhóm sản xuất đồ gỗ: Củng cố, hỗ trợ phát triển đa dạng hóa các sản phẩm đồ gỗ truyền thống ở một số làng nghề có quy mô lớn như Thái Yên, Trường Sơn, Đức Thịnh, Đức Bồng huyện Đức Thọ; Phố Châu, Sơn Long huyện Hương Sơn; Yên Lộc huyện Can Lộc; Lộc Yên huyện Hương Khê; Cẩm Quang huyện Cẩm xuyên, Kỳ Tân huyện Kỳ Anh, Xuân Phổ huyện Nghi Xuân... để trở thành các sản phẩm có thương hiệu.

- Sản xuất mây tre đan: Hỗ trợ hình thành các HTX, hộ sản xuất kinh doanh mây tre đan theo hướng sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ phục vụ trang trí, lưu niệm, xuất khẩu các sản phẩm như đèn lồng, lồng bóng, lẵng hoa, các sản phẩm gia dụng... trên cơ sở quy hoạch các vùng nguyên liệu để cung cấp cho sản xuất.

- Sản xuất, chế biến chiếu cói, nón lá: khôi phục, phát triển 2 làng nghề dệt chiếu cói là làng nghề Nam Sơn thị trấn Nghèn Can Lộc và làng Hồng Lam Xuân Giang Nghi Xuân. Sản xuất nón lá tại các địa phương như Kỳ Thư huyện Kỳ Anh, Cẩm Hà huyện Cẩm Xuyên, Phù Việt huyện Thạch Hà, Gia  Phố huyên Hương Khê và một số địa phương khác tạo ra các sản phẩm chất lượng cao phục vụ tiêu dùng và du lịch...

# 6. Nhóm sản phẩm du lịch nông thôn, bán hàng

Từ nay đến năm 2020 ưu tiên lựa chọn tập trung hỗ trợ, nâng cấp, phát triển các hình thức du lịch cộng đồng gắn với việc giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP như làng văn hóa du lịch Nghi Xuân gắn với khu du lịch Xuân Thành, khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du, tuyến du lịch sông La, du lịch NTM...

Đẩy mạnh hình thức du lịch trải nghiệm nông thôn, hình thành các làng văn hóa, du lịch, kết hợp dịch vụ home stay gắn với tham gia sinh hoạt cộng đồng, văn hóa truyền thống. Các dịch vụ này cần kết nối với các tour tuyến du lịch của tỉnh, của cả nước với sự tham gia của các công ty du lịch, các công ty lữ hành quốc tế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng và chữa bệnh tại suối nước khoáng nóng Sơn Kim kết hợp du lịch khu vực biên giới Cửa khẩu Cầu Treo; du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Rào An, Quỳnh Viên, Hải Thượng Lãn Ông...; du lịch vùng phụ cận Cửa thờ Trại tiểu để kết nối với Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Sau đó là các hình thức du lịch tại Đồng Nôi, Suối đá trồng... và các hình thức du lịch mới được phát triển từ tiềm năng lợi thế của địa phương.

(Chiến lược sản phẩm chi tiết có biểu 03 kèm theo)

# IV. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THỐNG KẾ, KIỂM SOÁT

# 1. Xây dựng, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm.

Bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm là công cụ quản lý quan trọng nhằm bảo đảm việc phát triển sản phẩm theo các yêu cầu của chương trình OCOP và bảo đảm chất lượng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trong Chương trình.

Cung cấp thông tin cho cộng đồng về các tiêu chuẩn cần đạt, từ đó so sánh với hiện trạng sản phẩm của họ để triển khai sản phẩm và tổ chức sản xuất.

Là cơ sở để các cán bộ OCOP cấp huyện, tỉnh tư vấn và hỗ trợ các tổ chức kinh tế của công đồng trong xây dựng bộ máy tổ chức sản xuất – kinh doanh, phát triển sản xuất và sản phẩm.

Việc xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh phải đảm bảo thống nhất với hệ thống tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm của Chương trình OCOP Quốc gia.

1.1. Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm:

Trước mắt, trên cơ sở nghiên cứu, học tập bộ tiêu chí của Quảng Ninh để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm cho Hà Tĩnh, sau khi có bộ tiêu chí Quốc gia thì cập nhật đảm bảo thống nhất để thực hiện. Nội dung của Bộ tiêu chí gồm 3 phần:

- Phần A: Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), gồm: (i) Tổ chức sản xuất; (ii) Phát triển sản phẩm; (iii) Sức mạng cộng đồng.

- Phần B: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: (i) Tiếp thị và thị trường; (ii) Câu chuyện về sản phẩm gắn với trí tuệ truyền thống, bản sắc địa phương.

- Phần C: Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (40 điểm), gồm: (i) Kiểm tra/phân tích tiêu chuẩn theo yêu cầu của loại sản phẩm; (ii) Cơ hội tiếp thị toàn cầu.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

Trách nhiệm: Ban điều hành Chương trình OCOP tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Bộ tiêu chí về đánh giá cho từng nhóm, loại sản phẩm cụ thể đảm bảo phù hợp với Bộ tiêu chí Quốc gia.

1.2. Xây dựng Bộ tiêu chuẩn xếp hạng sản phẩm:

Các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP bắt buộc phải tham gia đánh giá/phân hạng tại 3 cấp (cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia), trong đó các sản phẩm đạt từ 3-5 sao ở cấp huyện sẽ được đánh giá ở cấp tỉnh, các sản phẩm đạt 4-5 sao ở cấp tỉnh sẽ được đánh giá ở cấp quốc gia. Các sản phẩm được đánh giá và phân hạng tại các cấp sẽ do Hội đồng đánh giá sản phẩm cấp tương ứng (huyện, tỉnh và quốc gia) thực hiện. Các sản phẩm không được đánh giá cao (1-2 sao) và các sản phẩm đạt 3-4 sao kỳ trước có thể hoàn thiện và dự thi đánh giá, phân hạng vào kỳ năm tiếp theo. Căn cứ xếp hạng sản phẩm dựa trên điểm đánh giá của Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm.

Các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP được xếp hạng thành các hạng: từ 1 sao đến 5 sao, cụ thể:

- Hạng 5 sao (90-100 điểm): Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp xuất khẩu.

- Hạng 4 sao (70-89 điểm): Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để xuất khẩu.

- Hạng 3 sao (50-69 điểm): Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao.

- Hạng 2 sao (30-49 điểm): Sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao.

- Hạng 1 sao (dưới 30 điểm): Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.

Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

Trách nhiệm: Ban điều hành Chương trình OCOP tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng thang điểm xếp hạng và các nội dung chính sách để hỗ trợ cho từng hạng sản phẩm.

Các sản phẩm sẽ được tổ chức thi đánh giá và xếp hạng: những sản phẩm đạt 3-5 sao sẽ được hỗ trợ xúc tiến thương mại, những sản phẩm đạt 5 sao sẽ được nhận phần thưởng của Tỉnh, nếu sản phẩm được vinh danh thì thì chủ nhân sẽ được vinh danh.

# 2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu OCOP Hà Tĩnh

Tổ chức điều tra, thu thập hệ thống cơ sở dữ liệu OCOP Hà Tĩnh nhằm xác định thực trạng, đánh giá ưu thế và khả năng cạnh tranh, từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch và giải pháp hỗ trợ phát triển cho các sản phẩm OCOP, gồm các hoạt động:

- Tổ chức điều tra khảo sát cơ sở dữ liệu về hiện trạng các sản phẩm chủ lực, sản phẩm truyền thống và sản phẩm tiềm năng, gồm: thực trạng về nguồn nguyên liệu, sản phẩm, quy mô, công nghệ, chủ thể sản xuất, thị trường ngành hàng, chính sách phát triển của địa phương... đối với các sản phẩm tham gia OCOP.

- Xây dựng và cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu về sản phẩm OCOP trong quá trình sản phẩm lưu thông trên thị trường. Hệ thống cơ sở dữ liệu về sản phẩm là cơ sở để đánh giá hiện trạng phát triển sản phẩm OCOP của các địa phương cũng như làm căn cứ để đánh giá sự tăng trưởng, phát triển, phân loại cấp độ sản phẩm cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia và định hướng giải pháp phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh.

- Tổng hợp cơ sở dữ liệu các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất và chế biến, phát triển thị trường liên quan đến các nhóm sản phẩm OCOP phục vụ công tác tuyên truyền, ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Cơ sở dữ liệu sản phẩm OCOP của tỉnh được rà soát, cập nhật hằng năm thông qua các địa phương và tổ chức, cá nhân đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP của tỉnh.

# 3. Xây dựng phần mềm quản lý sản phẩm

Phần mềm quản lý sản phẩm là công cụ phục vụ cho hoạt động quản lý, theo dõi và quảng bá các sản phẩm thuộc hệ thống OCOP. Phần mềm được xây dựng, bản đồ hóa và tích hợp trên hệ thống website, Cổng thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố..., nhằm quảng bá sản phẩm, hỗ trợ phát triển du lịch của địa phương.

Những modul chính của phần mềm gồm:

- Tên sản phẩm, các thông số về quy cách đóng gói, chất lượng của sản phẩm (gồm cả hình ảnh);

- Chủ thể sản xuất (địa chỉ, vùng sản xuất...);

- Vùng nguyên liệu, đặc diểm vùng nguyên liệu;

- Câu chuyện về sản phẩm, tính đặc thù của sản phẩm;

- Công nghệ/quy trình sản xuất, quy mô, sản lượng... (gồm cả hình ảnh);

- Thị trường tiêu thụ.

Hệ thống phần mềm quản lý Chương trình OCOP gắn với quản lý sản phẩm trên Hệ thống tem điện tử thông minh (Ứng dụng SmartLife trên smartphone; Phần mềm quản lý sản phẩm, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất,...) đảm bảo công tác truy xuất nguồn gốc sản phẩm, cũng như bảo mật chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Dữ liệu của phần mềm được tích hợp với cơ sở dữ liệu của Chương trình OCOP Quốc gia; Thông tin về sản phẩm OCOP được cập nhật thường xuyên thông qua hình thức cấp, phân quyền sử dụng cho các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP để có thể tự cập nhật dữ liệu về sản phẩm. Các sản phẩm được cấp tem, nhãn mác đều được quản lý chặt chẽ; xây dựng quy chế quản lý tem, nhãn mác OCOP để đảm bảo việc quản lý chặt chẽ tránh tùy tiện.

Thời gian thực hiện: năm 2018, 2019.

Trách nhiệm: Ban điều hành Chương trình OCOP tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống phần mềm.

# 4. Hệ thống báo cáo sản phẩm OCOP

Trên cơ sở chu trình OCOP Hà Tĩnh được phê duyệt, các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm OCOP định kỳ thực hiện báo cáo kết quả triển khai mô hình sản xuất sản phẩm OCOP, những khó khăn, vướng mắc gửi về Ban điều hành Chương trình OCOP  các huyện, thị xã, thành phố.

Theo định kỳ, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, rà soát, xây dựng báo các kết quả triển khai Chương trình trên địa bàn, trong đó nêu rõ thực trạng, những điểm mạnh, những khó khăn, vướng mắc gửi về Ban điều hành Chương trình OCOP tỉnh để có kế hoạch, lộ trình tư vấn, hỗ trợ phát triển sản phẩm.

Hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác báo cáo do Ban điều hành OCOP tỉnh xây dựng đảm bảo thống nhất cho việc tổng kết, đánh giá. Việc báo cáo được thực hiện định kỳ theo quý, 6 tháng và hằng năm.

# 5. Công tác kiểm soát, thanh tra

Hoạt động kiểm soát, thanh tra nhằm đảm bảo sự ổn định về tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm và sự vận hành ổn định của chu trình OCOP. Hoạt động kiểm soát, thanh tra được thực hiện thường xuyên từ khâu kiểm soát quy trình sản xuất nguyên liệu đến đưa sản phẩm ra thị trường.

- Hoạt động kiểm soát được thực hiện định kỳ, phát huy tinh thần tự kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo chất lượng và sự đồng đều của sản phẩm.

- Hoạt động thanh tra phải được lồng ghép với các cơ quan chức năng, nhằm đảm bảo hiệu quả và không gây phiền nhiễu cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Hằng năm, Ban điều hành Chương trình OCOP xây dựng kế hoạch kiểm soát, thanh tra cụ thể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.

# V. CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

# 1. Công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm

- Xây dựng, đăng ký thương hiệu, hoàn thiện quy cách đóng gói bao bì, nhãn mác sản phẩm; xây dựng mã vạch sản phẩm theo quy định cho các sản phẩm tham gia đề án OCOP.

- Các sản phẩm được xếp hạng 3-5 sao sẽ được ưu tiên xây dựng các Video Clip, các tin bài để phát trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện. Thời lượng và tần suất phát tin bài căn cứ vào thứ hạng sao của sản phẩm. Các chủ thể OCOP sẽ được nhận các Video Clip, tin bài này để chủ động các chương trình tiếp thị của mình.

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến giao thương, giới thiệu sản phẩm hàng hóa sản xuất trong và ngoài tỉnh.

- Đẩy mạnh đưa các sản phẩm tham gia OCOP vào hệ thống siêu thị, các kênh phân phối hiện đại trong tỉnh và trên toàn quốc như hệ thống siêu thị Co.opmart, siêu thị Vinmart…

Giai đoạn 2017-2020:

- Hỗ trợ xây dựng, đăng ký nhãn hiệu, hoàn thiện quy cách đóng gói, nhãn mác cho khoảng 70 sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn tỉnh.

- Hỗ trợ cho khoảng 25 sản phẩm đạt sao (3-5 sao) quảng cáo trên các phương tiện truyền thông (báo, đài).

- Đưa 20-25 sản phẩm OCOP Hà Tĩnh vào trưng bày, bán lẻ trong các siêu thị, trung tâm thương mại.

# 2. Ứng dụng thương mại điện tử

- Nâng cấp sàn Thương mại điện tử http://hatinhonline.vn gắn với hoạt động du lịch, dịch vụ và phát triển thương mại nông thôn và giới thiệu, quảng bá sàn TMĐT của tỉnh và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, tập huấn hướng dẫn cách sử dụng website TMĐT hiệu quả.Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân quảng bá, giới thiệu, thực hiện mở các gian hàng và giao dịch thương mại điện tử miễn phí trên sàn thương mại điện tử của tỉnh.

- Xây dựng cơ chế khuyến khích, quản lý phát triển thương mại điện tử. Hình thành và đưa vào hoạt động Sàn giao dịch nông sản Hà Tĩnh. Xây dựng và phát triển các website chuyên nghiệp giới thiệu và bán các sản phẩm của Hà Tĩnh.

Giai đoạn 2017-2020:

- Tổ chức mỗi năm 01 cuộc tập huấn cho khoảng 100 doanh nghiệp, doanh nhân về thương mại điện tử để đưa sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lên sàn thương mại điện tử Hà Tĩnh.

- Tổ chức thêm 01 chuyên trang: Nông sản Hà Tĩnh trên sàn thương mại Hà Tĩnh để cập nhật giao dịch cho nông sản của tỉnh lên sàn.

- Hỗ trợ 3-5 đơn vị xây dựng website chuyên trang để giới thiệu và bán các sản phẩm trong đó có các sản phẩm tham gia đề án OCOP Hà Tĩnh.

# 3. Tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm

- Mỗi năm tổ chức 1- 2 hội chợ OCOP cấp tỉnh giới thiệu các sản phẩm OCOP, quy mô khoảng 100-150 gian hàng nhằm giới thiệu các sản phẩm tham gia OCOP và các sản phẩm chất lượng ở trong tỉnh đến người tiêu dùng trên địa bàn. Thời gian và địa điểm xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm, gắn với các lễ hội, các mùa du lịch nhằm thu hút khách du lịch tham quan, mua sắm.

- Mỗi năm hỗ trợ cho khoảng 30 lượt tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ trong nước và nước ngoài để giới thiệu, ký kết và bán các sản phẩm OCOP.

- Tổ chức các hội nghị giao thương, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm, ít nhất 01 hội nghị/năm.Tổ chức Lễ hội ẩm thực các sản phẩm nông nghiệp nông thôn tỉnh Hà Tĩnh 01 năm/lần.

# 4. Xây dựng hệ thống giới thiệu, bán hàng OCOP

- Quy hoạch, hình thành và phát triển một số tuyến phố chuyên doanh theo từng ngành hàng, khu phố ẩm thực... ở các khu vực Trung tâm Thành phố, các tuyến đường ven sông (Cầu Phủ, Cầu Hội, Cầu Cày...) và tại các Khu du lịch ven biển để làm phố mua sắm hàng lưu niệm, thời trang, phục vụ khách du lịch.

- Xây dựng thí điểm và phát triển các cửa hàng kinh doanh lương thực thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch được cơ quan nhà nước kiểm định và chứng nhận tại trung tâm các huyện, thành phố, thị xã và các khu vực đông dân cư. Mỗi chợ trung tâm có ít nhất 1 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP.

- Khảo sát, lựa chọn địa điểm thích hợp để:

+ Xây dựng 4 trung tâm giới thiệu, quảng bá và bán hàng OCOP cấp tỉnh tại TP Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh, huyện Nghi Xuân và huyện Hương Sơn.

+ Tổ chức các gian hàng để giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại các điểm dừng xe trong tỉnh (ứng với 6 điểm theo quy hoạch của ngành giao thông vận tải).

- Thiết lập các điểm bán hàng trong tỉnh tại các huyện, thành phố, thị xã. Xây dựng ít nhất 02 điểm bán hàng/01 huyện, thành phố, thị xã giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của địa phương.

- Khuyến khích các hộ kinh doanh trên thị trường nông thôn cải tạo, chuyển đổi các cửa hàng kinh doanh theo kiểu truyền thống, cửa hàng tiện lợi... phát triển thành doanh nghiệp/HTX, từng bước ứng dụng mô hình chuỗi phân phối bán lẻ.

Các điểm giới thiệu, bán hàng OCOP cần gắn với các HTX, DN và kết nối với cơ sở sản xuất để khai thác, sử dụng hiệu quả nhất vì mục tiêu của cộng đồng.

# 5. Khảo sát, thu thập, phân tích thông tin và dự báo thị trường

Thu thập thông tin từ cán bộ OCOP cấp xã, huyện và tỉnh về tình hình tiêu thụ sản phẩm, thị hiếu tiêu dùng...

Sử dụng thông tin từ hệ thống cơ sở dữ liệu để nghiên cứu, phân tích nhằm đưa ra các nhận định.

Thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triễn lãm trong tỉnh, trong nước và kết nối thông tin thị trường với Trung ương... từ đó xử lý và biên tập thành các bản tin thị trường nhằm định hướng sản xuất kinh doanh.

# VI. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

# 1. Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ vận hành Chương trình

Mời các đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, một số chuyên gia, trường đại học để tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ thuộc Ban Quản lý chương trình OCOP cấp tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách thuộc các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND và các phòng ngành cấp huyện; chủ tịch UBND và cán bộ nông nghiệp, cán bộ phụ trách nông thôn mới thuộc 230 xã về kiến thức quản lý, vận hành chương trình OCOP ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó sẽ lựa chọn, đào tạo để phát triển thành một số chuyên gia về OCOP.

Nội dung chương trình đào tạo, tập huấn tập trung vào: (1) Xây dựng Đề án tái cơ cấu các HTX/doanh nghiệp theo hướng sản xuất sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; (2) Nghiên cứu và phát triển sản phẩm; (3) Xúc tiến thương mại; (4) Kiến thức quản lý, vận hành Chương trình OCOP từ cấp tỉnh, đến cấp huyện.

Kế hoạch 2018 tổ chức 01 lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp tỉnh (60 người); 2 lớp cấp huyện (104 người); 7 lớp cấp xã (690 người).

# 2. Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ CEO các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ các cơ sở sản xuất về kiến thức quản trị sản xuất, xây dựng thương hiệu và tổ chức tiêu phụ sản phẩm. Kế hoạch 2018 -2020 tổ chức đào tạo, tập huấn cho 100% giám đốc các doanh nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã và chủ các cơ sở sản xuất tham gia chương trình OCOP. Dự kiến năm 2017 tổ chức 02 lớp, năm 2018 tổ chức 6 lớp, năm 2019-2020 duy trì tập huấn, đào tạo bổ sung kiến thức cho các CEO theo kế hoạch hàng năm.

Nội dung chương trình đào tạo: Trên cơ sở chương trình khung của quốc gia và nghiên cứu một số nội dung chương trình đào tạo của tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh, thành phố khác để bổ sung hoàn thiện, chương trình đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh Hà Tĩnh. Mời các trường Đại học có uy tín trong cả nước, các chuyên gia, doanh nhân về trực tiếp giảng dạy cho các khóa đào tạo.

# 3. Đào tạo nghề cho người lao động thuộc các tổ chức tham gia OCOP

Huy động, lồng ghép các nguồn lực từ nguồn kinh phí của Chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình giáo dục nghề nghiệp – việc làm giai đoạn 2017-2020, chương trình khởi sự doanh nghiệp và các chương trình, dự án khác đầu tư trên địa bàn để tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp/dạy nghề ngắn hạn hoặc kèm cặp nghề và đào tạo nhân viên làm việc tại các điển, trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP được đào tạo các kỹ năng cơ bản về tiếp thị, bán hàng. Dự kiến tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp nghề/dạy nghề ngắn hạn cho 1.200 người và đào tạo/tập huấn nghiệp vụ bán hàng, tiếp thị sản phẩm 500 người (giai đoạn 2017-2020).

Nội dung, chương trình đào tạo: Trên cơ sở nhu cầu của các tổ chức đảm bảo cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiến hành tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, xây dựng nội dung chương trình đào tạo sau đó mở lớp và mời giảng viên.

Mời các trường dạy nghề tham gia giảng dạy, soát xét nắm lại đội ngũ nghệ nhân trong tỉnh, có chính sách thỏa đáng để đội ngũ này thanm gia đào tạo, truyền nghề cho lao động.

# Phần thứ tư

# MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

# I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC

Xác định đây là một giải pháp quan trọng trong triển khai thực hiện  Chương trình “mỗi xã một sản phẩm - OCOP”, do vậy cần tập trung tuyên truyền  trở thành một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức của cộng đồng và chính quyền các cấp, cụ thể:

1. Các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành:

- Triển khai, quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa của chương trình nhằm tạo được sự chuyển biến trong nhận thức đến các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Thể hiện thông qua việc đưa chương trình OCOP vào Nghị quyết của cấp ủy; kế hoạch, chương trình công tác chỉ đạo trọng tâm của chính quyền địa phương để triển khai thực hiện và lâu dài;

- Hàng năm UBND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm OCOP” phù hợp với kế hoạch cấp trên và đặc điểm kinh tế, xã hội, tự nhiên của địa phương; xác định rõ nội dung, hình thức, phương pháp, phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện. Định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và khen thưởng kịp thời những người có thành tích xuất sắc trong hoạt động ở địa phương;

- Chọn lựa những người có đầy đủ phẩm chất, năng lực để phân công làm báo cáo viên, tuyên truyền viên. Bồi dưỡng, định hướng nội dung tuyên truyền thường xuyên cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, để bảo đảm tính thống nhất trong định hướng thông tin, tuyên truyền. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm chương trình OCOP liên quan từ tỉnh đến các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn về các kiến thức, kỹ năng tư vấn, hỗ trợ cho các hình thức sản xuất nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, năng động, sáng tạo, có khả năng tư vấn, tuyên truyền đến các chủ thể sản xuất;

- Chương trình OCOP xác định 2 đối tượng quan trọng là Sản phẩm (sản phẩm và dịch vụ) và Tổ chức kinh tế (tập trung vào hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ) do vậy các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các hội nghề nghiệp tăng cường tuyên truyền sâu rộng các thành viên của mình tham gia vào chủ thể sản xuất và phát triển sản phẩm;

- Mỗi năm tổ chức các cuộc Hội thảo cấp tỉnh, cấp huyện và đến cấp xã, thôn làm rõ nhận thức cho cán bộ Đảng viên, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã chủ trang tại và hộ sản xuất, về chương trình OCOP. Lồng ghép chương trình “mỗi xã một sản phẩm OCOP” tại các buổi sinh hoạt cộng đồng; tổ chức thi tìm hiểu, băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Tại trụ sở chính quyền và khu vực trung tâm cấp huyện, xã đều có hình ảnh, sản phẩm của địa phương.

- Trách nhiệm: ban điều hành OCOP các cấp.

2. Cộng đồng:

- Thông tin tuyên truyền về nội dung Chương trình “mỗi xã một sản phẩm OCOP”, chu trình OCOP, những thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình trên cả nước; những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong tổ chức sản xuất, phát triển thị trường, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm khu vực nông nghiệp, nông thôn. Kịp thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc, bất cập, tồn tại trong quá trình triển khai Chương trình “mỗi xã một sản phẩm OCOP”;

- Việc thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục qua hệ thống các phương tiên thông tin đại chúng từ tỉnh đến xã: truyền thông rộng rãi theo chuyên đề trên đài phát thanh truyền hình, Báo địa phương; tạp chí; các trang thông tin địa tử; công báo tỉnh và địa phương; loa truyền thanh cơ sở; web site; mạng xã hội dưới dạng bản tin, chuyên đề, câu chuyện gắn với hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể. Đây là bước khởi đầu quan trọng về truyền thông, về nâng cao nhận thức, về phương pháp, cách thức truyển khai chương tình OCOP một cách sâu rộng đến cộng đồng;

3. Xây dựng chuyên đề OCOP phát mỗi tháng 2- 3 phóng sự trên truyền hình; Xây dựng ấn phẩm OCOP, mỗi quý phát hành 1 ấn phẩm; Lập các trang Web về OCOP.

Trách nhiệm: Ban Điều hành OCOP các cấp, cơ quan truyền thông của tỉnh, huyện, xã lập kế hoạch cụ thể cho công tác truyền thông.

# II. XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ

- Hình thành hệ thống tổ chức bộ máy OCOP Hà Tĩnh

+ Cấp tỉnh: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban chỉ đạo; Thành lập Ban Điều hành hành Đề án Mỗi xã một sản phẩm cấp tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (hoặc Sở NN&PTNT) là cơ quan Thường trực, thành viên là lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Thành lập phòng OCOP trực thuộc văn phòng Điều phối chương trình  MTQG xây dựng NTM (hoặc Chi cục Phát triển nông thôn).

+ Cấp huyện: Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP do Bí thư làm Trưởng ban chỉ đạo; Thành lập Ban Điều hành OCOP cấp huyện do PCT UBND huyện làm Trưởng ban, Cơ quan thường trực là Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện, bố trí 01 - 02 cán bộ chuyên trách.

+ Cấp xã bố trí cán bộ chuyên trách nông thôn mới kiêm thực hiện Chương trình OCOP

- Thành lập hội đồng đánh giá sản phẩm cấp tỉnh và huyện.

+ Ở cấp tỉnh gồm: Ban OCOP tỉnh, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, các sở Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và công nghệ, Công thương, Văn hóa thể thao và Du lịch, Y tế, Hội khoa học.

+ Ở cấp huyện gồm: Ban OCOP huyện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới, phòng Nông nghiệp, phòng Kinh tế hạ tầng, trung tâm ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ.

# III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH OCOP

# 1. Hệ thống tư vấn hỗ trợ

* Tư vấn Ban điều hành OCOP cấp tỉnh, cấp huyện

- Nội dung tư vấn:

+ Tư vấn việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thành công Chương trình OCOP

+ Chiến lược phát triển các sản phẩm.

+ Chiến lược về thương mại hóa các sản phẩm OCOP

+ Tư vấn xây dựng và triển khai các dự án thành phần của Đề án

+ Tư vấn xây dựng mô hình điểm tại các địa phương

- Đội ngũ chuyên gia: Mời các chuyên gia có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực OCOP các nước: Nhật Bản, Thái Lan; kết hợp cùng các chuyên gia đầu ngành trong nước từ các viện nghiên cứu, trường học, từ các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước.

- Nghiên cứu tổ chức sắp xếp lại một số đơn vị sự nghiệp trong tỉnh để hình thành Trung tâm tư vấn, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó có hoạt động tư vấn chương trình OCOP.

- Thời gian và hình thức triển khai: Tư vấn ngay khi triển khai thực hiện đề án, gắn với các sản phẩm kết quả đầu ra trong từng giai đoạn thực hiện đề án. Hỗ trợ theo bán chuyên trách, theo từng thời điểm, từng lĩnh vực nội dung.

- Đơn vị chủ trì OCOP Tỉnh sẽ ký hợp đồng trực tiếp với tư vấn để thực hiện

* Tư vấn các tổ chức OCOP tại cộng đồng

- Nội dung tư vấn hỗ trợ:

+ Tư vấn phát triển các HTX, Doanh nghiệp vừa và nhỏ: tuyên truyền, vận động, hình thành hoặc tái cơ cấu các HTX, Doanh nghiệp vừa và nhỏ xây dựng cơ cấu tổ chức, thiết kế mặt bằng, xây dựng các quy chế, phương án sản xuất kinh doanh…

+ Tư vấn về tài chính: nhu cầu vốn, nguồn vốn, phương pháp tiếp cận, quản lý tài chính vi mô.

+ Tư vấn phát triển sản phẩm: Nhu cầu thị trường, thiết kế sản phẩm, xây dựng sản phẩm.

+ Tư vấn quản trị doanh nghiệp: Tập trung vào các nội dung chính quản trị Maketting, quản trị nhân sự, quản trị khoa học công nghệ, quản trị tài chính.

+ Tư vấn về kỹ thuật và công nghệ: Căn cứ vào các nhóm mặt hàng, tùy theo đặc tính kỹ thuật của từng loại sản phẩm sẽ xây dựng chương trình hỗ trợ kỹ thuật công nghệ cho các nhóm sản phẩm và các đối tượng sản xuất kinh doanh.

- Các chuyên gia tư vấn trực tiếp hỗ trợ: các Giám đốc, chủ các doanh nghiệp có kinh nghiệm, thành công trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; Các chuyên gia giỏi về các lĩnh vực trong phát triển doanh nghiệp. Các giám đốc, chủ doanh nghiệp, chuyên gia: trong nước (Viện chính sách chiến lược nông nghiệp nông thôn, Học viện Nông nghiệp, Học viện Tài chính, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội – VinMart, Co.opmart, Aeron, Lotte, Central Group, BJC Thái Lan…) và ngoài nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc…)

- Thành lập bộ phận tư vấn trực tuyến thuộc OCOP tỉnh để tư vấn cho cộng đồng về quản trị kinh doanh, vay vốn, kỹ thuật sản xuất, giải đáp pháp luật… khi cộng đồng có nhu cầu thì liên hệ để được tư vấn.

- Thời gian và hình thức tư vấn:bắt đầu khi triển khai thực hiện Đề án và theo Chu trì triển khai OCOP hàng năm. Chuyên gia tư vấn phải gắn với các chủ thể OCOP, gắn với các sản phẩm OCOP từ khi xuất phát ý tưởng cho đến khi sản phẩm thành công trên thị trường.

- Các chuyên gia tư vấn sẽ ký hợp đồng thực hiện với đơn vị chủ trì OCOP Tỉnh hoặc huyện tùy theo các sản phẩm OCOP cấp tương ứng

# 2. Hệ thống đối tác OCOP

- Các doanh nghiệp tham gia kéo chuỗi giá trị sản phẩm: Lựa chọn, giới thiệu và thu hút các doanh nghiệp có thế mạnh ở các lĩnh vực sản phẩm, cùng tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm với các hộ gia đình kinh doanh, các HTX, THT. Tạo sự liên kết chặt chẽ cùng chia sẽ lợi ích cùng phát triển bền vững. Cách thức thực hiện: Các doanh nghiệp, các nhà bán lẽ trực tiếp tham gia liên kết với cộng đồng, cùng đầu tư (từ sản xuất, đến chế biến, tiêu thụ hoặc chỉ một khâu ví dụ như phân phối hàng hóa), cùng chia sẽ lợi ích; Các doanh nghiệp tham gia gián tiếp là tư vấn hỗ trợ bằng các dịch vụ: thiết kế bao bì nhãn mác, đăng ký/công bố sản phẩm, tư vấn luật, quản lý sản xuất bằng hệ thống tem điện tử thông minh… Sự liên kết của các doanh nghiệp với các chủ thể OCOP thông qua hợp đồng.

- Kết hợp với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các nhà khoa học trong lĩnh vực ngành hàng OCOP để hợp tác, hỗ trợ cho cộng đồng cũng như các doanh nghiệp, nhằm nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của họ trên tất cả các lĩnh vực: Tổ chức sản xuất, chiến lược kinh doanh, quản trị kinh doanh, tài chính, thị trường sản phẩm, Maketing…Hình thức thực hiện: thông qua hợp đồng giữa viện nghiên cứu, các trường đại học, các nhà khoa học với các chủ thể OCOP.

- Thường niên kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp quảng bá xúc tiến thương mại sản phẩm, tổ chức các hội chợ thương mại trong tỉnh, ngoại tỉnh, nước ngoài. Huy động vào cuộc của  đài phát thanh - truyền hình, các nhà báo nhằm quảng bá rộng rãi chương trình OCOP, cũng như sản phẩm OCOP của Hà Tĩnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước thông qua hợp đồng thực hiện.

- Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để thu hút các ngân hàng (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng ngoại Thương, Ngân hàng đầu tư phát triển…), các quỹ đầu tư (Quỹ hỗ trợ phát triển tỉnh, các quỹ tín dụng…) cùng hỗ trợ, đầu tư phát triển Chương trình OCOP.

- Kêu gọi các Tổ chức quốc tế cùng hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, chính là hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo góp phần phát triển bền vững khu vực nông thôn. Các Tổ chức cần hướng tới: Tổ chức nông lương liên hợp quốc (FAO), Tổ chứ công nghiệp liên hợp quốc (UNIDO), Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)…

- Xây dựng mạng xã hội OCOP trên FaceBook, Intasgram..

# 3. Hệ thống sản xuất

- Để phát triển các sản phẩm OCOP, nhất thiết phải được tổ chức sản xuất kinh doanh theo một hệ thống nhất định, dựa trên các loại hình tổ chức sản xuất. Tùy thuộc vào địa bàn, quy mô, tính chất sản phẩm, dự kiến xu hướng quy mô thị trường, khả năng thực trạng của chủ thế sản xuất, đối với sản phẩm OCOP sẽ được xây dựng và phát triển dựa vào các loại hình sản xuất như sau: Hộ gia đình kinh doanh, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ:

- Đối với các sản phẩm đã gắn với các loại hình sản xuất kinh doanh, cần cũng cố, phát triển thông qua việc hỗ trợ tư vấn đề đất đai, vốn, đào tạo năng lực, hỗ trợ khâu phát triển và thương mại sản phẩm, bao bì nhãn mác, quản lý chất lượng, maketing, bán hàng…

- Đối với những sản phẩm được sản xuất nhỏ lẽ phân tán tại các hộ gia đình chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký chất lượng sản phẩm, hỗ trợ tổ chức sản xuất kinh doanh theo một trong các loại hình sản xuất kinh doanh như trên.

- Hỗ trợ nâng cấp cấp độ tổ chức sản xuất kinh doanh từ loai hình thấp cho đến loại hình cao hơn: từ Hộ kinh doanh thành THT, HTX, từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ các HTX, THT phát triển lên các doanh nghiệp.

- Khuyến khích phát triển các sản phẩm cộng đồng thành các chuỗi giá trị sản phẩm khép kín để tăng giá trị gia tăng.

# IV. GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

# 1. Giải pháp về khoa học và công nghệ:

Phát triển khoa học và công nghệ là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội; là nền tảng và động lực đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh cho sản phẩm OCOP theo hướng bền vững. Tập trung khai thác các lợi thế và điều kiện đặc thù của từng vùng để đẩy mạnh sản xuất, phát triển các sản phẩm chủ lực. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP được thực hiện dưới hình thức đề tài, dự án cụ thể theo các nhóm sau:

- Nhóm đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong hình thành và phát triển nguồn nguyên liệu sản xuất theo hướng hữu cơ, tăng năng suất lao động; đảm bảo nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, sự đồng đều và vệ sinh an toàn.

- Nhóm đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, bảo quản, chế biến nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và đa dạng hóa sản phẩm OCOP.

- Nhóm đề tài, dự án khoa học công nghệ trong xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao năng suất, tiêu chuẩn, chất lượng; bảo tồn các nguồn gen quý, các nghề và tri thức truyền thống của địa phương nhằm khai thác, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có tính chất đặc thù và lợi thế cạnh tranh cao.

- Nhóm dự án sản xuất thử nghiệm và ứng dụng, chuyển giao các công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến, bảo quản. Ứng dụng và phát triển công nghệ cao trong chuỗi sản xuất các sản phẩm OCOP, như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng; công nghệ cơ khí, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở chiến lược sản phẩm OCOP của tỉnh và đề xuất của chủ thể sản xuất và Ban điều hành Chương trình OCOP tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, đưa vào danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hằng năm, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, trong đó chú trọng đặc biệt vào nghiên cứu để bảo quản, chế biến sâu, đa dạng hóa, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và chuyển giao công nghệ.

Trên cơ sở các đề tài khoa học công nghệ sẽ tổ chức thi tuyển nếu tổ chức, cá nhân nào có giải pháp hữu ích nhất sẽ được lựa chọn và trả kinh phí thỏa đáng, theo tỷ lệ % mà sáng kiến mang lại.

# 2. Bảo vệ môi trường:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chủ thể sản xuất về vấn đề vệ sinh môi trường trong sản xuất và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Định kỳ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn môi trường...

Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu mới...

Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ sinh học trong công tác bảo vệ môi trường; đặc biệt là ứng dụng các công nghệ trong xử lý môi trường tại các làng nghề, vùng sản xuất sản phẩm truyền thống.

# V. CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN

Tiếp tục thực hiện chính sách theo Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018.

Xây dựng, ban hành chính sách thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm, với các nội dung trọng tâm như sau:

# 1. Chính sách hỗ trợ tín dụng cho sản xuất

- Các khách hàng vay vốn để đầu tư sản xuất các sản phẩm tham gia OCOP đáp ứng về quy mô, tiêu chí (có quy định cụ thể sau) được hỗ trợ 50% lãi suất vay các tổ chức tín dụng (trong hạn).

- Tổng mức hỗ trợ lãi suất tối đa cho một khách hàng vay vốn không quá 1.000 triệu đồng.

# 2. Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm

- Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: thực hiện theo Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn,xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018

- Một số chính sách nghiên cứu đề xuất riêng cho sản phẩm tham gia OCOP:

+ Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tham gia OCOP, được hỗ trợ một lần bằng 30% chi phí đầu tư xây dựng mới, mua sắm thiết bị kho bảo quản, chế biến sản phẩm nhưng không quá 1,5 tỷ đồng đối với kho có thể tích chứa từ 1.000 m3 trở lên; không quá 500 triệu đồng đối với kho có thể tích chứa từ 150m3 đến dưới 1.000m3.

+ Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tham gia OCOP được hỗ trợ một lần 30% chi phí xây dựng mới cửa hàng hoặc mặt bằng kinh doanh cố định, diện tích tối thiểu 30m2 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hoặc tại nơi tập trung đông dân cư trong tỉnh và trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chi phí tính hỗ trợ theo đơn giá xây dựng hiện hành, mức hỗ trợ không quá 150 triệu/cửa hàng có diện tích từ 100m2 trở lên, không quá 80 triệu đồng/cửa hàng có diện tích từ 30m2 đến dưới 100m2.

+ Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tham gia OCOP hỗ trợ 50% chi phí thuê cửa hàng hoặc mặt bằng kinh doanh cố định tối thiểu 02 năm trở lên tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hoặc tại nơi tập trung đông dân cư trong tỉnh và trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chi phí tính hỗ trợ theo giá thuê thực tế, thời gian hỗ trợ theo thời gian thuê thực tế nhưng không quá 03 năm, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/năm đối với cửa hàng có diện tích từ  100m2 trở lên, tối đa 25 triệu đồng/năm đối với cửa hàng có diện tích từ 30m2 đến dưới 100m2.

+ Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình thí điểm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tham gia OCOP, mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/mô hình xây dựng mới; không quá 200 triệu đồng/mô hình nhân rộng.

# 3. Chính sách nghiên cứu khoa học

- Hỗ trợ 100% chi phí mua tài liệu, khai thác kết quả, thông tin tiến bộ khoa học - công nghệ và sở hữu trí tuệ phục vụ nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP.

- Hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các kết quả khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm OCOP (bao gồm cả phát triển nguồn nguyên liệu). Hình thức hỗ trợ được thực hiện dưới dạng cấp kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ. Trên cơ sở đề xuất của chủ thể sản xuất và Văn phòng OCOP tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, đưa vào danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hằng năm, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

# 4. Chính sách đổi mới, chuyển giao công nghệ:

- - Hỗ trợ kinh phí thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm OCOP (bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị kỹ thuật…). Mức tối đa 50% giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ, thiết bị nhưng không quá 02 tỷ đồng cho một lần hỗ trợ.

Kinh phí và định mức hỗ trợ theo khoản 1, điều 4 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 về Đề án Phát triển thị trường KHCN và Doanh nghiệp KHCN đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

# 5. Chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm:

5.1. Hỗ trợ thiết kế, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP:

- a) Hỗ trợ thiết kế và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong nước:

- Đối với nhãn hiệu:

+ Mỗi doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở được hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu công nghiệp tối đa 05 nhãn hiệu. Mỗi nhãn hiệu được hỗ trợ tối đa 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ.

+ Định mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/01 nhãn hiệu có 1 nhóm bảo hộ; 12 triệu đồng/1 nhãn hiệu có 2 nhóm bảo hộ.

- Đối với kiểu dáng công nghiệp: được hỗ trợ 10 triệu đồng/kiểu dáng công nghiệp.

- Đối với sáng chế/giải pháp hữu ích: được hỗ trợ 15 triệu đồng/01 sáng chế/ giải pháp hữu ích.

- b) Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở nước ngoài:

Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ 100% phí, lệ phí và chi phí thuê đại diện sở hữu công nghiệp để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp ở quốc gia nơi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm/dịch vụ, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/một đơn vị.

c) Đối với các sản phẩm OCOP có liên quan đến thương hiệu cộng đồng, thương hiệu mang dấu hiệu địa danh (sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề); được hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý. Hình thức hỗ trợ được thực hiện dưới dạng đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Kinh phí và định mức hỗ trợ tại mục a, b và c thực hiện theo chính sách tại Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về Đề án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020.

5.2. Hỗ trợ ứng dụng, phát triển các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật:

- Hỗ trợ hoàn thiện sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có hiệu quả vào phục vụ sản xuất và phát triển sản phẩm OCOP nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tạo ra sản phẩm mới. Mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/sáng kiến, giải pháp kỹ thuật.

Kinh phí hỗ trợ thực hiện theo chính sách tại Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về Đề án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020.

5.3. Hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, mã số mã vạch, hệ thống nhận diện thương hiệu:

- Hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố chất lượng và đăng ký mã số mã vạch:  Mỗi sản phẩm OCOP được hỗ trợ 1 lần chi phí xây dựng hồ sơ công bố chất lượng (bao gồm cả phân tích chất lượng) và đăng ký mã số mã vạch, mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/sản phẩm.

- - Hỗ trợ kinh phí in ấn bao bì, tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Mỗi sản phẩm OCOP được hỗ trợ 1 lần chi phí in ấn bao bì và mua tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/sản phẩm.

- - Hỗ trợ kinh phí thiết kế, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho sản phẩm và chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP: 300 triệu đồng/sản phẩm, doanh nghiệp. Kinh phí và định mức hỗ trợ theo khoản 1, điều 4 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 về Đề án Phát triển thị trường KHCN và Doanh nghiệp KHCN đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

6. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP các cấp; hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo quản trị và khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, HTX, THT, hộ gia đình có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nghề cho lao động của các doanh nghiệp, HTX, THT, hộ gia đình tham gia Chương trình OCOP.

# VI. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN

# 1. Dự án cấp Tỉnh

1.1. Dự án vùng dược liệu Tây Hà Tĩnh

Khảo sát quy hoạch vùng dược liệu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê hình thành các trang trại nông dược gắn với chế biến dược liệu phục vụ du lịch gắn với khu du lịch Ngàn trươi Cẩm Trang, nước sốt Sơn Kim, phát triển các dịch vụ Spa, ngâm tắm dược liệu.

Chủ trì: Ban OCOP tỉnh và OCOP các huyện Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, huy động cộng đồng.

Thời gian thực hiện: 2018-2030.

1.2. Dự án phát triển các sản phẩm chất lượng cao từ hươu

Khảo sát quy hoạch các vùng nuôi hươu, tổ chức nghiên cứu các công nghệ chế biến, xây dựng nhà máy chế biến sâu các sản phẩm có chất lượng cao từ hươu, xây dựng thương hiệu mang tầm Quốc gia để tiến đến tiêu thụ thị trường trong nước và quốc tế.

Chủ trì: Ban OCOP tỉnh và OCOP các huyện liên quan, huy động cộng đồng.

Thời gian thực hiện: 2018-2030.

1.3. Dự án làng văn hóa du lịch huyện Nghi Xuân

Trên cơ sở khai thác tiềm năng thế mạnh về văn hóa, danh thắng... của huyện Nghi Xuân để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch NTM, home stays gắn với khu du lịch Xuân Thành, Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du, tuyến du lịch sông La đồng thời kết hợp, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP của tỉnh.

Chủ trì: Ban OCOP tỉnh và OCOP huyện Nghi Xuân.

Thời gian thực hiện: 2018-2030.

1.4. Dự án đầu tư xây dựng các trung tâm hoặc quầy hàng giới thiệu, quảng bá và bán hàng OCOP của tỉnh.

Các trung tâm OCOP cấp tỉnh được xác định gồm: 04 trung tâm tại các huyện, thành phố, thị xã gồm: TP Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ anh, Nghi Xuân, Hương Sơn.

Chủ trì: Ban OCOP tỉnh.

Thời gian thực hiện: 2019-2030. Riêng giai đoạn 2018-2020 xây dựng 01 trung tâm tại TP Hà Tĩnh.

1.5. Dự án xây dựng bộ công cụ Quản lý chương trình

Hệ thống quy định, phân loại, xếp hạng sản phẩm được xác định và phổ biến. Tài liệu cẩm nang cho các cấp, hội đồng thực hiện.

Chủ trì: Ban OCOP tỉnh.

Thời gian thực hiện: 2018.

1.6. Dự án xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình OCOP

Bộ sổ tay hướng dẫn cụ thể quy trình, nội dung, các bước thực hiện, hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn... thực hiện chương trình OCOP.

Chủ trì: Ban OCOP tỉnh.

Thời gian thực hiện: 2018.

Quá trình thực hiện tiếp tục nghiên cứu để phát triển các dự án.

# 2. Dự án cấp Huyện

Các huyện lựa chọn xây dựng 1- 2 dự án phát triển sản phẩm theo chuỗi trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương mang tính liền vùng của huyện.

# 3. Các dự án của cộng đồng

Do các HTX, doanh nghiệp đưa ra ý tưởng đề xuất được xét chọn lập dự án thực hiện.

# VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2020: 989.952 triệu đồng, gồm:

1. Nguồn vốn ngân sách: 251.244 triệu đồng (chiếm 25,4%) bình quân 83.748 triệu đồng/năm, trong đó:

1.1. Phân khai theo nguồn vốn ngân sách sử dụng, gồm:

(1) Nguồn vốn lồng ghép từ Chương trình, chính sách xúc tiến thương mại hàng năm: 14.660 triệu đồng (chiếm 5,8% tổng vốn ngân sách).

(2) Nguồn vốn lồng ghép từ chính sách, chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn (theo đề án 1956, quyết định 12/QĐ-TTg): 5.950 triệu đồng (chiếm 2,4% tổng vốn ngân sách).

(3) Nguồn vốn lồng ghép từ chương trình, đề án, chính sách về phát triển, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ; phát triển công nghệ thông tin,…: 12.960 triệu đồng (chiếm 5,2% tổng vốn ngân sách).

(4) Nguồn vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chính sách hàng năm (gồm cả Trung ương và ngân sách tỉnh): 162.103 triệu đồng (chiếm 64,5% tổng vốn ngân sách).

(5) Nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh: 55.571 triệu đồng (chiếm 22,1% tổng vốn ngân sách).

1.2. Phân khai kế hoạch vốn ngân sách theo từng năm, như sau:

- Năm 2017: 1.183 triệu đồng (chiếm 0,5%).

- Năm 2018: 77.269 triệu đồng (chiếm 30,7%).

- Năm 2019: 72.139 triệu đồng (chiếm 28,7%).

- Năm 2020: 73.609 triệu đồng (chiếm 29,3%).

- Dự án chuyển tiếp sau 2020: 27.044 triệu đồng (chiếm 10,8%)

2. Nguồn vốn đầu tư của các hộ gia đình, cơ sở, tổ chức doanh nghiệp, tín dụng: 738.707 triệu đồng, chiếm 74,6% tổng nguồn vốn thực hiện Đề án.

(Chi tiết có 07A, 07B kèm theo)

# Phần thứ năm

# TỔ CHỨC THỰC HIỆN

# I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

| TT | Nội dung | Kết quả đạt được | Thời gian thực hiện | Chủ trì/đầu mối thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH |  |  |  |
| 1.1 | Hoàn thiện các thủ tục pháp lý làm căn cứ triển khai đề án OCOP | Các Thủ tục pháp lý liên quan được hoàn thiện | Quý 4/2017-Quý 1/2018 | BCĐ OCOP Tỉnh |
| 1.2 | Hội nghị triển khai đề án OCOP | Hội nghị triển khai Đề án OCOP được thực hiện | Quý 1/2018 | Ban chỉ đạo OCOP tỉnh |
| 1.3 | Xây dựng trang web và Logo Chương trình OCOP Hà Tĩnh | Các Trang web và Logo | Quý 1/2018 | Ban chỉ đạo OCOP tỉnh |
| 1.4 | Lựa chọn một số sản phẩm tổ chức làm điểm. | Có các sản phẩm được lựa chọn | Quý 4/2017 | Ban chỉ đạo OCOP tỉnh |
| II | XÂY DỰNG BỘ MÁY TỔ CHỨC OCOP |  |  |  |
| 2.1 | Xây dựng tổ chức bộ máy | Bộ máy OCOP hình thành và đi vào hoạt động | Quý 1/2018 | BCĐ OCOP tỉnh |
| 2.1.1 | Hội nghị Ban chỉ đạo, tỉnh, huyện | Các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, cách triển khai OCOP | Quý 1/2018 | BCĐ OCOP tỉnh, huyện |
| 2.1.2 | Tổ chức nhân sự, quy chế hoạt động | Sơ đồ tổ chức, quy chế hoạt động từ tỉnh đến xã | Quý 1-2 2018 | BCĐ OCOP tỉnh. |
| 2.1.3 | Xây dựng hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) cho các vị trí chủ chốt | Bộ KPI (Key Performance Indicator) cho các vị trí chủ chốt cấp tỉnh, huyện, xã | 2018 | Ban chỉ đạo OCOP tỉnh, huyện và tư vấn |
| 2.2 | Xây dựng hệ thống hỗ trợ, đối tác đề án OCOP | Hệ thống hỗ trợ, đối tác OCOP được hình thành và hoạt động | 2018-19 | Tư vấn cấp tỉnh |
| 2.2.1 | Xây dựng hệ thống tư vấn hỗ trợ | Hệ thống tư vấn hỗ trợ OCOP cấp tỉnh và huyện được hình thành và đi vào hoạt động | 2018 | Tư vấn cấp tỉnh |
| 2.2.2 | Xây dựng hệ thống Đối tác OCOP | Hệ thống đối tác OCOP cấp tỉnh được hình thành và kết nối với các chủ thể OCOP | 2018-2019 | Tư vấn cấp tỉnh |
| 2.3 | Xây dựng chính sách cho đề án OCOP | Các chính sách về OCOP được xây dựng và phổ biến | 2017-2018 | BCĐ OCOP tỉnh |
| 2.3.1 | Chính sách cấp tỉnh | Bản chính sách cấp tỉnh hoàn thiện | 2018 | BCĐ OCOP tỉnh |
| III | TRIỂN KHAI CHU TRÌNH OCOP THƯỜNG NIÊN | Chu trình OCOP được triển khai hàng năm | 2018-2030 | Các chủ thể OCOP và BCĐ OCOP |
| 3.1 | Hội nghị, hội thảo | Lãnh đạo và cộng đồng hiểu như nhau về OCOP | 2018-2030 |  |
| 3.1.1 | Hội nghị Ban chỉ đạo đề án OCOP tỉnh (thường niên) | Chu trình OCOP và nhiệm vụ trọng tâm của năm được thống nhất | 2018-2030 | BCĐOCOP tỉnh |
| 3.1.2 | Hội thảo giới thiệu nội dung đề án OCOP tỉnh | Chu trình OCOP và nhiệm vụ trọng tâm của năm được giới thiệu đến toàn vùng nông thôn | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh |
| 3.2 | Triển khai theo chu trình | OCOP được triển khai đúng quy trình | 2018-2030 | Các chủ thể OCOP và BCĐ OCOP |
| 3.2.1 | Tuyên truyền | Người dân tại các thôn bản biết, hiểu về OCOP, có mẫu đăng ký sản phẩm trong tay và biết nộp ở đâu, khi nào hết hạn | 2018-2030 | BCĐ OCOP tình, huyện |
| 3.2.2 | Nhận ý tưởng sản phẩm | Các ý tưởng sản phẩm được sàng lọc, chấp nhận; được hướng dẫn khi không được chấp nhận | 2018-2030 | Công chức OCOP cấp huyện |
| 3.2.3 | Tập huấn phương pháp xây dựng phương án kinh doanh | Người dân có thể xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên ý tưởng sản phẩm đã được duyệt. | 2018-2030 | Công chức OCOP cấp huyện hoặc tư vấn |
| 3.2.4 | Nhận phương án kinh doanh | Các phương án kinh doanh được sàng lọc, chấp nhận; được hướng dẫn khi không được chấp nhận | 2018-2030 | Công chức OCOP cấp huyện |
| 3.2.5 | Tập huấn phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh | Người dân có thể triển khai kế hoạch kinh doanh | 2018-2030 | Công chức OCOP cấp huyện hoặc tư vấn |
| 3.2.6 | Triển khai kế hoạch kinh Doanh | Các sản phẩm đã đăng ký có thể tham gia đánh giá và dự thi | 2018-2030 | Cộng đồng, công chức OCOP, tư vấn |
| a | Tập huấn và tư vấn tại chỗ; Huy động vốn, vay vốn | Người dân vượt qua các khó khăn nhờ các tư vấn, chỉ dẫn và kết nối sử dụng nguồn lực phù hợp | 2018-2030 | Công chức OCOP cấp huyện hoặc tư vấn |
| b | Xây dựng và triển khai các dự án phát triển sản phẩm | Người dân được chỉ dẫn, kết nối để xây dựng các dự án và khi cần được tiếp cận các nguồn vốn phù hợp... | 2018-2030 | Công chức OCOP cấp huyện hoặc tư vấn |
| c | Tập huấn về nghiên cứu và phát triển đề tài/dự án khoa học công nghệ | Người dân có thể triển khai các dự án nghiên cứu phát triển theo tình huống để tạo ra sản phẩm mới | 2018-2030 | Công chức OCOP cấp huyện hoặc tư vấn |
| d | Hợp đồng với các nhà khoa học | Người dân được kêt nối với các nhóm hoặc cá nhân các nhà khoa học, doanh nghiệp KHCN để đàm phán, xây dựng hợp đồng tư vấn công nghệ | 2018-2030 | Công chức OCOP cấp huyện hoặc tư vấn |
| e | Dự án sản xuất thử nghiệm | Người dân được chỉ dẫn, kết nối để xây dựng và phê duyệt các đề tài KH-CN và dự án sản xuất thử nghiệm. | 2018-2030 | Công chức OCOP cấp huyện hoặc tư vấn |
| 3.2.7 | Đánh giá/phân hạng sản phẩm | Toàn bộ sản phẩm đăng ký được đánh giá và phân hạng theo tiến trình 2 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh và đề xuất cấp quốc gia | 2018-2030 | BCĐ OCOP tình, huyện |
| a | Đánh giá cấp huyện, tỉnh | Các sản phẩm OCOP được phân hạng và gửi dự thi cấp cao hơn | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh, huyện |
| b | Đánh giá cấp tỉnh | Toàn bộ các sản phẩm OCOP trong tỉnh được phân hạng, cấp chứng nhận | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh |
| c | Đề xuất sản phẩm đánh giá, phân hạng cấp trung ương | Các sản phẩm OCOP được đề xuất | 2018-2030 | Ban Chỉ đạo tỉnh |
| 3.2.8 | Xúc tiến thương mại | Các sản phẩm được phân hạng từ 3 sao cấp tỉnh trở lên được tiêu thụ | 2018-2030 |  |
| a | Hội chợ, triển lãm | Sản phẩm được giới thiệu, bán | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh, huyện |
| b | Quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng | Sản phẩm được nhận biết trong công chúng | 2018-2030 | BCĐ OCO tỉnh, huyện |
| c | Đoàn xúc tiến trong nước, quốc tế | Bản ghi nhớ, hợp đồng phân phối | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh |
| d | Khảo sát, thu thập, phân tích, dự báo thị trường | Báo cáo phân tích nhu cầu thị trường | 2018-2030 | BCĐ OCOP tinh |
| e | Cơ sở hạ tầng: Trung tâm OCOP cấp huyện, tỉnh | Hệ thống trung tâm OCOP cấp huyện, tỉnh được xây dựng | 2018-2030 | BCĐ OCO tỉnh, huyện |
| f | Đề xuất, tham gia Xây dựng sàn giao dịch điện tử về sản phẩm OCOP | Sản phẩm OCOP tỉnh tham gia sàn giao dịch | 2018-2030 | BCĐOCOP tỉnh |
| IV | PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ OCOP | Các tiềm năng về sản vật, văn hóa, công nghệ địa phương được chuyển thành sản phẩm hàng hóa và dịch vụ | 2018-2030 | Các chủ thể OCOP |
| V | ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG SX-KD CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ OCOP | Các sản phẩm, dịch vụ OCOP được ứng dụng các công nghệ thích hợp nhằm nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu khách hàng | 2018-2030 |  |
| VI | XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THỐNG KÊ VÀ KIỂM SOÁT | Chất lượng các sản phẩm OCOP được bảo đảm | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh |
| 6.1 | Xây dựng bộ Tiêu chí Đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp tỉnh | Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng cấp tỉnh được UBND tỉnh ban hành | 2017-2018 | BCĐ OCOP tỉnh |
| 6.2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống báo cáo theo Bộ chỉ số cấp tỉnh OCOP | Hệ thống báo cáo kịp thời theo các chỉ số | 2019 | BCĐ OCOP tỉnh |
| 6.3 | Kiểm soát, thanh tra OCOP | Phát hiện kịp thời các sai lệch trong quá trình triển khai cũng như chất lượng sản phẩm | 2019-2020 | BCĐ OCOP tỉnh, huyện |
| VII | ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC | Nhân lực tham gia hệ thống OCOP được đào tạo | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh, tư vấn |
| 7.1 | Cụ thể hóa bộ tài liệu đào tạo, tập huấn của đề án OCOP Trung ương phù hợp nội dung, chương trình đào tạo của tỉnh. | Giáo án đào tạo, tập huấn của đề án OCOP được xây dựng, triển khai và nghiệm thu | 2018 | BCĐ OCOP tỉnh |
| 7.2 | Triển khai đào tạo |  | 2018-2030 |  |
| 7.2.1 | Tập huấn TOT | Các tiểu giảng viên (công chức, tư vấn) có thể triển khai đào tạo theo yêu cầu | 2018 | BCĐ OCOP tỉnh |
| a | Quản lý đề án OCOP | Toàn bộ công chức quản lý OCOP cấp tỉnh, huyện xã được đào tạo và cấp chứng chỉ | 2018 | Tư vấn cấp tỉnh |
| b | Chuyên gia/công chức cấp tỉnh | Toàn bộ chuyên gia/công chức quản lý OCOP cấp tỉnh được đào tạo và cấp chứng chỉ | 2018 | Tư vấn cấp tỉnh |
| 7.2.2 | Tập huấn các chủ thể OCOP | 80-100% chủ thể OCOP được tập huấn | 2018-2030 |  |
| a | Xây dựng kế hoạch kinh doanh/dự án | Tất cả các chủ thể để xuất sản phẩm OCOP được tập huấn. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự án. | 2018-2030 | Công chức và/hoặc tư vấn cấp tỉnh |
| b | Kỹ năng quản trị (quản trị sản xuất; tiêu chuẩn hóa; quản trị chất lượng;...) | 80% CEO của tất cả các chủ thể sản xuất - kinh doanh sản phẩm OCOP được đào tạo các kỹ năng cơ bản | 2018-2030 | Công chức và/hoặc tư vấn cấp tỉnh |
| c | Kỹ năng phân phối, tiếp thị | 80% CEO hoặc nhân viên phụ trách phân phối, tiếp thị được đào tạo | 2018-2030 | Công chức và/hoặc tư vấn cấp tỉnh |
| d | Nghiệp vụ kế toán | 80% Nhân viên phụ trách kế toán các chủ thể OCOP được đào tao | 2018-2030 | Công chức và/hoặc tư vấn cấp tỉnh |
| VIII | XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI | Các sản phẩm và dịch vụ OCOP được tiêu thụ | 2018-2030 |  |
| IX | XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN THÀNH PHẦN | Các nhiệm vụ, đề án, dự án thành phần được xây dựng, phê duyệt và triển khai | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh và tư vấn |
| 9.1 | Đề án Chiến lược xúc tiến thương mại sản phẩm | Chiến lược xúc tiến thương mại sản phẩm được phê duyệt và triển khai | 2019 | BCĐ OCOP và tư vấn tỉnh |
| 9.2 | Đề án Chiến lược truyền thông | Chiến lược truyền thông Chương trình được phê duyệt và triển khai | 2018 | BCĐ OCỌP và tư vấn tỉnh |
| 9.3 | Đề án phát triển hợp tác xã và SMEs trong chương trình OCOP | 6 mô hình HTX theo luật HTX 2012, 6 SMEs (theo 3 vùng sinh thái) | 2018-2021 | BCĐ OCOP và tư vấn tỉnh |
| 9.4 | Dự án làng văn hóa du lịch huyện Nghi Xuân | Hình thành làng văn hóa du lịch huyện Nghi Xuân, đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh, huyện và Tư vấn cấp tỉnh |
| 9.5 | Dự án vùng dược liệu Tây Hà Tĩnh | Hình thành vùng dược liệu phía Tây Hà Tĩnh | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh, huyện và Tư vấn cấp tỉnh |
| 9.6 | Dự án phát triển các sản phẩm chất lượng cao từ hươu | Sản phẩm từ nhung hươu được mở rộng và phát triển tiêu thụ trong và ngoài nước, trên cơ sở các sản phẩm được chế biến tinh và sâu (dược liệu, thực phẩm chức năng…) | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh, huyện và Tư vấn cấp tỉnh |
| 9.7 | Dự án đầu tư xây dựng các trung tâm giới thiệu, quảng bá và bán hàng OCOP của tỉnh. | Các Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP được xây dựng | 2018-2030 | BCĐ OCOP tỉnh, huyện và Tư vấn cấp tỉnh |
| 9.8 | Dự án xây dựng Bộ công cụ quản lý Đề án | Bộ công cụ quản lý Đề án được ban hành và đưa vào sử dụng | 2017-2018 | BCĐ OCOP tỉnh, huyện và Tư vấn cấp tỉnh |
| 9.9 | Dự án xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình | Bộ sổ tay hướng dẫn được ban hành | 2018 | BCĐ OCOP và tư vấn tỉnh |

# II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình OCOP Hà Tĩnh, chủ trì tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình; điều phối các hoạt động của Đề án OCOP Hà Tĩnh; chủ trì tổ chức các cuộc thi sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch ngành; quy hoạch sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Lồng ghép các hoạt động của Đề án vào các nhiệm vụ của ngành, xây dựng các mô hình khuyến nông; hướng dẫn tổ chức phát triển kinh tế hộ, trang trại, THT, HTX thuộc ngành quản lý; ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình OCOP.

3. Sở Công thương: Xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm phù hợp với Đề án OCOP của tỉnh; tổ chức hội chợ, hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm của OCOP Hà Tĩnh; tham mưu xây dựng các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tại các trung tâm thương mại, siêu thị; hướng dẫn hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Tìm kiếm các công nghệ phục vụ phát triển sản xuất, chế biến, bảo quản để nâng cao chất lượng sản phẩm; hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ các sản phẩm của tỉnh, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; nghiên cứu các đề tài, dự án khoa học công nghệ về các sản phẩm OCOP Hà Tĩnh.

5. Sở Văn Hóa thể thao và Du lịch: Nghiên cứu các sản phẩm du lịch nông thôn; tham mưu chính sách kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển du lịch văn hóa nông thôn.

6. Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị trong ngành hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các quy định liên quan đến An toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm; kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng các sản phẩm thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thuốc Y học cổ truyền.

7. Sở Tài chính: Tham mưu phân bổ kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án có hiệu quả.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lồng ghép các nội dung của Đề án vào quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hằng năm; tham mưu các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

9. Sở Lao động thương binh và Xã hội: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tham mưu bố trí nguồn kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn và các nguồn kinh phí thuộc Chương trình giáo dục nghề nghiệp – việc làm để tổ chức các lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp/dạy nghề ngắn hạn cho người lao động. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia  hỗ trợ các địa phương đào tạo nguồn nhân lực.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Ban hành kế hoạch triển khai Đề án OCOP phù hợp với địa phương mình; ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm; hình thành các điểm bán hàng, trưng bày sản phẩm OCOP tại các trung tâm thương mại, chợ nông thôn; tổ chức các cuộc thi sản phẩm OCOP cấp huyện.

11. Các tổ chức chính trị - xã hội - ngành nghề

- Liên minh các HTX: Xây dựng và phát triển tổ chức HTX tham gia OCOP.

- Đảng ủy khối các doanh nghiệp tỉnh: Tham gia vào các chuỗi giá trị hình thành trong Chương trình OCOP.

- Hội Nông dân: Tuyên truyền và động viên các hội viên tham gia Chương trình OCOP.

- Tỉnh đoàn: Vận động đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp tích cực tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm, nhất là thanh niên sống ở nông thôn.

- Hội Đông y: Tuyên truyền và động viên các hội viên tham gia Đề án.

12. Các trường dạy nghề, trường đại học trong tỉnh

Tham gia đào tạo các ngành nghề liên quan đến Đề án, quản trị kinh doanh, tiếp thị cho các tổ chức kinh tế tham gia Đề án có nhu cầu.

# Phần thứ sáu

# HIỆU QUẢ, Ý NGHĨA TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

# I. HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ

- - Nâng cao giá trị sản xuất, doanh thu các mặc hàng, nhóm sản phẩm OCOP (thực phẩm, Đồ uống, Thảo dược, Vải và may mặc, Lưu niệm - nội thất - trang trí, Dịch vụ du lịch nông thôn) trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 2.000 tỷ đồng vào năm 2020 (tăng hơn 35% so với hiện nay). Từ đó, góp phần nâng cao giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020.

- - Hình thành, phát triển sản xuất các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ truyền thống, có lợi thế theo chuỗi giá trị kép kín, gắn với định hướng thị trường, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị gia tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, cộng đồng, đặc biệt nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn, đảm bảo thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

# II. HIỆU QUẢ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Chương trình OCOP được triển khai sẽ tác động đồng bộ đến: phát triển nhân lực, gia tăng sản xuất sản phẩm tại các địa phương, phát triển văn hóa, bản sắc, thế mạnh của các địa phương qua đó phát triển nông thôn theo hướng tổng thể bền vững, ổn định góp phần thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng nông thôn kiểu mẫu.

Nghiên cứu và hiểu rõ chuỗi giá trị trong sản xuất thương mại hóa sản phẩm OCOP và sự vận hành của chuỗi cung ứng sản phẩm từ người sản xuất đến thị trường, hiểu được về thị trường và tính cạnh tranh của chuỗi từ đó có những tác động, can thiệp các biện pháp khoa học kỹ thuật manh tính hệ thống cả chuỗi hơn là các tác động đơn lẻ của từng khâu trong quá trình sản xuất và thương mại sản phẩm.

Nghiên cứu chuỗi giá trị và các hình thức liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP sẽ hướng tới cải thiện mối quan hệ giữa các tác nhân tham gia chuỗi, trước tiên là sự chia sẻ thông tin liên quan đến thị trường tiêu thụ sản phẩm, sau nữa là nâng cao hiệu quả của các mối quan hệ giữa các thành phần trong chuỗi nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm OCOP.

# III. Ý NGHĨA, TÁC ĐỘNG CỦA OCOP

Tạo ra hệ thống tổ chức kinh tế phát triển sản xuất - kinh doanh theo chuỗi giá trị định hướng thị trường. Trình độ nguồn nhân lực quản lý, sản xuất, kinh doanh của các tổ chức/cá được nâng cao. Tạo công ăn việc làm ổn định, hạn chế dân số nông thôn di cư ra thành phố, ổn định và nâng cao đời sống người dân tại khu vực nông thôn (thông qua phát triển vùng nguyên liệu, tham gia gia sản xuất tại các cơ sở chế biến, kinh doanh…). Góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển nông thôn theo chiều sâu, nâng cao vai trò và tính chủ động của người dân từ làm thuê, bị động đến chủ động sản xuất theo nhu cầu thị trường, làm chủ doanh nghiệp…

Phát triển các mô hình dịch vụ du lịch tại vùng nông thôn góp phần mở rộng không gian dịch vụ du lịch của Tỉnh.

Trong quá trình triển khai Đề án, nguồn lực đầu tư từ phía Nhà nước giảm dần theo thời gian (sau khi hình thành hệ thống hỗ trợ), trong khi đó doanh thu từ các sản phẩm của OCOP của Tỉnh liên tục tăng.

Nhiều thành tựu KHCN trong trồng, sơ chế, chế biến sẽ được ứng dụng chuyển giao cho các tổ chức kinh tế trong quá trình thực hiện (bằng vốn huy động của cộng đồng và ngân sách nhà nước hỗ trợ).Góp phần nâng cao trình độ KHCN trong sản xuất và đặc biệt là nguồn nhân lực của tỉnh.

Kết quả thực hiện Đề án sẽ đóng góp thêm vào hoạt động nghiên cứu chính sách phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Đề án sẽ góp phần làm sáng tỏ về lý luận và thực tiễn của chính sách, giải pháp phát triển Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên phạm vi toàn quốc.

Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện Đề án. Thông qua quá trình triển khai thực hiện Đề án, các cán bộ tham gia sẽ có thêm trải nghiệm, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển “Mỗi xã một sản phẩm”. Thông qua sự phối kết hợp với các cán bộ nghiên cứu khoa học thuộc các viện nghiên cứu, với các cán bộ quản lý thuộc các cơ quan quản lý chuyên ngành ở địa phương nơi triển khai thực hiện dự án là cơ hội rất tốt để có thể giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường sự hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị.

IV. MỘT SỐ RỦI RO VÀ GIẢI PHÁP KHÁC PHỤC

| TT | RỦI RO | GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lệch hướng Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) | Xây dựng và bám sát các tiêu chí của Chương trình OCOP |
| 2 | Áp đặt từ trên xuống | Ban hành và thực hiện nghiêm túc chu trình thường niên |
| 3 | Tư duy “dự án” kiểu xây dựng cơ bản | Quán triệt đây là chương trình/dự án mở |
| 4 | Người dân không tham gia, không tin vào mình | - Xây dựng một số mô hình để người dân nhìn thấy - Giải pháp: Tuyên truyền và hướng dẫn nghiêm túc |

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

MỤC LỤC

Phần mở đầu	1

I. THÔNG TIN CHUNG	1

II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	2

III. CƠ SỞ PHÁP LÝ:	5

IV. TỔNG QUAN CHUNG VỀ HÀ TĨNH	6

1. Điều kiện tự nhiên	6

2. Điều kiện kinh tế- xã hội tỉnh Hà Tĩnh	7

Phần thứ nhất:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM CÓ THẾ MẠNH VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA HÀ TĨNH	8

I. SẢN PHẨM	8

1. Nhóm thực phẩm	9

2. Nhóm đồ uống	9

3. Nhóm thảo dược	10

4. Nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí	10

5. Nhóm dịch vụ du lịch nông thôn	10

II. TỔ CHỨC SẢN XUẤT	10

III. VỀ THƯƠNG MẠI	12

1. Cơ sở vật chất, hạ tầng thương mại	12

2. Phương thức kinh doanh	13

3. Công tác xúc tiến thương mại	13

IV. VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC	14

1. Về chất lượng nguồn nhân lực	14

2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực	14

IV. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH	15

V. HẠN CHẾ, YẾU KÉM	17

Phần thứ hai: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN  VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN	18

I. QUAN ĐIỂM	18

II. MỤC TIÊU	18

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG	19

IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN	20

Phần thứ ba: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM	21

I. KHỞI ĐỘNG ĐỀ ÁN	21

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHU TRÌNH THƯỜNG NIÊN	21

III. PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ OCOP ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030	26

1. Nhóm sản phẩm thực phẩm	27

2. Nhóm sản phẩm đồ uống	27

3. Nhóm sản phẩm thảo dược	27

4. Nhóm sản phẩm vải và may mặc	28

5. Nhóm sản phẩm lưu niệm – nội thất – trang trí.	28

6. Nhóm sản phẩm du lịch nông thôn, bán hàng	28

IV. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, THỐNG KẾ, KIỂM SOÁT	29

1. Xây dựng, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm.	29

2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu OCOP Hà Tĩnh	30

3. Xây dựng phần mềm quản lý sản phẩm	31

4. Hệ thống báo cáo sản phẩm OCOP	31

5. Công tác kiểm soát, thanh tra	32

V. CÔNG TÁC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI	32

1. Công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm	32

2. Ứng dụng thương mại điện tử	33

3. Tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm	33

4. Xây dựng hệ thống giới thiệu, bán hàng OCOP	33

5. Khảo sát, thu thập, phân tích thông tin và dự báo thị trường	34

VI. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC	34

1. Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ vận hành Chương trình	34

2. Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất	34

3. Đào tạo nghề cho người lao động thuộc các tổ chức tham gia OCOP	35

Phần thứ tư: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN	35

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC	35

II. XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ	37

III. XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH OCOP	37

1. Hệ thống tư vấn hỗ trợ	37

2. Hệ thống đối tác OCOP	38

3. Hệ thống sản xuất	39

IV. GIẢI PHÁP VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	40

1. Giải pháp về khoa học và công nghệ:	40

2. Bảo vệ môi trường:	41

V. CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN	41

1. Chính sách hỗ trợ tín dụng cho sản xuất	41

2. Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm	41

3. Chính sách nghiên cứu khoa học	42

4. Chính sách đổi mới, chuyển giao công nghệ:	42

5. Chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm:	42

6. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực:	44

VI. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN	44

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN	45

Phần thứ năm: TỔ CHỨC THỰC HIỆN	46

I. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN	46

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ	50

Phần thứ sáu: HIỆU QUẢ, Ý NGHĨA TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN	51

I. HIỆU QUẢ VỀ KINH TẾ	52

II. HIỆU QUẢ VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG	52

III. Ý NGHĨA, TÁC ĐỘNG CỦA OCOP	52