| # TỈNH ỦY HÀ TĨNH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 5 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng

nông thôn mới tháng 5/2018, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2018

Từ sau cuộc họp Ban Chỉ đạo tháng 3 đến nay, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục có chuyển biến tích cực hơn, hoàn thành được nhiều nội dung, công việc lớn, nổi bật như: Các xã có sự chủ động cao hơn, khối lượng các công trình xây dựng cơ bản được tăng nhanh hơn, nhất là làm đường giao thông nông thôn, sữa chữa, nâng cấp, xây mới các nhà văn hóa thôn; các khu dân cư được tập trung chỉnh trang, rõ nhất là các điểm đến tham quan học tập kinh nghiệm, gắn với xây dựng tour tuyến du lịch nông thôn mới và ở các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã phấn đấu đạt chuẩn kiểu mẫu trong năm. Đã tổ chức thành công Tổng kết và trao giải Cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu lần thứ nhất; phối hợp với Ban chỉ đạo Trung ương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thành công Chương trình Tọa đàm giao lưu về nông thôn mới và Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu. Hoạt động đỡ đầu tại các xã đối với các tổ chức, đơn vị mới được giao bổ sung đều đã triển khai ký kết chương trình phối hợp với các xã và đã triển khai được một số hoạt động thiết thực. Một số sở ngành đã xây dựng Kế hoạch đánh giá mức độ đạt chuẩn tiêu chí tại các xã… kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được chủ yếu

1. Kinh tế và tổ chức sản xuất

- Lúa vụ Xuân đang bắt đầu thu hoạch, đến ngày 23/5/2018 đã thu hoạch 17.000/59.133 ha (đạt 28,74% KH), bước đầu đánh giá được mùa khá toàn diện (dự kiến năng suất đạt 54 tạ/ha, cao hơn 12 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2017, sản lượng lúa ước đạt 31,93 vạn tấn). Năng suất, sản lượng nhiều cây trồng cạn đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Thị trường chăn nuôi có tín hiệu tốt hơn (từ giữa tháng 4/2018, giá lợn thịt có tăng cao, dao động từ 38.000 - 44.000 đồng/kg thịt hơi). Sản xuất khai thác thủy hải sản, nuôi trồng đã khôi phục và phát triển khá, tổng sản lượng dự ước 6 tháng đầu năm đạt 19.530 tấn, tăng 5,13% so với cùng kỳ năm 2017.

Thanh toán tiền bồi thường sự cố môi trường đạt 98,51% số được duyệt chi trả (1.722 tỷ/1.748 tỷ đồng), phần còn lại 26,1 tỷ đồng chưa chi trả do còn vướng mắc các nội dung như: Người được bồi thường, hỗ trợ không có mặt tại địa phương; đang có ý kiến của cộng đồng dân cư...

Xây dựng mới 30 mô hình sản xuất có hiệu quả, gồm: 01 mô hình loại lớn (huyện Hương Sơn), 9 mô hình vừa (TX Kỳ Anh: 5 MH; Đức Thọ: 3 MH và Lộc Hà: 01 MH) và 20 mô hình loại nhỏ (Can Lộc: 6 MH; Đức Thọ, TX Kỳ Anh: mỗi huyện 4 MH; Hương Khê, Kỳ Anh: mỗi huyện 2 MH; Thạch Hà, TP Hà Tĩnh: Mỗi huyện 01 MH).

(chi tiết có biểu 1 kèm theo)

- Một số hoạt động về xúc tiến thương mại được triển khai, như: Tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018; khai trương gian hàng giới thiệu sản phẩm của tỉnh (OCOP), sản phẩm đặc sản vùng miền và đưa vào hoạt động giới thiệu sản phẩm đặc sản vùng miền tại Sở Công thương.

- Thành lập mới: 5 THT (Kỳ Anh, Thạch Hà: Mỗi huyện 2 THT; Can Lộc: 01 THT); 2HTX (Đức Thọ: 01 HTX, TP Hà Tĩnh: 01 HTX); 5DN (TP Hà Tĩnh, Thạch Hà: mỗi địa phương 2 DN; Đức Thọ: 01 DN).

(chi tiết có biểu 2, biểu 3, biểu 4 kèm theo)

2. Xây dựng cơ sở hạ tầng:

- Về thực hiện chính sách hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước và thủy lợi nội đồng:

+ Đường giao thông nông thôn: Trong tháng 05/2018, đã làm được 135,55 km đường giao thông; các huyện có khối lượng tăng thêm khá là Thạch Hà 29,98 km, Hương Sơn 23,43 km, Can Lộc 15,18 km…Lũy kế đến ngày 24/05/2018, toàn tỉnh làm được 259,29/572,16km đường giao thông (đạt 45,3% KH).

+ Rãnh thoát nước: Trong tháng 05/2018, đã làm được 44,46 km rãnh thoát nước; các huyện có khối lượng tăng thêm khá là Cẩm Xuyên 10,31 km, Can Lộc 7,7 km, Kỳ Anh 7 km…Lũy kế đến ngày 24/05/2018, toàn tỉnh làm được 90,2/224,88 km rãnh thoát nước (đạt 40,1% KH).

+ Kênh mương nội đồng: Trong tháng 05/2018, đã làm được 9,57  km, lũy kế đến 24/5/2018 toàn tỉnh làm được 11,34/92 km (đạt 12,3% KH).

(Chi tiết có biểu 5,6 kèm theo)

- Xây dựng kết cấu hạ tầng khác: Đã triển khai xây dựng 27,5 km đường điện; xây mới; nâng cấp 5 nhà văn hóa xã, 34 nhà văn hóa thôn; 180 nhà ở dân được xây dựng đạt chuẩn…

3. Văn hoá, xã hội, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị và an ninh trật tự xã hội:

Nhiều địa phương đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong dịp nghỉ lễ 30/4,1/5; một số xã có các hoạt động du lịch trải nghiệm nông thôn mới; hệ thống tổ chức chính trị, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, cơ bản ổn định.

4. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu:

Trong tháng 5, có thêm 151 thôn lập phương án, dự toán triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.267/1.802 thôn có phương án, dự toán được duyệt; có thêm 961 vườn triển khai xây dựng vườn mẫu, lũy kế đến nay có 8.452 vườn xây dựng vườn mẫu. Đến nay có 230 thôn đạt chuẩn,  2.393 vườn đạt chuẩn.

* Đánh giá chung kết quả thực hiện theo nhóm xã:

(1) Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018: Các xã đều có sự nỗ lực, cố gắng và đã tăng được khối lượng đáng kể, một số xã có khối lượng hoàn thành khá lớn như: Xuân Trường huyện Nghi Xuân; Thạch Ngọc, Bắc Sơn huyện Thạch Hà; Mai Phụ huyện Lộc Hà; Kỳ Tiến huyện Kỳ Anh...Ngoài ra, một số xã ngoài danh sách tỉnh chấp thuận do cấp huyện chỉ đạo thêm, cũng có nhiều chuyển biến tích cực như: Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên; Tân Lộc, huyện Lộc Hà; Hương Long, huyện Hương Khê; Nam Hương, huyện Thạch Hà...

(2) Nhóm xã đã đạt chuẩn 2013-2015 (trừ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 2018): Các xã đều đã có sự tập trung triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chí theo Khung kế hoạch được duyệt, một số xã đã hoàn thành khối lượng khá lớn như: Cẩm Lạc, Cẩm Nam, Xuân Thành, Thạch Hạ, Thạch Môn, Thạch Tân, …

(3) Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu: Tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, nhất là xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, tiêu biểu như: Tượng Sơn, Tùng Ảnh, Hương Trà, Tiên Điền....

(4) Nhóm xã dưới 11 tiêu chí: Trong tháng 5/2018, một số xã đã hoàn thành khối lượng khá như: Cẩm Hà, Phù Lưu, Hương Bình, Thạch Đỉnh…

5. Một số kết quả khác

5.1 Công tác tuyên truyền và đào tạo, tập huấn

Các cơ quan thông tin truyền thông, báo chí tiếp tục duy trì các chuyên mục, chuyên trang trên các báo và Đài Phát thanh truyền hình, trong tháng 5 đã có trên 100 tin, bài, phóng sự, ký sự được đăng tải trên các Báo Trung ương, Báo địa phương về Cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; Hội nghị toàn quốc triển khai Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; các điển hình về khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, xã NTM kiểu mẫu...

Cấp tỉnh đã tổ chức 11 lớp đào tạo nghề cho 250 người về chăn nuôi, sản xuất phân hữu cơ vi sinh, nấu ăn, xây dựng, lái xe;  23 lớp tập huấn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức 10 lớp về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn bộ quy tắc ứng xử gia đình, tập huấn văn hóa ứng xử trong xây dựng nông thôn mới….).

Cấp huyện đã tổ chức 12 lớp đào tạo nghề cho 527 người về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật lái xe, lái tàu, máy trưởng...; 392 lớp tập huấn cho 9.846 người về quy trình kỹ thuật  trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu...

5.2 Công tác đỡ đầu, tài trợ:

Thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu các xã xây dựng nông thôn mới theo các Quyết định của UBND tỉnh, có 7 tổ chức đơn vị ký kết Chương trình phối hợp đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, gồm: Tỉnh đoàn, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Liên Đoàn lao động tỉnh. Một số đơn vị có nhiều hoạt động đỡ đầu, tài trợ thiết thực (hỗ trợ, tư vấn, phương pháp, cách làm, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương...) như: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn...

Tổng kinh phí huy động được trong tháng 5 là 3,489 tỷ đồng, trong đó các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh 843 triệu đồng, các huyện kêu gọi 2,646 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã kêu gọi được 20,081 tỷ đồng, trong đó: cấp tỉnh: 2,364 tỷ đồng; cấp huyện: 18,717 tỷ đồng (một số huyện đạt khá như: Can Lộc 6,833 tỷ đồng, Cẩm Xuyên, 2,516 tỷ đồng, Đức Thọ 2,432 tỷ đồng, Nghi Xuân 2,398 tỷ đồng, Lộc Hà 2,020 tỷ đồng...).

5.3 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ lãi vay phát triển sản xuất theo Nghị quyết 32/NQ-HĐND:

- Đối với khoản vay phát sinh mới: Doanh số cho vay 4 tháng đầu năm là 9.516 triệu đồng, 17 lượt khách hàng, số lãi tiền vay hỗ trợ là 252,68 triệu đồng.

- Đối với khoản vay theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND và Quyết định 33/2016/QĐ-UBND được chuyển tiếp sang hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 32: Tổng dư nợ đến 30/4/2018 là 14.514 triệu đồng, với 68 khách hàng còn dư nợ. Lũy kế số lãi tiền vay hỗ trợ từ ngày 01/01 – 30/4/2018 là 117,96 triệu đồng.

5.4 Về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP: Sau khi có ý kiến góp ý của các sở, ngành và địa phương (góp ý lần 2 theo chỉ đạo của UBND tỉnh), hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện Đề án để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Ngày 17/5/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị tư vấn để nghe kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm và xây dựng sản phẩm OCOP làm điểm năm 2018 (dự kiến chọn 5 sản phẩm làm điểm), hiện nay các đơn vị tư vấn đang hoàn thiện bản kế hoạch cụ thể của từng sản phẩm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định để thực hiện.

6. Kết quả phát triển đô thị văn minh

Thành phố Hà Tĩnh và một số địa phương khác đã có sự tập trung cao hơn trong việc xây dựng đô thị văn minh, nổi bật như: Thành phố Hà Tĩnh (các phường đều đều đã có sự nâng cấp, chỉnh trang, triển khai thực hiện một số nội dung như: giải phóng mặt bằng, làm đường giao thông, rãnh thoát nước; nâng cấp, xây dựng các nhà văn hóa tổ dân phố; làm các bồn hoa trồng hàng rào xanh, lắp đặt tuyến đường điện….); Thạch Hà (thị trấn Thạch Hà phát động ra quân 60 ngày cao điểm, trồng mới hơn 1.200 cây xanh đường Lý Tự Trọng và một số tuyến; lắp đặt 2 km đường điện chiếu sáng); Đức Thọ (xây dựng và trồng được 2.200m bồn hoa; gắn 925 số nhà thuộc 6/15 tuyến); Hương Sơn (phát quang 8,9 km đường giao thông; nạo vét, khơi thông 17,55 km rãnh thoát nước; mở rộng nền đường đạt chuẩn 1,25 km; trồng cây xanh, trồng hoa 2,57 km; làm mới 0,8 km đường điện qua các khối phố); Can Lộc (Đồng Lộc chỉnh trang hệ thống hạ tầng dọc tuyến Quốc lộ 15 A, làm 1,8 km đường trục thôn, xây dựng Khu trung tâm thương mại, chỉnh trang khuôn viên trụ sở, xây dựng rãnh thoát nước; thị trấn Nghèn làm được 2,7 km đường, đánh số nhà, treo bảng Pano áp phích dọc các tuyến giao thông, nhà văn hóa Khối phố…).

7. Về thực hiện các nội dung theo Thông báo kết luận và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh:

- Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương giải quyết về nợ xây dựng cơ
bản và tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý nợ đọng đối với các khoản nợ liên
quan đến ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản 1697/UBND-NL1 ngày 04/4/2018 về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng XDCB và Văn bản số 1816 /UBND-NL1 ngày 09/4/2018 về việc xử lý nợ đọng XDCB thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM.

- Về phân bổ vốn nông thôn mới cho các xã: Đến nay, 13/13 huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành việc phân bổ vốn cho cấp xã.

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo; cấp xã đã hoàn thành tổ chức tổng kết; 03/13 huyện, thành phố, thị xã (Lộc Hà, Kỳ Anh, Can Lộc) đã tổ chức tổng kết.

- Sơ kết đánh giá 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020: Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện, trình UBND tỉnh Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Tái cơ cấu nông nghiệp và Dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo.

- Tham mưu Kế hoạch phương án thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX nông nghiệp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai khảo sát 8 HTX tại 5 huyện (Nghi Xuân, Hương Khê, Lộc Hà: Mỗi huyện 2 HTX; Hương Sơn, Thạch Hà: mỗi huyện 1 HTX), hiện đang chỉ đạo các địa phương hoàn thiện hồ sơ của HTX để thống nhất tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2018.

- Xây dựng Bộ Tiêu chí xây dựng đô thị văn minh: Sở Xây dựng đã hoàn thiện dự thảo, hiện đang xin kiến góp ý của các sở, ngành và đơn vị liên quan.

- Tổ chức bữa ăn dinh dưỡng gia đình: Sở Y tế đang hoàn thiện Dự thảo Tài liệu hướng dẫn, dự kiến cuối tháng 5/2018 sẽ triển khai tập huấn cho cán bộ chuyên trách các Trung tâm y tế dự phòng tuyến huyện để hướng dẫn cộng đồng. Việc tổ chức Hội thảo dự kiến đầu tháng 6/2018 thực hiện, hiện Sở đang xin ý kiến chuyên gia ở Viện Dinh dưỡng và các đơn vị liên quan để xây dựng tài liệu, thực đơn, mô hình tổ chức “bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, năng lượng, văn hóa ẩm thực” phù hợp với đặc điểm văn hóa, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

- Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 12/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh: Đến nay, toàn tỉnh đã lập gần 800 nghìn hồ sơ, đạt tỷ lệ 60,2%; dự kiến đến tháng 10/2018 sẽ hoàn thành cơ bản việc lập hồ sơ và tháng 11 hoàn thành việc đưa lên hệ thống điện tử.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các khoản kinh phí đã có chủ trương (cấp bù các xã đã đạt chuẩn năm 2016, năm 2017 và thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017):

+ Khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh: UBND tỉnh đã có Quyết định 1178/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 phân bổ 33 tỷ đồng cho 33 xã đạt chuẩn NTM năm 2017.

+ Hỗ trợ xã đạt chuẩn 2017 theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh: UBND tỉnh đã có Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 7/5/2018 cấp kinh phí hỗ trợ cho 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 ngoài danh sách xã đăng ký đạt chuẩn phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ- UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh; định mức 01 tỷ đồng/xã.

+ Việc cấp bù kinh phí cho 9 xã đạt chuẩn năm 2016 ngoài danh sách được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Sở Tài chính có Văn bản số 1495/STC-NSHX ngày 26/4/2018 nêu các xã đã được cân đối, cấp đủ kinh phí hỗ trợ, tuy nhiên 9 xã đạt chuẩn này chưa được tính cân đối kinh phí như các xã đạt chuẩn khác (năm 2016 mỗi xã đạt chuẩn được cấp thêm 3 tỷ so với xã bình thường).

- Việc xử lý cán bộ đối với 2 xã bị thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Thiên Lộc và Kỳ Bắc):

+ Đối với xã Thiên Lộc: Theo báo cáo của Huyện ủy Can Lộc (số 262-BC/HU ngày 2/5/2018), đã xử lý: cho thôi giữ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đối với ông Võ Nhân Nông – có đơn tự nguyện xin nghỉ (ông Đặng Anh Tuấn - PCT HĐND xã được HĐND xã bầu làm Chủ tịch UBND xã thay thế).

+ Đối với xã Kỳ Bắc: Theo báo cáo số 01/BC-BCĐ ngày 23/5/2018 của Ban Chỉ đạo NTM huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Bắc đã tổ chức kiểm điểm, đề nghị kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 01 tập thể (Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Kỳ Bắc) và 4 đồng chí (Đ/c Nguyễn Quốc Hoan - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo NTM xã; Đ/c Ngô Đức Thọ- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Ban chỉ đạo, Trưởng Ban Quản lý NTM xã; Đ/c Võ Tiến Hồng – UVBTV Đảng ỷ, Chủ tịch UBMTTQ xã, Phó BCĐ NTM; Đồng chí Trần Ngọc Huỳnh – ĐUV, Chỉ huy trưởng Quân sự). Ban Chỉ đạo huyện Kỳ Anh đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Đảng ủy xã Kỳ Bắc kiểm điểm lại đúng quy định, xem xét yếu tố người đừng đầu và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để tổ chức, cá nhân bị xử lý kỷ luật nhận thức được vi phạm và khắc phục trong thời gian tới, hoàn thành trước 31/5/2018.

* Một số tồn tại, hạn chế

1. Bộ tiêu chí đô thị văn minh theo quy định hạn gửi báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh trước 15/5/2018, hiện nay đang xin ý kiến các sở liên quan;

2. Tiến độ làm thủy lợi nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng chậm (trong tháng 5 có 5 địa phương không có khối lượng tăng thêm: Nghi Xuân, Đức Thọ, Lộc Hà, Hương Khê và Vũ Quang);

3. Triển khai Chương trình OCOP còn chậm: Đề án chưa được phê duyệt, các tư vấn chưa trình được phương án, dự toán các sản phẩm thí điểm;

4. Nhiều xã không thành lập được mới được mô hình sản xuất (có 166/230 xã không thành lập mới được mô hình); nhiều xã không thành lập được các hình tức tổ chức sản xuất (212/230 xã không thành lập mới được THT, 219/230 xã không thành lập mới được HTX, 192/230 xã không thành lập mới được doanh nghiệp);

5. Các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018, mức độ đạt chuẩn nhiều tiêu chí còn thấp, nhất là các tiêu chí Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa; Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

II. Nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm

Tập trung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới một cách toàn diện, đi vào chiều sâu, bền vững, tập trung cao ở cấp thôn, đẩy mạnh việc xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và tổng kết đúc kết những kinh nghiệm, phương pháp cách làm hay có hiệu quả để nhân ra diện rộng. Phấn đấu đến cuối năm 2018 tổng tất cả các tiêu chí nâng mức độ đạt chuẩn lên 1,2 lần, không còn xã dưới 11 tiêu chí, có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn NTM, ít nhất 2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; có thêm 30 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, thêm 250 vườn mẫu đạt chuẩn; trọng tâm một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với cấp huyện, xã

- Hoàn thành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đảm bảo chất lượng, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện thời gian tới.

- Tập trung thu hoạch lúa vụ Xuân đảm bảo an toàn và sản xuất vụ Hè thu theo Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo các xã thực hiện theo Khung kế hoạch đã được phê duyệt, nhất là các xã dưới 11 tiêu chí, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm; thường xuyên kiểm tra, soát xét, đánh giá kết quả thực hiện, có giải pháp bổ cứu kịp thời. Phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, lấy kết quả xây dựng nông thôn mới làm chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ.

- Tổ chức đánh giá, thẩm tra các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 20/6/2018.

- Chủ động xây dựng phương án cụ thể thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2018.

- Các huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, công việc theo Khung Kế hoạch, định kỳ trước ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh. Huyện Nghi Xuân phấn đấu hoàn thành các nội dung tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM trình tỉnh thẩm định, đánh giá công nhận trước ngày 30/9/2018 để xem xét trình Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

- Thực hiện Kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện các chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển; nâng cao chất lượng tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, XKLĐ cho người dân.

- Chỉ đạo nhân rộng nhanh, nâng cao chất lượng, chiều sâu các Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; cấp xã phê duyệt phương án, dự toán xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu tất cả các thôn trước 30/6/2018; tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp các tuyến tham quan học tập kinh nghiệm, đảm bảo mỗi huyện, thành phố, thị xã có ít nhất 01 tuyến tham quan học tập kinh nghiệm.

- Tổ chức tổng kết, đúc kết những kết quả đã đạt được, đồng thời phát động tháng cao điểm (tháng 6/2018) triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trong toàn tỉnh có chiều sâu, rõ nét hơn (phải có Kế hoạch, chỉ tiêu theo kết quả đầu ra cụ thể); việc tổ chức tổng kết phải thực hiện từ cơ sở, cấp xã hoàn thành trước ngày 25/6/2018, cấp huyện hoàn thành và gửi Văn phòng NTM tỉnh trước ngày 30/6/2018.

- Tiếp tục kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện đảm bảo chuyên trách, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; bổ sung thêm chức năng tổng hợp, điều phối, tham mưu thực hiện phát triển đô thị văn minh đối với Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện theo Kết luận số 20/TB-BCĐ ngày 10/2/2018 của Ban chỉ đạo nông thôn mới tỉnh.

2. Đối với cấp tỉnh

2.1 Các sở, ngành: Soát xét, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ trách; phân công cán bộ bám sát địa bàn, nhất là các xã dưới 11 tiêu chí, xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm, xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM.

(1) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

## - Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa vụ Xuân 2018, triển khai vụ Hè thu - Mùa 2018; thực hiện có hiệu quả phương án phòng chống hạn, điều tiết nguồn nước đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu thắng lợi toàn diện; tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng, thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy rừng, ưu tiên đối với những khu vực trọng điểm, những tháng có nguy cơ cháy rừng cao; tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quản lý an toàn công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa, lũ, bão; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa Vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm.

- Cập nhập, hoàn thiện Đề án “Mỗi xã mỗi sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030” phù hợp Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2018; tham mưu ban hành Bộ tiêu chí đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP; xây dựng và phát triển một số sản phẩm để công nhận sản phẩm OCOP năm 2018.

- Tham mưu tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đảm bảo chất lượng; tham mưu chính sách khuyến khích phát triển lâm nghiệp thực hiện Đề án khai thác tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất thủy sản giai đoạn 2018-2021; chủ trì, phối hợp sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, chỉnh trang đô thị giai đoạn 2019-2021 thay thế Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh (năm 2018 sẽ hết hiệu lực).

(2) Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thực hiện các cơ chế, chính sách; tổ chức tập huấn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu.

- Tham mưu thành lập Đoàn Liên ngành thẩm định, xét công nhận các xã đạt chuẩn theo đề xuất của địa phương để công nhận đợt 1/2018 trong tháng 6/2018; tham mưu thành lập Đoàn liên ngành thẩm định, xét công nhận các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM đợt 2/2018, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

- Tham mưu thành lập Đoàn liên ngành tổ chức đánh giá lại các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 07/2/2017 của UBND tỉnh, báo cáo kết quả tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo tháng 7/2018.

- Chủ trì, tham mưu sửa đổi Bộ tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND và Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND.

- Tham mưu soát xét, làm việc với các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018-2020. Tham mưu tổ chức thẩm tra huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM và thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chính sách về xây dựng nông thôn mới thay thế Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh.

- Tham mưu Kế hoạch cụ thể thực hiện tháng cao điểm (tháng 6/2018) về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; chỉ đạo, đôn đốc việc sơ kết Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu tại các huyện, thành phố, thị xã, hoàn thiện báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 05/7/2018; chỉ đạo nâng cấp, xây dựng các tour tuyến du lịch nông thôn mới; tham mưu tổ chức kiểm tra chéo giữa các huyện, thành phố, thị xã về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu.

- Tăng cường thực hiện tốt chức năng giám sát các sở ban ngành và các địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

(3) Sở Tài chính: Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021 thay thế Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh.

(4) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đầu tư, xử lý nợ xây dựng cơ bản tại các địa phương; tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các Chương trình, dự án; thẩm định kịp thời, tham mưu chủ trương đầu tư, cân đối nguồn lực các dự án sử dụng nguồn vốn NTM; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021 thay thế Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh

(5) Sở Y tế: Tổ chức Hội thảo về bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, năng lượng, văn hóa ẩm thực trước ngày 15/6/2018; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn Hà Tĩnh, đảm bảo chất lượng, chính xác, phấn đấu trong tháng 11/2018 hoàn thành việc cập nhập hồ sơ trên hệ thống điện tử.

(6) Sở Công thương: Chỉ đạo triển khai có hiệu quả mô hình cửa hàng thương mại dịch vụ có liên kết với sản xuất, gắn với thực hiện Chương trình OCOP. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác chuyển đổi đối với các chợ trên địa bàn. Kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị xây dựng mô hình chợ thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

(7) Sở Xây dựng: Hoàn thiện Bộ tiêu chí xây dựng đô thị văn minh; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng chính sách về chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh thay thế Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh.

(8) Các Sở ngành theo tiêu chí phụ trách:

- Tiếp tục tăng cường soát xét, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện các tiêu chí do ngành mình phụ trách; phân công cán bộ bám sát địa bàn, nhất là các xã dưới 11 tiêu chí, xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm, xã đã đạt chuẩn từ năm 2013 đến năm 2015, xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

- Đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn từ năm 2013 đến năm 2015, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 30/6/2018.

2.2 Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2.3 Các đơn vị đỡ đầu, tài trợ: Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên chỉ đạo, phối kết hợp với địa phương trong quá trình thực hiện, đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

Ngoài các nội dung trên, đề nghị các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh./.

BAN CHỈ ĐẠO NTM TỈNH

Các sở: Giao thông vận tải, Công thương, Tư pháp, Thông tin và tuyên truyền; Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tại các xã phấn đấu đạt chuẩn 2018; hiện Sở Giao thông, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường đang kiểm tra các xã.