| UBND TỈNH HÀ TĨNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Số: /BC-VPĐP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nông thôn mới và kế hoạch đánh giá huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

I. Kết quả xây dựng huyện nông thôn mới Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

1. Kết quả xây dựng huyện nông thôn mới Nghi Xuân:

# 1. Đối với yêu cầu hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới:

Đến nay toàn huyện đã có 14/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 82,35%; năm 2018, phấn đấu đạt chuẩn 3 xã (Xuân Trường, Cương Gián, Xuân Hội), các xã đang tập trung cao đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo hoàn thành đạt chuẩn, cụ thể như sau:

+ Xuân Trường  đạt và cơ bản đạt 20 tiêu chí, trong đó 18 tiêu chí đạt chuẩn, còn 2 tiêu chí cơ bản đạt, gồm: Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm và Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

+ Xã Cương Gián đạt và cơ bản đạt 20 tiêu chí, trong đó 17 tiêu chí đạt chuẩn; còn 3 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Trường học, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

+ Xuân Hội đạt và cơ bản đạt 20 tiêu chí, trong đó 16 tiêu chí đạt chuẩn, còn 4 tiêu chí cơ bản đạt,  gồm: Giao thông, Trường học, Môi trường và An toàn thực phẩm, Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu kiểu mẫu.

Huyện Nghi Xuân đã tổ chức thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ gửi tờ trình đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận 3 xã: Xuân Trường, Cương Gián, Xuân Hội đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh (tờ trình số 150,151,152/TTr-UBND).

Như vậy đến cuối năm 2018, huyện Nghi Xuân khả năng cao hoàn thành chỉ tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới,

2. Đối với các tiêu chí cấp huyện:

Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 05/04/2016, đến nay huyện đạt 5/9 tiêu chí (Quy hoạch, Điện, Sản xuất, An ninh trật tự xã hội, Hệ thống tổ chức chỉ đạo, điều phối thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới; ); còn 4/9 Tiêu chí chưa đạt, gồm: Thủy lợi (đạt 95%), Y tế - Văn hóa - Giáo dục (đạt 95%), Môi trường (đạt 85%), Giao thông (đạt 70%), cụ thể như sau:

* Đối với tiêu chí Thủy lợi (đạt 95%)

Theo quy hoạch có 9 tuyến mương cấp 2 đấu nối với hệ thống kênh liên xã, với tổng chiều dài 7,8 km. Đã kiên cố được 5,03/7,8 km mương cấp 2, đạt 64,49%, cần phải xây dựng thêm 2,77 km mương cấp 2 để đạt chuẩn.

Đánh giá tiêu chí Thủy lợi:  Hoàn thành trước 30/10/2018.

* Đối với tiêu chí: Y tế - Văn hóa – Giáo dục (đạt 95%)

Cần hoàn thành hạng mục sân vận động, bể bơi các công trình đi kèm theo quy hoạch: hiện đã xã hội hóa đầu tư hiện đang xây dựng khuôn viên, san nền sân thể thao; xây dựng bể bơi và nhà tổ chức sự kiện (nhà thầu cam kết đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2018 để đưa vào sử dụng).

Đánh giá tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục: Hoàn thành trước 31/12/2018.

* Đối với tiêu chí Môi trường (đạt 85%)

Trên địa bàn có 01 Công ty, 03 HTX, 12 THT thu gom rác thải; có 2 lò đốt rác thải sinh hoạt tại Xuân Thành và Cương Gián; HTX Tấn Phát đã lập dự án mở rộng quy mô lò đốt tại xã Cương Gián để nâng công suất, đảm bảo xử lý tối đa nguồn rác thải trên địa bàn huyện, ngày 05/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2632/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Nghi Xuân, trong đó có danh mục mở rộng 1 ha khu xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Cương Gián. Hiện nhà đầu tư đang hoàn thiện dự án để tiếp tục nộp lại Trung tâm hành chính công của UBND tỉnh xin mở rộng, nâng công suất đảm bảo đi vào hoạt động trong tháng 12/2018, đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ rác trên địa bàn toàn huyện.

Đánh giá tiêu chí Môi trường: Hoàn thành trước 31/12/2018.

* Đối với tiêu chí Giao thông: (mới hoàn thành 70%)

- Chỉ tiêu hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã: đã đạt chuẩn.

- Chỉ tiêu tỷ lệ đường huyện đảm bảo đạt chuẩn theo quy hoạch (100%):  Để đạt chuẩn về hệ thống đường huyện cần đầu tư nâng cấp, sửa chữa 15,0 km đường huyện hiện nay có quy mô nhỏ, chất lượng mặt đường xấu tối thiểu đạt tiêu chuẩn cấp V (gồm: 3,3 km đường huyện hiện nay là đường cấp VI; 1,3 km đường huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa nhưng mặt đường chỉ rộng 3,0m; 8,6 km đường đất, cấp phối và hoàn thành 1,8 km đường huyện đang thi công) và triển khai quản lý, bảo trì 100% các tuyến đường huyện. Ngoài ra, trong năm 2018 cần đầu tư duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường với kinh phí dự kiến 1,75 tỷ đồng (đã thực hiện 1,0 tỷ đồng, còn 0,75 tỷ đồng thực hiện theo Dự án LRAMP 2018).

- Về vận tải: cần tiếp tục thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển các dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn, ưu tiên phát triển hệ thống xe vận tải công cộng phục vụ đi lại của người dân.

Đánh giá tiêu chí Giao thông: Cơ bản hoàn thành trước 31/12/2018.

Nhìn chung huyện Nghi Xuân có thể hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, tuy nhiên cần tập trung cao độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, nhất là tập trung đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường giao thông huyện.

2. Kết quả xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Tĩnh:

Đến nay, thành phố có 5/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 83,3%, còn xã Thạch Đồng mới đạt 12/20 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Trường học,  Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Y tế, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, còn 8 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa, Thông tin truyền thông, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Môi trường và ATTP, Quốc phòng và an ninh, Khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu, trong đó một số tiêu chí còn khối lượng lớn cần tập trung thực hiện như: Giao thông, Môi trường an toàn vệ sinh thực phẩm và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Xã Thạch Đồng có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018, tuy nhiên cần thực sự nổ lực, cố gắng lớn.

II. Kế hoạch đánh giá huyện nông thôn mới Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

1. Đối với huyện Nghi Xuân:

1.1. Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn:

- Hiện nay huyện Nghi Xuân đã có tờ trình, hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận 3 xã: Xuân Trường, Xuân Hội, Cương Gián đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

- Tổ chức thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới:

+ Tỉnh thành lập Đoàn liên ngành tỉnh tổ chức thẩm định tại 03 xã nêu trên hoàn thành trước 10/10/2018, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tổng hợp báo cáo Hội đồng thẩm định, bỏ phiếu, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh;

+ Hội đồng thẩm định, bỏ phiếu, xét công nhận họp bỏ phiếu các xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 12/10/2018;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn trước ngày 15/10/2018.

1.2. Thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

- Ủy bân nhân dân huyện Nghi Xuân tổ chức đánh giá kết quả tiêu chí huyện nông thôn mới, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới trước 1/11/2018.

- Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn thẩm tra, tổ chức thẩm tra, đề nghị xét công nhận huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới trước 05/11/2018.

- Tỉnh tổ chức lấy ý kiến: Hoàn thành trước 10/11/2018

- Tỉnh hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương) trước ngày 15/11/2018.

* Dự kiến thời gian mời Trung ương thẩm định trước 25/11/2018, Trung ương tổ chức xét công nhận trước 10/12/2018 và Trung ương tổ chức công bố trước 30/12/2018.

2. Đối với thành phố Hà Tĩnh:

- Tỉnh tổ chức thẩm định, xét công nhận xã Thạch Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trước 30/10/2018;

- Thành phố tổ chức đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới trước 15/11/2018.

- Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn thẩm tra, tổ chức thẩm tra, đề nghị xét công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới trước 22/11/2018.

- Tỉnh tổ chức lấy ý kiến: Hoàn thành trước 30/11/2018.

- Tỉnh hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Trung ương) trước ngày 05/12/2018.

* Dự kiến thời gian mời Trung ương thẩm định trước 15/12/2018.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH