| # TỈNH ỦY HÀ TĨNH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 9 năm 2018 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới tháng 9;

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Trong tháng 9, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung cao hơn, công tác kiểm tra theo các chuyên đề chuyên sâu được tăng cường, Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn Giám sát HĐND tỉnh tổ chức nhiều cuộc kiểm tra tại các địa phương về xây dựng huyện nông thôn mới, xã đạt chuẩn NTM, tình hình triển khai Chương trình NTM từ 2011 đến nay…; các xã dưới 11 tiêu chí nỗ lực cao để phấn đấu thoát khỏi nhóm dưới 11 tiêu chí; các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí; các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, hòan thiện tiêu chí; huyện Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh tập trung cao, phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2018.

I. Một số kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới tháng 9

1. Kết quả thực hiện các nội dung chủ yếu:

1.1. Phát triển kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất

- Trong lĩnh vực nông nghiệp: Cây trồng vụ Hè thu thu hoạch đảm an toàn trước mùa mưa lũ; tập trung sản xuất vụ Đông, đến ngày 28/9/2018 diện tích ngô lấy hạt đạt 24% KH (880/3.671 ha), ngô sinh khối đạt 15,1% KH (340/2.250 ha), rau đạt 22,4% KH (955/4.258 ha), khoai lang đạt 21,6% KH (413/1.911 ha); tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh động vật quý IV và chủ động các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; thành lập mới 72 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả (trong đó 2 mô hình lớn, 9 mô hình vừa và 61 mô hình nhỏ).

- Về phát triển hình thức tổ chức sản xuất: Trong tháng 9 thành lập mới 9 THT (Đức Thọ: 3 THT; Hương Sơn, Vũ Quang: mỗi huyện 2 THT; Lộc Hà, Nghi Xuân: mỗi huyện 01 THT), 3 HTX (Thạch Hà, Can Lộc, Vũ Quang: mỗi huyện 01 HTX), 18 DN (Hương Khê: 5 DN; Cẩm Xuyên: 4 DN; Nghi Xuân, Kỳ Anh: 3 DN; Đức Thọ: 2 DN; Hương Sơn; 1 DN). Lũy kế từ 2011 đến nay, toàn tỉnh có 3.660 THT, 1.242 HTX, 2.440 DN.

(Chi tiết có biểu 1 đến biểu 4 kèm theo)

1.2. Xây dựng kết cấu hạ tầng:

- Làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng:

+ Đường GTNT: Trong tháng 9, toàn tỉnh làm được 36,42 km, các huyện có khối lượng tăng khá là: Hương Sơn 7,58 km, Can Lộc 7,35 km, Thạch Hà 6,44 km, Đức Thọ 5,09 km....Lũy kế đến ngày 21/9/2018, toàn tỉnh làm được 515,89/572,16 km đường GTNT (đạt 90,2 % KH), các huyện đạt kết quả khá: Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hương Sơn, Thị xã Kỳ Anh…

+ Rãnh thoát nước: Trong tháng 9, toàn tỉnh làm được 19,49 km, các huyện có khối lượng tăng khá là: Hương Sơn 8,6 km, Can Lộc 3,71 km, Kỳ Anh 3,53 km...Lũy kế đến ngày 21/9/2018, toàn tỉnh làm được 170,26/224,88 km rãnh thoát nước (đạt 75,7% KH), các huyện đạt kết quả khá là Kỳ Anh,  Hương Sơn, Thạch Hà, Lộc Hà, Thành phố Hà Tĩnh…

+ Kênh mương nội đồng: Trong tháng 9, toàn tỉnh làm được 7,83 km; lũy kế đến ngày 24/9/2018, toàn tỉnh làm được 49,66/92 km kênh mương nội đồng (đạt 54 % KH), các huyện đạt kết quả khá là Thạch Hà, TP Hà Tĩnh, Lộc Hà…

(chi tiết có biểu 5, biểu 6 kèm theo)

Ngoài ra, các huyện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án dở dang.

1.3. Văn hóa xã hội môi trường: Các địa phương tổ chức tốt khai giảng năm học mới; tiếp tục triển khai lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, đến nay đạt tỷ lệ 83,65%; huyện Hương Khê, Đức Thọ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý rác tập trung của huyện.

1.4.  Hệ thống tổ chức chính trị và An ninh trật tự xã hội: Được giữ vững, cơ bản ổn định; Sở Nội vụ đã dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính toàn tỉnh từ nay đến 2021, đã xin ý kiến thành viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

1.5. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu: Trong tháng 9 đã có 169 thôn phê duyệt phương án, dự toán, 346 Vườn triển khai xây dựng Vườn mẫu; lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, đã có 923 thôn phê duyệt phương án, dự toán, 3.518 vườn triển khai xây dựng Vườn mẫu.

Lũy kế đến nay, có 1.592/1.802 thôn có phương án, dự toán được phê duyệt để thực hiện (chiếm 88%), 9.568 vườn triển khai Vườn mẫu, trong đó 230 thôn đạt chuẩn, 2.405 Vườn mẫu đạt chuẩn.

* Kết quả thực hiện theo các nhóm xã:

- Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm:

+ Đối với 23 xã được UBND tỉnh chấp thuận:

(1) 3 xã đã có Quyết định công nhận đạt chuẩn NTM: Cẩm Minh, Đức Lạc và Đức Liên.

(2) 16 xã có khả năng đạt chuẩn trong năm: Xuân Trường, Cương Gián, Kỳ Hà, Kỳ Tiến, Xuân Hội, Cẩm Hòa, Mai Phụ, Bắc Sơn, Ngọc Sơn, Đức Thanh, Kim Lộc, Sơn Hàm, Thạch Ngọc, Thạch Đồng, Gia Hanh, Hương Trạch; trong đó 3 xã: Xuân Trường, Cương Gián, Xuân Hội khả năng đạt chuẩn trong tháng 10/2018.

(3) 4 xã khó có khả năng đạt chuẩn trong năm 2018, gồm:

+ Xã Đức Dũng: Tiêu chí giao thông, Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu khó hoàn thành trong năm 2018 vì đường trục xã dài 6,6 km mặt đường hư hỏng xuống cấp trầm trọng, cần phải làm mới nhưng chưa triển khai; Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu triển khai chậm; cân đối nguồn lực chưa đảm bảo (còn thiếu 7.300 triệu đồng chưa cân đối được).

+ Xã Liên Minh: Tiêu chí Trường học và Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu khó hoàn thành trong năm 2018 vì: Trường mầm non thiếu 6 phòng học, nâng cấp 2 phòng học, nâng cấp 2 phòng chức năng, Trường tiểu học hiện không đủ phòng học, xây dựng nhà hiệu bộ nhưng chưa triển khai. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu triển khai chậm. Cân đối nguồn lực chưa đảm bảo (còn thiếu 6.427 triệu đồng chưa cân đối được).

+ Xã Đức Đồng: Đường trục xã dài 3,45 km, đang là đường đất, hiện chưa triển khai.

+ Xã Đức An: Đường giao thông HL19 dài 3,63km,  đường trục thôn 2 km  hiện đang triển khai thi công, khó hoàn thành trong năm 2018.

* Đối với các xã khác các huyện, thị xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2018: Một số xã có sự tập trung, nỗ lực cao và có khả năng đạt chuẩn trong năm, như: Bắc Sơn, Thạch Điền, Hồng Lộc, Cẩm Duệ, Hương Thọ…

- Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu: Các xã tiếp tục có sự tập trung, nỗ lực cao, một số xã thực hiện được khối lượng công việc khá lớn như Tượng Sơn, Tùng Ảnh, Hương Trà...Tuy vậy, các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018 như Tượng Sơn, Hương Trà, Tùng Ảnh, Cẩm Bình, Tiên Điền còn một số tiêu chí còn khối lượng lớn như Sản xuất, Thu nhập, chỉ tiêu Môi trường và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu cần phải tập trung cao độ, có giải pháp khả thi mới có khả năng đạt chuẩn trong năm 2018; xếp theo mức độ có thể đạt từ thấp đến cao như sau: Hương Trà, Tùng Ảnh, Tượng Sơn, Cẩm Bình.

- Nhóm xã đã đạt chuẩn 2013-2015: Nhiều xã đã có sự tập trung cao, hoàn thành được nhiều nội dung, công việc như Kỳ Tân, Thạch Hạ, Thạch Tân...

+ Việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan tại 10 xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 chuyển biến kém, gồm: Đức Thủy, Ích Hậu, Gia Phố, Thạch Văn, Cẩm Yên, Thuận Lộc, Thái Yên, Trung Lễ, Cẩm Thăng và Xuân Viên.

Về tổ chức kiểm điểm: Đến nay 10/10 xã đã tổ chức kiểm điểm; 6/7 huyện, TX đã chủ trì và dự chỉ đạo kiểm điểm tại các xã (Đức Thọ, Lộc Hà, Hương Khê,  Cẩm Xuyên, Nghi Xuân và Tx Hồng Lĩnh); riêng huyện Thạch Hà, xã tự tổ chức kiểm điểm nhưng huyện chưa tổ chức kiểm điểm (chưa đúng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh).

Về thành phần tham dự kiểm điểm: 5/7 huyện, thị xã đều có đại diện lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, UB MTTQ huyện; huyện Nghi Xuân chỉ có Trưởng phòng Nội vụ huyện dự chỉ đạo; huyện Thạch Hà không tham dự kiểm điểm tại xã.

Về báo cáo kiểm điểm: Có 5 huyện có báo cáo kiểm điểm của cấp huyện: Đức Thọ, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê; 2 huyện, thị xã chỉ có báo cáo kiểm điểm của cấp xã: Nghi Xuân, TX Hồng Lĩnh.

Về nội dung kiểm điểm và hình thức xử lý:

(1) Huyện Đức Thọ: Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Quyết định thành lập tổ công tác chỉ đạo kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đối với Ban Chấp hành đảng bộ của 3 xã: Trung Lễ, Thái Yên, Đức Thủy. Quá trình kiểm điểm của 2 xã: Trung Lễ, Thái Yên kiểm điểm đạt yêu cầu; còn xã Đức Thủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu Đảng ủy xã Đức Thủy chỉ đạo kiểm điểm lại đối với đồng chí Chủ tịch MTTQ xã (do thiếu nghiêm túc, chưa nêu cao vai trò, trách nhiệm của bản thân mình trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới). Tại 3 xã đã xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế thực hiện Chương trình NTM của từng xã.

(2) Huyện Hương Khê: Huyện ủy Hương Khê đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại xã Gia Phố đối với: Văn phòng NTM huyện, phòng Tài nguyên môi trường, phòng Văn hóa thông tin, Đoàn Công tác của Huyện ủy chỉ đạo xã Gia Phố, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo NTM xã Gia Phố. Việc kiểm điểm của huyện Hương Khê đã chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

(3) Huyện Thạch Hà: Báo cáo của UBND huyện xác định trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý NTM xã; của Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban quản lý, thành viên phụ trách tiêu chí. Hình thức xử lý: Phê bình Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Quản lý NTM xã Thạch Văn.

(4) Huyện Lộc Hà: Báo cáo kiểm điểm của huyện xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế xây dựng nông thôn mới; hình thức xử lý: Phê bình các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã, cán bộ địa chính, cán bộ địa chính - nông nghiệp – nông thôn mới, kế toán ngân sách xã.

(5) Tx Hồng Lĩnh: Theo biên bản họp kiểm điểm của xã Thuận Lộc, cuộc họp đã phân tích các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

(6) Huyện Cẩm Xuyên: Báo cáo của Ban Chỉ đạo NTM huyện chưa xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, nội dung nêu còn chung chung (trong báo cáo của huyện nêu: Nguyên nhân chủ quan là do năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban thường vụ, Ban Chỉ đạo NTM và cá nhân những người đứng đầu còn hạn chế, chỉ đạo thiếu quyết liệt, công tác phân công, kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm đúng mức. Chính quyền, ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong của cán bộ, đảng viên chưa cao, có tư tưởng thỏa mãn thành tích; công tác tuyên truyền vận động người dân trong xây dựng NTM chưa được phát huy).

(7) Huyện Nghi Xuân: Báo cáo kiểm điểm của Ban Chỉ đạo NTM xã Xuân Viên chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân (trong báo cáo của xã nêu: Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Quản lý xây dựng NTM xã cơ bản đã nêu lên được những tồn tại, khuyết điểm của từng cá nhân, tập thể Ban Chỉ đạo. Là người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình các đồng chí mặc dù đã nêu cao được vai trò, trách nhiệm của mình tuy nhiên các đồng chí cũng nhận thấy những hạn chế nhất định của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý như công tác lãnh đạo chưa được quyết liệt, chưa khoa học, thiếu nhạy bén...).

Đánh giá chung: Kiểm điểm của huyện Đức Thọ, Hương Khê, Lộc Hà, Tx Hồng Lĩnh thực hiện theo đúng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo (riêng TX Hồng Lĩnh chưa có báo cáo của Thị xã); các huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân kiểm điểm nhưng chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; huyện Thạch Hà chưa tổ chức kiểm điểm.

- Nhóm xã dưới 11 tiêu chí: Các xã đã có sự nỗ lực, tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí theo Khung Kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm 2018 thoát khỏi nhóm xã dưới 11 tiêu chí, một số xã đạt kết quả khá như Cẩm Lộc, Cẩm Hà, Thuần Thiện...

2. Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Hà Tĩnh hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (có báo cáo riêng kèm theo).

3. Kết quả phát triển đô thị văn minh (Theo số liệu báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã):

Trong tháng 9, các hoạt động xây dựng đô thị văn minh tiếp tục được các địa phương triển khai và đạt một số kết quả khá, như: Thành phố Hà Tĩnh (chỉnh trang, nâng cấp bổ sung thiết thế các nhà văn hoá, xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị, ra quân vệ sinh môi trường, tháo dỡ biển quảng cáo, pano vi phạm hành lang giao thông…), huyện Thạch Hà (Thị trấn Thạch Hà trồng 800 cây xanh; lắp đặt 3,0 km đường điện chiếu sáng; làm mới 393 m kênh mương nội đồng, 996 m đường GTNT, 460m bồn hoa; 1.668 m rãnh thoát nước; xây mới 2 nhà văn hóa; khởi công xây dựng 2 tuyến đường; người dân hiến 1.320 m2 đất, đập bỏ 450 m hàng rào cứng, di dời 455 m hàng rào cây cối); huyện Đức Thọ (Thị trấn Đức Thọ  làm mới 0,91km GTNT; xây dựng 1,58km bồn hoa, 2,49km đường điện chiếu sáng...), huyện Cẩm Xuyên (Thị trấn Thiên Cầm xây mới 560m đường BTXM, 450m kênh mương nội đồng, 570m rãnh thoát nước, trồng mới được 1200m hàng rào xanh, giải tỏa 950m hành lang đường giao thông; Thị trấn Cẩm Xuyên làm được 346m đường bê tông, 433m rãnh thoát nước), huyện Can Lộc (thị trấn Đồng Lộc hoàn thành xây dựng khu trung tâm thương mại tại địa điểm mới); Hương Sơn (triển khai xây dựng dự án Khu dân cư đô thị tại Bắc thị trấn Phố Châu và Khu đô thị Nam thị trấn Phố Châu)…

4. Kết quả thực hiện các nội dung khác

4.1 Chương trình Mỗi xã một sản phẩm:

- Về Đề án OCOP: Ngày 20/9/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án“Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030” (Văn bản số 1781/SNN-TBS).

- Về xây dựng sản phẩm điểm năm 2018: UBND tỉnh đã có Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn phát triển 6 sản phẩm thí điểm năm 2018 (Cam Khe Mây, xã Hương Đô; Kẹo cu đơ Phong Nga, xã Thạch Đài; Nước mắm Phú Khương, xã Kỳ Xuân; Nước mắm Lạch Kèn, xã Cương Gián; Nem chua Ý Bình, thị trấn Phố Châu; Bánh đa nem, phường Thạch Quý). Chi cục Phát triển nông thôn đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Hoàng Anh xây dựng Bộ Tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP, quy chế quản lý tiêu chuẩn chất lượng cơ sở cho các sản phẩm OCOP; xây dựng Logo, Bộ nhận diện thương hiệu Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

4.2. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn

Công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được duy trì một cách thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong tháng 9 đã có trên 100 tin bài, phóng sự về nông thôn mới; Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh phối hợp với VTV 24h xây dựng 2 phóng sự “Miền quê đáng sống” tại xã Tượng Sơn - Thạch Hà và Tùng Ảnh - Đức Thọ; đang phối hợp với Kênh truyền hình VTC16 xây dựng phim về nông thôn mới.

Trong tháng 9, cấp tỉnh đã tổ chức 02 lớp đào tạo nghề cho 88 người về chăn nuôi, trồng trọt,...;  12 lớp tập huấn, về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, trồng cây ăn quả, Kỹ thuật chăn gà, sử dụng thuốc BVTV, 5 không 3 sạch...Cấp huyện tổ chức 21 lớp đào tạo nghề cho 715 người về kỷ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn, kỹ thuật lái xe, lái tàu, máy trưởng...; 88 lớp tập huấn cho 8.189 người về quy trình kỹ thuật  trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, sử dụng thuốc BVTV, giới thiệu việc làm...

4.3. Công tác đỡ đầu, tài trợ: Thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu các xã xây dựng nông thôn mới theo các Quyết định của UBND tỉnh, trong tháng 9, một số đơn vị đã có hoạt động đỡ đầu, tài trợ hiệu quả như: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Nông nghiệp và PTNT...Tổng kinh phí huy động được trong tháng 9 là 5,856 tỷ đồng, trong đó: Cấp tỉnh 384 triệu đồng; cấp huyện 5,472 tỷ đồng (một số huyện đạt khá như: Đức Thọ: 2,337 tỷ đồng, Lộc Hà 1,285 tỷ đồng, Nghi Xuân 635 triệu đồng...).

4.4 Kết quả giải ngân nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình NTM năm 2018 tại các địa phương (đến ngày 25/9/2018):

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số vốn đã giải ngân là 160.074/312.362 triệu đồng (đạt 51%), trong đó vốn đầu tư phát triển: 138.643/265.107 triệu đồng (đạt  52%); vốn sự nghiệp 21.431/47.255 triệu đồng (đạt 45%); 10 huyện, thị xã có tỷ lệ giải ngân trên 50%, còn 3 huyện tỷ lệ giải ngân dưới 50% (Cẩm Xuyên	 37%,  Hương Khê	24%, Thạch Hà 22%).

(chi tiết có biểu 7 kèm theo).

5. Tiến độ thực hiện các nội dung theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh

- Bộ Tiêu chí xây dựng đô thị văn minh: Ngày 19/9/2018, Sở Xây dựng có Văn bản số 2104/SXD-KTQH đề nghị cho phép gia hạn thời gian ban hành Bộ Tiêu chí đô thị văn minh sau khi Chính phủ ban hành Quyết định Bộ Tiêu chí đô thị văn

minh, hiện Bộ Xây dựng đang chờ ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Bộ Tiêu chí đô thị văn minh.

- Tham mưu UBND tỉnh định hướng, giải pháp phát triển chăn nuôi thời gian tới: Ngày 5/9/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển phát triển nông thôn đã có báo cáo đánh giá tình hình phát triển chăn nuôi lợn và định hướng, giải pháp phát triển thời gian tới và trình UBND tỉnh các giải pháp nhằm ổn định phát triển chăn nuôi lợn (Văn bản số 1578/SNN-CCTY ngày 05/9/2018).

- Xây dựng chính sách nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2019-2021: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông thôn mới năm 2017-2018 theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND và Dự thảo Nghị quyết chính sách giai đoạn 2019-2021.

- Xây dựng Chương trình, kế hoạch triển khai Nghị Quyết 08-NQ/TU, ngày 18/5/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 86/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: Ngày 24/8/2018, Sở Công thương đã trình UBND tỉnh Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 86/NQ- HĐND của HĐND tỉnh (tại văn bản số 1073/SCT-QLCN).

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình thương mại dịch vụ có liên kết với sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP: Đến nay, 04 đơn vị (Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Liên minh Hợp tác xã; Công ty CP chợ La Giang; Công ty TNHH Thống Tuấn) đã hoàn thiện cửa hàng và đi vào hoạt động, bước đầu thu hút người tiêu dùng tham quan, mua sắm. Còn 01 mô hình của Công ty CP Song Ngư Sơn Giang Đình đã đầu tư xây dựng, hiện đang tiến hành liên kết, đưa hàng hóa về trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm; dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 10/2018.

II. Những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc chủ yếu

1. Trong 9 tháng đầu năm 2018 có 114/229 xã không thành lập mới mô hình sản xuất có hiệu quả, 183/229 xã không thành lập mới được THT, 204/229 xã không thành lập mới được HTX, 153/229 xã không thành lập mới được DN.

2. Việc tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đối với các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 chuyển biến kém ở một số địa phương chưa theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo NTM tỉnh.

3. Giải ngân vốn trực tiếp thực hiện Chương trình nông thôn mới đạt thấp đến nay mới đạt 51 % trong đó có 3 huyện giải ngân dưới 50%, gồm: Cẩm Xuyên 37%, Hương Khê	24%, Thạch Hà 22%; làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng trong tháng 9 ở một số địa phương đạt thấp: 2 huyện không có khối lượng tăng thêm về kênh mương nội đồng (Nghi Xuân và Vũ Quang); 5 huyện, thị xã không có khối lượng tăng thêm về giao thông nông thôn (Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Vũ Quang, Thị xã Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh); 7 huyện, thị xã không có khối lượng tăng thêm về rãnh thoát nước (Đức Thọ, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Vũ Quang, Thị xã Kỳ Anh và Thị xã Hồng Lĩnh).

4. Kết quả thực hiện ở các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2018 so với yêu cầu đạt thấp, một số chỉ tiêu, tiêu chí còn khó khăn như Thu nhập, Sản xuất, Khu  dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, Môi trường....

5. Chất lượng, tiến độ xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn NTM ở các huyện Can Lộc, Lộc Hà chưa đảm bảo yêu cầu, nhất là xác định nhu cầu kinh phí và giải pháp cân đối nguồn vốn để thực hiện.

III. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới

Các sở ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo, UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát  nhiệm vụ được giao tại Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018; các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng NTM năm 2018; tập trung chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp cụ thể theo từng nội dung, lĩnh vực để để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; trọng tâm một số nhiệm vụ sau:

1. Các sở ngành cấp tỉnh

1.1 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

- Tham mưu đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018 đảm bảo đúng quy định.

- Tham mưu thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM: Tại 03 xã Cương Gián, Xuân Hội, Xuân Trường, hoàn thành trước 10/10/2018; tại xã Thạch Đồng, hoàn thành trước 30/10/2018.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành thẩm tra huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Hà Tĩnh hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Nghi Xuân trước ngày 5/11/2018; thành phố Hà Tĩnh trước ngày 22/11/2018). Chỉ đạo, hướng dẫn huyện Nghi Xuân, thành phố Hà Tĩnh hoàn thiện các hồ sơ trình Trung ương thẩm định (đối với Nghi Xuân hoàn thành trước 15/11/2018; thành phố Hà Tĩnh trước ngày 5/12/2018);.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, soát xét, kiểm tra các xã dưới 11 tiêu chí.

- Tham mưu tổ chức đánh giá, đề xuất thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với những xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 nếu không  đảm bảo yêu cầu.

- Chủ trì, phối hợp sở ngành liên quan đánh giá khả năng đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2020 tại các huyện Lộc Hà, Can Lộc và Vũ Quang, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp tháng 10/2018.

- Hoàn thiện việc xây dựng Bản đồ số nông thôn mới, chỉ đạo, tập huấn hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc cập nhập dữ liệu trong năm 2018.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở ngành liên quan tham mưu sửa đổi: Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; Tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ban chỉ đạo, UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019.

1.2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Đông đảm bảo an toàn, hiệu quả; khuyến khích phát triển các chuỗi sản xuất liên kết ngô sinh khối với Công ty Vitad, Công ty Vinamilk, Công ty KC; các mô hình liên kết rau tại các vùng rau. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân 2019 và xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2019. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về kiểm soát, giết mổ, vệ sinh thú y, quản lý chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng chính  sách nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị giai đoạn 2019-2021 đảm bảo chất lượng, trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung của Đề án OCOP và phát triển một số sản phẩm điểm để công nhận sản phẩm OCOP năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan, Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh tham mưu sửa đổi Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND.

1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chỉ đạo các địa phương soát xét, xác định tổng nợ xây dựng cơ bản tính đến 30/6/2018, hoàn thành trước ngày 20/10/2018; tham mưu giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản tại các địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tháng 10/2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu bố trí ngân sách tỉnh thực hiện  Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

1.4 Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, rãnh thoát nước, hoàn thành trước 5/10/2018.

- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vốn nông thôn mới năm 2018, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp tháng 11/2018.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019.

1.4 Sở Công thương:

- Hoàn thành và nhân rộng các mô hình thương mại dịch vụ có liên kết với sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tham mưu tổ chức tốt Hội nghị kết nối cung cầu doanh nghiệp Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ; Hội chợ nông sản Hà Tĩnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật thông tin về giá cả thị trường tiêu thụ và nguồn cung thực phẩm; quản lý thị trường, giảm khâu trung gian, quản lý tốt giá cả; tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông các loại sản phẩm từ gia súc, gia cầm, nhất là thịt lợn trên địa bàn.

1.5. Sở Y tế: Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ lập lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo chính xác, chất lượng; phấn đấu hoàn thành lập hồ sơ, chạy thử hệ thống điện tử quản lý sức khỏe từ tháng 11/2018

1.6. Các sở ngành phụ trách các tiêu chí:

- Theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục theo dõi, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại 229 xã theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND, có giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể theo lộ trình đạt chuẩn của các xã. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm, xã dưới 11 tiêu chí, huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thành phố hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Chỉ đạo, hướng dẫn huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn NTM đảm bảo đạt mục tiêu theo lộ trình; soát xét, đánh giá kỹ mức độ đạt theo từng nội dung, tiêu chí, gửi về Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 10/10/2018.

- Soát xét, thẩm định khả năng đạt chuẩn huyện NTM đến năm 2020 tại huyện Can Lộc, Vũ Quang và Lộc Hà (theo từng nội dung, tiêu chí phải khẳng định được khả năng đạt chuẩn hay không), báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng NTM tỉnh) trước ngày 15/10/2018.

2. Các tổ chức, đơn vị khác:

2.1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội:

-  Phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác sơ tổng kết, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy nội lực của người dân về xây dựng gia đình "5 không 3 sạch"; chỉ đạo, hướng dẫn sắp xếp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, khoa học gắn với xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu.

2.3 Các đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu xây dựng NTM: Phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung, lộ trình cụ thể giúp xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn về phương pháp, cách làm; đồng thời khâu nối với các tổ chức, đơn vị khác để giúp đỡ địa phương thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực.

3. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã: Chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu về nông thôn mới tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện, tập trung cao một số nội dung:

- Chỉ đạo triển khai có hiệu quả sản xuất vụ Đông 2018; xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất vụ Đông 2019 sát thực tiễn, phát huy các chuỗi liên kết sản xuất có hiệu quả; theo dõi sát diễn biến thị trường chăn nuôi lợn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn ngành chăn nuôi. Chuẩn bị tốt các điều kiện, chủ động triển khai có hiệu quả các phương án phòng ngừa, ứng phó, đảm bảo an toàn hồ chứa, phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão lũ gây ra.

- Tập trung chỉ đạo toàn diện trên tất cả các xã, nhất là các xã dưới 11 tiêu chí, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm.

+ Các xã dưới 11 tiêu chí: Soát xét, đánh giá lại, tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí có khả năng đạt chuẩn trong năm để đảm bảo đạt chuẩn tối thiểu từ 11 tiêu chí trở lên, đồng thời tập trung cao công tác phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, công tác vệ sinh môi trường, văn hóa…Các xã tự tổ chức, đánh giá mức độ đạt chuẩn, gửi UBND cấp huyện trước ngày 30/10/2018; cấp huyện thẩm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 25/11/2018.

+ Các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018: Tập trung cao, có giải pháp cụ thể theo từng tiêu chí, nhất là những tiêu chí khó, khối lượng còn lại lớn, phấn đấu đạt chuẩn đúng lộ trình.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới: Cấp xã tổ chức đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 15/10/2018; cấp huyện thẩm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 20/10/2018.

Đối với xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Cấp xã tổ chức đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, gửi UBND cấp huyện trước ngày 15/11/2018; cấp huyện thẩm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 30/11/2018.

+ Các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015: Tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đạt chuẩn 20/20 tiêu chí trước 31/12/2018.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, tranh thủ tối đa thời gian trước mùa mưa bão; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nông thôn mới năm 2018, đảm bảo giải ngân 100% kinh phí trong năm 2018.

- Đối với huyện Nghi Xuân: Tập trung hoàn thiện các tiêu chí trên địa bàn cấp xã và tiêu chí trên địa bàn huyện; tổ chức đánh giá kết quả tiêu chí huyện nông thôn mới, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới trước 1/11/2018.

- Đối với Thành phố Hà Tĩnh: Chỉ đạo xã Thạch Đồng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung, tiêu chí, phấn đấu trình tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn NTM trước 30/10/2018; tổ chức đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, tổ chức lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo quy định gửi Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới trước 15/11/2018.

- Đối với huyện Can Lộc, Lộc Hà và Vũ Quang: Trên cơ sở góp ý của các sở ngành, hoàn thiện lại Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, gửi các sở ngành góp ý trước ngày 10/10/2018.

- Đối với các huyện chưa tổ chức kiểm điểm hoặc kiểm điểm chưa đạt yêu cầu đối với các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015 chuyển biến kém: Tổ chức kiểm điểm lại và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, hoàn thành trước ngày 15/10/2018.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về nông thôn mới, các mô hình tốt, cách làm hay về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, gửi về trang web của Chương trình nongthonmoihatinh.vn để đăng tải và phổ biến rộng rãi cho người dân.

# Ngoài các nhiệm vụ trên, các sở ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh tại các Thông báo kết luận số 04/TB-BCĐ ngày 1/6/2018, số 05/TB-BCĐ ngày 27/6/2018, số 06/TB-BCĐ ngày 10/9/2018.

Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới tỉnh