| UBND TỈNH HÀ TĨNH VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2018 |

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả thẩm định của các sở, ngành về Đề án xây dựng huyện Can Lộc, Vũ Quang và Lộc Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thực hiện Thông báo kết luận số 07-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại cuộc họp tháng 9/2018 ngày 05/10/2018 và và Văn bản số 6189/UBND-NL1 ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thẩm định kết quả xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và thẩm tra mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới, trong đó có nội dung giao các sở ngành soát xét, đánh giá khả năng đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2020 của 3 huyện: Lộc Hà, Can Lộc và Vũ Quang, trên cơ sở ý kiến thẩm định của các sở ngành bằng Văn bản và ý kiến tại cuộc họp ngày 29/10/2018 về việc thẩm định tính khả thi đạt chuẩn huyện nông thôn mới và một số cơ chế chính sách tạo nguồn lực xây dựng huyện Lộc Hà, Can Lộc và Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020, Văn phòng Điều phối thực hiện nông thôn mới tỉnh tổng hợp, báo cáo cụ thể như sau:

I. Huyện Can Lộc:

1. Về số xã đạt chuẩn NTM:

- Đến cuối năm 2017, toàn huyện đã có 14/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 66,7%), còn 7/21 xã chưa đạt chuẩn.

- Năm 2018 phấn đấu 04 xã đạt chuẩn, gồm: Gia Hanh, Kim Lộc nằm trong danh sách các xã được UBND tỉnh chấp thuận theo Quyết định 728/QĐ-UBND; 02 xã huyện chỉ đạo thêm là Xuân Lộc và Phú Lộc, trong đó 2 xã Gia Hanh và Kim Lộc có khả năng đạt chuẩn năm 2018, 2 xã Xuân Lộc, Phú Lộc khó có khả năng đạt chuẩn trong năm 2018.

- Năm 2019 phấn đấu 3 xã còn lại đạt chuẩn Song Lộc, Vĩnh Lộc, Thuần Thiện (trong đó 02 xã Song Lộc và Vĩnh Lộc gắn với đề án sáp nhập xã của huyện). Đối với 2 xã Xuân Lộc và Phú Lộc nêu không đạt chuẩn trong năm 2018 thì đến năm 2019 khẳ năng đạt chuẩn cao.

- Như vậy đến năm 2019 Can Lộc có khả năng hoàn thành chỉ tiêu 100% số xã đạt chuẩn.

2. Các tiêu chí trên địa bàn cấp huyện:

- Có 2/9 tiêu chí đạt chuẩn, gồm: An ninh trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

- 7/9 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Sản xuất, Văn hóa - Giáo dục - Y tế và Môi trường. Các sở, ngành đều đánh giá có khả năng đạt chuẩn đến năm 2020, có 2 tiêu chí khối lượng còn lớn, yêu cầu kinh phí nhiều, cần phải có sự tập trung, nổ lực cao mới đạt chuẩn là Giao thông, Môi trường, cụ thể như sau:

+ Giao thông: Đến nay có 59,65/90,21 km đạt chuẩn, đạt 66%, để đạt chuẩn 100% cần phải đầu tư xây dựng 30,56 km đảm bảo đạt chuẩn, trong đó 17,6 km đã có dự án nhưng chưa triển khai và 13,4 km chưa có dự án; có 10/17 cầu cơ bản phù hợp với cấp đường quy hoạch, cần đầu tư xây dựng 7 cầu, trong đó 4 cầu đã có dự án và 3 cầu chưa có dự án, tổng kinh phí 55 tỷ đồng.

+ Môi trường: Huyện đang triển khai xây dựng khu xử lý rác thải tập trung của huyện tại thị trấn Nghèn với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, công suất 30 tấn/ngày đêm dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2018.

3. Cân đối nguồn lực:

Tổng vốn để thực hiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo Đề án của huyện là: 500,846 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đã xác định 465,616 tỷ đồng và nguồn vốn chưa xác định là 35,23 tỷ đồng (huyện đưa nguồn dự kiến thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2018 - 2020 vào nguồn vốn đã xác định).

II. Huyện Vũ Quang:

1. Về số xã đạt chuẩn NTM:

- Đến cuối năm 2017, toàn huyện đã có 8/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 72,7%).

- Còn 3 xã chưa đạt chuẩn, gồm: Hương Thọ, Hương Quang và Hương Điền, trong đó 2 xã Hương Thọ và Hương Quang phấn đấu đạt chuẩn năm 2018, xã Hương Điền phấn đấu đạt chuẩn năm 2019; cả 3 xã đều có khả năng đạt chuẩn theo lộ trình. Tuy nhiên, cần phải có giải pháp tốt để đạt tiêu chí thu nhập của 2 xã Hương Quang (năm 2017 mới đạt 23 triệu đồng/người/năm) và Hương Điền (năm 2017 mới đạt 17 triệu đồng/người/năm).

2. Các tiêu chí trên địa bàn cấp huyện:

- Có 3/9 tiêu chí đạt chuẩn, gồm: Điện, An ninh trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

- 6/9 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Sản xuất, Văn hóa - Giáo dục - Y tế và Môi trường. Các sở, ngành đều đánh giá có khả năng đạt chuẩn đến năm 2020, tuy nhiên có 3 tiêu chí khối lượng còn lớn, yêu cầu kinh phí nhiều, cần phải có sự tập trung, nổ lực cao mới đạt chuẩn là Giao thông, Văn hóa - Giáo dục - Y tế, Môi trường, cụ thể như sau:

+ Giao thông: Đến nay có 31,85/89,8 km đường huyện đạt chuẩn, đạt 35%, để đạt chuẩn 100% cần đầu tư xây dựng 57,95 km đạt chuẩn tối thiểu cấp V, trong đó 28km đã có dự án đầu tư và 29,95 km chưa có dự án đầu tư. Các cầu trên địa bàn huyện đã cơ bản phù hợp với cấp đường, tổng kinh phí 448,15 tỷ đồng.

+ Văn hóa - Giáo dục - Y tế: Cần xây dựng trụ sở làm việc của Trung tâm Y tế dự phòng; nhà thi đấu đa chức năng, khu vui chơi giải trí, hội trường, nhà làm việc Trung tâm Văn hoá huyện; nâng cấp, tu sữa lại sân vận động huyện, với tổng kinh phí 18 tỷ đồng.

+ Môi trường: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương xây dựng bãi rác thải chôn lấp tập trung của huyện tại xã Đức Bồng, hiện nay nhân dân vẫn chưa đồng tình, huyện đang đề xuất chuyển địa điểm đến xã Đức Hương; khảo sát, xây dựng lò đốt rác tập trung tại thị trấn Vũ Quang, với tổng kinh phí 7,138 tỷ đồng.

2.3. Cân đối nguồn lực:

Theo Đề án tổng nhu cầu kinh phí 620,687 tỷ đồng, trong đó nguồn đã xác định 307,195 tỷ đồng; nguồn vốn chưa xác định 312,773 tỷ đồng, trong đó nguồn để nghị tỉnh hỗ trợ 242,623 tỷ đồng.’

III. Huyện Lộc Hà:

1. Chi tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới:

- Đến cuối năm 2017, toàn huyện đã có 5/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 38,5%), còn 8/13 xã chưa đạt chuẩn.

- Năm 2018 phấn đấu 3 xã đạt chuẩn, gồm: Mai Phụ, Hồng Lộc và Tân Lộc, tuy nhiên xã Tân Lộc khó có khả năng đạt chuẩn

- Giai đoạn 2019 - 2020 phấn đấu 5 xã còn lại đạt chuẩn, gồm: Bình Lộc, Thạch Mỹ, Phù Lưu, Thịnh Lộc và Thạch Kim, khả năng đạt chuẩn của các xã này tương đối khó vì các xã này đa số còn khó khăn, các tiêu chí chưa đạt còn khối lượng lớn và cần nhiều nguồn lực.

- Tuy nhiên, nếu phát huy được các tiềm năng, lợi thế và có giải pháp tốt thì vẫn có thể hoàn thành chi tiêu 100% số xã đạt chuẩn.

3.2. Các tiêu cấp huyện

- Có 3/9 tiêu chí đạt chuẩn, gồm: Điện, An ninh trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Còn 6/9 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Sản xuất, Văn hóa - Giáo dục - Y tế và Môi trường. Các sở, ngành đều đánh giá có khả năng đạt chuẩn đến năm 2020, tuy nhiên có 3 tiêu chí khối lượng còn lớn, yêu cầu kinh phí nhiều, cần phải có sự tập trung, nổ lực cao mới đạt chuẩn là Giao thông, Văn hóa - Giáo dục - Y tế, Môi trường, cụ thể như sau:

+ Giao thông: Đến nay có 1,8/34 km đường huyện đạt chuẩn, chỉ đạt 5,3%, để đạt chuẩn 100% cần đầu tư xây dựng 32,2 km đạt chuẩn tối thiểu cấp V, trong đó 24,9 km đã có dự án đầu tư và 7,3 km chưa có dự án đầu tư. Các cầu trên địa bàn huyện đã cơ bản phù hợp với cấp đường, tổng kinh phí 414,1 tỷ đồng.

+ Văn hóa - Giáo dục - Y tế: Cần nâng cấp Trung tâm y tế đa chức năng huyện; xây mới Hội trường Trung tâm văn hóa huyện tối thiểu 350 chỗ ngồi và các phòng làm việc, phòng chức năng; xây mới ít nhất 2 trong 3 công trình sau: Sân vận động; bể bơi; nhà tập luyện thể thao (theo quy định của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới), với tổng kinh phí 80 tỷ đồng.

+ Môi trường: Trên địa bàn huyện có 1 khu xử lý rác thải tập trung bằng hình thức chôn lấp tại xã Hồng Lộc, hiện đang gặp sự cố rò rỉ nước đang tiến hành khắc phục; có 1 lò đốt rác mini tại xã Thạch Bằng, nhưng đang ngừng hoạt động. Tuy nhiên, về lâu dài và xử lý đảm bảo cần phải xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung, mặc dù đã có chủ trương chấp thuận đầu tư từ năm 2015 nhưng chưa được xây dựng. Xây dựng đề án thu gom quản lý, xử lý chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, vỏ bao bì thuốc BVTV, chất thải y tế.

3.3. Cân đối nguồn lực:

Theo dự thảo Đề án của UBND huyện, tổng nhu cầu vốn là: 975,408 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn đã xác định là: 856,408 tỷ đồng, nguồn chưa xác định 119 tỷ đồng (dự kiến được hưởng theo cơ chế đặc thù).

* Hiện nay Sở Tài chính đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tính khả thi cân đối nguồn lực của 3 huyện.

IV. Về chính sách huyện nông thôn mới (có dự thảo Kèm theo):

- Cơ bản giống với Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND về một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực xây dựng các huyện Nghi Xuân và huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Một số nội dung các huyện đề xuất khác:

+ Thu tiền sử dụng đất từ Đề án Phát triển quỹ đất: Đối với cơ quan cấp tỉnh làm chủ đầu tư: Sau khi trừ chi phí đầu tư, ngân sách huyện hưởng 100% (Nghị quyết 33 là: ngân sách tỉnh 60%, ngân sách huyện 40%);

+ Các huyện được cấp ứng trước kinh phí của năm 2021 (thuộc trung hạn giai đoạn 2018 – 2021);

+ Huyện Lộc Hà đề xuất bổ sung nội dung: được ưu tiên trong phân bổ vốn trung hạn.

+ Huyện Vũ Quang đề xuất: cấp huyện được hưởng phần thu ngân sách từ 2 doanh nghiệp trên địa bàn là Công ty TNHH MDS HDS Thanh Thành Đạt và Công ty CP thủy điện Ngàn Trươi.

Nội dung này đề nghị Sở Tài chính có ý kiến thêm.

V. Kết luận:

1. Về chỉ tiêu 100% số xã đạt chuẩn: Can Lộc và Vũ Quang có khả năng hoàn thành trong năm 2019; Lộc Hà có khả năng hoàn thành trong năm 2020.

2. Về các tiêu chí cấp huyện: Nếu các huyện có sự nổ lực cao, huy động tối đa các nguồn lực và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh thì các tiêu chí cấp huyện của 3 huyện có khả năng đạt trong năm 2020, thứ tự từ cao đến thấp như sau Can Lộc, Lộc Hà và Vũ Quang.

VI. Kiến nghị, đề xuất:

1. Đề nghị Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh chấp thuận phê duyệt Đề án phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020 và có cơ chế chính sách hỗ trợ đối với 3 huyện Can Lộc, Lộc Hà và Vũ Quang;

2. Đề nghị Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn phụ trách hướng dẫn các huyện thực hiện các tiêu chí, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án triển khai trên địa bản huyện;

3. Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo nông thôn mới, UBND các huyện thẩm định tính khả thi kế hoạch cân đối nguồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020;

4. Ban Chỉ đạo nông thôn mới, UBND các huyện chỉ đạo các phòng ban trực tiếp làm việc với các sở, ngành chuyên môn để sớm hoàn thiện, phê duyệt Đề án; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nhất là đối với cấp xã, cấp thôn.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến đánh giá tính khả thi huyện Can Lộc, Vũ Quang và Lộc Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới đến năm 2020./.

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM TỈNH