|  |  |
| --- | --- |
| TỈNH ỦY HÀ TĨNH  **BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN**  **CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH**  **------\*** | **ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**  *Hà Tĩnh, ngày tháng 12 năm 2020* |

**Dự Thảo**

**BÁO CÁO**

**Tổng kết thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng**

**nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020;**

**triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng**

**tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025**

--------

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện trong điều kiện có nhiều khó khăn, ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thời tiết bất lợi,, nhưng kế thừa thành quả đạt được của giai đoạn trước, cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, với nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, linh hoạt; sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là người dân vào cuộc tự giác, chủ động hơn với tinh thần hồ hởi, phấn khởi, khát khao xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương khó khăn nhưng đã nỗ lực cao tạo sự chuyển biến tốt, nên Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh ta tiếp tục đạt nhiều kết quả khá tích cực, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm ổn định xã hội: Có thêm 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; năm đầu tiên có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (2 xã); 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Thạch Hà, Đức Thọ), nâng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên 6 đơn vị cấp huyện; 04 huyện có 100% số xã đạt chuẩn NTM: Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Hương Sơn, trong đó huyện Vũ Quang đã hoàn thiện các thủ tục, trình Trung ương thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn; phong trào làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng tiếp tục triển khai mạnh mẽ, nhiều địa phương đã thực hiện nâng cấp đường bằng công nghệ mới; xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục đi vào chiều sâu, trở thành nhu cầu, mong muốn của người dân, số lượng khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn cao nhất từ trước đến nay (250 khu dân cư NTM kiểu mẫu); Chương trình OCOP tiếp tục tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, có thêm 87 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 4 sản phẩm 4 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh đến nay lên 159 sản phẩm, trong đó có 152 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, 7 sản phẩm 4 sao; mô hình Hội quán đã được hình thành ở một số địa phương, là nơi kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, bước đầu đã phát huy được hiệu quả; xây dựng tỉnh nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là mục tiêu được xác định trong Nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và Đề án "Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

**Phần thứ nhất**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**A. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến xã được tập trung cao, nhiều đơn vị, địa phương có cách làm chủ động, sáng tạo**

Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh)  và Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục dành sự quan tâm cao đối với thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP; hàng tháng, Ban Chỉ đạo tỉnh duy trì các cuộc họp giao ban, họp theo chuyên đề chuyên sâu, kịp thời giải quyết theo từng nội dung, lĩnh vực. Các Đoàn công tác của Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các địa phương sát sao, hiệu quả; Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình nông thôn mới tại các huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn; HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề kết quả thực hiện Chương trình OCOP tại 6 huyện (Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Sơn, Can Lộc, Vũ Quang và Kỳ Anh); Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo, điều hành và giải quyết các vấn đề liên quan đến nông thôn mới kịp thời, hiệu quả (chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch; ban hành Quy chế quản lý Điểm giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình OCOP,…); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hoá,... Các sở, ngành có sự chủ động trong việc soát xét, đánh giá và hướng dẫn thực hiện tiêu chí, tham gia xây dựng Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm định Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới[[1]](#footnote-1).

Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm các huyện, thành phố, thị xã đã có tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, nhiều huyện đã có cách làm chủ động, sáng tạo nên kết quả, hiệu quả cao hơn, rõ nét hơn[[2]](#footnote-2).

Nhiều xã có cách làm sáng tạo, huy động, khơi dậy được sức dân, nhất là trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; đặc biệt, trong đợt mưa bão, lũ lụt lịch sử vừa qua, các xã đã chủ động cao trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ Nhân dân phòng, chống và khẩn trương khắc phục hậu quả ở những nơi bị thiệt hại, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ được phong trào xây dựng nông thôn mới.

**B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**I. Về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới**

**1. Kinh tế nông thôn cơ bản duy trì sự ổn định, nông nghiệp đạt kết quả khá cao; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nông thôn chuyển biến tích cực**

*- Lĩnh vực nông nghiệp:* Mặc dù điều kiện thời tiết, thiên tai, dịch bệnh phức tạp nhưng nông nghiệp vẫn tăng trưởng ổn định, kết quả đạt được khá cao, toàn diện, tốc độ tăng trưởng đạt 3,76% (cả nước 2,65%); sản xuất lúa vụ Xuân, vụ Hè Thu được mùa, được giá; các mô hình phá bỏ bờ vùng, bờ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, có liên kết bao tiêu sản phẩm được nhân rộng[[3]](#footnote-3); diện tích áp dụng quy trình sản xuất VietGAP đạt 1.094,5ha (tăng hơn 700ha); cam, bưởi Phúc Trạch tiếp tục tăng cả về diện tích và sản lượng quả thu hoạch[[4]](#footnote-4). Tập trung chỉ đạo, kiểm soát tốt dịch bệnh chăn nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, cùng với chính sách hỗ trợ, việc tái đàn, tăng đàn chăn nuôi lợn đạt những kết quả bước đầu[[5]](#footnote-5); chăn nuôi bò, hươu, gia cầm đều tăng[[6]](#footnote-6); tổng sản lượng thịt hơi các loại xuất chuồng ước đạt trên 109.000 tấn, tăng 2,97% so với năm 2019. Thành lập mới 509 mô hình sản xuất có hiệu quả, trong đó 41 mô hình quy mô lớn, 78 mô hình quy mô vừa và 390 mô hình quy mô nhỏ.

Công nghiệp, thương mại dịch vụ nông thôn tiếp tục được duy trì; đã tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn như Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp năm 2020, Hội thi ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP Hà Tĩnh, Hội nghị kết nối cung-cầu; hạ tầng thương mại nông thôn từng bước hoàn thiện, hàng hóa phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng; có 10 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020. Một số sản phẩm chế biến từ nông sản của tỉnh đã đạt mức tăng trưởng khá trong xuất khẩu như: gạo đạt 3,8 triệu USD, tăng 8,57%, chè đạt 4,2 triệu USD, tăng 2,44%, thủy sản đạt 5,1 triệu USD tăng 21,43% so với cùng kỳ.

- Hình thức TCSX: Thành lập mới 216 THT, 33 HTX, 230 DN. Lũy kế từ 2011 đến nay có 3.852 THT, 1.205 HTX, 3.019 DN trên địa bàn nông thôn.

- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn dự kiến đạt 35 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,51% (giảm 1,02% so năm 2019), hộ cận nghèo còn 4,31% (giảm 0,75% so năm 2019).

*Các tiêu chí trong nhóm: Đến nay, có 174 xã đạt tiêu chí Thu nhập (chiếm 95,6%), 175 xã đạt tiêu chí Hộ nghèo (chiếm 96,2%), 181 xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm (chiếm 99,5%), 181 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất (chiếm 99,5%).*

**2. Kết cấu hạ tầng tiếp tục được nâng cấp, xây dựng, nhất là làm đường giao thông nông thôn, nâng cấp các cơ sở vật chất văn hóa cấp thôn đạt khối lượng khá lớn**

Toàn tỉnh đã làm được 830 km đường giao thông nông thôn (trong đó thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng là 432,4/432,3 km (đạt 100% kế hoạch)[[7]](#footnote-7), 173,8/173,8 km rãnh thoát nước (đạt 100%KH); phục hồi, nâng cấp được 80/106,95 km mặt đường BTXM (đạt 75% kế hoạch); kiên cố hóa 76,04 km kênh mương nội đồng (trong đó thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng là 58,54 km, đạt 72,3% KH), một số địa phương vượt kế hoạch tỉnh giao và đề xuất bổ sung xi măng; xây mới, nâng cấp 13 nhà văn hóa xã (xây mới 4, nâng cấp 9); 11 Khu thể thao, sân vận động xã (xây mới 3, nâng cấp 8); 41 Nhà văn hóa thôn (xây mới 16, nâng cấp 25), 50 Khu thể thao thôn (xây mới 15, nâng cấp 35), 60 Khu vui chơi giải trí người cao tuổi và trẻ em (xây mới 15, nâng cấp 45); xây mới 569 phòng học, nâng cấp 735 phòng học; xây mới 427 phòng chức năng, phòng bộ môn, 16 nhà tập đa năng...

*Các tiêu chí trong nhóm: Đến nay, có 172 xã đạt tiêu chí Giao thông (chiếm 94,5%), 180 xã đạt tiêu chí Thủy lợi (chiếm 98,9%), 181 xã đạt tiêu chí Điện (chiếm 99,5%), 176 xã đạt tiêu chí Trường học (chiếm 96,7%), 175 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (chiếm 96,2%), 181 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (chiếm 99,5%), 181 xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông (chiếm 99,5%),175 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư (chiếm 96,2%).*

**3. Giáo dục được giữ vững chất lượng; chất lượng y tế cơ sở được nâng cao; các phong trào văn hóa, văn nghệ trong khu dân cư được duy trì; môi trường nông thôn được cải thiện đáng kể, mô hình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình, khu dân cư đạt kết quả tích cực**

Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt, Hà Tĩnh đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ số học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải (sau thành phố Hà Nội); kết quả phổ cập giáo dục được củng cố và giữ vững.

Công tác phòng, chống dịch được triển khai thực hiện hiệu quả; kịp thời phát hiện, khống chế không để dịch lớn xẩy ra. Chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến tiếp tục được nâng cao; mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được sắp xếp kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết số 94/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí trong các khu dân cư ngày càng sôi động; các mô hình câu lạc bộ được củng cố và nhân rộng hướng đến chất lượng có chiều sâu, hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia, hưởng thụ[[8]](#footnote-8). Đã thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị, ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước, đặc biệt là đại hội Đảng các cấp, Đại hội thi đua yêu nước, thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19…

Công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư có chuyển biến tích cực, việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn được quan tâm, thực hiện; Đề tài “Đồng bộ hóa giữa quản lý và kỹ thuật trong xử lý rác và nước thải sinh hoạt trong khu dân cư”, phát huy hiệu quả, được Trung ương tổ chức Hội thảo đánh giá và chỉ đạo nhân rộng ra toàn quốc, hiện nhiều địa phương đã triển khai thực hiện và nhân rộng, mang lại hiệu quả tích cực.

*Các tiêu chí trong nhóm: Đến nay, có 181 xã đạt tiêu chí Giáo dục (chiếm 99,5%), 181 xã đạt tiêu chí Y tế (chiếm 99,5%), 180 xã đạt tiêu chí Văn hóa (chiếm 98,9%),171 xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm (chiếm 93,9%).*

**4. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, tăng cường; an ninh trật tự cơ bản được giữ vững; quốc phòng đảm bảo**: Bộ máy tổ chức của các xã được củng cố, kiện toàn sau Đại hội Đảng và đi vào hoạt động ổn định. An ninh trật tự tiếp tục được giữ vững trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, với nhiều cách làm hay, nội dung phong phú thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia.

*Các tiêu chí trong nhóm: Đến nay, có 176 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (chiếm 96,7%),180 xã đạt Quốc phòng và an ninh (chiếm 98,9%).*

**5. Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đã trở thành nhu cầu của các địa phương***:* Công tác cải tạo vườn tạp, tổ chức sản xuất vườn hộ, trồng hàng rào xanh, chỉnh trang nhà ở và công trình phụ trợ, vệ sinh môi trường… được nhiều địa phương quan tâm thực hiện, đặc biệt ở một số nơi đã có sự chủ động cao để triển khai trong điều kiện phòng chống dịch Covid -19 và khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ gây nên[[9]](#footnote-9), tiêu biểu như các huyện Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn...Trong năm 2020, toàn tỉnh có 549 thôn đăng ký triển khai xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, 3.805 hộ đăng ký xây dựng vườn mẫu, kết quả có 250 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu; 2.000 Vườn mẫu đạt chuẩn. Lũy kế đến nay có 678 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn; 14.881 Vườn triển khai xây dựng Vườn mẫu, trong đó 7.244 Vườn đạt chuẩn.

***\* Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới:*** Các huyện đã có sự chủ động xây dựng Đề án và tổ chức thực hiện các nội dung, công việc; đạt được một số kết quả chủ yếu sau:

- Huyện Vũ Quang: Đã hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn.

- Huyện Cẩm Xuyên: Đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã có soát xét, đánh giá huyện Cẩm Xuyên có khả năng đạt chuẩn NTM trong năm 2020 nhưng cần phải tập trung cao hoàn thiện hệ thống giao thông, tăng cường vấn đề môi trường, nhất là một số xã ven biển. Tuy vậy, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ tháng 10/2020 đã làm nhiều xã bị thiệt hại nặng nề, nhất là nhiều khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bị phá hủy; hiện huyện Cẩm Xuyên đang tập trung chỉ đạo các xã củng cố, hoàn thiện các nội dung, tiêu chí bị ảnh hưởng do mưa lũ và hoàn thiện các tiêu chí cấp huyện, phấn đấu đạt chuẩn trong quý 2/2021.

- Huyện Lộc Hà: Đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 6/9 tiêu chí cấp huyện (Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Tổ chức sản xuất, An ninh, trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới), 3/9 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông (Tuyến TL7 từ Thạch Kênh đến Hồng Lộc dài 6,0km chưa khởi công và tuyến Thạch Bằng - Phù Lưu 5,3km đang thi công); y tế - văn hóa – giáo dục (Trung tâm văn hóa huyện chưa có); Môi trường (một số cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ chưa thực hiện đúng quy định bảo vệ môi trường, khắc phục các nội dung tại bãi rác và xử lý môi trường cụm công nghiệp Thạch Kim); dự kiến đạt chuẩn trong năm 2021.

**II. Về Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm**

Năm 2020, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tiếp tục được tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đã tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng, được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực tham gia thực hiện, sản phẩm OCOP được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn; các chủ cơ sở đã từng bước nâng cao nhận thức, nhiều cơ sở đã được chỉnh trang nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỷ thuật phát triển sản xuất đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; bao bì nhãn mác, quy cách đóng gói ngày càng hoàn thiện, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng; công tác xúc tiến thương mại được chú trọng,… từ đó doanh số bán hàng của các sản phẩm OCOP đều tăng cao, bình quân tăng gần 40% so với trước khi tham gia Chương trình, kết quả cụ thể:

**1. Về công tác phát triển sản phẩm:** Trong năm đã có 255 ý tưởng đăng ký tham gia Chương trình và có 152 phương án sản xuất kinh doanh được chấp thuận để cơ sở triển khai thực hiện. Tổng kinh phí thực hiện sản xuất các sản phẩm (3 năm) theo Phương án là 630.087 triệu đồng, trong đó vốn chủ cơ sở có là 411.439 triệu đồng, vốn vay 98.752 triệu đồng, vốn khác 6.510 triệu đồng và vốn ngân sách nhà nước dự kiến hỗ trợ (thông qua chính sách) là 113.386 triệu đồng.

Công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm được thực hiện đảm bảo công khai minh bạch; năm 2020, đã có 87 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP; trong đó có 83 sản phẩm 3 sao và 4 sản phẩm 4 sao; nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP lên 159 sản phẩm, trong đó có 152 sản phẩm 3 sao và 7 sản phẩm 4 sao.

Thông qua việc ban hành Quy chế truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP, Quy chế quản lý Điểm giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, các cơ sở có sản phẩm đạt chuẩn OCOP đã xây dựng quy trình sản xuất gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được niêm yết tại các cơ sở để thực hiện và giám sát. Công tác kiểm tra quản lý chất lượng sản phẩm được tăng cường; định kỳ kiểm tra và lấy mẫu các sản phẩm OCOP đã được công nhận từ 3 sao trở lên để kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng, ATTP theo quy định...; các sản phẩm đạt chuẩn OCOP đều được dán tem truy xuất nguồn gốc, thông tin của sản phẩm; đang xây dựng quy chế quản lý sản phẩm OCOP.

**2. Công tác xúc tiến thương mại:** UBND tỉnh đã ban hành Quy chế quản lý điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Năm 2020 đã có 16 cửa hàng, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức, hỗ trợ các chủ cơ sở tham gia các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm Chương trình OCOP tại các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Trị, Lào Cai, Thái Nguyên, Sóc Trăng,... Ngoài ra nhiều cơ sở đã tích cực tham gia giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm OCOP tại các Hội chợ tổ chức trong cả nước. Qua Hội chợ nhiều cơ sở đã ký được các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

**3. Mô hình Hội quán:** Hội quán chế biến thủy sản Kỳ Anh đã thành lập, ra mắt và hoạt động khá hiệu quả. Một số địa phương bước đầu đã hình thành các Hội quán, như: Hội quán dưa lưới Nghi Xuân, Hội quán OCOP nhung hươu Hương Sơn, Hội quán cam Thượng Lộc,...

**III. Một số nội dung khác:**

**1. Huy động nguồn lực**

Tổng vốn huy động trong năm 2020 đạt 9.578.694 triệu đồng, trong đó ngân sách trực tiếp thực hiện Chương trình 1.695.462 triệu đồng, chiếm 17,7% (ngân sách trung ương 724.690 triệu đồng (7,6%), Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 970.772 triệu đồng (10,1%); Vốn lồng ghép 1.040.924 triệu đồng (chiếm 10,9%); vốn tín dụng 5.525.307 triệu đồng (chiếm 57,7%); vốn Doanh nghiệp 170.251 triệu đồng (chiếm 1,8%); cộng đồng dân cư 988.261 triệu đồng (chiếm 10,3%); huy động khác (tài trợ, đỡ đầu…) 158.489 triệu đồng (chiếm 1,6%).

**2. Công tác đỡ đầu, tài trợ:** Các đơn vị được giao nhiệm vụ đỡ đầu đã cơ bản chủ động triển khai các hoạt động thiết thực như huy động lực lượng giúp giải phóng hành lang, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, chỉnh trang khu dân cư; hỗ trợ kinh phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, nhà ở cho hộ nghèo...tiêu biểu như Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Công ty xăng dầu Hà Tĩnh... Tổng kinh phí huy động được trong năm 2020 là 63,136 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 13,417 tỷ đồng, cấp huyện 49,719 tỷ đồng.

**3. Công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn**

- Trong năm, đã có trên 1.200 tin, bài, phóng sự, ký sự trên các báo trung ương và địa phương, bản tin; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì tốt các chuyên mục (như Đến với Làng quê kiểu mẫu, nông thôn mới, Câu chuyện OCOP, Nông nghiệp nông thôn, OCOP là gì?...), ngày càng đi vào chiều sâu, tác dụng tuyên truyền cao; Báo Hà Tĩnh đã duy trì và phát huy tốt các chuyên trang, chuyên mục và tổ chức thành công cuộc thi viết “Chung sức xây dựng nông thôn mới” lần thứ 6...Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội Nông dân và nhiều tổ chức khác hàng tháng phát hành cuốn thông tin, bản tin đưa tin đều đặn về xây dựng nông thôn mới; Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình xây dựng Video clip tuyên truyền nông thôn mới, OCOP,... Cập nhật các tin, bài truyên truyền kết quả xây dựng nông thôn mới trên website nongthonmoihatinh.vn thu hút bình quân 35 ngàn lượt người/ ngày; trang Facebook, nhóm Zalo phát huy tốt hiệu quả trong tuyên truyền và cả điều hành công việc,..... tổ chức thực hiện 11 số “Gameshow “OCOP là gì” tại Kỳ Anh, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Khê và Thạch Hà, Lộc Hà; tổ chức tìm hiểu về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên mạng internet với gần 70.000 lượt người tham gia; đã ban hành kế hoạch, thể lệ Hội thi ẩm thực hướng tới sản phẩm OCOP và triển khai hội thi. Các huyện, thị, thành phố cũng duy trì tốt các chuyên trang, chuyên mục, các bản tin về xây dựng nông thôn mới và sử dụng nhóm Zalo hiệu quả, như Thạch Hà, Hương Sơn, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Kỳ Anh, Can Lộc...

- Cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức 55 lớp đào tạo cho 1.933 học viên về quy trình kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất phân hữu cơ, nấu ăn, máy thuyền, sữa chữa máy nông nghiệp, may công nghiệp, ...; 794 lớp tập huấn cho 59.926 lượt người về các chủ trương, cơ chế chính sách về nông nghiệp, nông thôn mới, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu, văn hóa ứng xử trong cộng đồng nông thôn, phân loai, xử lý rác thải, Chương trình 5 không, 3 sạch, cách thức tuyên truyền vận động trong xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, xử lý nước thải sinh hoạt...; tổ chức tập huấn kiến thức về Chương trình OCOP cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã và các chủ cơ sở về Chương trình OCOP (cấp tỉnh 10 cuộc với 1.200 lượt người tham gia; cấp huyện 27 cuộc với hơn 4.000 lượt tham gia). Bên cạnh đó các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX,... đã tập huấn, lồng ghép vào các cuộc hội thảo theo các chuyên đề về phát triển tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế, khởi nghiệp cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP với 15 cuộc cho hơn 2.000 lượt người tham gia. Trường Chính trị Trần Phú phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức giới thiệu chuyên đề về Chương trình OCOP cho học viên lớp Trung cấp Chính trị.

**\* Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được**

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm: 17 xã/KH 15 xã (đạt 113% kế hoạch), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 171 xã (đạt 94%).

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm: 11 xã/KH 5 xã (đạt 220% kế hoạch).

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: 02 xã: Tùng Ảnh, Hương Trà /KH 2 xã (đạt 100% KH).

- Tổng số xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới: 11 xã (mức độ đạt chuẩn tiêu chí của các xã từ 15 tiêu chí trở lên).

- Chỉ tiêu cấp huyện đạt chuẩn: 3 Đơn vị cấp huyện/chỉ tiêu kế hoạch 3 đơn vị cấp huyện (đạt 100% KH).

- Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn trong năm: 250 Khu/KH 200 khu (đạt 125% kế hoạch), nâng tổng số Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cấp thôn lên 678 Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

- Vườn mẫu đạt chuẩn trong năm: 2.000 Vườn/KH 1.500 vườn (đạt 133% kế hoạch); nâng tổng số Vườn đạt chuẩn Vườn mẫu lên 7.244 Vườn mẫu.

- Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP: 87 sản phẩm/chỉ tiêu kế hoạch 70-90 (đạt 100% kế hoạch); nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP lên 159 sản phẩm.

**C. MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ, CHỦ YẾU VÀ NGUYÊN NHÂN**

**1**. **Về lãnh đạo, chỉ đạo**: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương; một số xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xã sau sáp nhập kết quả chưa rõ nét, mức độ đạt so với yêu cầu còn hạn chế; tiến độ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới ở một số đơn vị còn chậm.

**2.** **Về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân**:

- Việc phát triển liên kết theo chuỗi giá trị còn ít, tỷ lệ giá trị sản phẩm được sản xuất dưới hình thức liên kết mới đạt dưới 10%; chất lượng và hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã chưa cao[[10]](#footnote-10); một số địa phương chưa quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn về đất đai, thủ tục hành chính, môi trường,.. để thu hút đầu tư các dự án mới, cũng như phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư.

- Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tuy có cải thiện nhưng so với các tỉnh trong cả nước còn ở mức thấp; giảm nghèo còn thiếu bền vững, nguy cơ tái nghèo cao.

**3. Về cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội:** Ở một số địa phương, lề đường một số tuyến chưa đảm bảo chiều rộng, trồng cây xanh vi phạm hành lang đường; việc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường còn hạn chế. Cơ sở vật chất ở một số vật trường học xuống cấp, chưa được nâng cấp, sữa chữa kịp thời, một số trường sau sáp nhập chưa bố trí đủ phòng học đạt chuẩn. Hệ thống điện một số xã thuộc các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, thành phố Hà Tĩnh bị hư hỏng do ảnh hưởng mưa lũ, cần phải nâng cấp, cải tạo để duy trì bền vững tiêu chí điện. Một số nhà ở của dân cư tuy đạt chuẩn theo quy định của bộ tiêu chí nhưng tính bền vững chưa cao.

**4. Về Giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường:** Chất lượng giáo dục đại trà chưa được nâng lên, có hiện tượng tụt giảm thứ hạng trong xếp hạng toàn quốc, công tác tuyển sinh, đào tạo dạy nghề và giải quyết việc làm và đời sống nhân dân một số vùng còn khó khăn; chất lượng khám chữa bệnh các tuyến chưa đồng đều, hoạt động của hệ thống y tế cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập. Chuyển dịch cơ cấu lao động còn chậm; việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn chưa triệt để, chưa có các giải pháp hiệu quả để xử lý sau khi phân loại; việc xây dựng các mô hình về xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình, khu dân cư còn chậm.

**5. Về Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu:** Kết quả xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở một số địa phương còn hạn chế, như các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh…Các xã chủ yếu tập trung cao chỉ đạo, hỗ trợ các thôn để phấn đấu đạt chuẩn trong năm, các thôn khác chưa được quan tâm, kết quả thực hiện rất hạn chế kể cả những nội dung không cần nhiều kinh phí như: chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp nhà ở, công trình phụ trợ, công trình chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh môi trường.

**6. Về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm:**

- Một số cán bộ tham mưu các cấp chưa hiểu biết sâu về Chương trình OCOP, do đó việc đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình vẫn còn hạn chế.

- Một số cơ sở chưa chú trọng xây dựng bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm, xây dựng câu chuyện sản phẩm nên chưa thu hút, gấy ấn tượng với người tiêu dùng.

**7. Một số nội dung khác:**

**-** Việc xử lý tài sản dư thừa tại một số xã sau sáp nhập đang còn chậm.

**-** Một số tổ chức, đơn vị được giao đỡ đầu, tài trợ xây dựng nông thôn mới chưa thực sự quan tâm, tâm huyết với cơ sở, kết quả, hiệu quả thực hiện chưa cao.

**\* Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:** Những khó khăn hạn chế trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan, kinh tế cả nước đang còn nhiều thách thức; đại dịch Covid-19 tác động ảnh hưởng nặng nề đến các ngành, lĩnh vực, đời sống xã hội; thời tiết diễn biến phức tạp, đặc biệt là các đợt mưa lũ trong tháng 10 gây thiệt hại về người, nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân....Về nguyên nhân chủ quan: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình ở một số đơn vị, địa phương chưa sâu sát, chưa cao; chưa chủ động, sáng tạo có các giải pháp thực hiện phù hợp với thực tiễn.

**Phần thứ hai**

**NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NĂM 2021 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO**

**I. Quan điểm chỉ đạo:** Các sở, ngành, địa phương căn cứ Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiện theo hướng tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cấp các tiêu chí đáp ứng theo chuẩn mới, nhất là các tiêu chí thiết thực, nâng cao phúc lợi cho các đối tượng cư dân nông thôn như phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường, văn hóa cộng đồng... hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng trọng yếu, đảm bảo kết nối đồng bộ, hài hòa giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp, giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng khó khăn với vùng động lực phát triển. Phát triển đa dạng các loại hình kinh tế nông thôn, nâng cao nhanh thu nhập cho người dân; quan tâm; phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp; có giải pháp giải quyết vấn đề môi trường hiệu quả (nhất là xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch). Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

**II. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-2025**

**1. Năm 2021**

Các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí và cập nhập theo quy định mới; có thêm ít nhất 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn; ít nhất 120 Khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn, 1.200 vườn mẫu đạt chuẩn; có tối thiểu 50 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có sản phẩm OCOP 4 sao, 5 sao.

**2. Giai đoạn 2021-2025**

- 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có ít nhất 03 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao;

- Huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch;

- 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, ít nhất 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 10% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu;

- Có tối thiểu 70% số thôn đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu;

- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt tối thiểu 60 triệu đồng/người. Có tối thiểu 300 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 20% số sản phẩm đạt 4 sao, 5% số sản phẩm đạt 5 sao;

- Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành đầy đủ các điều kiện, tiêu chí tỉnh nông thôn mới theo Đề án được phê duyệt, để đề nghị công nhận là “Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới”.

**III. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm**

**1. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn**

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao, nhất quán trong cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân toàn tỉnh về việc thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng thực hiện Chương trình nông thôn mới, Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, Cơ cấu lại ngành nông nghiệp có sự đổi mới, sáng tạo.

**2. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt trong năm 2021 thực hiện Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới**

- Các sở, ban, ngành: theo chức năng, nhiệm vụ, căn cứ các nội dung Đề án đã phê duyệt và Kế hoạch của UBND tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí ngành phụ trách; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình; chủ động khâu nối với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc ngành phụ trách, đồng thời đề xuất các Bộ, ngành có sự hỗ trợ tỉnh trong việc thực hiện, trong đó có xây dựng các mô hình thí điểm và lồng ghép thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Cấp huyện, xã chủ động soát xét, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo yêu cầu mới; xây dựng Kế hoạch/Đề án/Dự án tổ chức thực hiện để đạt các chỉ tiêu theo Đề án, có giải pháp rõ ràng, cân đối nguồn lực để thực hiện; chủ động ban hành cơ chế, chính sách của địa phương để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình NTM.

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, tham mưu ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu phù hợp với yêu cầu mới của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, sở ngành liên quan xây dựng và tham mưu ban hành bộ cơ chế, chính sách xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng tạo động lực mạnh mẽ cho thực hiện Chương trình trong giai đoạn mới; hướng vào ưu tiên cho các huyện, xã, thôn chưa đạt chuẩn; tiêu chí còn nhiều khó khăn, cần nguồn lực lớn; nội dung, tiêu chí định hướng tầm nhìn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiêu chí thiết thực nâng cao phúc lợi đối với cư dân nông thôn; tiêu chí còn thiếu bền vững; tiêu chí tạo động lực cho người dân và cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, tự giác, chủ động trong tổ chức thực hiện; *hoàn thành đầu quý III/2021, sau khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.*

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, đơn vị liên quan xây dựng; Nghị quyết sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (thay thế Nghị quyết 114/NQ-HĐND) hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, trình HĐND tỉnh kỳ họp cuối năm.

**3. Đối với cấp xã:** Các xã căn cứ Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, chủ động soát xét, xây dựng Khung kế hoạch, lộ trình và tổ chức thực hiện ngay từ những tháng đầu năm; huy động, cân đối nguồn lực khả thi, đảm bảo cập nhập theo các quy định mới và có kế hoạch để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, xã nông thôn mới thông minh.

*- Chỉ đạo hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn vào năm 2023:*Đối với 10 xã chưa đạt chuẩn thuộc các huyện Hương Khê (8 xã), Kỳ Anh (2 xã), tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên bố trí nguồn lực; giao tổ chức có tiềm lực về ngân sách, nhân lực có trách nhiệm đỡ đầu xã khó khăn…, gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu ở địa phương, cơ sở; riêng đối với xã Kỳ Lợi, do nằm trong quy hoạch Khu Kinh tế Vũng Áng nên sẽ có sự xem xét, đánh giá phù hợp với điều kiện thực tế.

*- Chỉ đạo 91 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024 (50% số xã, có dự kiến danh sách giao chi tiết đến từng địa phương)*, trong đó tập trung cao một số nội dung, tiêu chí khó của nhóm xã này, như: mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, mô hình áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất gắn với sản xuất an toàn thực phẩm; có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn 3 sao trở lên; nâng thu nhập bình quân đầu người lên tối thiểu gấp 1,2 lần; nâng tỷ lệ hộ gia đình có xử lý nước thải sinh hoạt tạị hộ hoặc cụm hộ đảm bảo yêu cầu lên tối thiểu 40%; thực hiện phân loại rác tại nguồn tối thiểu 90% hộ gia đình; có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên...

*- Chỉ đạo ít nhất 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (10% số xã) trước năm 2025,* trong đó tập trung vào các nội dung, tiêu chí có yêu cầu cao, như:mỗi xã có tối thiểu 02 hợp tác xã kiểu mới liên kết, hoạt động có hiệu quả; có sản phẩm OCOP đạt chuẩn 4 sao trở lên; nâng thu nhập bình quân đầu người lên tối thiểu gấp 1,5 lần; không còn hộ nghèo; nâng tỷ lệ hộ gia đình có xử lý nước thải sinh hoạt tại hộ và cụm hộ đảm bảo yêu cầu lên tối thiểu 50%...

*- Đối với xã đã đạt chuẩn:* Tập trung củng cố, hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu bền vững, như: môi trường, Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, thu nhập; có giải pháp nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch thường xuyên, an toàn từ hệ thống cấp nước tập trung…Định kỳ sẽ soát xét, đánh giá lại, thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn (nếu không đảm bảo yêu cầu tiêu chí mới).

**4. Đối với cấp huyện:** Chủ động soát xét theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025, xây dựng Khung kế hoạch, lộ trình thực hiện để cập nhập, hoàn thiện các nội dung, tiêu chí theo yêu cầu mới.

**-** *Hoàn thành 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn vào năm 2024:* Sớm hoàn thiện hồ sơ huyện Vũ Quang trình Trung ương thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn; các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn xác định mục tiêu đạt chuẩn trong năm 2021; huyện Kỳ Anh năm 2023, huyện Hương Khê năm 2024; đối với các huyện này, ưu tiên các tiêu chí còn khối lượng và yêu cầu kinh phí lớn, như: giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường và sản xuất.

*- Đối với các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao:* Tập trung vào các nội dung, tiêu chí khó, như: 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hệ thống giao thông đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa; thu gom, phân loại rác tại nguồn, xử lý nước thải sinh hoạt; chất lượng môi trường sống…

*- Đối với huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch vào năm 2025*: UBND tỉnh sẽ sớm phê duyệt Đề án theo yêu cầu trong Quyết định phê duyệt Đề án cấp tỉnh của Thủ tướng Chính phủ; tập trung cao các nội dung, tiêu chí khó, như: 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; bảo tồn, khôi phục và phát huy có hiệu quả các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, gắn với phát triển du lịch...

*- Đối với các huyện đã đạt chuẩn*: Chú trọng nâng chuẩn các tiêu chí cấp xã; nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông các tuyến đường huyện, liên xã đảm bảo kết nối liên thông giữa vùng sản xuất - thị trường, khu vực nông thôn với trung tâm kinh tế - đô thị trên địa bàn huyện; đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, đặc biệt là hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện, đáp ứng các yêu cầu áp dụng cơ giới hóa và áp dụng công nghệ cao…

**5. Giải pháp chủ yếu đối với một số lĩnh vực cụ thể**

*5.1 Công tác quy hoạch:* Rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tăng cường công tác quản lý quy hoạch.

*5.2 Về phát triển kinh tế*

- Phát triển đa dạng các loại hình kinh tế nông thôn, thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại nông nghiệp có sự đổi mới, sáng tạo, đi vào chiều sâu, phát huy hơn nữa các sản phẩm chủ lực có lợi thế của tỉnh theo hướng đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong đó lấy doanh nghiệp, HTX làm hạt nhân; ưu tiên thúc đẩy chế biến sâu, cơ sở bảo quản, kết nối với chuỗi cung ứng, hình thành nhóm sản phẩm chủ lực theo 3 cấp độ: sản phẩm chủ lực quốc gia, cấp tỉnh và đặc thù vùng, miền. Trong năm 2021, ban hành bộ tiêu chí và tổ chức chỉ đạo triển khai phong trào xây dựng mô hình sản xuất cánh đồng kiểu mẫu ở các huyện, thị xã, thành phố (phấn đấu năm 2021 mỗi địa phương có từ 3-5 mô hình, diện tích sản xuất đạt trên 2.000ha); tiếp tục rà soát, chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, mùa vụ, phát triển các cây trồng cạn, rau màu có giá trị cao; từng bước ổn định quy mô và tập trung vào đầu tư thâm canh, tăng diện tích áp dụng quy trình VietGAP, phát triển thương hiệu, thu hút đầu tư bảo quản, chế biến, mở rộng thị trường sản phẩm cam, bưởi Phúc Trạch đặc sản, chè công nghiệp từng bước hình thành các mã vùng sản xuất áp dụng công nghệ cao; tập trung tháo gỡ khó khăn về đất đai, hỗ trợ, khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư, phát triển bền vững các chuỗi, dự án chăn nuôi lợn, bò, hươu, gia cầm trang trại, gia trại quy mô lớn đảm bảo điều kiện, tiêu chí môi trường; kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, phấn đấu tăng tỷ trọng chăn nuôi trang trại lên đạt trên 60% vào cuối năm 2021; chủ động giám sát, dự báo và thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ dịch bênh.

- Đẩy mạnh phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, sản phẩm đặc sản gắn với Chương trình OCOP. Khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống; tổ chức sản xuất theo hướng hình thành doanh nghiệp, hợp tác xã để tập trung thu hút nguồn vốn, lao động, đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường; khuyến khích, tạo điều kiện để du nhập các nghề tiểu thủ công nghiệp mới gắn với phân công lại lao động địa bàn nông thôn. Nhân rộng mô hình xã hội hóa đầu tư các cụm công nghiệp làng nghề, như: cụm công nghiệp Thái Yên, cụm công nghiệp Yên Huy...

- Tập trung thu hút đầu tư, tăng tỉ lệ lấp đầy tại các khu, cụm công nghiệp, nâng tỷ lệ lấp đầy đạt tối thiểu 70%; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất theo hướng tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, nhất là công nghệ chế biến sâu các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực; đầu tư thí điểm đồng bộ hạ tầng hạ tầng 01-02 cụm công nghiệp phục vụ sản xuất tập trung các ngành nghề chế biến nông, lâm, thủy hải sản; hệ thống kho bảo quản nông sản tại Cẩm Nhượng và Khe Cò.

- Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề, gắn với chuyển đổi nghề có giá trị gia tăng, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; củng cố và nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là năng lực kết nối, giới thiệu việc làm cho lao động; thí điểm một số mô hình *Điểm giới thiệu việc làm* ở một số huyện có điều kiện, nâng cao khả năng tiếp cận của lao động nông thôn.

- Triển khai thực hiện Chương trình OCOP theo đúng chu trình thường niên, đảm bảo hiệu quả. Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cơ cấu lại các tổ chức sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, nhất là Hợp tác xã. Tổ chức kết nối với các đối tác, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các đơn vị tư vấn hỗ trợ các chủ thể trong việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn, công tác xúc tiến thương mại; thường xuyên kiểm tra tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là các vấn đề về quy hoạch, bố trí mặt bằng, đất đai. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở OCOP. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong thực hiện Chương trình, nhất là ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm.

- Phát triển du lịch nông thôn, tạo việc làm và thu nhập cho người dân từ du lịch; xây dựng các mô hình kết nối du lịch gắn với tiềm năng về văn hóa, cảnh quan nông thôn, ưu tiên phát triển du lịch văn hóa, trải nghiệm; kết nối với các trung tâm du lịch biển để hình thành các tuyến du lịch NTM trên địa bàn tỉnh. Triển khai Dự án “Xây dựng mô hình du lịch, trải nghiệm nông thôn mới gắn với phát huy các giá trị văn hóa địa phương”.

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng mẫu mã hàng hóa, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng Trung tâm sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản của tỉnh, có kết nối liên tỉnh; nâng cao năng lực Trung tâm xúc tiến thương mại và dự báo thị trường của tỉnh.

- Đẩy mạnh thu hút, phát triển sản xuất, thực hiện hiệu quả công tác khuyến công, tăng giá trị sản phẩm công nghiệp nông thôn. Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến thương mại, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn, có trọng tâm trọng điểm, nhất là xúc tiến thương mại sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP. Tổ chức phiên chợ đêm cuối tuần, trong đó tập trung các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn, nông nghiệp chủ lực.

- Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án, dự án về giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh, đưa tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo thấp hơn bình quân chung của vùng Bắc Trung Bộ.

*5.3 Xây dựng kết cấu hạ tầng*

Ưu tiên phát triển các hạ tầng trọng yếu, đảm bảo kết nối đồng bộ, hài hòa giữa phát triển công nghiệp với nông nghiệp, giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng khó khăn với vùng động lực phát triển, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, thông tin truyền thông....Đối với hệ thống giao thông cấp tỉnh, ưu tiên xây dựng mới, nâng cấp các tuyến: đường ven biển đoạn Kỳ Phú- Kỳ Ninh; nâng cấp đường tỉnh 553, đoạn từ Lộc Yên đến đường Hồ Chí Minh; đầu tư thông tuyến đường tỉnh 553 đoạn từ Trạm Bù đến Lộc Yên; nâng cấp mở rộng đường tỉnh 550, đoạn Thạch Hải đến cầu Thạch Đồng; nâng cấp mở rộng đường tỉnh 549, đoạn từ Nguyễn Huy Lung đến cầu Hộ Độ và mở rộng cầu Hộ Độ; nâng cấp tuyến đường nối QL1 đến khu du lịch Kỳ Xuân (đường Tiến Xuân); nâng cấp mở rộng đường nối ngã ba Thạch Long đi Đò Điệm, đầu tư đoạn tuyến đường Hàm Nghi kéo dài phía Tây…Đối với giao thông cấp huyện, ưu tiên đầu tư các tuyến đường huyện của địa phương khó khăn về kinh tế chưa đạt chuẩn NTM, như Hương Khê, Kỳ Anh: đường huyện lộ 1, huyện lộ 5, huyện lộ 8, huyện lộ 9 của huyện Hương Khê; các tuyến đường Sơn – Thượng (ĐH.145), đường Bắc- Xuân của huyện Kỳ Anh... Về hệ thống thủy lợi, ưu tiên các dự án đảm bảo kết nối đồng bộ và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là thoát lũ và chống hạn hán, như: xây dựng Kênh Cầu Động và Kênh Hương Sơn thuộc hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang giai đoạn 2; Dự án thoát lũ hạ du Kẻ Gỗ; làm mới hồ Trại Dơi, huyện Hương Khê. Về hệ thống điện, nâng cấp hệ thống lưới điện, đảm bảo ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển. Về thông tin, truyền thông, đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Hội nghị trực tuyến liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Trong năm 2021, rà soát, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu bị hư hỏng sau bão lũ. Triển khai kịp thời kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng lũ lụt có khó khăn về nhà ở; phấn đấu đến hết tháng 6 năm 2021, đảm bảo 100% gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai đều có chỗ ở an toàn; những hộ dân có nhà bị đổ, sập, hư hỏng nặng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa kiên cố.

*5.4 Văn hóa - xã hội - môi trường*

- Rà soát, xây dựng và phê duyệt Đề án sắp xếp lại hệ thống trường trung học phổ thông; triển khai thực hiện sắp xếp lại hệ thống trường mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập ở các cơ sở giáo dục; sắp xếp, bố trí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong năm 2021, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng chất lượng giáo dục đại trà; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, du nhập các ngành nghề mới. Thực hiện hiệu quả các chính sách về lao động, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các Bệnh viện tuyến tỉnh và mạng lưới y tế cơ sở đạt chuẩn nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển mạng lưới hệ thống y tế Hà Tĩnh theo hướng hiện đại, đảm bảo dự phòng tích cực và chủ động, ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp. Trong năm 2021, quan tâm cao khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử; triển khai hoạt động của trạm y tế theo nguyên lý y học gia đình; nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới nhân viên y tế thôn. Tiếp tục nâng cao cảnh giác, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

- Đổi mới nội dung, hình thức phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình, làng xã, khối phố, đơn vị văn hóa; tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp. Tổ chức kiểm kê, ghi danh các di sản văn hóa - lịch sử thường xuyên, định kỳ; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa - lịch sử, đặc biệt là cấp quốc gia và cấp tỉnh; ưu tiên trao quyền quản lý các di sản cho cấp huyện nhằm kết nối du lịch và tổ chức quản lý, phát huy giá trị gắn với cộng đồng.

- Xây dựng, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân từ công trình tập trung tối thiểu đạt 50%, ưu tiên công trình cấp nước quy mô liên xã, liên huyện (Nhà máy nước Nam Cẩm Xuyên, Bắc Kỳ Anh; Nhà máy nước Vực Trống; Nhà máy nước xã Tân Mỹ Hà; Nhà máy nước xã Liên Minh; công trình cấp nước bãi ngang ven biển Thạch Hà…); xây dựng, kết nối hòa mạng các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trong tỉnh (Nhà máy nước Bắc Cẩm Xuyên, Nhà máy nước Thiên Lộc, Nhà máy nước Bắc Thạch Hà…) và hỗ trợ lắp đặt các thiết bị nhỏ lẻ đối với các vùng không nằm trong quy hoạch tập trung, nhất là những vùng khó khăn về nước, ô nhiễm nặng. Đẩy mạnh việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn; đầu tư, nâng cấp hệ thống các nhà máy/cơ sở xử lý rác thải tập trung quy mô huyện, liên huyện, định hướng đến năm 2023 hoàn thành 2 Nhà máy lớn, công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường tại TX Hồng Lĩnh/Lộc Hà và huyện Kỳ Anh; thực hiện đồng bộ hóa trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt tại hộ gia đình và cụm dân cư trong toàn tỉnh; đầu tư xây dựng mới hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn; xây dựng nhân rộng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thử nghiệm mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thông minh.

*5.5 Hệ thống chính trị*

- Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII. Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, đổi mới hệ thống chính trị nhất là ở cơ sở theo tinh thần Kết luận 64-KL/TW, Hội nghị Trung ương 7 khóa XI; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; xây dựng và triển khai Khung kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh theo Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II được triển khai trong toàn tỉnh, nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP); thực hiện có hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh; ưu tiên các nguồn lực triển khai ứng dụng các nền tảng giúp phát triển y tế thông minh, giáo dục thông minh, đô thị thông minh, Khu dân cư nông thôn mới thông minh và phát triển kinh tế số nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội; chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố, bảo vệ các cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh, làm nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; thường xuyên nắm tình hình để chủ động tham mưu; bố trí đủ lực lượng tại các địa bàn trọng điểm; kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, điểm nóng.

*5.6. Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu*

Đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu từ những tháng đầu năm; tổ chức thực hiện bài bản, quyết liệt, khơi dậy, phát huy được sức dân cao nhất, hướng tới xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu thông minh.Xây dựng mô hình và phát triển "Khu dân cư nông thôn mới thông minh", kết nối, phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch làng xã nông thôn mới.

**6.** Củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu giúp việc đảm bảo chuyên trách, chuyên nghiệp, chuyên môn hóa ngày càng cao; triển khai đồng bộ giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm cao công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ.

**7.** **Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực**

**-** Ưu tiên các nguồn thu tăng ngân sách, tái đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, cân bằng sự phát triển nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững; nguồn vốn ngân sách địa phương các cấp (tỉnh, huyện, xã) cho xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn;

- Đẩy mạnh các hình thức xã hội hóa đầu tư, huy động tối đa các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tiếp tục khơi dậy, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của người dân cho xây dựng NTM.

**8**. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh Chương trình nông thôn mới; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; làm tốt công tác sơ, tổng kết đánh giá đúng thực chất, rút ra được những bài học kinh nghiệm và khen thưởng, vinh danh kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình.

*Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, là năm có rất nhiều sự kiện quan trọng của Đất nước, với tinh thần, khí thế mới, cấp ủy, chính quyền các cấp và tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra, làm tiền đề quan trọng để đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới vào năm 2025./.*

**BAN CHỈ ĐẠO TỈNH**

1. ## Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chỉ đạo nhân rộng, nâng cao chất lượng các Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu; tăng cường cao hơn việc giám sát cơ sở, làm tốt chức năng điều phối thực hiện Chương trình, phối hợp tổ chức Hội thảo về giải pháp nhân rộng các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt nông thôn....; Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu tổ chức thành công Lễ hội cam và các sản phẩm nông nghiệp lần thứ 4 năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu phân bổ vốn NTM, rà soát nợ xây dựng cơ bản; Sở Tài chính kiểm tra công tác quản lý sử dụng vốn NTM; các sở soát xét, đánh giá kỹ tiêu chí theo ngành phụ trách như: Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế.....Hội Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Làm vườn tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động tích cực, gắn với các phong trào, nhiệm vụ của mình

   [↑](#footnote-ref-1)
2. huyện Vũ Quang phát động phong trào thi đua, trọng tâm là xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, tổ dân phố văn minh, cụm dân cư, tuyến đường mẫu; huyện Kỳ Anh, - Đoàn công tác dân vận phối hợp với Đoàn chỉ đạo cơ sở của Ban Thường vụ huyện ủy, tổ chức soát xét các nội dung tiêu chí đến tận từng hộ để chỉ đạo, vận động thực hiện; huyện Cẩm Xuyên thành lập các tổ công tác chỉ đạo xã, thực hiện tiêu chí huyện, phân công chỉ đạo, thực hiện; huyện Can Lộc phát động “Đợt cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chào mừng Đại hội Đảng các cấp... [↑](#footnote-ref-2)
3. đạt 1.264,7ha (tăng 446,5ha), liên kết cánh đồng lớn đạt 1.200ha (tăng 500ha); năng suất lúa bình quân đạt 51,98 tạ/ha (tăng 2,11 tạ/ha) [↑](#footnote-ref-3)
4. diện tích đạt trên 11.050ha (tăng 630ha), sản lượng quả thu hoạch ước đạt 84.700 tấn (tăng 25% so với năm 2019). [↑](#footnote-ref-4)
5. đến nay, tổng đàn lợn đạt trên 387.000 con (đạt 102% KH, tăng 8,9% so với năm 2019), riêng đàn lợn nái tăng 13,8%; trong đó khu vực chăn nuôi lợn trang trại tiếp tục tăng về số lượng đầu con, chiếm 58% tổng đàn lợn. [↑](#footnote-ref-5)
6. đàn bò tăng 2,7%, gia cầm tăng 2,8%, hươu tăng 2,5% [↑](#footnote-ref-6)
7. Các huyện đạt kết quả khá cao là: Thạch Hà (90km), Hương Sơn (90km); các xã có khối lượng làm đường GTNT khá lớn như, Thiên Lộc (15km), Thạch Châu (15,3 km), Lưu Vĩnh Sơn (15km), Kỳ Văn, Kim Hoa, Sơn Tiến, Sơn Lễ… [↑](#footnote-ref-7)
8. Như câu lạc bộ dân vũ ở một số xã thuộc các huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân… [↑](#footnote-ref-8)
9. trong điều kiện cách ly xã hội, nhiều địa phương đã thực hiện tốt các nội dung ngay tại hộ gia đình (dọn dẹp, chỉnh trang nhà ở; vườn hộ, công trình chăn nuôi…), vừa đảm bảo điều kiện chống dịch, vừa đảm bảo được mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; ngay khi mưa lũ xảy ra, đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục về khu dân cư, xử lý môi trường… [↑](#footnote-ref-9)
10. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, trong số 494 HTX đang hoạt động, có 428 HTX thực hiện đánh giá HTX, có: 44 HTX xếp loại tốt (chiếm 10%), 167 HTX xếp loại khá (chiếm 39%), 158 HTX xếp loại trung bình (chiếm 37%), 59 HTX xếp loại yếu (chiếm 14%). Còn 28 HTX chưa đủ thời gian đánh giá, 38 HTX không thực hiện việc xếp loại đánh giá. [↑](#footnote-ref-10)