|  |  |
| --- | --- |
| TỈNH ỦY HÀ TĨNH  **BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG**  **XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ**  **MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày 26 tháng 6 năm 2020* |

**BÁO CÁO**

**Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia**

**xây dựng nông thôn mới, Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm;**

**nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới**

Thực hiện Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19 tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh tế, xã hội nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay, góp sức của toàn xã hội, đặc biệt sự vào cuộc chủ động, tích cực của người dân ngày càng rõ hơn nên Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt được kết quả khá cao, góp phần tạo sự ổn định và phát triển chung của tỉnh: Huyện Thạch Hà và Đức Thọ đã có nỗ lực lớn, vừa qua Đoàn liên ngành Trung ương thẩm tra và đánh giá cao và huyện Đức Thọ đã được Hội đồng thẩm định Trung ương họp bỏ phiếu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (100% thành viên Hội đồng nhất trí); các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kết quả thuyết phục; tập trung cao hoàn thiện các Đề án: Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa, Đề án huyện Kỳ Anh, Hương Khê đạt chuẩn nông thôn mới; phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu lan tỏa nhanh, đi vào chiều sâu. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đạt được kết quả bước đầu khá tốt, những sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn năm 2019 đều có sự tăng trưởng cao, nhất là nâng cao về chất lượng và xúc tiến thương mại (nhiều sản phẩm doanh thu vượt trội 2-5 lần, thị trường được mở rộng ra nhiều tỉnh; việc quản lý chất lượng sản phẩm được tăng cường, 100% cơ sở đã được UBND huyện cấp huyện xác nhận quy trình sản xuất); đối với sản phẩm tham gia Chương trình năm 2020, hiện nay các huyện đã đăng ký 159 ý tưởng, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã thẩm định xong và có 119 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện lập phương án sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình.

**Phần thứ nhất**

**Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2020**

**I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Ban Chỉ đạo tỉnh duy trì họp giao ban hàng tháng một cách thường xuyên, chủ yếu đi sâu theo các chuyên đề; UBND tỉnh tập trung cao chỉ đạo hoàn thiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đã tổ chức nhiều cuộc làm việc với các sở ngành và các huyện Kỳ Anh, Hương Khê về huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Mỗi xã một sản phẩm tại huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn.

Một số sở, ngành có sự chủ động trong việc soát xét, đánh giá và hướng dẫn thực hiện tiêu chí, tham gia xây dựng Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm định Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tiêu biểu như: Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương[[1]](#footnote-1)...

Các huyện, xã phát huy hiệu quả việc sử dụng các tiện ích mạng xã hội (zalo, facebook...) để tuyên truyền, chỉ đạo, điều hành và cập nhập thông tin báo cáo[[2]](#footnote-2); các Đoàn Công tác của Huyện ủy, Tổ công tác chỉ đạo tại cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

**II. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới**

**1. Về quy hoạch:** Đối với các xã sau sáp nhập đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới và đang triển khai thực hiện.

**2. Về phát triển kinh tế nông thôn**

*- Lĩnh vực nông nghiệp:* Sản xuất vụ Xuân được mùa, kiểm soát tốt dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh đạo ôn cổ bông, dịch tả lợn Châu Phi; nhân rộng nhanh các mô hình thửa lớn với quy mô bước đầu đạt 1.131ha[[3]](#footnote-3) (tăng 296,5ha), liên kết sản xuất cánh đồng lớn đạt 402ha[[4]](#footnote-4); diện tích trồng cam, bưởi Phúc Trạch áp dụng quy trình chứng nhận VietGAP đạt 1.047 ha (tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2019). Tổng đàn lợn đạt 362.523 con, tăng 1,9% (6.800 con), đàn nái 37.243 con, tăng 6% so với thời điểm cuối năm 2019[[5]](#footnote-5). Sản xuất thủy sản duy trì mức phát triển khá, tổng sản lượng 6 tháng đầu năm ước đạt trên 24.088 tấn (tăng 7,2% so với cùng kỳ 2019)[[6]](#footnote-6).

Thành lập mới 223 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả (17 mô hình lớn, 37 mô hình vừa và 169 mô hình nhỏ), bằng 94,1% so cùng kỳ 2019 *(chi tiết có biểu 1 kèm theo);* nổi bật như các mô hình trồng dưa lưới tại các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Thạch Hà; mô hình chăn nuôi gà ở Nghi Xuân, Cẩm Xuyên...

*- Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nông thôn:* Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn tiếp tục được duy trì ổn định, việc xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm được chú trọng. Các hoạt động thương mại nông thôn tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với thực hiện Chương trình OCOP; xây dựng Quy định về tiêu chuẩn, quy chế quản lý điểm giới thiệu, bán sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, tổ chức gian hàng của tỉnh tại các Hội chợ OCOP Quảng Ninh, EXPO 2020 tại Hà Nội...

*\* Về phát triển hình thức tổ chức sản xuất*: Thành lập mới 36 THT (bằng 150% so cùng kỳ 2019), 13 HTX (bằng 92,3% so cùng kỳ), 87 DN (bằng 77,7 % so cùng kỳ). Lũy kế từ 2011 đến nay có 3.797 THT, 1.282 HTX, 2.957 DN trên địa bàn nông thôn *(Chi tiết có biểu 2,3,4 kèm theo).*

*Đến nay có 172 xã đạt tiêu chí Thu nhập, 175 xã đạt tiêu chí Hộ nghèo, 181 xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm, 179 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất.*

**2. Xây dựng kết cấu hạ tầng**:Toàn tỉnh làm được 342,7 km đường giao thông, trong đó theo cơ chế hỗ trợ xi măng 185,08/432,3 km (đạt 42,8%KH)[[7]](#footnote-7); 66,23/173,7 km rãnh thoát nước (đạt 38,1%KH)[[8]](#footnote-8); 23,75 km kênh mương nội đồng, trong đó theo cơ chế hỗ trợ xi măng là 16/80,96 km (đạt 19,8% KH); phục hồi mặt đường 11,95/106,95 km (đạt 11,2%); làm mới, nâng cấp 7 nhà văn hóa xã, 8 sân vận động xã; 30 nhà văn hóa thôn, 37 khu thể thao thôn; làm mới 6 khu vui chơi giải trí cho người cao tuổi và trẻ em*...(chi tiết có biểu 5,6 kèm theo).*

*Đến nay có 159 xã đạt tiêu chí Giao thông, 179 xã đạt tiêu chí Thủy lợi, 180 xã đạt tiêu chí Điện, 168 xã đạt tiêu chí Trường học, 163 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, 180 xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 180 xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông, 173 xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư.*

**3. Văn hóa, xã hội, môi trường**

Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tốt, Hà Tĩnh đứng thứ 2 cả nước về tỷ lệ số học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia đạt giải; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS được củng cố và giữ vững[[9]](#footnote-9). Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện có hiệu quả.

Tổ chức thành công Hội nghị liên kết kích cầu du lịch nội địa; công nhận 11 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh; các địa phương tập trung cao tuyên truyền hoạt động đại hội đảng các cấp.

Công tác vệ sinh môi trường trong khu dân cư có chuyển biến tích cực, một số địa phương đã triển khai khá tốt việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; nhân rộng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt trong Khu dân cư, tiêu biểu như các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ…Triển khai xây dựng Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

*Đến nay có 181 xã đạt tiêu chí Giáo dục và Đào tạo, 180 xã đạt tiêu chí Y tế, 180 xã đạt tiêu chí Văn hóa, 156 xã đạt tiêu chí Môi trường và ATTP.*

**4. Hệ thống tổ chức chính trị và An ninh trật tự, an toàn xã hội:**Các xã sau sáp nhập đã có sự tập trung sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức và sớm đi vào hoạt động ổn định. An ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

*Đến nay có 172 xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, 178 xã đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh.*

**5. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu:** Các địa phương đều có sự quan tâm và tiếp tục triển khai thực hiện khá tốt, nhất là tập trung phát triển vườn hộ, chỉnh trang nhà ở và công trình phụ trợ…đặc biệt trong điều kiện cách ly xã hội, nhiều địa phương đã thực hiện tốt các nội dung ngay tại hộ gia đình, vừa đảm bảo điều kiện chống dịch, vừa đảm bảo được mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tiêu biểu như các huyện Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn...Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 549 thôn đăng ký thực hiện xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu; 3.039 hộ triển khai xây dựng Vườn mẫu. Lũy kế đến nay có 1.620/1.647 thôn triển khai (đạt 98%), 14.881 Vườn triển khai xây dựng Vườn mẫu (hiện có 431 Khu dân cư kiểu mẫu đạt chuẩn; 5.244 Vườn đạt chuẩn).

**\* Kết quả thực hiện theo nhóm xã**

*(1) Nhóm các xã phấn đấu đạt chuẩn 2020:* Các xã tập trung cao hoàn thiện các tiêu chí, khối lượng lớn nhất là: làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa và khu thể thao thôn, chỉnh trang, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu,…một số xã đạt kết quả khá như: Kỳ Thượng - huyện Kỳ Anh; Cẩm Nhượng, Cẩm Thịnh - huyện Cẩm Xuyên; Lộc Yên, Hương Giang - huyện Hương Khê…

*(2) Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao*: Các xã đã có sự tập trung cao hơn trước, nhất là công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, nâng câp hệ thống đường giao thông …Xã Thạch Long đã được các sở ngành thẩm định đạt chuẩn (đạt 7/7 tiêu chí), đủ điều kiện để bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; một số xã đạt kết quả khá như: Đức Lĩnh, Hương Minh - huyện Vũ Quang; Cẩm Thành - huyện Cẩm Xuyên; Thượng Lộc - huyện Can Lộc…

*(3) Nhóm các xã phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu:* 2 xã Hương Trà và Tùng Ảnh đã có sự tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt để củng cố, nâng cấp các tiêu chí, khối lượng tăng thêm lớn về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, Cảnh quan môi trường...Đến nay, 2 xã đã được các sở, ngành thẩm định đạt chuẩn 5/5 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu và có nhiều điển hình nổi bật trên một số lĩnh vực về phát triển kinh tế, xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường nông thôn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa...Ngoài ra một số xã như Tượng Sơn, Thạch Hạ, Cẩm Vịnh đang tập trung cao.

*(4) Nhóm các xã đã đạt chuẩn còn lại:* Nhìn chung các xã đều có sự tập trung để củng cố, nâng cấp các tiêu chí, khối lượng tăng thêm chủ yếu là chỉnh trang, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, làm đường giao thông nông thôn...tiêu biểu như các xã: Cẩm Quang - huyện Cẩm Xuyên; Xuân Phổ - huyện Nghi Xuân, Kỳ Thư - huyện Kỳ Anh...Tuy vậy, vẫn còn một số xã khối lượng còn hạn chế, như Sơn Châu - huyện Hương Sơn; Đức Bồng, Đức Giang - huyện Vũ Quang; Kỳ Xuân - huyện Kỳ Anh; Xuân Hồng - huyện Nghi Xuân, Kỳ Hoa - thị xã Kỳ Anh...

**\* Về xây dựng huyện nông thôn mới:**

- 2 huyện Kỳ Anh, Hương Khê: Đã xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đang hoàn thiện Đề án sau khi lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan và huyện sẽ phê duyệt vào cuối tháng 6, đầu tháng 7.

- Huyện Lộc Hà: Đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 6/9 tiêu chí cấp huyện (Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Tổ chức sản xuất, An ninh, trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới); 3/9 tiêu chí chưa đạt, gồm: Giao thông, (Tuyến từ Thạch Kênh đến Hồng Lộc (tuyến TL7) dài 6,0km chưa khởi công và tuyến Thạch Bằng - Phù Lưu 5,3km đang thi công); y tế - văn hóa – giáo dục (Trung tâm văn hóa huyện chưa có); Môi trường (khắc phục các nội dung tại bãi rác và xử lý môi trường cụm công nghiệp Thạch Kim). Do khối lượng cần thực hiện còn lại tương đối lớn nên huyện Lộc Hà khó có khả năng đạt chuẩn năm 2020, vì vậy đưa ra khỏi danh sách huyện phấn đấu đạt chuẩn năm 2020 (Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/1/2020 của UBND tỉnh về Chương trình triển khai nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020).

- Huyện Vũ Quang: Đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM, huyện đã tổ chức soát xét lại tiêu chí cấp xã và có sự tập trung để củng cố, nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí. Đối với tiêu chí cấp huyện, đạt chuẩn 5/9 tiêu chí (Thủy lợi, Điện, Sản xuất, An ninh trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng NTM); còn 4/9 tiêu chí chưa đạt (Quy hoạch, Giao thông; Y tế - văn hóa - giáo dục; môi trường), trong đó tiêu chí giao thông còn 10km chưa có dự án, huyện đã tổ chức khảo sát hoàn thiện hồ sơ thủ tục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí nguồn vốn để triển khai thực hiện.

- Huyện Cẩm Xuyên: Đến nay, đã có 19/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 2 xã Cẩm Thịnh, Cẩm Nhượng, huyện đã thẩm tra đạt 20/20 tiêu chí và đề xuất tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các tiêu chí cấp huyện, đến nay đạt 6/9 tiêu chí (Thủy lợi; Điện; Tổ chức sản xuất; Y tế -Văn hóa-Giáo dục; An ninh trật tự; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới), còn 3/9 tiêu chí chưa đạt, gồm: Quy hoạch (hoàn thành quy hoạch vùng huyện, trình Sở Xây dựng thẩm định, để trình UBND tỉnh phê duyệt); Giao thông (xây dựng mới, nâng cấp 26,46/69,04km chưa đạt chuẩn - hiện đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư và triển khai thi công); Môi trường (đầu tư xây dựng hệ thống mương nước thải tại Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên; triển khai phân loại rác tại nguồn).

Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã có soát xét, đánh giá huyện Cẩm Xuyên có khả năng đạt chuẩn NTM trong năm 2020 nhưng cần phải tập trung cao hoàn thiện hệ thống giao thông, tăng cường vấn đề môi trường, nhất là một số xã ven biển.

**\* Về xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa**: Huyện Nghi Xuân đã hoàn thiện Đề án.

**\* Về xây dựng Đề án thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới:** UBND tỉnh đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Quyết định 850/QĐ-UBND ngày 16/3/2020). Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Ban Soạn thảo Đề án (Quyết định 1847/QĐ-BNN ngày 26/5/2020). Ban Soạn thảo đang hoàn thiện Đề án sau khi xin ý kiến của các huyện, các đồng chí Lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo của Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định.

**6. Kết quả thực hiện các nội dung khác**

*6.1. Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn:* Các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục duy trì, trong 6 tháng đầu năm 2020 đã có gần 600 tin, bài, phóng sự, ký sự được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Cấp tỉnh đã tổ chức 16 lớp đào tạo cho 538 học viên; 73 lớp tập huấn cho 3.240 người về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, Chương trình OCOP, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, xây dựng NTM; trồng trọt, chăn nuôi, kỹ năng giám sát nông thôn mới, VietGAP, Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ gắn với sản phẩm OCOP...trong đó Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức tập huấn 9 lớp về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, 02 lớp về thu gom, xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt khu dân cư (trong đó 01 lớp tập huấn chung toàn tỉnh và 01 lớp tổ chức ở huyện Đức Thọ).

Cấp huyện đã tổ chức 262 lớp tập huấn cho 17.682 người về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, 5 không 3 sạch, du lịch cộng đồng....

*6.2 Công tác đỡ đầu, tài trợ*: Các đơn vị được giao nhiệm vụ đỡ đầu đã chủ động hơn triển khai các hoạt động thiết thực như huy động lực lượng giúp giải phóng hành lang, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, chỉnh trang khu dân cư; hỗ trợ kinh phí xây dựng, mua sắm thiết chế nhà văn hóa thôn, nhà ở cho hộ nghèo...tiêu biểu như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Hội phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn...Tổng kinh phí huy động được trong 6 tháng là 17,087 tỷ đồng, trong đó cấp tỉnh 971 triệu đồng; cấp huyện 16,116 tỷ đồng.

Cộng đồng OCOP ủng hộ các địa phương phòng chống dịch bệnh Covid-19 là 127 triệu đồng. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ xây dựng trường mầm non huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tính đến ngày 25/6/2020 là 139 triệu đồng, tiêu biểu như: Ban chỉ đạo NTM huyện Nghi Xuân, một số cơ sở OCOP...

*6.3 Kết quả phân bổ, giải ngân nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình NTM năm 2020:*

*- Về phân bổ vốn ngân sách Trung ương trực tiếp thực hiện Chương trình nông thôn mới 2020*: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 5/5/2020; 13/13 đơn vị cấp huyện đã có quyết định phân bổ cho các xã.

*- Về giải ngân vốn*: Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số vốn đã giải ngân đến ngày 15/6/2020 là 23.291[[10]](#footnote-10)/757.898 triệu đồng (đạt 3%), trong đó vốn đầu tư phát triển: 22.587/631.491 triệu đồng (đạt 4%); vốn sự nghiệp 704/126.047 tỷ đồng (đạt 1%) - *(chi tiết có biểu 7 kèm theo)*.

**II. Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)**

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đã có 159 ý tưởng đăng ký tham gia Chương trình năm 2020 được cấp huyện xét chọn và Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định chấp thuận 119 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện lập phương án sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình, một số địa phương thực hiện tốt như Thạch Hà, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên...Tất cả các địa phương đã xác nhận quy trình sản xuất gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và đã có 66 quy trình sản xuất được niêm yết tại các cơ sở có sản phẩm OCOP đạt chuẩn để thực hiện và giám sát. Đoàn Liên ngành đã hoàn thành tổ chức thẩm định chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2019 cho các địa phương với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ 19,89 tỷ đồng và UBND tỉnh đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ (đợt 1) 8,06 tỷ đồng.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đã tham mưu xây dựng kế hoạch, ban hành bộ câu hỏi để cho người dân, cộng đồng nghiên cứu và tham gia kế hoạch phổ biến kiến thức OCOP trên truyền hình và trên mạng Internet. Đã tổ chức tập huấn cho các chủ cơ sở tham gia OCOP kỹ năng quản trị kinh doanh, kỹ năng bán hàng và hướng dẫn thành lập Hội quán; các địa phương cũng đã chủ động tập huấn cho các chủ thể, cán bộ tham gia Chương trình như Thạch Hà, Lộc Hà...

Tổ chức, hỗ trợ các chủ cơ sở tham gia các gian hàng trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm Chương trình OCOP tại các tỉnh Quảng Ninh, Hà Nội...Tổ chức thực hiện gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối nông thôn mới ở Quảng Trị được Trung ương và các tỉnh bạn đánh giá cao. Tổng doanh thu của các sản phẩm tham gia Chương trình 6 tháng đầu năm 2020: 114.352 triệu đồng, lợi nhuận 22.440 triệu đồng; trong đó doanh thu của các sản phẩm đạt chuẩn OCOP: 86.753 triệu đồng, lợi nhuận: 16.977 triệu đồng, các sản phẩm đạt chuẩn đều doanh số bán hàng tăng hơn so với trước khi tham gia Chương trình

\* Về Mô hình Hội quán: Đã xây dựng quy chế mẫu và hướng dẫn, vận động hình thành được 05 Hội quán, gồm: Hội quán chế biến thủy hải sản Kỳ Anh, Hội quán OCOP Nhung hươu Hương Sơn; Hội quán Cam Thượng Lộc, Hội quán dưa lưới; Hội quán sản xuất dưa an toàn xã Thịnh Lộc. Hiện nay, Hội quán chế biến thủy hải sản Kỳ Anh đang rà soát, xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ra mắt trong tháng 7/2020.

**III. Một số tồn tại, hạn chế và những khó khăn, vướng mắc chủ yếu**

**1**. Làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng còn chậm[[11]](#footnote-11).

**2.** Một số xã đã đạt chuẩn, xã sau sáp nhập, xã phấn đấu đạt chuẩn nâng cao chưa tập trung cao, khối lượng đạt được còn thấp.

**3.** Một số huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, tiến độ và khối lượng thực hiện các tiêu chí cấp huyện còn chậm, như: Lộc Hà, Hương Sơn.

**4**. Một số đơn vị được giao đỡ đầu chưa có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, kết quả đạt được còn hạn chế.

**5.** Một số địa phương chưa thật sự quyết liệt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký ý tưởng tham gia Chương trình OCOP 2020 nên số lượng ý tưởng còn ít và nhiều ý tưởng chưa phù hợp với tiêu chí Chương trình;mviệc nghiệm thu, phê duyệt chính sách hỗ trợ chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại các địa phương còn chậm.

**6**. Sản xuất nông nghiệp đang gặp khó khăn, thách thức; dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ tái phát cao[[12]](#footnote-12); tái đàn, phục hồi phát triển chăn nuôi lợn còn chậm, đàn lợn nái trong nông hộ giảm mạnh (giảm 27,2% so với cùng kỳ), giá con giống đang ở mức cao[[13]](#footnote-13), trong khi nguồn lực của người chăn nuôi hạn chế sau thời gian dài nhiều năm liên tục chịu thiệt hại do khó khăn về thị trường, dịch bệnh.

***\* Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế:***

- Việc cung ứng xi măng theo cơ chế hỗ trợ vẫn còn chậm,

- Một số cán bộ xã chỉ đạo thiếu quyết liệt, ngại va chạm trong giai đoạn sáp nhập và trước Đại hội Đảng bộ xã.

- Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức.

- Nhận thức của cán bộ các cấp và người dân, cộng đồng về Chương trình OCOP vẫn đang còn hạn chế.

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc ở một số địa phương còn hạn chế; chưa bám sát cơ sở; chưa chủ động nghiên cứu, tham mưu các giải pháp phù hợp với thực tiễn.

**Phần thứ hai**

**Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thời gian tới**

**I. Quan điểm chỉ đạo**: Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu còn lại của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xác định mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp với thực tế và quan điểm, định hướng xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, đưa vào Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để tổ chức thực hiện. Tập trung cao đối với các xã khó khăn, các xã còn lại chưa đạt chuẩn; huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2020; hoàn thiện, phê duyệt các Đề án (Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, Đề án huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa; Đề án huyện đạt chuẩn NTM của các huyện: Kỳ Anh, Hương Khê). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện làm đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng; thực hiện Chương trình OCOP; giải ngân vốn nông thôn mới...

**II. Chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong năm 2020**

Các xã chưa đạt chuẩn phải nâng mức độ lên ít nhất 2 tiêu chí, trong đó có ít nhất 15 xã đạt chuẩn NTM; 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 150 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 1.500 vườn mẫu đạt chuẩn; ít nhất 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

**III. Một số nhiệm vụ trọng tâm**

**1**. **Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn**

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, gắn trách nhiệm với từng tổ chức, cá nhân nhất là người đứng đầu; tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua *“Cả nước chung sức xây dựng NTM”* giai đoạn 2020-2025; nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn.

**2. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét theo từng nhóm xã**

*- Đối với 27 xã chưa đạt chuẩn:* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí, có giải pháp khả thi đối với những tiêu chí khối lượng còn lớn, tiêu chí khó như đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, Khu dân cư NTM kiểu mẫu...phấn đấu đạt chuẩn bền vững, đúng lộ trình.

*- Nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu:* Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung, tiêu chí, có giải pháp cụ thể đối với các tiêu chí khó (thu nhập, môi trường, khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, sản xuất…).

*- Nhóm xã đã đạt chuẩn nông thôn mới*: Có kế hoạch, lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện để củng cố, cập nhập các nội dung, tiêu chí theo quy định mới; có lộ trình nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, chuyển mạnh sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới kiểu mẫu, quan tâm cao các tiêu chí nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân (thu nhập, giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường...).

**3. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu**

- Các huyện Cẩm Xuyên, Vũ Quang, Hương Sơn phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các nội dung, tiêu chí theo Khung kế hoạch; phấn đấu đạt chuẩn trước 31/12/2020.

- Huyện Nghi Xuân: Xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện Đề án huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

**4. Xây dựng Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025**

Tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các sở ngành, tổ chức đoàn thể, cấp huyện xây dựng kế hoạch/phương án thực hiện theo lĩnh vực, nội dung cấp mình quản lý.

**5. Nhiệm vụ chủ yếu đối với một số lĩnh vực cụ thể**

*5.1 Về phát triển kinh tế nông thôn*

- Triển khai hiệu quả Đề án phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục kiên trì, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Đề án, kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát huy hiệu quả đầu tư, mở rộng các chuỗi liên kết sản xuất đã và đang hình thành[[14]](#footnote-14); phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp – TTCN.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, sản phẩm chủ lực ở khu vực nông thôn.

*5.2* *Về quy hoạch nông thôn mới*: Các xã sau sáp nhập hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, hoàn thành trước 30/9/2020.

*5.3 Xây dựng kết cấu hạ tầng:* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng, phấn đấu hoàn thiện trước mùa mưa bão; áp dụng rộng rãi thiết kế điển hình các công trình trong xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả cơ chế trao quyền cho người dân và cộng đồng; không để phát sinh nợ đọng.

*5.4 Văn hóa - xã hội – môi trường:*

Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đại trà; đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở; tăng cường công tác quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm. Nâng cao hiệu quả  
việc xét, công nhận Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa theo Nghị định  
122/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức rà soát công nhận lại hương ước, quy  
ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên tuyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn; tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; triển khai thực hiện có hiệu quả phương án thu gom chất thải rắn; tổng kết, nhân rộng mô hình "Đồng bộ hóa quản lý và kỹ thuật trong xử lý rác và nước thải sinh hoạt trong khu dân cư”.

*5.5 Hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng:* Thực hiện các chế độ, chính sách tinh giản biên chế đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với sắp xếp nhân sự đại hội đảng các cấp. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội; xây dựng và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

*5.6 Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu:* Đẩy mạnh nâng cấp các Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu, xây dựng thí điểm mô hình Khu dân cư NTM kiểu mẫu thông minh; quan tâm cao phát triển kinh tế vườn hộ, ứng dụng nhanh tiến bộ KHCN, áp dụng các quy trình sản xuất tốt vào sản xuất (nông nghiệp hữu cơ, sản xuất VietGAP…) tạo sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ, cải tạo, phát triển cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp; phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp…Nâng cấp các tour tuyến du lịch làng xã nông thôn mới, từng bước kết nối với tour tuyến du lịch chung của tỉnh.

**6. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho các chủ thể tham gia và cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP. Quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn cơ cấu lại các tổ chức sản xuất tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, nhất là Hợp tác xã. Tổ chức kết nối với các đối tác, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP. Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương, các đơn vị tư vấn hỗ trợ các chủ thể trong việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn, công tác xúc tiến thương mại; thường xuyên kiểm tra tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là các vấn đề về quy hoạch, bố trí mặt bằng, đất đai. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở OCOP.

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2018-2020 và ban hành Đề án phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2021-2025. Soát xét, kiện toàn Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm các cấp và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm đảm bảo khách quan, chính xác.

**IV. Giải pháp và tổ chức thực hiện**

**1. Các sở ngành cấp tỉnh**

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ có kế hoạch, phương án cụ thể để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trên; hướng dẫn, đánh giá, thẩm định tiêu chí tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thẩm tra tiêu chí huyện nông thôn mới; chỉ đạo, hướng dẫn các xã sau sáp nhập hoàn thành các tiêu chí theo lĩnh vực phụ trách…Một số sở ngành cần lưu ý cao một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

*1.1 Văn phòng Điều phối NTM tỉnh:*

- Tổng hợp, giám sát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các xã được đề xuất xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới tham mưu Hội đồng, Ban chỉ đạo bỏ phiếu xét, công nhận đảm bảo đúng quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Tiếp tục soát xét, đánh giá các xã đã đạt chuẩn theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh tại Thông báo kết luận họp tháng 2/2020.

- Tham mưu Nghị quyết về việc cơ chế huy động nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay thế Nghị quyết số 114/2014/NQ-HĐNĐ ngày 20/12/2014 của HĐND tỉnh).

- Hoàn thiện đề tài Đồng bộ hóa quản lý và kỹ thuật trong thu gom, phân loại, xử lý chất thải, nước thải sinh hoạt khu dân cư; tập huấn hướng dẫn nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia thực hiện Chương trình OCOP và hướng dẫn, hỗ trợ cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn; tham mưu tổ chức các đợt tham quan học tập kinh nghiệm.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoàn thiện các nội dung phát triển sản phẩm; hướng dẫn, chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra về quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm. Quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các địa phương, cơ sở. Lựa chọn các sản phẩm chỉ đạo điểm trong năm 2020 và phối hợp với UBND huyện Đức Thọ thực hiện xây dựng mô hình điểm chỉ đạo của Trung ương đối với Dự án Gạo hữu cơ trên ruộng rươi cáy.

- Xây dựng Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2015, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề kết nối đối tác về hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Hỗ trợ xây dựng 1-2 điểm trưng bày bán sản phẩm OCOP tại các điểm, khu du lịch. Tích cực tham gia các hội chợ, các hội thảo xúc tiến thương mại Chương trình OCOP.

- Tham mưu kiện toàn Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm năm 2020 và chủ trì cùng các sở, ngành liên quan tổ chức thẩm định, đánh giá phân hạng các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2020.

- Tổ chức ra mắt các mô hình Hội quán điểm và tuyên truyền, vận động hình thành các mô hình Hội quán khác

- Tổ chức nghiệm thu chính sách xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại các địa phương theo Nghị quyết 123/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí, các đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo các chuyên đề chuyên sâu về Chương trình nông thôn mới, Chương trình OCOP; tập huấn lập phương án và dự toán xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu; thực hiện tốt kế hoạch phổ kiến thức về Chương trình OCOP trên truyền hình và trên mạng internet.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình OCOP, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh.

*1.2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn*

- Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt Đề án đổi mới, sáng tạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách hiệu quả, có kế hoạch cụ thể triển khai; trong đó chú trọng việc phát triển các chuỗi liên kết sản xuất; phá bỏ bờ vùng, bờ thửa (trong 6 tháng cuối năm, mỗi huyện thị tối thiểu thực hiện được 10% diện tích); chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ, tập trung ruộng đất; hình thành các vùng chuyên canh, liên kết sản xuất theo cánh đồng lớn, hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao (đạt trên 1.500 ha); nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư nông nghiệp; chủ động các phương án phòng chống hạn hán, cháy rừng; phòng ngừa, ứng phó, phòng chống thiên tai.

- Rà soát, đánh giá lại các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020; tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách giai đoạn 2021-2025.

- Thường xuyên kiểm tra hướng dẫn quy trình sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm thuộc ngành quản lý; hướng dẫn củng cố, cơ cấu lại các Hợp tác xã nông nghiệp nói chung và nhất là các HTX tham gia thực hiện Chương trình OCOP.

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành liên quan xây dựng hướng dẫn nghiệm thu chính sách hỗ trợ OCOP.

*1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư*:

- Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đầu tư, xử lý nợ xây dựng cơ bản tại các địa phương; tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các Chương trình, dự án trên địa bàn.

- Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các HTX, THT gắn với thực hiện Chương trình OCOP.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, báo cáo tình hình nợ xây dựng cơ bản tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu được cấp huyện đề xuất thẩm định, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh *(qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh)* đối với các xã đề xuất thẩm định.

*1.4 Sở Công thương*:

- Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020 do Bộ Công Thương tổ chức. Triển khai tuần hàng Việt, chợ hàng Việt, phối hợp tổ chức Hội thi rung chuông vàng chủ đề hàng Việt. Tham gia Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm chủ lực khu vực Bắc Trung Bộ kết hợp Hội nghị giao thương và đối thoại doanh nghiệp, tại tỉnh Thanh Hóa.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng các trung tâm (hoặc điểm) giới thiệu, bán hàng OCOP; hướng dẫn, vận động các tổ chức, cá nhân hình thành một số gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các siêu thị và các chợ lớn trong tỉnh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu Hà Tĩnh lần thứ 4 năm 2020 gắn với giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn đảm bảo các điểm giới thiệu và bán hàng sản phẩm OCOP thực hiện đúng quy định để tạo kênh phân phối riêng cho sản phẩm OCOP.

*1.5 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội*: Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 151/NQ-HĐND và Nghị quyết 179/NQ-HDNĐ của HĐND tỉnh.

*1.6 Sở Y tế*:

- Tiếp tục chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát tốt dịch Covid-19. Tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho hệ thống y tế cơ sở. Tiếp tục phối hợp với UBND huyện Hương Sơn và các sở ngành liên quan thực hiện việc chuyển giao BV Cầu Treo về UBND cấp huyện quản lý và thành lập TTYT đa chức năng tại huyện Hương Sơn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, chủ thể sản xuất về kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm, tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các quy định liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm.

*1.7 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch:*

*-* Tham mưu thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa theo  
Nghị quyết 55/2013/NQ-HĐND về nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn  
hóa thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020; quan tâm xây dựng đời sống, ý thức văn hóa nông thôn mới trong từng gia đình, cộng đồng, thôn xóm; tổ chức rà soát công nhận lại hương ước, quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng các tour tuyến, kết nối khách du lịch đến các điểm, trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP. Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi ẩm thực sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất.

*1.8 Sở Tài nguyên và Môi trường*: Tham mưu hoàn thiện Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2025 và những năm tiếp theo; xây dựng, triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường cấp tỉnh năm 2020.

*1.9 Sở Tài chính*: Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nông thôn mới năm 2020, đảm bảo đúng tiến độ; kiểm tra việc phân bổ, vướng mắc trong giải ngân vốn, hoàn thành trước 30/9/2020.

**2. Các tổ chức, đơn vị khác:**

*2.1 Mặt trận Tổ quốc tỉnh:* Tổ chức thẩm định quy trình và kết quả lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội; lấy ý kiến về sự hài lòng người dân của cấp xã, cấp huyện; thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

*2.2 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh*: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy nội lực của người dân về xây dựng gia đình "5 không 3 sạch", gia đình nông thôn mới kiểu mẫu, phân loại rác tại nguồn, xử lý nước thải.

*2.3 Các đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu xây dựng NTM*:Có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện công tác đỡ đầu, tài trợ, gửi Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm về Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31/7/2020.

*2.4 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh:* Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Chương trình nông thôn mới, Chương trình OCOP, Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, đô thị văn minh, nhất là mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, tìm hiểu kiến thức cơ bản OCOP trên truyền hình và internet, Cuộc thi ẩm thực sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất...; duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

**3. Các huyện, thành phố, thị xã**: Chủ động chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung, yêu cầu về nông thôn mới tại địa phương, lưu ý cao những nội dung trọng tâm đã nêu trên, ngoài ra cần tổ chức thực hiện tốt các nội dung, công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đối với các nội dung, công việc ở cấp mình, cân đối nguồn lực đảm bảo tính khả thi.

- Chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiêu chí, nhất là các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Rà soát, đánh giá, thẩm tra mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng  
nông thôn mới đối với các xã được hình thành mới sau sáp nhập, gửi các sở,  
ngành theo tiêu chí phụ trách thẩm định; tổng hợp báo cáo và có văn bản đề  
nghị cộng nhận lại các xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sáp nhập nếu đủ điều  
kiện gửi Ủy ban nhân nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông  
thôn mới tỉnh) trước ngày 25/9/2020.

- Đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng.

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình nông thôn mới năm 2020, phấn đấu đến 30/9/2020 giải ngân tối thiểu 60%, nếu địa phương nào giải ngân dưới 50% thì sẽ điều chuyển vốn cho địa phương làm tốt.

- Chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tại địa phương mình. Phân công nhiệm vụ cho từng phòng, ban, đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn phát triển từng sản phẩm cụ thể.

- Khẩn trương hướng dẫn xây dựng và chấp thuận phương án sản xuất kinh doanh cho các cơ sở tham gia Chương trình OCOP năm 2020 để triển khai thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nhất là các vấn đề về quy hoạch, bố trí mặt bằng, đất đai để phát triển sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết, vùng nguyên liệu,... Yêu cầu các chủ thể tham gia Chương trình OCOP thực hiện đúng quy trình sản xuất, tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm và các quy định của pháp luật; sản phẩm đưa ra tiêu thụ phải có tem truy xuất nguồn gốc (do Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phát hành); cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan về sản phẩm.

- Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ; nâng cấp, cơ cấu lại các tổ chức kinh tế tham gia OCOP; lựa chọn, giới thiệu và thu hút các doanh nghiệp có thế mạnh cùng tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm với các hộ gia đình kinh doanh, các HTX, THT.

- Kết nối, chỉ đạo các Đơn vị tư vấn thực hiện hiệu quả công tác tư vấn, hỗ trợ về phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và năng lực cho các tổ chức kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình trên địa bàn

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương; hình thành tối thiểu 01 điểm giới thiệu và bán các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn.

*Ngoài các nhiệm vụ trên, các sở ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh tại các Thông báo kết luận đã ban hành.*

**BAN CHỈ ĐẠO TỈNH**

1. Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh hồ sơ thiết kế mẫu, thiết kế điển hình công trình giao thông; Sở Lao động, TB& XH tham mưu UBND tỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết 179/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu UBND tỉnh phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đề xuất Trung ương thẩm định, xét công nhận 2 huyện Thạch Hà, Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới, thẩm định ý tưởng sản phẩm OCOP năm 2020…. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tiêu biểu như Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Đức Thọ… [↑](#footnote-ref-2)
3. Sau cải tạo mỗi thửa trên 0,2ha, mỗi vùng tối thiểu 5 - 10 ha; Thạch Hà 460ha, Cẩm Xuyên 633,4ha, Kỳ Anh 37,5ha. [↑](#footnote-ref-3)
4. Trong đó 270ha liên kết sản xuất cánh đồng lớn, gắn thu mùa, chế biến gạo xuất khẩu của công ty KC; 132ha liên kết với các doanh nghiệp, sử dụng các giống chất lương cao như BQ, ADI 168, HDT 10,… [↑](#footnote-ref-4)
5. Tuy nhiên chủ yếu tại các trang trại quy mô lớn, hộ chăn nuôi có lợn nái chủ động được con giống và cơ sở không bị DTLCP [↑](#footnote-ref-5)
6. Trong đó: sản lượng khai thác đạt 18.247 tấn, tăng 8,16%; nuôi trồng đạt 5.841 tấn, tăng 4,3% [↑](#footnote-ref-6)
7. các địa phương đạt khá là Vũ Quang, TX Hồng Lĩnh, Nghi Xuân, Can Lộc.... [↑](#footnote-ref-7)
8. các địa phương đạt khá là Can Lộc, Kỳ Ânh, TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh... [↑](#footnote-ref-8)
9. 13/13 huyện, thị xã, thành phố đạt phổ cập GDMN 5 tuổi; 13/13 huyện, thị xã, thành phố phổ cập giáo dục tiểu học mức 3; 10/13 huyện đạt phổ cập giáo dục THCS mức 3 (Hồng Lĩnh, Hương Khê, Vũ Quang đạt mức 2); 13/13 huyện, thị xã, thành phố đạt kết quả xóa mù chữ mức 2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Tại các huyện, TX: Kỳ Anh, Nghi Xuân, Đức Thọ, TX Hồng Lĩnh; các huyện còn lại chưa giải ngân, [↑](#footnote-ref-10)
11. Về giao thông nông thôn, các địa phương: TX Kỳ Anh, Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh…; về rãnh thoát nước, các địa phương: TX Kỳ Anh, Đức Thọ, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà, Hương Khê, Nghi Xuân, Hương Sơn; về kênh mương nội đồng, TX Kỳ Anh, Hương Khê, Vũ Quang chưa có khối lượng triển khai. [↑](#footnote-ref-11)
12. dịch tả lợn Châu phi, lở mồm long móng, bệnh đạo ôn, lùn sọc đen,… [↑](#footnote-ref-12)
13. 2,7-3,0 triệu đồng/con [↑](#footnote-ref-13)
14. như: Chuỗi liên kết sản xuất, thu mua, chế biến lúa gạo, chè xuất khẩu, sản xuất cam, bưởi Phúc Trạch, chăn nuôi lợn, bò sữa quy mô lớn, hươu, gỗ nguyên liệu rừng trồng, nuôi tôm trên cát, khai thác thủy sản xa bờ,…; [↑](#footnote-ref-14)