UBND TỈNH HÀ TĨNH

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

I. ĐÁNH GIÁ SOÁT XÉT CÔNG VIỆC TUẦN QUA (7 –13/10/2013)

| TT | CÔNG VIỆC | Thời gian thực hiện | Cán bộ chủ trì | Phòng chủ trì chuẩn bị | Phối hợp chuẩn bị | Trạng thái công việc (HT-CHT) | Đánh Giá |  | Điểm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Tự đánh giá | Trưởng phòng | Điểm thưởng | Điểm Phạt |
|  | Kiểm tra Mô hình PTSX 9 tháng đầu năm 2013 tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh | 20/9 |  | 2 Phòng | Phụ trách Địa bàn | CHT |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, tổ chức thẩm định kết quả tổng điều tra và đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí và cơ sở dữ liệu xây dựng NTM của các xã và tổng hợp chung của cấp huyện. |  |  | Phòng ĐP-NV |  | CHT |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra sử dụng vốn NTM tại các huyện Lộc Hà và Thạch Hà |  | Đ/c Long | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH | CHT |  |  |  |  |
|  | - Tiếp tục triển khai xây dựng Khu dân cư mẫu tại 3 thôn: Tân An, xã Cẩm Bình, thôn 6 xã Hương Trà và thôn Châu Trinh xã Tùng Ảnh. |  |  | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH | CHT |  |  |  |  |
|  | - Soát xét kinh phí năm 2013. - Tham mưu xây dựng cơ chế phân bổ vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2014. |  |  | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH | Đang triển khai |  |  |  |  |
|  | - Nhập số liệu, test Kiểm tra phần mềm Bộ chỉ số đánh giá kết quả 19 tiêu chí. |  | Đ/c Hoàng | Phòng HC-TH | Phòng ĐP-NV | Đang triển khai |  |  |  |  |
|  | - Hoàn thiện thủ tục Mua, đăng ký xe Ô tô |  | Đ/c Luận | Phòng HC-TH | Đ/c Lĩnh | HT |  |  |  |  |
|  | - Xây dựng dự toán làm mái che xanh cho VPĐP |  | Đ/c Thắng | Phòng HC-TH |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tập huấn các cơ chế chính sách về nông thông mới cho các Đoàn viên Thanh niên tạo ax Đức Lạng Đưc Thọ |  | Đ/c Hiền | Tỉnh đoàn |  | HT |  |  |  |  |
|  | - Chuẩn bị các nội dung để Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra NTM tại huyện Nghi Xuân |  | Đ/c Tr.Giang | VPĐP | huyện Nghi Xuân | HT |  |  |  |  |
|  | - Chuẩn bị nội dung cho Lãnh đạo Văn phòng làm việc với đoàn Tỉnh ủy tỉnh Sơn La, về nội dung trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng nông thôn mới. |  |  | Phòng ĐP-NV |  | HT |  |  |  |  |
|  | - Lãnh đạo tổ chức chúc mừng, tặng hoa, trao quà cho các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất kinh doanh có hiệu quả và có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2013. |  | Đ/c Oánh | Phòng HC-TH |  | HT |  |  |  |  |

*Ghi chú: Cách đánh giá:

-  Đánh giá theo các loại:

+ Loại A; B; C;  D; Qúa hạn (QH).

- Loại A: Được cộng 5 điểm.

- Loại B;C: không cộng điểm.

- Loại D: trừ 5 điểm.

- Quá hạn trừ 10 điểm.

II. TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC TUẦN 14 -20 /10 NĂM 2013

| TT | CÔNG VIỆC | Thời gian hoàn thành | Cán bộ chủ trì | Phòng chủ trì chuẩn bị | Phối hợp chuẩn bị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Tiếp tục triển khai xây dựng Khu dân cư mẫu tại 3 thôn: Tân An, xã Cẩm Bình, thôn 6 xã Hương Trà và thôn Châu Trinh xã Tùng Ảnh. |  |  | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH |
|  | - Tiếp tục kiểm tra sử dụng vốn trong xây dựng NTM ở các huyện |  |  | Phòng ĐP-NV |  |
|  | - Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương, tổ chức thẩm định kết quả tổng điều tra và đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí và cơ sở dữ liệu xây dựng NTM của các xã và tổng hợp chung của cấp huyện. |  |  | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH |
|  | - Phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú thống nhất kế hoach đào tạo cán bộ xây dựng nông thôn mới. |  |  | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH |
|  | - Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các cơ sở. |  |  | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH |
|  | - Test Kiểm tra phần mềm Bộ chỉ số đánh giá kết quả 19 tiêu chí. |  | Đ/c Hoàng | Phòng HC-TH | Phòng ĐP-NV |
|  | - Kiểm tra các mô hình PTSX trong xây dựng NTM ở các địa bàn trong tỉnh. |  | VPĐP | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH |
|  | - Làm hàng rào xanh, mái che xanh cho VPĐP | Tháng 10 | Đoàn TN | Phòng HC-TH | Phòng ĐP-NV |
|  | - Tuyên truyền các cơ chế chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và XDNTM tại các xã Cẩm Duệ, Hồng Lộc, Bắc Sơn | Tháng 10 | Phòng HC-TH |  | Phòng HC-TH |
|  | - Tọa đàm về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. | Tháng 10 | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. |
|  | - Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Tập huấn Một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, trong xây dựng nông thôn mới. tại Thành phố Hà Tĩnh và Thị xã Hồng Lĩnh. | Tháng 10 | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH | Hội Khuyến học tỉnh |
|  | - Phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh Tập huấn Nhữnng cơ chế, chính sách mới trong xây dựng NTM. | Tháng 10 | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH | Hội Cựu Chiến binh tỉnh |
|  | - Tham mưu BCĐ tỉnh về việc tổ chức rà soát đánh giá 19 tiêu chí để công nhận cho xã Tùng Ảnh về đích năm 2013. | Tháng 10 | Phòng ĐP-NV | Phòng HC-TH | Phòng HC-TH |

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI