| UBND TỈNH HÀ TĨNH ĐOÀN LIÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC XÃ PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH 2013 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 11 năm 2013 |

BÁO CÁO

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA CÁC XÃ PHẤN ĐẤU VỀ ĐÍCH NĂM 2013

Thực hiện Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 11/11/2013 của Ủy ban

nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn Liên ngành thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM của các xã phấn đấu về đích năm 2013. Từ ngày 14 – 27/11/2013, trên cơ sở đề xuất của các huyện, thị xã, thành phố; Đoàn Liên ngành đã kiểm tra tại 10 xã: Tùng Ảnh – huyện Đức Thọ; Thạch Hạ - Thành phố Hà Tĩnh; Thiên Lộc – huyện Can Lộc; Thạch Châu – huyện Lộc Hà; Sơn Châu – huyện Hương Sơn; Cẩm Bình – huyện Cẩm Xuyên; Thạch Tân – huyện Thạch Hà; Hương Trà – huyện Hương Khê ; Thuận Lộc – thị xã Hồng Lĩnh và Kỳ Tân – huyện Kỳ Anh; riêng xã Gia Phố không kiểm tra vì đã có cuộc kiểm tra của Tỉnh ủy và Đoàn Công tác của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương. Kết quả thẩm định có 2 xã đạt 19 tiêu chí (Tùng Ảnh – huyện Đức Thọ và Thạch Hạ - thành phố Hà Tĩnh); 7 xã có khả năng đạt 19 tiêu chí trong năm 2013 nếu chỉ đạo quyết liệt và thực hiện tốt các giải pháp sở ngành kiến nghị (Thuận Lộc – thị xã Hồng Lĩnh: đạt 17/18 tiêu chí; Thạch Châu – huyện Lộc Hà: đạt 17/19 tiêu chí; Cẩm Bình – huyện Cẩm Xuyên: đạt 17/19 tiêu chí; Thiên Lộc – huyện Can Lộc: đạt 17/19 tiêu chí; Kỳ Tân – huyện Kỳ Anh: đạt 16/18 tiêu chí; Thạch Tân: đạt 16/18 tiêu chí và Gia Phố - huyện Hương Khê: đạt 17/18 tiêu chí); 1 xã đạt 15 tiêu chí: Sơn Châu; 1 xã đạt 10 tiêu chí: Hương Trà.

I. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CỦA TỪNG XÃ:

1. Xã Tùng Ảnh: Đạt chuẩn 19/19 tiêu chí; trong đó tiêu chí Nhà ở dân cư xã phải cam kết hoàn thành 11 nhà ở của các hộ theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2013.

2. Xã Thạch Hạ: Đạt chuẩn 19/19 tiêu chí; trong đó 2 Tiêu chí Chợ nông thôn và Nhà ở dân cư xã phải cam kết hoàn thành:

- Tiêu chí Chợ nông thôn: Hoàn thành nâng cấp, sữa chữa một số quầy, ki ốt chưa đảm bảo (mái che, kèo cột…); xây dựng bãi giữ xe, hệ thống cấp nước sạch; trồng thêm cây xanh, bố trí lại ngành hàng kinh doanh hợp lý; bố trí lại không gian thông thoáng tại các ki ốt, hành lang bao quanh chợ để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; thành lập Tổ chức quản lý chợ; tổ chức thu gom, xử lý rác thải theo quy định; đầu tư hệ thống điện phục vụ kinh doanh trong chợ hoàn thành trước 30/12/2013

- Tiêu chí Nhà ở dân cư: Thực hiện xây dựng 3 nhà ở cho các hộ theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công trước 15/12/2013.

3. Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh

a. Tiêu chí đã đạt chuẩn: 17 tiêu chí; gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Môi trường, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; An ninh trật tự xã hội được giữ vững.

* Ghi chú: Xã không quy hoạch Chợ nông thôn giai đoạn 2011-2015.

b. Tiêu chí chưa đạt chuẩn: Tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất.

Năm 2013, 3 HTX nông nghiệp (HTX dịch vụ NN Hồng Nguyệt, HTX Hồng Phúc, HTX Đồng Tiến) sáp nhập thành lập HTX sản xuất nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Thuận Lộc nên tại thời điểm kiểm tra chưa có cơ sở đánh giá hiệu quả của HTX.

4. Xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà:

a) Tiêu chí đã đạt chuẩn: 17 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Chợ nông thôn, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; An ninh trật tự xã hội được giữ vững; trong đó 2 tiêu chí Quy hoạch và tiêu chí Nhà ở dân cư xã phải cam kết hoàn thành trước 31/12/2013, cụ thể: Xin ý kiến UBND huyện để hoàn thiện quy chế quản lý; hoàn thành việc sữa chữa, xây mới cho 13 hộ hưởng chế độ theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công.

b) Tiêu chí chưa đạt chuẩn: 2 tiêu chí:

- Giao thông: Đường trục xã còn 1,31 km chưa đạt chuẩn hiện xã mới khởi công ngày 14/11/2013, tiến độ thi công theo kế hoạch là 160 ngày vì vậy trong năm 2013 khó hoàn thành.

- Môi trường: Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia chưa đạt.

5. Xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà

a) Tiêu chí đã đạt chuẩn: 16 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; An ninh trật tự xã hội được giữ vững; trong đó: Tiêu chí Nhà ở dân cư và tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất đã đánh giá đạt chuẩn tuy nhiên xã phải có cam kết hoàn thành trước 31/12/2013, cụ thể: Thực hiện hỗ trợ xây mới 8 nhà, sữa chữa 5 nhà cho các hộ hưởng chế độ theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công. Hoàn thiện hồ sơ của các Tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả và được các phòng ban chức năng của huyện thẩm định.

* Ghi chú: Xã không quy hoạch Chợ nông thôn giai đoạn 2011-2015.

b) Tiêu chí chưa đạt chuẩn: 2 tiêu chí:

- Tiêu chí Giao thông: Còn 2,6 km đường trục xã, liên xã chưa đạt chuẩn, trong đó có 1,1 km đang thi công dự kiến hoàn thành năm 2013; 1,5 km còn lại đang thi công nhưng thiếu vốn không thể hoàn thành trong năm 2013.

- Tiêu chí Môi trường: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia mới đạt 8,8 % (theo Quy định của Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT thì tỷ lệ này là 50%).

6. Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên

a) Tiêu chí đã đạt chuẩn:17 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Chợ nông thôn, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa; An ninh trật tự xã hội được giữ vững; trong đó 3 tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa, Chợ nông thôn và Nhà ở dân cư đã đánh giá đạt nhưng xã phải có cam kết hoàn thành trong tháng 12/2013, cụ thể: Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa: Hoàn thiện nâng cấp thiết chế văn hóa, thể thao thôn (khuôn viên, nhà vệ sinh, sân thể thao, sân vận động, bàn ghế và khánh tiết); xây dựng nhà tập thể thao, khuôn viên, sân vận động, nhà để xe trung tâm xã. Tiêu chí Chợ nông thôn: Hoàn thành nhà để xe có mái che đảm bảo đủ diện tích, đáp ứng đủ nhu cầu gửi xe của người dân; xây dựng điểm đặt cân đối chứng thường xuyên và phải niêm yết công khai tại nơi thuận lợi cho người dân kiểm tra, đối chứng; chỉnh trang, bố trí sắp xếp lại các quầy hàng, kiốt theo các ngành hàng, sản phẩm kinh doanh cho phù hợp, đảm bảo mỹ quan, thuận tiện và an tòan vệ sinh thực phẩm; kiện toàn tổ chức quản lý chợ theo quy định. Tiêu chí Nhà ở dân cư: Xã huyện cam kết xây mới 2 nhà và sữa chữa 10 nhà cho các hộ theo quyết định 22/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

b) Tiêu chí chưa đạt chuẩn: 2 tiêu chí:

- Môi trường: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia <50%

- Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh: Chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã chưa đạt chuẩn.

7. Xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc

a) Tiêu chí đã đạt chuẩn: 17 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Chợ nông thôn, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Môi trường, An ninh trật tự xã hội được giữ vững; trong đó 3 tiêu chí: Tiêu chí Thủy lợi, Nhà ở dân cư và Môi trường đã đánh giá đạt chuẩn nhưng xã phải có cam kết hoàn thành các nội dung sau trong tháng 12/2013: Hoàn thành 5 tuyến kênh nội đồng do xã quản lý với chiều dài gần 2km đảm bảo chất lượng; tiếp tục củng cố, kiện toàn HTX dùng nước để quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; ra quân làm thủy lợi để nạo vét, sữa chữa một số tuyến kênh đã kiên cố có hiện tượng sụt lở, cỏ mọc trong lòng kênh. Sữa chữa, xây mới 21 nhà ở cho các hộ hưởng chế độ theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ. Nhà máy cấp nước sạch tập trung bàn giao, vận hành cấp nước cho các hộ dân; xây dựng hàng rào bảo vệ bãi trung chuyển tập kết rác; tiếp tục duy trì công tác vệ sinh môi trường, duy trì tốt các hoạt động thu gom rác thải, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về BVMT, trồng cây xanh.

b) Tiêu chí chưa đạt chuẩn: 2 tiêu chí:

- Tiêu chí Giao thông: Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa mới đạt 20 % (theo quy định là 70%).

- Tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội: 2 chức danh: Bí thư Đảng ủy và PCT HĐND đang đi học Trung cấp nhưng thiếu cam kết theo học và tốt nghiệp đúng thời gian theo quy định tại văn bản số 1055/SNV-XDCQ ngày 8/11/2013 của Sở Nội vụ.

8. Xã Sơn Châu

a) Tiêu chí đã đạt chuẩn: 15 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa và An ninh trật tự xã hội được giữ vững; trong đó 2 tiêu chí: Cơ sở vật chất văn hóa và Nhà ở dân cư đã đánh giá đạt tuy nhiên xã phải có cam kết hoàn thành trước 31/12/2013, cụ thể: Hoàn thiện công trình nhà vệ sinh; mua sắm các trang thiết bị cho các phòng chức năng của nhà văn hóa xã; tiếp tục nâng cấp mặt bằng sân đảm bảo hoạt động của khu thể thao xã.
hoàn thiện khuôn viên nhà văn hóa và sân thể thao thôn; hoàn thành xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao của 3 thôn; xây mới 5 nhà và sữa chữa 3 nhà của các hộ hưởng chế độ theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Tiêu chí chưa đạt chuẩn: 4 tiêu chí:

- Tiêu chí Giao thông: Còn 200 m đường trục xã, liên xã chưa đạt chuẩn, dự kiến hoàn thành năm 2013; một số tuyến đường trục xã chưa đạt bề rộng theo quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết định 315/QĐ-BGTVT; việc đắp lề đường chưa đạt yêu cầu; nhiều tuyến chưa có hệ thống rãnh thoát nước hai bên đường và hệ thống an toàn giao thông đặc biệt là biển báo tải trọng, biển báo tại các vị trí giao cắt.

- Tiêu chí Chợ nông thôn: Hiện tại chợ đang xây dựng.

- Tiêu chí Môi trường: Tỷ lệ hộ sử dụng hợp vệ sinh theo quy định chuẩn quốc gia chưa đạt; chất thải, nước thải chưa được thu gom, xử lý theo quy định.

- Tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh: 2 chức danh: Phó Chủ tịch UBND và PCT HĐND xã chưa đạt chuẩn.

9. Xã Kỳ Tân

a) Tiêu chí đã đạt chuẩn: 16 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; An ninh trật tự xã hội được giữ vững; trong đó tiêu chí Thủy lợi và Nhà ở dân cư xã phải cam kết hoàn thành trong tháng 12/2013, cụ thể: Kiện toàn HTX dịch vụ nông nghiệp có đăng ký kinh doanh dịch vụ thuỷ lợi và HTX hoạt động có hiệu quả vì hiện nay chưa có tổ chức hợp tác dùng nước được kiện toàn để quản lý công trình; hoàn thành 20 nhà (11 nhà xây mới và 9 nhà sữa chữa) theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công.

* Ghi chú: Xã không quy hoạch Chợ nông thôn giai đoạn 2011-2015. Tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất đánh giá đạt mặc dù HTX chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Tân Thành mới thành lập tháng 8/2012 theo quy định của Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT chưa đủ thời gian đánh giá hiệu quả nhưng HTX đã có hợp đồng với Sở Khoa học và Công nghệ từ tháng 12/2012-12/2014, xét về xu hướng triển vọng và đối chiếu với quy định thì tiêu chí này cơ bản đạt tuy nhiên xã cần tiếp tục chỉ đạo, có giải pháp để phát triển bền vững trong thời gian tới.

b) Tiêu chí chưa đạt chuẩn:2 tiêu chí:

- Tiêu chí Giao thông: Đường trục xã còn 913m do UBND xã Kỳ Tân làm chủ đầu tư (Cầu Xã - Cầu Tân Hợp) chưa đạt chuẩn; các tuyến chưa có hệ thống biển báo; 1060 m đường liên xã thuộc dự án đường Tân Hợp do UBND huyện Kỳ Anh làm chủ đầu tư hiện chưa triển khai thi công (theo dự án sang năm 2014 mới triển khai).

- Tiêu chí Môi trường: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia <50%; một số cơ sở giết mổ gia súc trên địa bàn đang thải nước thải trục tiếp ra môi trường gây ô nhiễm MT.

10. Xã Hương Trà

a) Tiêu chí đã đạt chuẩn: 10 tiêu chí, gồm: Điện, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Giáo dục, Y tế, Văn hóa, An ninh trật tự xã hội được giữ vững; trong đó tiêu chí Nhà ở dân cư đã đánh giá đạt nếu xã cam kết hoàn thành việc xây mới 1 nhà và sữa chữa 11 nhà cho các hộ theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công.

b) Tiêu chí chưa đạt chuẩn: 8 tiêu chí chưa đạt chuẩn.

- Quy hoạch: Xã chưa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch theo Thông tư 13 của liên Bộ; chưa hoàn thành cắm mốc quy hoạch.

- Thủy lợi: Công trình đầu mối bị bồi lấp, đường ống chính rò rỉ một số đoạn không phát huy hiệu quả

- Trường học: Trường THCS Hương Trà chưa đạt chuẩn.

- Cơ sở vật chất văn hóa: Các phòng chức năng của Nhà văn hóa xã chưa hoàn thiện; khuôn viên Trung tâm văn hóa thể thao xã chưa đạt.

- Chợ nông thôn: Các hạng mục của chợ chưa đạt về diện tích, hệ thống vệ sinh môi trường, khu vực tập kết rác thải, hệ thống phòng cháy – chữa cháy, nhà giữ xe, hệ thống cấp nước; chưa có Ban Quản lý chợ; hiệu quả sử dụng thấp (chỉ có 2-3 hộ kinh doanh thường xuyên)…

- Hình thức tổ chức sản xuất: 2 HTX thành lập từ tháng 10/2012 nên chưa có cơ sở đánh giá hiệu quả.

- Môi trường: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia chưa đạt; hệ thống mương thu gom nước thải chưa đạt theo yêu cầu, tỷ lệ mương cứng bằng bê tông thấp.

- Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh: Thiếu chức danh tư pháp hộ tịch.

c) Tiêu chí Giao thông hiện chưa có cơ sở đánh giá vì xã chưa có quy hoạch điều chỉnh, số liệu huyện và xã đề nghị thẩm tra không phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt vì vậy Đoàn không có cơ sở thẩm tra, đánh giá kết quả.

11. Xã Gia Phố, huyện Hương Khê (theo kết quả kiểm tra của Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy):

a) Tiêu chí đã đạt chuẩn: 17 tiêu chí, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Cơ sở vật chất văn hóa, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục,  Y tế, Văn hóa, Môi trường, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; An ninh trật tự xã hội được giữ vững

* Ghi chú: Xã không quy hoạch Chợ nông thôn.

b) Tiêu chí chưa đạt chuẩn: Trường học: Nhà hiệu bộ và một số công trình phụ trợ của trường THCS đang trong quá trình xây dựng.

II. CÔNG VIỆC VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC TIÊU CHÍ CÒN LẠI TRONG THÁNG 12/2013:

1. Đối với các tiêu chí chưa hoàn thành: Tiếp thu ý kiến của Sở ngành chuyên môn (theo biên bản đã ký kết), hoàn thành các nội dung đã cam kết với Đoàn Liên ngành. Đoàn Liên ngành sẽ tổ chức kiểm tra lại vào 15-16/12/2013; cụ thể:

1.1 Tiêu chí Quy hoạch: UBND xã Hương Trà phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn hoàn thành Đồ án Quy hoạch điều chỉnh theo Thông tư 13, trình UBND huyện phê duyệt; hoàn thành cắm mốc quy hoạch trong tháng 12/2013.

1.2 Tiêu chí Giao thông:

a) Xã Thạch Tân:

- UBND xã: Tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành đắp bù phụ theo đúng thiết kế một số tuyến đường trục xã, liên xã, đường trục thôn, ngõ xóm, đường nội đồng nền đường, lề đường chưa đủ chiều rộng. Vận động nhân dân giải phóng mặt bằng theo đúng quy hoạch.

- UBND huyện: Ưu tiên kinh phí và đẩy nhanh tiến độ thi công 1,5 km đường huyện lộ Phú Tân Xuân.

b) Xã Sơn Châu:

- UBND xã: Tổ chức phát quang, đắp mở rộng nền đường, vận động nhân dân hiến đất làm rãnh thoát nước và nền đường của đường trục xã để đảm bảo tiêu chí và tăng tuổi thọ công trình giao thông.

c) Xã Hương Trà:

- UBND xã: Điều chỉnh tổng điều tra và phân loại các loại đường theo hiện trạng xong trước ngày 30/11/2013 và báo cáo kết quả thẩm định Tiêu chí Giao thông về Sở Giao thông và Vận tải trước ngày 03/12/2013; chỉ đạo đơn vị tư vấn và rà soát lại các bất hợp lý và chưa đúng của quy hoạch để điều chỉnh quy hoạch xong trước ngày 15/12/2013.

- Sở Giao thông và Vận tải tổ chức thẩm định mức độ đạt và gửi văn bản về Đoàn Liên ngành trước ngày 9/12/2013.

d) Xã Thiên Lộc:

- UBND xã Thiên Lộc: Tập trung chỉ đạo mỏ đá và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ rải cấp phối đá dăm hoàn thành trong năm 2013.

* Sở Giao thông và Vận tải: Kiểm tra đánh giá mức độ đạt tiêu chí Giao thông tại các xã, báo cáo về Đoàn Liên ngành (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh trước ngày 17/12/2013).

1.3 Tiêu chí Trường học:

UBND xã Hương Trà đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà hiệu bộ, các phòng bộ môn theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa. UBND xã Gia Phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà hiệu bộ và một số công trình phụ trợ khác.

1.4 Tiêu chí Chợ nông thôn:

- Xã Sơn Châu: Hoàn thiện các nội dung: Hoàn thành san lấp mặt bằng, láng nền cứng. Xây dựng hoàn thiện các ki ốt đang dở dang; các hạng mục như hàng rào, nhà giữ xe có mái che, khu tập kết rác thải; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; xây dựng hệ thống thoát nước thải; hoàn thiện hệ thống cấp điện nước

- Xã Hương Trà: UBND xã Hương Trà nghiên cứu, xem xét việc quy hoạch và thực hiện tiêu chí chợ để tránh lãng phí trong đầu tư. UBND huyện Hương Khê chỉ đạo các phòng ban chuyên môn giúp xã rà soát, đánh giá thực trạng và nhu cầu xây dựng chợ.

1.5 Tiêu chí Nhà ở dân cư:

- UBND, Ban Chỉ đạo NTM 10 xã: Tùng Ảnh, Thạch Hạ, Thạch Tân, Thạch Châu, Thiên Lộc, Kỳ Tân, Sơn Châu, Thuận Lộc, Cẩm Bình, Kỳ Tân cam kết việc hoàn thành nhà ở cho các hộ hưởng chế độ theo Quyết định 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công trong tháng 12/2013.

- Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá lại tiêu chí Nhà ở dân cư của 8 xã trên, báo cáo gửi về Đoàn Liên ngành (qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 16/12/2013.

1.6 Tiêu chí Hình thức tổ chức sản xuất:

a) Xã Thuận Lộc: UBND xã giúp đỡ, động viên các HTX hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đồng thời các HTX cần hướng tới hợp đồng liên kết với doanh nghiệp, nhà khoa học để tiêu chí này hoàn thành và đáp ứng với thực tế sản xuất.

b) Xã Hương Trà: UBND xã có giải pháp giúp đỡ, tạo điều kiện cho các HTX hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

1.7 Tiêu chí Môi trường:

a) Xã Kỳ Tân: UBND xã yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xây dựng hệ thống xử lý nước thải, mương thoát nước đảm bảo quy định, tiếp tục duy trì công tác vệ sinh MT khơi thông cống rãnh hệ thống thoát nước thải khu dân cư.

b) Xã Thạch Châu:

- UBND xã đầu tư, xây dựng hệ thống mương thoát nước thải tại một số đường trục chính để tiêu thoát nước thải khu vực dân cư; có giải pháp tạm thời xử lý chất thải rắn đảm bảo quy định.

- UBND huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng bãi rác thải tập trung.

c) Xã Thạch Tân: UBND xã đầu tư xây dựng thêm hệ thống mương thu gom nước thải (mương cứng) tại các khu dân cư, thường xuyên tiến hành nạo vét, phát quang khơi thông dòng chảy.

d) Xã Cẩm Bình: UBND xã tổ chức nạo vét, xây dựng thêm hệ thống mương thoát thải dọc một số tuyến đường chính để thoát nước sinh hoạt khu, cụm dân cư đảm bảo thoát thải theo quy định

e) Xã Sơn Châu:

- UBND xã hoàn thành xây dựng hàng rào, hệ thống mương thoát nước, thu gom rác thải đúng quy định; tuyên truyền nâng cao nhận thức về BVMT, phát động phong trào trồng cây xanh trong xã.

- UBND huyện: Xúc tiến đầu tư xây dựng bãi xử lý rác Phố Châu để xử lý rác thải cho khu vực đảm bảo quy định.

f) Xã Hương Trà:

- UBND xã tiếp tục hoàn thiện bãi tập kết rác: Xây dựng nền cứng bằng xi măng và có biện pháp xử lý nước rỉ rác bằng biện pháp lắng lọc; xây dựng hệ thống thoát nước thải khu dân cư tập trung; tiếp tục nâng cấp nghĩa trang đang sử dụng (hàng rào, đường đi...) và xây dựng nghĩa trang mới theo quy hoạch.

- UBND huyện khảo sát khảo sát xây dựng Nhà máy cấp nước sạch cho các hộ dân.

1.8 Tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội.

a) Xã Sơn Châu: Chuẩn hóa 2 chức danh PCT HĐND và PCT UBND xã; phấn đấu Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch vững mạnh", các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đạt tiên tiến trở lên.

b) Xã Hương Trà: UBND xã Hương Trà và UBND huyện Hương Khê cần có kế hoạch bố trí chức danh “Tư pháp, hộ tịch” đảm bảo đủ cơ cấu theo quy định.

c) Xã Thiên Lộc: Đề nghị UBND xã chỉ đạo 2 cán bộ (Bí thư Đảng ủy và PCT HĐND) có cam kết đạt trình độ chuyên môn trong năm 2013/2014.

2. UBND, Ban Chỉ đạo NTM các xã tiếp tục nâng cấp, củng cố các tiêu chí đã đạt, phát động phong trào chỉnh trang vườn hộ, thôn xóm, công tác vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA ĐOÀN LIÊN NGÀNH VỚI UBND TỈNH, BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH:

1. Sau khi công nhận các xã về đích, tổ chức công bố và vinh danh các xã về đích.

2. Đề nghị UBND tỉnh giao các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức soát xét, chỉ đạo hướng dẫn các xã củng cố, nâng cấp các tiêu chí đã đạt và hoàn thành các tiêu chí còn lại.

3. Đối với các xã còn lại giao các sở ngành liên quan kiểm tra các nội dung các xã đã cam kết thực hiện, báo cáo về Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh trước ngày 20/12/2013; giao Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước 25/12/2013 để xem xét, quyết định.

ĐOÀN LIÊN NGÀNH