| TỈNH ỦY HÀ TĨNH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 9 năm 2017 |

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

9 tháng đầu năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2017 trong điều kiện có nhiều khó khăn: Dịch bệnh gây hại nặng làm giảm năng suất, sản lượng lúa vụ Xuân 2017; giá nông sản, nhất là lợn, bò giảm mạnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất của người dân; nguồn ngân sách xây dựng nông thôn mới ít hơn những năm trước đây; cơn bão số 10 đã gây thiệt hại lớn…, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, điều hành sát sao, cụ thể của UBND tỉnh, các sở ban ngành cơ bản tiếp tục duy trì các hoạt động trong xây dựng nông thôn mới, một số sở ban ngành có những hoạt động cụ thể, khá hiệu quả tại cơ sở; nhiều huyện, thị, thành phố, thị xã và nhiều xã đã có sự chủ động cao hơn, nhất là trong quý 3 và có sự góp phần khá đắc lực của các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, góp sức, nên: Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh ta tiếp tục đạt được kết quả khá toàn diện, một số lĩnh vực tiếp tục đi vào chiều sâu, rõ nét, một số hoạt động mới được triển khai; tất cả các xã đều có những kết quả nhất định, ở những xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2015, xã phấn đấu đạt chuẩn 2017 và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2017 hoàn thành được nhiều khối lượng công việc; nổi bật như: Nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản được phục hồi sau sự cố môi trường biển; nhà văn hóa thôn được nâng cấp, chỉnh trang; Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu có sức lan tỏa nhanh sau khi Cuộc thi được phát động; khởi tạo mô hình du lịch Homestay; một số đơn vị có nhiều hoạt động đỡ đầu, tài trợ thiết thực hơn; các xã đã đạt chuẩn, xã đang phấn đấu đạt chuẩn và các xã đạt tiêu chí thấp đều có sự nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu…Tuy vậy, kết quả đạt được của 9 tháng đầu năm vẫn thấp so với yêu cầu và so với cùng kỳ năm 2016.

Phần thứ nhất

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả

thực hiện Chương trình NTM 9 tháng đầu năm 2017

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và UBND tỉnh luôn dành sự quan tâm cao, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình nông thôn mới, kể cả trong những thời điểm khó khăn chung của tỉnh nhưng vẫn xác định rõ quan điểm: Phải luôn tập trung, ưu tiên cao cho xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh. Ban Chỉ đạo đã duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, duy trì đều đặn các cuộc họp Ban Chỉ đạo hàng tháng  họp Ban Chỉ đạo hàng tháng, có đánh giá theo từng chuyên đề, nhiệm vụ cụ thể đã kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện Chương trình. UBND tỉnh đã ban hành Bộ Tiêu chí xã đạt chuẩn NTM và Hướng dẫn thực hiện; đã chỉ đạo các sở ngành hướng dẫn thủ tục đầu tư công, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở; tham mưu ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình; thẩm định nguồn vốn đối với các dự án khởi công mới năm 2017 từ nguồn ngân sách Trung ương, tham mưu danh mục các dự án đầu tư; ưu tiên kinh phí hỗ trợ xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2017; ban hành Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu và bố trí kinh phí khen thưởng; ban hành các chính sách hỗ trợ sản xuất do thiệt hại bệnh đạo ôn cổ bông lúa Vụ Xuân và giá lợn hơi giảm, hỗ trợ sản xuất vụ đông; thành lập Tổ biên soạn Đề án Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)…Các Đoàn công tác của Tỉnh ủy duy trì, bám sát, chỉ đạo cơ sở; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở phối hợp với lãnh đạo chuyên môn triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Ủy ban MTTQ tỉnh ban hành Hướng dẫn hiệp thương phối hợp thống nhất thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giữa MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, đã triển khai trong hệ thống MTTQ và tổ chức thành viên các cấp. Một số sở, ngành đã tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện tiêu chí; tổ chức rà soát, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương thực hiện các tiêu chí theo lĩnh vực phụ trách; Văn phòng Điều phối Chương trình NTM tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, thành lập các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương, xây dựng tour tuyến du lịch trải nghiệm nông thôn mới, tham mưu tổ chức cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu...

Ban Chỉ đạo cấp huyện cơ bản có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, có sự phân công các thành viên chỉ đạo cơ sở, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định kỳ đều có chương trình kiểm tra, làm việc với các xã, dành sự quan tâm cao cho nhóm xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm, xã đã đạt chuẩn 2013-2015 và xã dưới 10 tiêu chí, một số huyện có cách làm sáng tạo phát huy hiệu quả cao như: Huyện Thạch Hà điều cán bộ huyện về làm cán bộ chủ chốt xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm, duy trì phong trào Ngày về cơ sở giúp xã xây dựng NTM, cho các xã đăng ký đạt chuẩn 2017 tạm ứng 1,5 tỷ đồng/xã, ban hành Kế hoạch phát động “100 ngày cao điểm xây dựng NTM”; huyện Đức Thọ duy trì việc giao ban tuần giữa Tổ Công tác với các xã và có quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ chủ chốt cấp xã nếu để xã đã đạt chuẩn bị rút bằng công nhận và xã đăng ký đạt chuẩn nhưng không hoàn thành vì lý do chủ quan, kết nối sở ngành soát xét tất cả các xã đã đạt chuẩn 2013-2015; TX Kỳ Anh ưu tiên ngân sách hỗ trợ các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm 2 tỷ đồng/xã, có chính sách hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mỗi mỗi khu 200 triệu đồng, ngoài chính sách hỗ trợ xi măng của tỉnh thị xã có chính sách hỗ trợ thêm kinh phí làm đường giao thông, kênh mương nội đồng; huyện Kỳ Anh phát động xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu, giao chỉ tiêu tất cả các thôn xây dựng mỗi thôn một tuyến đường mẫu, đầu năm 2017 huyện trích ngân sách 5 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất và hỗ trợ xã Kỳ Xuân phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2 tỷ đồng; huyện Can Lộc, ngày thứ Bảy hàng tuần các đơn vị cấp huyện, các đơn vị đỡ đầu các xã xuống trực tiếp giúp các xã lao động nông thôn mới; huyện Cẩm Xuyên có chính sách hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; huyện Hương Sơn duy trì phong trào “Đồng hành cùng cơ sở xây dựng NTM” và tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu tuyên truyền xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng hình thức sân khấu hóa, phân bổ trên 01 tỷ đồng/xã cho các xã phấn đấu đạt chuẩn 2017...

Các xã cơ bản đều đã đánh giá, soát xét lại mức độ đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí mới và xây dựng khung kế hoạch thực hiện. Nhiều thôn đã có sự chủ động trong tổ chức thực hiện, rõ nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu.

II. Kết quả thực hiện một số nội dung chủ yếu

1. Phát triển sản xuất dần được phục hồi sau ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nông thôn có những chuyển biến tích cực

- Lĩnh vực nông nghiệp: Cây trồng vụ Hè thu hoàn thành thu hoạch đảm an toàn trước mùa mưa lũ; sản xuất lúa Hè Thu 2017 đạt kết quả khá (năng suất đạt 44,95 tạ/ha, sản lượng trên 20 vạn tấn), gần tương đương vụ Hè Thu năm 2016. Chủ động xây dựng đề án và tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2017. Tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi lợn nái và hướng dẫn tài đàn, khôi phục sản xuất chăn nuôi. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; hoàn thiện Đề án Khai thác tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp để trình BCH Đảng bộ tỉnh. Sản lượng sản xuất thủy sản 9 tháng đạt trên 33.544 tấn, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó riêng khai thác hải sản đạt trên 23.500 tấn, tăng 23,5% so với cùng kỳ); hoàn thành công tác chi trả tiền bồi thường cho người dân bị sự cố môi trường biển, đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách khôi phục sản xuất theo Quyết định số 12/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thành lập mới 818 mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả (64 mô hình lớn, 110 mô hình vừa và 644 mô hình nhỏ), bằng 37,6% so cùng kỳ 2016; các huyện đạt kết quả khá tính theo số mô hình thành lập mới/100 hộ là Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn (chi tiết có biểu 1 kèm theo).

- Công nghiệp -TTCNT: Thành lập mới 02 Cụm công nghiệp (Cẩm Nhượng, Xuân Lĩnh), thu hút 02  doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm theo hình thức xã hội hóa (Xuân Lĩnh và Yên Huy) và 03 dự án đầu tư vào trong cụm công nghiệp; hỗ trợ trên 3,5 tỷ đồng cho 10 mô hình từ nguồn chính sách khuyến công năm 2017; 03 sản phẩm công nghiệp nông thôn của Hà Tĩnh được tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia (toàn quốc 102 sản phẩm). Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn như tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh 2017, Hội chợ khu vực Bắc trung bộ tại Quảng bình; Hội nghị kết nối cung cầu; trưng bày tại lễ tôn vinh sản phẩm CNNT cấp quốc gia năm 2017…

- Phát triển thương mại, dịch vụ nông thôn: Chuyển đổi mô hình quản lý 09 chợ, nâng tổng số chợ đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác trên địa bàn tỉnh lên 123 chợ (còn 18 chợ chậm chuyển đổi so với Kế hoạch 2434/KH-UBND của UBND tỉnh); hoàn thành nâng cấp, cải tạo, xây mới 06 chợ (4 chợ nâng cấp, cải tạo: Chợ Đạo - xã Thạch Văn, chợ Đồn - xã Thạch Điền, chợ Cầu - xã Xuân Yên, chợ Cẩm Thạch; 2 chợ xây mới: Chợ Kỳ Tây và chợ Kỳ Văn huyện Kỳ Anh); nhiều xã phấn đấu đạt chuẩn 2017 sớm chủ động nâng cấp, xây dựng các cửa hàng bách hóa, siêu thị mini đạt chuẩn theo yêu cầu.

b) Hình thức tổ chức sản xuất: Thành lập mới 140 THT, 49 HTX, 145 DN. Lũy kế từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh có 3.491 THT, 1.186 HTX và 2.059 DN (chi tiết có các biểu 2.1, 2.2, 2.3 kèm theo).

2. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung xây dựng, nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, phúc lợi. Toàn tỉnh làm được 654,44 km đường GTNT, 72,7 km kênh mương nội đồng, riêng cơ chế hỗ trợ xi măng làm được 435,23 km đường giao thông (đạt 70,05 %KH), 134,01 km rãnh thoát nước (đạt 62,1 % KH), 56,55 km kênh mương nội đồng (đạt 43,5% KH); xây dựng 285 km đường điện; nâng cấp, xây dựng 44 nhà văn hóa xã, 51 khu thể thao xã, 213 nhà văn hóa thôn, 194 khu thể thao thôn; xây dựng, nâng cấp 19 chợ, 95 cửa hàng tiện lợi, 54 cửa hàng tạp hóa; xóa 333 nhà tạm, xây dựng 540 nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng; xây dựng 41 nghĩa trang...

3. Văn hóa, xã hội môi trường có chuyển biến tích cực, nhiều câu lạc bộ dân gian được thành lập và hoạt động hiệu quả; công tác vệ sinh, môi trường được chính quyền và người dân quan tâm cao nhất là tại các khu dân cư kiểu mẫu, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm tăng khá:

- Phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao và vui chơi giải trí trong các khu dân cư ngày càng sôi động, 85% xã, phường, thị trấn tổ chức xong đại hội thể dục thể thao cơ sở; nhiều câu lạc bộ được củng cố và thành lập, hiện có 1.200 câu lạc bộ ở thôn hoạt động có hiệu quả. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới được thực hiện thường xuyên, chất lượng dần được nâng cao, tỷ lệ thôn văn hóa đạt 71%, gia đình văn hóa đạt 78,7%...

- Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững; giáo dục mũi nhọn đạt nhiều thành tích (đạt 01 huy chương vàng toán quốc tế; 1 huy chương bạc tin học Châu Á; đứng thứ 5 cả nước với 77 giải học sinh giỏi quốc gia (2 giải nhất, 22 giải nhì); 4 giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh THPT toàn quốc); phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS được củng cố; đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục đặc biệt là xây dựng các trường mầm non.

- Công tác vệ sinh môi trường tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đã xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp 6.000 công trình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình, có thêm 22.700 người dân sử dụng nước HVS, nâng tỷ lệ ngươì dân sử dụng nước HVS lên 95,27% (trong đó có 44,2% đạt QCVN02); xây dựng 3.800 công trình chuồng trại chăn nuôi HVS, nâng tỷ lệ lên 81,28%; xây dựng được 6 lò đốt không sử dụng nhiên liệu…

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu; hệ thống trạm y tế xã tiếp tục được đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Chủ động triển khai kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh (mặc dù xẩy ra dịch sốt xuất huyết nhưng không có trường hợp tử vong, đến nay không còn bệnh nhân mắc mới); 88,5% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; 78,6% Trạm y tế có bác sỹ; tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước đạt trên 82%.

4. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; an ninh quốc phòng cơ bản được giữ vững.

- Việc đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc rà soát, đánh giá, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã được quan tâm, 9 tháng đầu năm 2017 đã bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên cho 90 CBCC cấp xã, đến nay tỷ lệ cán bộ cấp xã đạt chuẩn là 87,16%, công chức xã là 99,5%; tiếp tục rà soát sáp nhập thôn, tổ dân phố (giảm được 12 thôn) và kiện toàn lại đội ngũ cán bộ thôn xóm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

- Các lực lượng chức năng, các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nên trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển, từng bước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

5. Phong trào xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu tiếp tục được người dân hưởng ứng, vào cuộc tích cực, nhất là sau phát động Cuộc thi: Trong 9 tháng đầu năm 2017, đã có thêm 484 thôn lập, phê duyệt phương án dự toán; lũy kế đến nay có 1.058/1.826 thôn lập, phê duyệt phương án dự toán, trong đó 130 thôn đạt chuẩn.

Phong trào phát triển kinh tế vườn, xây dựng Vườn mẫu phát triển mạnh mẽ, có thêm 3.616 Vườn triển khai xây dựng, một số địa phương bước đầu hình thành ý thức, định hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ như Tượng Sơn, Hương Trà...Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 7.512 vườn triển khai xây dựng Vườn mẫu, trong đó 1.784 vườn đạt chuẩn.

Về triển khai cuộc thi Khu dân cư NM kiểu mẫu, Vườn mẫu: Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi, nhiều địa phương đã có sự chủ động xây dựng phương án nâng cấp, củng cố các Khu dân cư, Vườn hộ. Đến nay đã có 819 thôn và 3.201 vườn đăng ký dự thi. Tính đến thời điểm hiện nay, một số huyện, thị đã có quyết định về giải thưởng với tổng kinh phí 7,34 tỷ đồng, cấp xã 2,151,7 tỷ đồng (chi tiết có biểu 3 kèm theo).

6. Kết quả thực hiện trên các nhóm xã

6.1 Các xã phấn đấu đạt chuẩn 2017:

a) 24 xã theo Quyết định 16/QĐ-UBND của UBND tỉnh: Có 20 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên; các tiêu chí còn lại đạt mức từ 70% trở lên, có 4 xã đạt dưới 10 tiêu chí, gồm: Đức Nhân, Kỳ Hà, Thạch Hưng và Kỳ Lâm. Có một số tiêu chí, số xã đạt chuẩn còn ít như: Giao thông, Cơ sở vật chất văn hóa…; 2 tiêu chí chưa có xã nào đạt là Môi trường và ATTP, Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu. Nhận định về khả năng đạt chuẩn trong năm 2017 của các xã như sau:

- 9 xã có khả năng đạt chuẩn cao trong năm (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp), gồm: Cẩm Phúc, Đức Bồng, An Lộc, Đức Long, Thượng Lộc, Xuân Hải, Thạch Hương, Xuân Giang và Kỳ Hoa.

- 8 xã có khả năng đạt chuẩn trong năm nhưng phải có sự nỗ lực cao hơn và có giải pháp tốt (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp): Đức Lâm, Đức Tùng, Xuân Đan, Xuân Liên, Hương Vĩnh, Đức Nhân, Thạch Vĩnh và Bùi Xá.

- 07 xã còn có khối lượng lớn rất khó đạt chuẩn trong năm 2017 (xếp theo thứ tự từ rất khó đến khó), gồm: Kỳ Hà, Kỳ Lâm, Thạch Hưng, Sơn Ninh, Xuân Lam, Đức Hòa và Đức Đồng; khối lượng cơ bản còn lại của nhóm này cụ thể như sau:

(1) Kỳ Hà – TX Kỳ Anh: 5,3 km đường trục liên xã đã xuống cấp nhưng chưa có nguồn nâng cấp; 3,6 km đường trục xã phải nâng cấp (đã có nguồn) nhưng chưa triển khai thực hiện; thiếu 6 phòng học tại trường Tiểu học; sân thể thao xã chưa được quy hoạch; chợ do ảnh hưởng của bão số 10 chưa thể khắc phục được; chỉ tiêu 19.2 thuộc Tiêu chí 19 chưa đạt (khiếu kiện kéo dài); Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu khối lương đạt thấp.

(2) Kỳ Lâm – huyện Kỳ Anh: Do ảnh hưởng bão số 10 gây thiệt hại khá lớn cơ sở hạ tầng: 15 nhà sập đổ hoàn toàn và 80% nhà bị hư hỏng nặng; điện sau công tơ về nhà dân bị đỗ gãy hoàn toàn; 8/8 nhà văn hóa thôn bị bốc mái, các thiết chế văn hóa bị hư hỏng; các cột thông tin và loa phóng thanh bị gãy, đổ hư hỏng hoàn toàn; tỷ lệ hộ nghèo sẽ tăng trong thời gian tới (hiện tại 14,9%); thu nhập khó có khả năng đạt; khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu khối lượng đạt thấp.

(3) Thạch Hưng - TP Hà Tĩnh: 5 km đường trục thôn chưa giải phóng mặt bằng, 6 nhà văn hóa thôn chưa có thiết chế văn hóa và chưa có nguồn vốn thực hiện, Trường mầm non thiếu 8 phòng học, trường tiểu học thiếu nhà hiệu bộ, nhà ăn bán trú và chưa có nguồn vốn thực hiện; Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu khối lượng đạt thấp.

(4) Sơn Ninh - huyện Hương Sơn: 4 km đường trục xã, 2 km đường liên xã chưa có nguồn thực hiện; 3 km đường trục thôn mặt đường chưa đạt; Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu khối lượng đạt thấp.

(5) Xuân Lam - huyện Nghi Xuân: 4 phòng học tại trường mầm non (3,6 tỷ) chưa có nguồn; sân thể thao của thôn 1,2 chưa có nguồn thực hiện; sân thể thao xã chưa đủ diện tích nhưng không thể mở rông được; khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu khối lượng đạt thấp.

(6) Đức Hòa - huyện Đức Thọ: Nhà văn hóa xã chưa đạt chuẩn chưa có nguồn thực hiện; các tiêu chí khó đạt, như: Thu nhập, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, tỉ lệ nước hợp vệ sinh.

(7) Đức Đồng – huyện Đức Thọ: Nâng cấp 4 km đường trục xã, làm mới 5km đường trục thôn; còn 2 nhà theo QĐ22, 3 nhà tạm; di dời điểm bưu điện; 7 chỉ tiêu của tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm chưa đạt chuẩn; Khu dân cư kiểu mẫu đạt thấp.

b) Đối với 22 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017 mà cấp huyện chỉ đạo thêm và 01 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2016 chưa đạt (Phú Gia): Có 17 xã đạt 10 tiêu chí trở lên, có 4 xã mới đạt 7 tiêu chí (Đức lạc, Đức An, Sơn Hòa, Hương Thọ). Có 6 xã có khả năng đạt chuẩn cao trong năm (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp), gồm: Mỹ Lộc, Cẩm Minh, Cẩm Hưng, Việt Xuyên, Thạch Thanh và Yên Lộc (chi tiết có biểu 4 kèm theo)

6.2 Các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013-2105

Trong 9 tháng đầu năm, các xã đã có sự tập trung rà soát tổng thể theo Bộ tiêu chí mới, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhìn chung cơ bản các tiêu chí đều được duy trì. Theo báo cáo của các địa phương tự đánh giá, trong số 51 xã đã đạt chuẩn (xã Kỳ Phương đã lên phường nên không đánh giá), đến ngày 20/9/2017 có: 11/51 xã đạt 20/20 tiêu chí, 15/51 xã đạt từ 17-19 tiêu chí, 25/51 xã đạt từ 14-16 tiêu chí.

Các xã sau khi đạt chuẩn tiếp tục có sự nỗ lực lớn, đạt được nhiều kết quả để bảo vệ và nâng mức độ đạt chuẩn, gồm: Tượng Sơn, Cẩm Bình, Hương Trà, Tùng Ảnh, Thạch Hạ, Cẩm Thành, Khánh Lộc...Một số xã kết quả đạt còn thấp (xếp theo thứ tự rất thấp đến thấp), như: Đức Lạng, Thái Yên, Trường Sơn, Đức Thủy, Hương Minh, Thạch Bằng, Đức Lĩnh, Sơn Phú, Thạch Môn...

6.3 Các xã phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu: Các xã đều đã có phương án, kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó có một số xã có nỗ lực phấn đấu khá cao như Tượng Sơn, Cẩm Bình, Tùng Ảnh, Hương Trà, Tiên Điền, Thạch Long. Dự kiến trong năm 2017 có 3 xã có khả năng đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu, gồm: Tượng Sơn, Cẩm Bình, Tùng Ảnh. Khó khăn chủ yếu nhất của các xã này là việc xây dựng 100% thôn đạt Khu dân cư NTM kiểu mẫu, có mô hình (cơ sở) ứng dụng công nghệ cao đạt doanh thu tối thiểu 5 tỷ đồng, nước sạch đạt QCVN02, thu nhập (tối thiểu đạt 36,6 triệu đồng/người/năm trong năm 2017).

6.4 Các xã dưới 10 tiêu chí:

Theo báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã, toàn tỉnh hiện có 57 xã dưới 10 tiêu chí, giảm 29 xã so với cuối tháng 8/2017. Số xã thoát khỏi nhóm dưới 10 tiêu chí tại các huyện như sau: Hương Khê: 12 xã (Hương Trạch, Hương Đô, Lộc Yên, Hương Lâm, Hương Vĩnh, Hương Long, Hương Thuỷ, Phúc Đồng, Hoà Hải, Phương Điền, Phương Mỹ, Hà Linh); Đức Thọ: 8 xã (Đức Đồng, Đức Hoà, Đức Long, Bùi Xá, Đức Tùng, Đức Lâm, Đức Dũng, Liên Minh), Hương Sơn: 4 xã ( Sơn Trà, Sơn An, Sơn Tiến, Sơn Lĩnh); Can Lộc 2 xã (Song Lộc, Vĩnh Lộc); Vũ Quang 2 xã (Đức Bồng, Hương Điền); Lộc Hà 1 xã (Mai Phụ).

Trong 9 tháng, các xã có nỗ lực cao, hoàn thành nhiều khối lượng công việc là: Vĩnh Lộc, Cẩm Trung, Cẩm Hà, Cẩm Lĩnh, Cẩm Hoà, Hương Quang, Đức Thanh. Các xã chuyển biển chưa đáng kể là Cẩm Lộc, Kỳ Lạc, Đức Lập, Đức Châu, Sơn Hồng, Sơn Lâm…

7. Xây dựng đô thị văn minh

Trong 9 tháng đầu năm, 3 địa phương đã ban hành các Nghị quyết, Đề án phát triển đô thị văn minh (TX Kỳ Anh, Đức Thọ, Vũ Quang), 100% phường, thị trấn thành lập ban chỉ đạo xây dựng đô thị văn minh và 40% phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, đề án xây dựng đô thị văn minh. Các phường, thị trấn đã tổ chức triển khai thực hiện giải tỏa hành lang, xây dựng tuyến phố văn minh; một số phường, thị trấn có những cách làm hay như phường Nam Hà – thành phố Hà Tĩnh lắp đặt 53 camera (được kết nối internet đường truyền tốc độ cao, chất lượng hình ảnh sắc nét, truyền về Công an phường Nam Hà) tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm của 10/10 tổ dân phố từ nguồn đóng góp của người dân và các cơ quan đóng trên địa bàn, giúp cho việc giám sát tình hình ANTT hiệu quả hơn; huyện Nghi Xuân xây dựng tuyến đường phượng tím 10 tỷ đồng; thị trấn Vũ Quang xây dựng bộ tiêu chí “Đoạn đường tự quản xanh – sạch – đẹp”, “Tổ dân phố không rác” và “Tuyến phố văn minh”.

Đến nay, thị trấn Đức Thọ, thị trấn Hương Khê, thị trấn Xuân An, thị trấn Phố Châu, Sơn Tây (Hương Sơn), 6 phường (thị xã Kỳ Anh)…đang từng bước thực hiện các tiêu chí trong Thông tư 02/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Một số nội dung khác:

8.1 Chương trình Quốc gia Mỗi xã một sản phẩm – OCOP Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030 :

- Đã tổ chức đánh giá thực trạng, lựa chọn 74 sản phẩm truyền thống có lợi thế của địa phương để đưa vào thực hiện Chương trình OCOP. Dự kiến xây dựng một số sản phẩm làm điểm trong năm 2017, như: Bưởi Phúc Trạch; Cam chanh (Cam Thượng Lộc, Cam Cẩm Yên, Cam Khe mây); Cam Bù Hương Sơn; Cu đơ Hà Tĩnh; Nước mắm (Cẩm Nhượng, Kỳ Ninh, Cường Gián); Rượu (Cẩm Yên, Khánh Lộc, Hương Bộc, Tuyết Mai).

- Đã làm một bước tuyên truyền và chuyển một số nhận thức bước đầu và tạo đồng thuận trong việc triển khai thực hiện.

- Đã thành lập Tổ soạn thảo và có dự thảo bước đầu Đề án.

- Đã làm việc với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Bộ phận chuyên trách thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trung ương.

Tổ biên soạn (theo Quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh) đang hoàn thiện lại, dự kiến xin ý kiến góp ý của các sở ngành, địa phương trước ngày 10/10/2017; sẽ tham mưu tổ chức Hội thảo góp ý (có mời thêm các chuyên gia Trung ương) trước ngày 15/10/2017 và báo cáo Ban Chỉ đạo NTM tỉnh tại cuộc họp tháng 10/2017.

(chi tiết có báo cáo riêng)

8.2 Công tác tuyên truyền được các cơ quan báo chí, địa phương tiếp tục thực hiện, một số đơn vị, địa phương đã có nhiều hoạt động khá tốt: Trong 9 tháng đầu năm 2017 đã có hơn 900 tin, bài, phóng sự, ký sự về các chủ trương, chính sách của tỉnh, Hội nghị toàn quốc Văn phòng Điều phối NTM các cấp, các điển hình Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu...MTTQ tỉnh phát hành 6.000 cuốn bản tin Mặt trận; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã xây dựng, in ấn và phát hành 2.500 đĩa CD tuyên truyền Chương trình xây dựng NTM, hiện đang in ấn sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí theo Quyết định 05/QĐ-UBND, đĩa tuyên truyền về Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu; Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức 6 Gameshow nông thôn ngày mới. Nhiều địa phương đã có hoạt động tuyên truyền khá tốt như: Nghi Xuân, Hương Sơn, Thạch Hà, Đức Thọ, Vũ Quang...

8.3 Đào tạo, tập huấn: Cấp tỉnh đã tổ chức 27 lớp đào tạo cho 983 học viên; 170 lớp tập huấn cho 13.975 người về quy trình kỹ thuật sản xuất, cơ chế chính sách, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu…Các đơn vị, tổ chức nhiều lớp tập huấn là Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Liên minh HTX, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Cục Thống kê…

Cấp huyện tổ chức 548 lớp tập huấn cho 37.174 lượt người về quy trình kỹ thuật sản xuất, cơ chế chính sách, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu…Tiêu biểu như Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Đức Thọ…

8.4. Kết quả thực hiện chính sách

a) Chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất theo Nghị quyết 32:

- Đối với khoản vay phát sinh mới: Doanh số cho vay 8 tháng đầu năm là 20.550 triệu đồng (bằng 3,44% so cùng kỳ năm 2016), với 118 lượt khách hàng (bằng 3% so cùng kỳ năm 2016), số lãi tiền vay hỗ trợ của các khoản vay trong năm là 145,88 triệu đồng (chi tiết có biểu 5.1 kèm theo).

- Đối với khoản vay theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND và Quyết định 33/2016/QĐ-UBND được chuyển tiếp sang hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 32: Tổng dư nợ đến 31/8/2017 là 250.092 triệu đồng, số khách hàng còn dư nợ 1.680. Lũy kế số lãi tiền vay từ ngày 01/01 – 31/8/2017 là 10.860 triệu đồng (chi tiết có biểu 5.2 kèm theo).

b) Chính sách hỗ trợ xi măng làm đường GTNT, kênh mương nội đồng: Đến ngày 21/9/2017, các địa phương đã nhận 71.993 tấn xi măng và triển khai làm được:

- Đường bê tông xi măng: 435,23/621,32 km (đạt 70,05 % KH), các địa phương thực hiện tốt (bình quân số km/đầu xã) là Thành phố Hà Tĩnh, Hương Khê, Đức Thọ, Thạch Hà, Hương Sơn...Ước đến 31/12/2017, toàn tỉnh làm được 693,2/621,32 km (đạt 116% KH).

- Rãnh thoát nước: 134,01/215,79 km (đạt 62,1% KH); các địa phương thực hiện tốt (bình quân số km/đầu xã) là Thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh...Ước đến 31/12/2017, toàn tỉnh làm được 215,79/215,79 km (đạt 100% KH).

- Kênh mương nội đồng: 56,55/129,9 km (đạt 43,5% KH); các huyện đạt kết quả khá (bình quân số km/xã) là Can Lộc, Thạch Hà...Ước đến 31/12/2017, toàn tỉnh làm được 110/129,9 km (đạt 85% KH).

(chi tiết có biểu 6,7 kèm theo).

8.5 Công tác đỡ đầu, tài trợ:

Trong 9 tháng các tổ chức, đơn vị được giao đỡ đầu đã chủ động phối hợp với địa phương triển khai các hoạt động tích cực hơn, hiệu quả giúp các địa phương thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhất là chỉnh trang khu dân cư xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, nhiều đơn vị đã có các hoạt động giúp đỡ các xã khắc phục bão số 10 như Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh…

Tổng kinh phí tài trợ, đỡ đầu trong 9 tháng là 131,204 tỷ đồng, trong đó: các tổ chức, đơn vị cấp tỉnh: 21,610 tỷ đồng; doanh nghiệp: 12,992 tỷ đồng; cấp huyện: 96,602 tỷ đồng. Lũy kế đến nay tổng kinh phí tài trợ, đỡ đầu là 878,665 tỷ đồng, trong đó các đơn vị cấp tỉnh: 258,380 tỷ đồng; doanh nghiệp: 134,820 tỷ đồng; cấp huyện: 485,465 tỷ đồng.

(Chi tiết có báo cáo kèm theo).

8.6 Kết quả giải ngân nguồn vốn trực tiếp thực hiện Chương trình NTM năm 2017 tại các địa phương (đến ngày 21/9/2017):

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng số vốn đã giải ngân là 100.385/231.603 triệu đồng (đạt 43%), trong đó vốn đầu tư phát triển: 83.769/199.483 triệu đồng (đạt 42%); vốn sự nghiệp 16.616/32.120 triệu đồng (đạt 52%); các huyện có tỷ lệ giải ngân khá là Hương Sơn 74%, Lộc Hà 74%, Can Lộc 71%, Nghi Xuân 53%...Các địa phương giải ngân vốn đầu tư phát triển khá là Lộc Hà (75%), Hương Sơn (69%), Can Lộc (67%), Nghi Xuân (54%)...; giải ngân vốn sự nghiệp khá là Can Lộc (93%), Hương Sơn (92%), Vũ Quang (86%), Thạch Hà	 (70%)....

(chi tiết có biểu 8 kèm theo).

III. Tồn tại, hạn chế, khó khăn

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình ở một số địa phương thiếu quyết liệt, sâu sát, thiếu kiên trì, có biểu hiện chùng xuống, chưa tạo thành phong trào so với trước đây, kể cả ở một số xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm. Việc chỉ đạo kiểm tra, giám sát chỉ đạo cơ sở ở Ban Chỉ đạo NTM một số huyện chưa thường xuyên, nhất là chỉ đạo các xã dưới 10 tiêu chí, xã phấn đấu kiểu mẫu ngoài các xã phấn đấu kiểu mẫu trong năm 2017… Sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của một số sở, ngành chưa kịp thời, kết quả còn hạn chế.

# 2. Việc chỉ đạo phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị chưa kiên trì, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện; nhiều mô hình được xây dựng nhưng thiếu bền vững, không được nhân rộng; sản xuất và tổ chức sản xuất gặp nhiều khó khăn (giá lợn hơi xuống thấp, gây thua lỗ nặng cho người chăn nuôi; bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa gây thiệt hại lớn; sản xuất rau củ quả trên cát không đạt kế hoạch...); có 68/230 xã không thành lập mới được mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; hoạt động HTX sau khi chuyển đổi nhìn chung chưa hiệu quả, nhất là việc cung ứng dịch vụ của HTX, liên kết của HTX hầu hết chỉ mới ở khâu mua vật tư đầu vào (chiếm khoảng 80% trong tổng số HTX), còn liên kết tiêu thụ nông sản khó thực hiện.

3. Bão số 10 gây thiệt hại lớn ảnh hướng đến kết quả và tiến độ xây dựng nông thôn mới: Nhiều xã, nhất là các xã thuộc huyện phía nam của tỉnh bị hư hại về cơ sở hạ tầng (như hư hỏng nhà cửa, trường học, hệ thống điện, chợ…); có 611 khu dân cư mẫu bị thiệt hại (trong đó 18 khu thiệt hại trên 50%) thuộc TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, ước tính thiệt hại 27,5 tỷ đồng…Tổng số Vườn mẫu bị thiệt hại là 348 Vườn, ước tính thiệt hại 1,4 tỷ đồng, thuộc TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, huyện Hương Khê…

4. Nguồn lực trực tiếp hỗ trợ xây dựng nông thôn mới hạn chế so năm 2016, nhất là quá ít nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, công tác môi trường...Việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình theo Luật đầu tư công còn chậm.

5. Số xã dưới 10 tiêu chí còn cao (57 xã), một số địa phương nếu không có sự tập trung, nỗ lực cao thì sẽ khó đạt chỉ tiêu không còn xã dưới 10 tiêu chí vào cuối năm 2017 như các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Lộc Hà...

6. Tiến độ thực hiện một số nội dung chậm, như: Ban hành mẫu thiết kế điển hành, tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình nông thôn mới Ngân sách Trung ương năm 2017 (hiện mới có Hương Khê và Vũ Quang được phê duyệt); xây dựng Kế hoạch đầu tư công Chương trình nông thôn mới năm 2018 (mới có 4 địa phương hoàn thành: Can Lộc, Vũ Quang, Lộc Hà, Tx Kỳ Anh).

7. Vệ sinh môi trường còn nhiều tồn tại, yếu kém như việc xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ chăn nuôi chưa đảm bảo; việc xử lý chất thải, rác thải một số xã chưa đúng quy định....

8. Tình hình ANTT tại một số địa phương còn tiểm ẩn phức tạp; công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, xây dựng mô hình tự phòng, tự quản ở cơ sở còn nhiều hạn chế.

9. Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết 32 gần như không phát huy hiệu quả.

Phần thứ hai

Nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm

Thời gian còn lại của năm 2017 không còn nhiều, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn, các địa phương cần dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và nguồn lực thực hiện, trong đó các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: :

I. Các sở ngành cấp tỉnh

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tập trung cao các giải pháp khắc phục hậu quả bão lũ như phục hồi vùng nhiễm mặn, cây ăn quả, hạ tầng nuôi trồng thủy sản...; phát triển sản xuất vụ Đông.

- Tham mưu trình điều chỉnh Quy hoạch chăn nuôi và vùng chăn nuôi tập trung; trình BCH Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về việc ban hành Nghị quyết Đề án Khai thác tiềm năng lợi thế rừng và đất lâm nghiệp (xong trước 30/9/2017).

- Chủ trì cùng Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đôn đốc việc xây dựng, tổ chức Hội thảo Đề án Mỗi xã một sản phẩm Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020, trình UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh trong tháng 10; lựa chọn một số sản phẩm có điều kiện nâng cấp và làm quy trình công nhận sản phẩm OCOP Hà Tĩnh lần thứ nhất trong tháng 12/2017 (song hành với việc biên soạn Đề án OCOP); phối hợp Sở Công thương tham mưu việc tổ chức Lễ hội cam năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các sở ngành liên quan rà soát lại việc thực hiện Nghị quyết 114/NQ-HĐND, tham mưu sửa đổi nếu xét thấy cần thiết.

2. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh:

- Đôn đốc các địa phương và xây dựng Kế hoạch đầu tư công Chương trình nông thôn mới năm 2018.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Làm vườn và các tổ chức liên quan chỉ đạo khôi phục các vườn, khu dân cư kiểu mẫu sau bão lụt.

- Chủ trì chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện tốt Cuộc thi Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Vườn mẫu đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Phối hợp với UBND huyện Nghi Xuân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng mô hình du lịch lưu trú tại nhà dân (Homestay) tại huyện Nghi Xuân, để đón Đoàn Đại sứ trong quý 1/2018, đồng thời làm tiền đề phát triển trong tương lai.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức, tiêu chí, nguyên tắc phân bổ kinh phí nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.

- Tham mưu đánh giá, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đánh giá xã dưới 10 tiêu chí.

- Chủ trì đề xuất và triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ phục vụ Chương trình nông thôn mới.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị liên quan triển khai một số chương trình về sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

- Thường xuyên bám sát cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban chỉ đạo; tiếp tục phân công cán bộ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; xã dưới 10 tiêu chí.

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013-2015, hoàn thành trước 20/10/2017 để báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo nông thôn mới tháng 10, theo kế hoạch như sau:

+ Các xã tự đánh giá rà soát, huyện thẩm tra, sở ngành thẩm định gửi về Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 2/10/2017 (đánh giá đạt chuẩn tại 30/9/2017).

+ Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các huyện, thành phố, thị xã và đánh giá của các sở ngành, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu thành lập Đoàn liên ngành tỉnh, thành phần là tất cả các sở ngành liên quan hoặc các tiêu chí cần thẩm định liên ngành (do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh  đề xuất).

+ Về đối tượng kiểm tra: Các xã mà các sở ngành thẩm định chưa đạt và một số xã các sở ngành thẩm định đạt nhưng cần tổ chức thẩm định liên ngành (do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tham mưu đề xuất).

+ Về phương pháp đánh giá:

+) So sánh mức độ đạt chuẩn hiện tại so với thời kỳ công nhận đạt chuẩn (Tụt hay không tụt tiêu chí).

+) So sánh mức độ đạt chuẩn kết quả hiện tại so với Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của UBND tỉnh: Xác định rõ đạt hay chưa đạt. Đối với tiêu chí chưa đạt, xác định rõ kế hoạch đã triển khai, khối lượng đã thực hiện, dự kiến thời gian hoàn thành trong thời gian tới và làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo Công văn số 6561/BNN-VPĐP ngày 8/8/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình nông thôn mới Ngân sách Trung ương năm 2017.

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan tham mưu chính sách phát triển kinh tế tập thể, báo cáo UBND tỉnh trước 15/11/2017.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018.

4. Sở Tài Chính:

- Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2017.

- Kiểm tra, đánh giá việc phân bổ và việc quản lý, sử dụng vốn nông thôn mới năm 2017, tham mưu điều chỉnh, xử lý kinh phí thực hiện các nội dung theo yêu cầu của các Bộ ngành Trung ương và những nội dung đặc thù cần thiết khác, báo cáo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tháng 11.

- Chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan soát xét kết quả hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng đến 30/9/2017, tham mưu UBND tỉnh phương án điều chuyển xi măng ở những đơn vị đạt kết quả thấp để kịp thời bổ sung cho những địa phương có nhu cầu, địa phương làm tốt, hoàn thành trước 15/10/2017.

5. Sở Công thương: Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ứng dụng thương mại điện tử, đăng ký nhãn hiệu cho một số sản phẩm nông sản của của tỉnh; chỉ đạo đẩy nhanh việc nâng cấp, cải tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017; chủ trì, tham mưu  tổ chức Lễ hội cam năm 2017; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn một số sản phẩm làm điểm về Chương trình OCOP.

6. Sở Xây dựng: Hoàn thiện hồ sơ các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, tham mưu UBND tỉnh ban hành chậm nhất trước ngày 15/10/2017 và tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện (cần có thiết kế mẫu một số công trình mang tính hiện đại, định hướng cho xây dựng công trình đảm bảo kiến trúc đẹp, văn minh, hiện đại và đảm bảo công năng sử dụng cao).

7. Sở Nội vụ: Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn Văn phòng điều phối cấp huyện, bố trí cán bộ chuyên trách NTM cấp xã xong trước ngày 15/10/2017.

8. Các sở ngành phụ trách các tiêu chí:

Tăng cường công tác phối, kết hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các địa phương trong quá trình thực hiện; chịu trách nhiệm về tiêu chí ngành mình phụ trách, chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện các nội dung, tiêu chí, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong quá trình thực hiện tiêu chí, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh chỉ đạo; hướng dẫn các xã phấn đấu đạt chuẩn 2017 hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Ban Chỉ đạo nông thôn mới tỉnh thẩm tra đánh giá đúng thời gian quy định.

II. Các tổ chức, đơn vị khác:

1. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát động và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, vận động các tổ chức, cá nhân chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; làm tốt công tác sơ tổng kết, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình.

2. Các đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu xây dựng NTM: Phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung, lộ trình cụ thể giúp xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn về phương pháp, cách làm; đồng thời khâu nối với các tổ chức, đơn vị khác để giúp đỡ địa phương thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực; huy động, kêu gọi nguồn tài trợ.

III. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã: Chủ động phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên; đồng thời tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phục hồi nhanh sản xuất sau lũ lụt, tổ chức thực hiện vụ Đông đạt kết quả cao nhất, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ Xuân.

2. Tổ chức khảo sát lựa chọn một số sản phẩm có lợi thế, nền tảng làm điểm thực hiện Chương trình OCOP để rút kinh nghiệm; triển khai xây dựng Đề án Mỗi xã một sản phẩm thực hiện trên địa bàn mình.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn, tranh thủ tối đa thời gian trước mùa mưa bão.

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện theo nhóm xã, dành sự ưu tiên, quan tâm cao nhất cho xã dưới 10 tiêu chí, xã phấn đấu đạt chuẩn 2017.

- Các xã dưới 10 tiêu chí: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí theo Khung Kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm 2017 không còn xã dưới 10 tiêu chí. Các xã tự tổ chức, đánh giá mức độ đạt chuẩn, gửi kết quả về Ban Chỉ đạo NTM huyện trước 30/11/2017; cấp huyện thẩm định kết quả, gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 15/12/2017. Việc đánh giá phải đảm bảo khách quan, minh bạch.

- Các xã phấn đấu đạt chuẩn 2017: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các nội dung, khối lượng theo Khung Kế hoạch. UBND các xã tự tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, gửi UBND cấp huyện trước ngày 10/11/2017; UBND cấp huyện tổ chức thẩm định và báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 20/11/2017.

- Các xã đăng ký xây dựng xã NTM kiểu mẫu: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo Khung Kế hoạch; đánh giá mức độ đạt tiêu chí so Quyết định 38/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh, báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện trước 5/12/2017; cấp huyện thẩm tra, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tỉnh) trước ngày 10/12/2017. Riêng đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017 phải có Khung Kế hoạch chi tiết, có giải pháp cụ thể, UBND cấp huyện thẩm định và Ban Chỉ đạo, UBND cấp huyện có Kế hoạch, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, có sự ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các xã (gửi các Văn bản về Ban Chỉ đạo NTM tỉnh qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 15/9/2017).

- Các xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2013 - 2015: Tập trung hoàn thiện các nội dung, tiêu chí chưa đạt, giải quyết dứt điểm nợ xây dựng cơ bản, phấn đấu đến 30/9/2017 đạt chuẩn 100% số tiêu chí; xã tự đánh giá, cấp huyện thẩm định mức độ đạt đến 30/9/2017, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) trước ngày 2/10/2017.

5. Tổ chức thực hiện tốt cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, Vườn mẫu: Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện Cuộc thi; tổ chức đánh giá, xếp loại, xác định rõ khối lượng cần triển khai thực hiện, thời gian thực hiện, bố trí kinh phí thực hiện các nội dung và có phân công, phân nhiệm cụ thể cho các cá nhân, tổ chức phụ trách theo từng nội dung. Định kỳ hàng tuần báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh).

6. Xây dựng kế hoạch đầu tư công chương trình nông thôn mới năm 2018, gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trước 3/10/2017.

7. UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo nâng cấp các Khu dân cư NTM kiểu mẫu và phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh triển khai xây dựng mô hình du lịch Homestay thực sự ấn tượng, hiệu quả.

8. Kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối cấp huyện và bố trí cán bộ xã chuyên trách NTM đảm bảo sự ổn định, hoạt động chuyên trách, chuyên nghiệp, hoàn thành trước 15/10/2017.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình NTM cả định kỳ, lẫn đột xuất, tập trung vào kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình, xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản, việc huy động sức dân, sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM...

Ngoài các nhiệm vụ trên, các sở ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh các thông báo kết luận.

BAN CHỈ ĐẠO NÔNG THÔN MỚI TỈNH

Kỳ Anh: 12 xã (Kỳ Phú , Kỳ Phong, Kỳ Khang , Kỳ Tây, Kỳ Lâm , Kỳ Sơn, Kỳ Hợp, Kỳ Thọ , Kỳ Văn , Kỳ Lạc , Kỳ Xuân , Kỳ Thượng ), Cẩm Xuyên: 11 xã (Cẩm Duệ, Cẩm Dương, Cẩm Hà, Cẩm Hoà, Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc, Cẩm Mỹ, Cẩm Nhượng, Cẩm Quan, Cẩm Trung); ); Đức Thọ: 8 xã (Đức Quang, Đức An, Đức Nhân, Đức Lập, Tân Hương, Đức Thanh, Đức Châu, Đức Lạc); Lộc Hà: 7 xã (Thạch Kim, Thịnh Lộc, Thạch Mỹ, Bình Lộc, Phù Lưu, Tân Lộc, Hồng Lộc); Hương Sơn: 6 xã (Sơn Mai, Sơn Lễ, Sơn Hồng, Sơn Giang , Sơn Lâm, Sơn Trường); Hương Khê: 4 xã (Hương Liên, Hương Bình, Hương Giang, Hương Xuân); Can Lộc: 4 xã (Gia Hanh, Xuân Lộc, Phú Lộc, Thuần Thiện; Vũ Quang: 3 xã (Đức Liên, Hương Thọ, Hương Quang); TP Hà Tĩnh: 2 xã (Thạch Hưng, Thạch Đồng).