|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **VĂN PHÒNG ĐIỀUPHỐI THỰC**  **HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG**  **XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2017* |
|  |  |

- Giúp đỡ các xã về nội dung và cách thức, phương pháp tổ chức hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

-

- Phối hợp với địa phương đánh giá kết quả, hiệu quả đỡ đầu, tài trợ.

**BÁO CÁO**

**Công tác đỡ đầu, tài trợ xây dựng**

**nông thôn mới thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới**

Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các Quyết định của UBND tỉnh về giao, chấp thuận đỡ đầu xây dựng NTM, trong 9 tháng đầu năm 2017 nhiều đơn vị đã có các hoạt động thiết thực hiệu quả, tiêu biểu như: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban dân vận Tỉnh ủy, Liên Đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn,... Tuy vậy, một số tổ chức, đơn vị vào cuộc thiếu chủ động chưa tích cực nên kết quả đạt được chưa đáp ứng được yêu cầu.

**I. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC**

**1. Về số tổ chức, đơn vị đỡ đầu và số xã được đỡ đầu**

Trong 9 tháng đầu năm 2017 UBND tỉnh đã giao, chấp thuận 21 đơn vị đỡ đầu cho 21 xã (tại 2 Quyết định số 756 và Quyết định số 2199); lũy kế đến nay, đã có 112 tổ chức, đơn vị được giao, chấp thuận đỡ đầu cho 175 xã. Trong 112 đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc chấp thuận đỡ đầu, có 01 đơn vị đỡ đầu cho 8 xã (Sở Nông nghiệp và PTNT), 02 đơn vị đỡ đầu 5 xã (Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh), 7 đơn vị đỡ đầu cho 4 xã (Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Hà Tĩnh, Liên Đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh), 20 đơn vị đỡ đầu 3 xã (Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Đảng Khối doanh nghiệp, Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh, Cục Thống kê, Cục hải Quan Hà Tĩnh, Cảng vụ Hà Tĩnh), các tổ chức, đơn vị còn lại mỗi đơn vị đỡ đầu từ 1-2 xã.

**2. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đỡ đầu 9 tháng đầu năm 2017**

Đến nay việc ký kết Chương trình phối hợp đỡ đầu xây dựng NTM được các tổ chức, đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức ký kết thực hiện Chương trình phối hợp xây dựng NTM kịp thời, đến nay có 19/21 tổ chức, đơn vị đã ký kết tại các địa phương; còn 02 đơn vị (Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Hà Tĩnh) chưa tổ chức ký kết.

**2.1. Về việc giúp các xã về nội dung và cách thức, phương pháp tổ chức hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM:**

Một số Sở, ban ngành đã tư vấn giúp đỡ các xã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện các nội dung, tiêu chí mình phụ trách, đồng thời kết nối với các đơn vị, tổ chức liên quan để cùng hướng dẫn tư vấn địa phương trong quá trình thực hiện, tiêu biểu như: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí xã tại xã Yên Lộc (Can Lộc); Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp các Sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi...; Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tổ chức rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tại các xã Cẩm Thạch, (Cẩm Xuyên), Đức Lạng (Đức Thọ), Thiên Lộc (Can Lộc), Tượng Sơn (Thạch Hà); Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức rà soát, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giúp đỡ xã Đức Tùng (Đức Thọ), Phù Lưu (Lộc Hà), Sở Công thương hướng dẫn quy hoạch Chợ, hoàn thiện tiêu chí Điện tại xã Đức Nhân (Đức Thọ),...

Một số đơn vị đã tổ chức làm việc trực tiếp tới tận thôn xóm như Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức làm việc xã Thạch Thắng (Thạch Hà) chỉnh trang khu dân cư, mương thoát nước; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh xây dựng, nâng cấp nhà văn thôn, làm đường giao thông, Trường học tại xã Hương Vĩnh (Hương Khê); Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm đường giao thông, kênh mương thoát nước, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu tại xã Đức Đồng (Đức Thọ) và các địa phương khác; Văn phòng điều phối NTM tỉnh hướng dẫn xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu tại các xã Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên), Tượng Sơn (Thạch Hà), Đức Lạng (Đức Thọ), Thiên Lộc (Can Lộc);..

- Tập huấn, hướng dẫn: Trong 9 tháng các đơn vị đã tổ chức trên 50 lớp tập huấn, hướng dẫn các xã về các chủ trương, chính sách nhất là về phát triển sản xuất; văn hóa giao tiếp trong cộng đồng làng xã, xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; các tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình, về lập phương án sản xuất kinh doanh, vay vốn tín dụng, tiêu biểu như: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn, Liên Đoàn lao động tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên minh HTX, ...

Ngoài tổ chức tập huấn các đơn vị còn hỗ trợ kinh phí cho cán bộ xã, thôn tham quan học kinh nghiệm xây dựng NTM, qua đó đã nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức, cách làm cho cơ sở, tiêu biểu như Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh , Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, ...

**2.2. Giúp xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo chức năng nhiệm vụ**

Các tổ chức, đơn vị đã phát huy vai trò, lợi thế của ngành để hướng dẫn, tư vấn giúp đỡ các xã xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện các nội dung, tiêu chí mình phụ trách, đồng thời kết nối với các đơn vị, tổ chức liên quan để cùng xã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, tiêu biểu như: Ban dân vận Tỉnh ủy kết nối với Sở Y tế, Điện lực tỉnh hướng dẫn tiêu chí Y tế, điện tại xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên), Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị tháo gỡ các tiêu chí môi trường, điện tại xã Đức Lâm (Đức Thọ), Văn phòng HĐND tỉnh đã xâu nối với các Sở: Giao thông vận tải, Văn hóa thể thao và Du lịch tháo gỡ tiêu chí giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa... tại xã Thạch Thắng (Thạch Hà); Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xâu nối với các sở, ngành tổ chức kiểm tra tháo gỡ tiêu chí giao thông, môi trường, Khu dân cư kiểu mẫu... tại xã Yên Lộc (Can Lộc); Liên Đoàn lao động xâu nối với Sở Nông nghiệp và PTNT tháo gỡ tiêu chí tổ chức sản xuất, thủy lợi tại xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên),…

**2.3. Trực tiếp tài trợ, hỗ trợ và phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ, lồng ghép các chương trình dự án góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM tại các xã**

\* Kinh phí các tổ chức đơn vị đã hỗ trợ, các xã trong 9 tháng 131,204 tỷ đồng, trong đó:

- Các đơn vị thuộc khối các cơ quan Đảng, Cơ quan quản lý nhà nước, Lực lượng vũ trang, các Tổ chức đoàn thể hỗ trợ 21,610 tỷ đồng, bình quân trên 416 triệu đồng/đơn vị; nhiều đơn vị đóng góp bằng tiền lương ngày công của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và chiến sỹ lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu biểu, như: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh…

- Các đơn vị thuộc khối Doanh nghiệp và các Tổ chức kinh tế khác: hỗ trợ 12,992 tỷ đồng, bình quân 1,624 tỷ đồng/đơn vị; tiêu biểu như các ngân hàng Vietcombank 12 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Bia Sài gòn - Hà Tĩnh 2,5 tỷ đồng, Công ty TNHH cấp nước một thành viên Hà Tĩnh 800 triệu đồng...

\* Các huyện, thành phố, thị xã và các xã đã kêu gọi con em xa quê trên mọi miền tổ quốc, các doanh nghiệp tài trợ xây dựng NTM , với tổng số tiền là trên 96,602 tỷ đồng, tiêu biểu như: huyện Nghi Xuân 37,011 tỷ đồng, Lộc Hà 14,230 tỷ đồng, Đức Thọ hơn 11,812 tỷ đồng, Hương Sơn 8,746 tỷ đồng, Thạch Hà 7,711 tỷ đồng, …

*(Có biểu kèm theo)*.

\* Lũy kế đến nay kinh phí các tổ chức, đơn vị, địa phương đã hỗ trợ cho các xã sau hơn 6 năm là trên 878,665 tỷ đồng, bao gồm:

- Các tổ chức, đơn vị được giao chấp thuận đỡ đầu 258,380 tỷ đồng (trong đó: tài trợ 62,212.7 tỷ đồng, lồng ghép các chương trình dự án 169,802 tỷ đồng, kêu gọi các tổ chức doanh nghiệp 26,394 tỷ đồng);

- Các doanh nghiệp tài trợ các địa phương 134,820 tỷ đồng

- Cấp huyện kêu gọi 485,465 tỷ đồng, tiêu biểu như: huyện Đức Thọ hơn 148,6 tỷ đồng, Lộc Hà hơn 66,6 tỷ đồng, Cẩm Xuyên 53,8 tỷ đồng, Can Lộc 43,8 tỷ đồng, Hương Sơn 40,4 tỷ đồng, Hương Khê 34 tỷ đồng, Vũ Quang 27 tỷ đồng,…

*(Có biểu kèm theo)*

**2.4. Việc thực hiện giao ban định kỳ:**

Việc giao ban định kỳ được một số đơn vị trong Khối các cơ quan Đảng, Khối các cơ quan quản lý nhà nước và các Tổ chức đoàn thể thực hiện khá thường xuyên như: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối NTM tỉnh, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh…Qua công tác giao ban đã kịp thời giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức chỉ đạo thực hiện, đồng thời rút kinh nghiệm, bổ cứu cho việc đỡ đầu tài trợ xây dựng NTM ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

**3. Đánh giá chung hiệu quả của công tác đỡ đầu**

Hoạt động đỡ đầu của các đơn vị và sự phối hợp của các địa phương đã mang lại kết quả đáng trân trọng, tạo cả nguồn lực và động lực góp phần quan trọng thúc đẩy Chương trình xây dựng NTM; có những xã đạt chuẩn NTM trước thời hạn cũng chính nhờ hoạt động đóng góp không nhỏ của những đơn vị đỡ đầu, tài trợ như xã Kỳ Tân (Kỳ Anh), xã Yên Hồ (Đức Thọ) do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đỡ đầu, xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 (Hương Sơn) do Bộ đội Biên phòng đỡ đầu, xã Thạch Long do Sở Y tế đỡ đầu…; xã khó khăn thoát không những thoát khỏi nhóm dưới mà vượt lên nhóm có nổ lực tốt, như xã Trường Sơn (Đức Thọ) do MTTQ đỡ đầu, xã Phú Lộc do Sở Thông tin và Truyền thông đỡ đầu, xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) do Công an tỉnh đỡ đầu; đặc biệt các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017 như xã Hương Vĩnh do Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đỡ đầu, xã Đức Đồng do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đỡ đầu, xã Việt Xuyên (Thạch Hà), Thượng Lộc (Can Lộc) do Tỉnh đoàn đỡ đầu, xã Cẩm Minh (Cẩn Xuyên) do Liên đoàn lao động tỉnh đỡ đầu,...

**II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

- Một số tổ chức, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong công tác đỡ đầu; sự vào cuộc chưa thực sự tâm huyết, trách nhiệm với cơ sở; chưa thường xuyên sâu sát với cơ sở để giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thậm chí còn có một số đơn vị chưa có các hoạt động tại địa phương như: Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Tĩnh đỡ đầu xã Phù Việt (Thạch Hà), Ngân hàng TMCP Đại dương chi nhánh Hà Tĩnh đỡ đầu xã Đức La (Đức Thọ), Dự trữ Quốc gia khu vực Hà Tĩnh đỡ đầu xã Phù Việt (Thạch Hà), Công ty CP xây lắp thương mại Hợp Lực Hà Tĩnh, Công ty xây dựng Tài Tâm đỡ đầu xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên).

- Các hoạt động đỡ đầu một số nội dung còn chung chung, trùng lặp, chồng chéo đặc biệt là công tác tuyên truyền, tập huấn; một số ngành còn nhầm lẫn giữa việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của mình với công tác đỡ đầu, tài trợ nên chưa có những hoạt động cụ thể, thiết thực trong công tác đỡ đầu. Nhiều đơn vị, nhất là các doanh nghiệp vai trò “đỡ đầu” chưa được quan tâm đúng mức, đang còn dừng lại ở việc “tài trợ” một số kinh phí cho các xã.

- Một số tổ chức đơn vị thiếu sâu sát, chưa triển khai công tác giao ban theo định kỳ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và xây dựng các giải pháp cụ thể giúp xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình; việc sơ tổng kết đánh giá kết quả, hiệu quả công tác đỡ đầu tài trợ và biểu dương, khen thưởng các gương điển hình chưa được quan tâm.

- Nhiều đơn vị triển khai công tác đỡ đầu còn lúng túng về phương pháp, cách làm, một số đơn vị chủ yếu tài trợ bằng vật chất mà chưa quan tâm cao đến việc kết nối với các tổ chức đơn vị khác và gắn kết, giúp đỡ, giải quyết những khó khăn vướng mắc cho các xã nhất là các doanh nghiệp, một số đơn vị còn thiếu trách nhiệm, hoạt động còn mang tính hình thức, thiếu chiều sâu; kết quả đỡ đầu, tài trợ chưa rõ nên chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của Cấp ủy, chính quyền cơ sở và lòng tin của cán bộ, người dân địa phương.

- Cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi chưa nhận thức được ý nghĩa, nội dung của công tác đỡ đầu, tài trợ; xem công tác đỡ đầu, tài trợ chỉ là sự hỗ trợ nguồn lực vật chất và trách nhiệm của các đơn vị đỡ đầu nên có tâm lý trông chờ, ỷ lại; nhiều địa phương chưa chủ động khâu nối, phối hợp chặt chẽ với tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ trong xây dựng NTM.

- Công tác vận động, kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tạo ra nguồn lực đang còn hạn chế kể cả ở các đơn vị đỡ đầu và các địa phương. Chưa xây dựng cơ chế vận động, kêu gọi các tổ chức, đơn vị cùng hợp tác và phát triển trong thực hiện chương trình xây dựng NTM.

**III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI**

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân và đội ngũ cán bộ, người dân về ý nghĩa của công tác đỡ đầu tài trợ trong xây dựng NTM.

- Rà soát, đánh giá và tiếp tục giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc khối Đảng, các sở, ban, ngành đỡ đầu cho các xã nhất là ưu tiên những tổ chức, đơn vị làm tốt công tác đỡ đầu, tài trợ cho các xã đăng ký đạt chuẩn, xã khó khăn và xã đạt tiêu chí thấp. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị nhận thêm các xã để đỡ đầu; đối với các đơn vị đỡ đầu các xã đã đạt chuẩn NTM, đề nghị tiếp tục nhận thêm các xã khác để đỡ đầu các xã.

- Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, con em xa quê chung sức hỗ trợ các xã xây dựng NTM nhất là các doanh nghiệp, tập đoàn đang có các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh như Tập đoàn Vincom, Formosa, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn,…

- Các tổ chức, đơn vị được giao, nhận đỡ đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM thành lập Tổ công tác chuyên trách, thường xuyên sâu sát, nắm bắt, chung tay giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn, vương mắc; phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình và triển khai thực hiện bằng các hoạt động thiết thực theo từng nội dung, tiêu chí, nhất là những công việc mà đơn vị có lợi thế; đồng thời kết nối với các tổ chức, đơn vị khác để giúp đỡ địa phương thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể như sau:

+ Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh: Định kỳ hàng tháng trực tiếp làm việc với các xã rà soát, đánh giá, hướng dẫn, xây dựng Khung kế hoạch, giải pháp và lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực để thực hiện các nội dung tiêu chí ngành phụ trách; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

+ Mặt trận Tổ quốc và Tổ chức thành viên: Tiếp tục phát động mạnh mẽ Kế hoạch số 498/KH-UBND tỉnh ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020; huy động nội lực, sức dân, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức xây dựng NTM; làm tốt công tác sơ tổng kết, khen thưởng, vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác đỡ đầu.

+ Các Tổ chức Hội: Xây dựng kế hoạch hoạt động, lựa chọn những nội dung thiết thực, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đóng góp có hiệu quả trong đỡ đầu xây dựng NTM.

+ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động; thường xuyên có các tin bài, chương trình, phóng sự chuyên đề về các gương điển hình, cách làm hiệu quả, kết quả thực hiện đỡ đầu tại các xã xây dựng NTM.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã:

+ Các địa phương cần tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu về ý nghĩa của công tác đỡ đầu, tránh tư tưởng chờ đợi, ỷ lại. Chủ động vận động, kêu gọi sự hỗ trợ của con em xa quê và các tổ chức, cá nhân khác giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình.

+ Thường xuyên tổ chức các hoạt động xã hội, giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao, thăm hỏi, tặng quà để gắn kết với các tổ chức, đơn vị đỡ đầu tạo thêm sức mạnh cho phong trào; tổ chức họp mặt các dịp Lễ, Tết đối với các doanh nghiệp, con em xa quê qua đó khơi dậy, tranh thủ sự ủng hộ nguồn lực xây dựng NTM.

+ Sử dụng các nguồn vốn đỡ đầu, tài trợ công khai, minh bạch, đúng mục đích, yêu cầu của nhà tài trợ, phát huy hiệu quả cao để tạo được niềm tin trong người dân và các cá nhân, đơn vị đỡ đầu tài trợ xây dựng NTM.

- Các đơn vị đỡ đầu, địa phương định kỳ tổ chức sơ kết, giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác đỡ đầu, tài trợ, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện và xây dựng kế hoạch, giải pháp hoạt động cụ thể để triển khai trong thời gian tiếp theo./.

**VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI**