| UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 254/TTr-SNN | Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 6 năm 2018 |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Đề án“Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh

giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030”

| Kính gửi: | Ủy ban nhân dân tỉnh. |
| --- | --- |

Ngày 04/4/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Tờ trình số 120/TTr-SNN trình UBND phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” và UBND tỉnh đã có Văn bản số 2141/UBND-NL1 ngày 19/4/2018 giao các Sở, ngành, địa phương góp ý Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” và Văn bản số 2843/UBND-NL1 ngày 21/5/2018 về việc triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành liên quan và cập nhật các nội dung theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủvề việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020; ý kiến của Sở Tài chính về khả năng cân đối nguồn thực hiện Đề án OCOP của tỉnh giai đoạn 2018-2020 tại Văn bản số 2104/STC-NSHX ngày 04/6/2018;trên cơ sở tham mưu của Tổ Biên soạn Đề án (theo Quyết định số 1644/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnhgiai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”, với các nội dung chính như sau:

# I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp,trong những năm qua, Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu đáng kể, nhất là trong phát triển sản xuất; đời sống vật chất người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng khá, năm 2016 đạt 23,04 triệu đồng (tăng 2,7 lần so với năm 2010). Hình thành mới hơn 14.000 mô hình hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả doanh thu trên 100 triệu đồng/năm, trong đó có gần 1.000 mô hình doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Có sự chuyển biến tích cực trong tư duy sản xuất, từ nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ theo hướng tăng giá trị kinh tế, hiệu quả thu được trên một đơn vị diện tích canh tác, phát triển bền vững, gắn phát triển sản xuất nông nghiệp với bảo vệ môi trường...

Một số sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực đã và đang hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tăng nhanh về quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững, như: Chăn nuôi lợn, chăn nuôi bò, sản phẩm chè(đã xuất khẩu sản phẩm vào thị trường Châu Âu)... Các sản phẩm đặc sản truyền thống đang được mở rộng quy mô sản xuất như: Cam chanh (trong đó một số sản phẩm đã có thương hiệu như: Cam Thượng Lộc, cam Vũ Quang,...), cam Bù Hương Sơn, bưởi Phúc Trạch, hươu Hương Sơn, mật ong Vũ Quang, rượu Can Lộc, rượu Cẩm Yên... các làng nghề truyền thống như: Nghề mộc Thái yên, rèn Trung lương, nước mắm Lạch Kèn - Cương Gián, huyện Nghi Xuân, nước mắm Hoa Khôi... Có thể khẳng định đây nền tảng tốt để Hà Tĩnh tiếp tục thúc đẩy phát triển, gia tăng giá trị hàng hóa, phát triển các thương hiệu đảm bảo bền vững.

## Tuy vậy, phát triển kinh tế ở nông thôn còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ: Các sản phẩm sản xuất ra chất lượng chưa cao, khối lượng chưa nhiều, chủ yếu xuất bán dưới dạng sản phẩm thô, chưa qua chế biến do vậy giá trị gia tăng thấp dẫn đến thu nhập của người dân nông thôn thấp, số lượng doanh nghiệp đầu tư sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực chưa nhiều nhất là khâu chế biến; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác còn rất thấp. Công tác xúc tiến thương mại chưa có chiến lược, giải pháp cụ thể, nên chưa tạo được thương hiệu và đầu ra ổn định cho hàng hoá nông lâm sản của tỉnh. Thị trường nông thôn chưa được tổ chức tốt, các thành phần kinh tế và nông dân còn thiếu thông tin về thị trường, người tiêu dùng chưa thật sự tin tưởng về chất lượng sản phẩm. Vấn đề tiêu thụ sản phẩm đang là vấn đề rất lớn, sản phẩm chưa đi xa được, chưa có nhãn mác thương hiệu, tiêu thụ bấp bênh không xác định rõ thị trường chiến lược. Tình trạng trên mặc dù tỉnh đã tìm nhiều biện pháp giải quyết song vẫn còn hết sức khó khăn do chưa khơi dậy được động lực, tinh thần tự lực, tự cường của cộng đồng, chưa có hệ thống giám sát, đánh giá và xúc tiến thương mại đảm bảo khoa học,...

Để giải quyết vấn đề nông thôn và phát triển các sản phẩm hàng hóa có lợi thế, nhiều quốc gia đã rất thành công bằng cách phát triển nông thôn theo hướng nội sinh, chú trọng các nguồn lực sẵn có (đất đai, tài nguyên, điều kiện địa lý, công nghệ truyền thống, lòng tự hào, khả năng sáng tạo,...) làm động lực phát triển. Điển hình là Phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” của Nhật Bản từ cuối những năm 1970, Chương trình “Mỗi cộng đồng một sản phẩm” của Thái Lan từ năm 2000 và hiện nay có hơn 40 quốc gia trên thế giới cũng đã triển khai Chương trình này.

Đối với Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập kinh tế, hàng hóa ngoại nhập tràn vào địa phương nhiều, để giải quyết vấn đề đó tỉnh Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP, dựa trên các kinh nghiệm học hỏi từ OVOP Quốc tế và thực tiễn về sản phẩm tại cộng đồng. Sau hơn 03 năm triển khai Chương trình OCOP tại Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, ấn tượng đối với sản xuất ở nông thôn; tổng kết từ những kết quả, thành công ấn tượng của tỉnh Quảng Ninh, Chính phủ đã quyết định đưa Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” thành Chương trình Quốc gia và Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018.

Đối với Hà Tĩnh, để giải quyết vấn đề, thúc đẩy sản xuất phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân thì việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, vì thực hiện Chương trình OCOP sẽ tạo cơ hội khơi dậy sự tự lực sáng tạo của cộng đồng, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; làm thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, hướng người dân vào kinh tế thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh các sản phẩm truyền thống có lợi thế ở khu vực nông thôn, góp phần cơ cấu lại kinh tế nông thôn; nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững và thông qua chương trình góp phần đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đây chính là yếu tố thúc đẩy sự phát triển một cách bền vững kinh tế nông thôn của tỉnh.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

- Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về Đề án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020;

- Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng Nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018;

- Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

- Quyết định số 2277/QĐ-BNN-VPĐP ngày 05/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề cường “Đề án Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030 và bộ công cụ điều tra, khảo sát;

- Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 27/3/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020;

- Quyết định số 1373/QĐ-UBND, ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới;

- Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất nông, lâm, thuỷ sản hàng hoá tập trung, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012- 2020; Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau, củ, quả trên đất cát ven biển tỉnh Hà Tĩnh đến năm  2020; Quyết định số 2300/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển phát triển cây chè công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển rừng sản xuất phục vụ chế biến lâm sản tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cây lạc tỉnh Hà Tĩnh đến năm  2020; Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch nuôi tôm trên cát tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030;...

- Đề án xuất khẩu giai đoạn 2007-2010, định hướng đến 2020 tỉnh Hà Tĩnh.

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

# 1. Quan điểm

- Xác định Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài trong phát triển kinh tế nông thôn, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; cấp ủy, chính quyền các cấp phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong việc ưu tiên nguồn lực và các điều kiện để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi.

- Phát triển sản phẩm OCOP phải xác định rõ người dân là chủ thể của quá trình thực hiện, thông qua Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nền tảng tổ chức sản xuất; phát huy sự chủ động, tự tin, sáng tạo của cộng đồng, phát triển trên cơ sở tuân thủ nguyên tác thị trường, có định hướng, quản lý của nhà nước.

- Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ chủ yếu là theo kết quả đầu ra như là phần thưởng cho phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị từ sản xuất-thu hoạch-chế biến-tiêu thụ; khơi dậy, cổ vũ tinh thần tự lực, sáng tạo khởi nghiệp trong các tầng lớp nhân dân.

# 2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, góp phần thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân, làm sống lại các giá trị truyền thống của địa phương, xây dựng thành công nông thôn mới, trên cơ sở tạo ra sản phẩm tốt, có nhãn mác, thương hiệu, được cấp chứng nhận OCOP.

- Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo hướng cộng đồng với sự tự nguyện tham gia của người dân để khai thác các tiềm năng, lợi thế thành các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn, thương mại hóa sản phẩm, phát triển xã hội nông thôn bền vững.

2.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

a) Xây dựng hoàn chỉnh bộ máy quản lý, điều hành “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm” từ tỉnh đến huyện, xã đảm bảo điều hành hoạt động thông suốt, hiệu quả.

b) Ban hành và áp dụng chính sách riêng của tỉnh để hỗ trợ thực hiện Chương trình một cách đồng bộ, hiệu quả.

c) Phát triển sản phẩm: Có tối thiểu 100 sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, cụ thể:

+ Hoàn thiện tối thiểu 70 sản phẩm, dịch vụ nông thôn hiện có.

+ Phát triển mới khoảng 30 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn sản phẩm OCOP.

Trong đó: Chứng nhận khoảng 10 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao; phát triển 2- 3 làng văn hóa du lịch đạt tiêu chuẩn làng du lịch từ 3-5 sao.

d) Phát triển các tổ chức kinh tế:

- Củng cố, nâng cấp 60 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ hiện có thực hiện Chương trình OCOP.

- Phát triển mới khoảng 30 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP.

e) Đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho:

- Đào tạo100 cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh và huyện để thực hiện chương trình.

- 100% lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh.

- 100% cán bộ lãnh đạo UBND các xã và cán bộ phụ trách NTM xã được tập huấn về quản lý OCOP.

2.3. Định hướng đến năm 2030

- Trên cơ sở kết quả đã đạt được của giai đoạn 2018-2020, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và thị trường tiêu thụ hướng đến xuất khẩu.

- Đảm bảo cho chu trình được vận hành một cách tự động, tự giác trở thành một phong trào thi đua khởi nghiệp mạnh mẽ.

- Có đội ngũ cán bộ, chuyên gia được chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả.

- Hàng năm mỗi huyện có ít nhất 2 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo Chu trình chuẩn đã ban hành, thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh có ít nhất 01 ý tưởng sản phẩm được hỗ trợ theo Chu trình chuẩn đã ban hành.

# 3. Phạm vi, đối tượng, phương pháp tiếp cận và nguyên tắc thực hiện

3.1. Phạm vi:

- Phạm vi không gian: Đề án Mỗi xã một sản phẩm được triển khai ở toàn bộ khu vực nông thôn, khuyến khích thực hiện Chương trình cả ở khu vực đô thị (phường, thị trấn).

- Phạm vi thời gian: Đề án Mỗi xã một sản phẩm được triển khai thực hiện từ năm 2018 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

3.2. Đối tượng tham gia OCOP:

- Sản phẩm: Các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, ưu tiên đặc sản, sản phẩm truyền thống địa phương (công nghệ có nguồn gốc và nguyên liệu ở địa phương). Nếu không phải đặc sản địa phương, thì cần: Sử dụng ít nhất 50% nguyên liệu ở địa phương (có thể sử dụng nguyên liệu từ các địa phương khác đảm bảo sự bền vững), do các thành viên/chủ sở hữu/cộng đồng địa phương cung ứng; có tính độc đáo (mang đặc trung của vùng miền, địa phương); có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường nhằm phát triển bền vững.

Sản phẩm dịch vụ tại địa phương, dựa trên thế mạnh về vùng miền, phát huy lợi thế văn hóa, danh thắng, môi trường địa phương.

- Chủ thể: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh sử dụng ít nhất 50% lao động địa phương

3.4. Phương pháp tiếp cận:

- Lấy sản phẩm hoàn thiện gắn kết với thị trường làm trọng tâm;

-Cộng đồng là người đề xuất, chủ động bàn bạc và triển khai toàn bộ quá trình, với sự hỗ trợ của các bên còn lại (gồm nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và các nhà khác).

3.5. Nguyên tắc thực hiện: Tuân thủ 3 nguyên tắc cơ bản, đó là:

- Hành động địa phương, hướng đến toàn cầu.

- Tự lực, tự tin và sáng tạo.

- Phát triển nguồn nhân lực.

4. Nội dung hoạt động chủ yếu của Đề án

4.1. Chuẩn bị triển khai thực hiện:

- Tổ chức hội nghị triển khai Đề án OCOP Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030.

- Hoàn thiện văn kiện Đề án OCOP Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 để phê duyệt.

- Hình thành hệ thống tổ chức để triển khai thực hiện Đề án OCOP Hà Tĩnh, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030.

- Lựa chọn một số sản phẩm tổ chức làm điểm trong năm 2018, từ đó rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.

- Xây dựng trang web và bộ nhận diện thương hiệu Chương trình OCOP Hà Tĩnh.

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước.

4.2. Triển khai thực hiện theo chu trình thương niên:

Hàng năm chương trình OCOP sẽ được thực hiện theo một chu trình bao gồm các bước được phối hợp từ trên xuống và từ dưới lên.

- Từ trên xuống: Nhà nước tạo môi trường thuận lợi, có chính sách, định hướng phát triển, đưa ra cách thức thực hiện, hướng dẫn và dành sẵn nguồn lực để hỗ trợ…

- Từ dưới lên: Dân đề xuất, dân bàn, dân làm và thụ hưởng

Cụ thểcác bước hoạt động: (1) Tuyên truyền về OCOP; (2) Nhận ý tưởng sản phẩm; (3) Tập huấn phương pháp xây dựng phương án kinh doanh; (4) Nhận phương án kinh doanh; (5) Tập huấn phương pháp triển khai kế hoạch kinh doanh; (6) Triển khai kế hoạch kinh doanh; (7) Đánh giá và phân hạng sản phẩm; (8) Xúc tiến thương mại; (9) Sơ, tổng kết hàng năm.

(Chi tiết các bước hoạt động có Phụ lục 01 kèm theo).

4.3. Phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030:

Phát triển sản phẩm OCOP theo hướng đáp ứng về số lượng, gia tăng về giá trị, đảm bảo tiêu chuẩn cao của Việt Nam và từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ xuất khẩu trên cơ sở bám sát chu trình thường niên, các hoạt động bao gồm: Cộng đồng hình thành ý tưởng sản phẩm (hoàn thiện các sản phẩm đã có, hình thành ý tưởng sản phẩm mới); khảo sát đánh giá thực trạng sản phẩm và tổ chức của chủ thể tham gia OCOP để có biện pháp hỗ trợ; nghiên cứu phát triển tạo sản phẩm mẫu, thiết kế bao bì nhãn mác, xây dựng câu chuyện sản phẩm, sản xuất thử nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm), công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; nghiên cứu xác định thị trường chiến lược và đánh giá hoạt động phân phối cho từng sản phẩm; nghiên cứu đánh giá, phân tích chuỗi giá trị sản phẩm để có kế hoạch, biện pháp hỗ trợ nhằm phát triển bền vững chuỗi giá trị cho từng sản phẩm; tổ chức sản xuất đảm bảo quy trình, chất lượng sản phẩm.

Về chiến lược sản phẩm: Trước mắt ưu tiên lựa chọn để hỗ trợ hoàn thiện, phát triển  các sản phẩm đã có đăng ký công bố chất lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ, sau đó là các sản phẩm đã có nền tảng và tiếp đến là các sản phẩm mới được phát triển từ tiềm năng lợi thế của địa phương. Yêu cầu các sản phẩm ngày càng được hoàn thiện, nâng cao chất lượng, cải tiến cho phù hợp thị hiếu người tiêu dùng và hướng dần ra xuất khẩu.  Các sản phẩm đã đăng ký và được lựa chọn xây dựng, tùy mức độ, được sự hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước thông qua các Dự án hoặc phương án sản xuất kinh doanh (từ các ý tưởng sản phẩm được phê duyệt) và phải được thực hiện trên cơ sở tuân thủ chu trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Các địa phương tổ chức khảo sát, lựa chọn các sản phẩm có tiềm năng lợi thế của địa phương mình, tuyên truyền, vận động để cộng đồng đề xuất ý tưởng phát triển sản phẩm.

Các sản phẩm OCOP tập trung vào các nhóm sau: Nhóm sản phẩm thực phẩm; Nhóm sản phẩm đồ uống; Nhóm sản phẩm thảo dược; Nhóm sản phẩm vải và may mặc; Nhóm sản phẩm lưu niệm - nội thất - trang trí; Nhóm sản phẩm du lịch nông thôn, bán hàng.

4.4. Hệ thống quản lý chất lượng, thống kê, kiểm soát:

4.4.1. Xây dựng, triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm:

a) Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm: Gồm 3 phần:

- Phần A: Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm), gồm: Tổ chức sản xuất; phát triển sản phẩm; sức mạnh cộng đồng.

- Phần B: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị (25 điểm), gồm: Tiếp thị và thị trường; câu chuyện về sản phẩm gắn với trí tuệ truyền thống, bản sắc địa phương.

- Phần C: Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (40 điểm), gồm: Kiểm tra/phân tích tiêu chuẩn theo yêu cầu của loại sản phẩm; cơ hội tiếp thị toàn cầu.

b) Xây dựng Bộ tiêu chuẩn xếp hạng sản phẩm:Các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP được xếp hạng thành các hạng: Từ 1 sao đến 5 sao, cụ thể: Hạng 5 sao (90-100 điểm): Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp xuất khẩu. Hạng 4 sao (70-89 điểm): Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để xuất khẩu. Hạng 3 sao (50-69 điểm): Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao. Hạng 2 sao (30-49 điểm): Sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao. Hạng 1 sao (dưới 30 điểm): Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.

4.4.2. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu OCOP Hà Tĩnh:Tổ chức điều tra, thu thập hệ thống cơ sở dữ liệu OCOP Hà Tĩnh nhằm xác định thực trạng, đánh giá ưu thế và khả năng cạnh tranh, từ đó xây dựng chiến lược, kế hoạch và giải pháp hỗ trợ phát triển cho các sản phẩm OCOP.

4.4.3. Xây dựng phần mềm quản lý sản phẩm: Phần mềm quản lý sản phẩm là công cụ phục vụ cho hoạt động quản lý, theo dõi và quảng bá các sản phẩm thuộc hệ thống OCOP. Phần mềm được tích hợp trên hệ thống Website, Cổng thông tin điện tử của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố..., nhằm quảng bá sản phẩm, hỗ trợ phát triển du lịch của địa phương.

4.4.4. Hệ thống báo cáo sản phẩm OCOP: Hệ thống biểu mẫu phục vụ công tác báo cáo do Ban điều hành OCOP tỉnh xây dựng đảm bảo thống nhất cho việc tổng kết, đánh giá. Việc báo cáo được thực hiện định kỳ theo quý, 6 tháng và hằng năm.

4.4.5. Công tác kiểm soát, thanh tra: Hoạt động kiểm soát, thanh tra nhằm đảm bảo sự ổn định về tiêu chuẩn, chất lượng của sản phẩm và sự vận hành ổn định của chu trình OCOP. Hoạt động kiểm soát, thanh tra được thực hiện thường xuyên từ khâu kiểm soát quy trình sản xuất nguyên liệu đến đưa sản phẩm ra thị trường.

4.5. Công tác xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực

a) Công tác xúc tiến thương mại:

# -Công tác quảng cáo, quảng bá sản phẩm;

# - Ứng dụng thương mại điện tử;

# - Tổ chức sự kiện hội chợ, triển lãm;

# - Xây dựng hệ thống giới thiệu, bán hàng OCOP;

# - Khảo sát, thu thập, phân tích thông tin và dự báo thị trường.

b) Công tác đào tạo nguồn nhân lực: Nội dung chương trình đào tạo, tập huấn theo Khung đào tạo Chương trình OCOP quy định tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ:

- Đào tạo cán bộ quản lý, vận hành Chương trình;

- Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất;

- Đào tạo nghề cho người lao động thuộc các tổ chức tham gia OCOP.

# 5. Một số giải pháp thực hiện Đề án

5.1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức: Xác định đây là một giải pháp quan trọng trong triển khai thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP”, do vậy cần tập trung tuyên truyền trở thành một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức của cộng đồng và chính quyền các cấp.

5.2. Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý:

5.2.1. Hệ thống tổ chức bộ máy chỉ đạo điều hành OCOP Hà Tĩnh

a) Cấp tỉnh:

- Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh là Ban chỉ đạo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

- Thành lập Ban Điều hành thực hiện Chương trình OCOP, gồm: Trưởng Ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 01 Phó Trưởng ban thường trực là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 01 Phó Trưởng ban chuyên trách là Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, 01 phó Trưởng ban là Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, 01 Phó Trưởng ban là Lãnh đạo Sở Công thương, các thành viên là Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan: Khoa học công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Liên minh Hợp tác xã...

Ban Điều hành chịu sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cơ quan thường trực, tham mưu giúp việc cho Ban Điều hành là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Cấp huyện:

- Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh là Ban chỉ đạo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

- Thành lập Ban Điều hành OCOP cấp huyện do Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban và các thành viên thuộc các Phòng của huyện.

Cơ quan thường trực, tham mưu, giúp việc chuyên trách là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế (thành phố, thị xã); bố trí 01 - 02 cán bộ chuyên trách.

c) Cấp xã bố trí cán bộ chuyên trách nông thôn mới kiêm thực hiện Chương trình OCOP.

5.2.2. Thành lập hội đồng đánh giá sản phẩm cấp tỉnh và huyện.

- Ở cấp tỉnh gồm: Ban Điều hành OCOP tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Văn hóa thể thao và Du lịch, Y tế, Hội Nông dân, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh,...

- Ở cấp huyện gồm: Ban Điều hành OCOP huyện, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ,...

5.3. Xây dựng hệ thống hỗ trợ chương trình OCOP:

- Hệ thống tư vấn hỗ trợ: Tư vấn Ban điều hành OCOP cấp tỉnh, cấp huyện; tư vấn các tổ chức OCOP tại cộng đồng nhằm tư vấn tổ chức triển khai thực Chương trình OCOP; chiến lược phát triển các sản phẩm; chiến lược về thương mại hóa các sản phẩm OCOP; xây dựng và triển khai các dự án thành phần của Đề án; xây dựng mô hình điểm tại các địa phương; phát triển các HTX, Doanh nghiệp vừa và nhỏ; nguồn vốn; phát triển sản phẩm; quản trị doanh nghiệp; kỹ thuật và công nghệ...

- Hệ thống đối tác OCOP nhằm liên kết, hợp tác để phát triển sản xuất, thương mại.

- Hệ thống sản xuất, bao gồm: Hộ gia đình kinh doanh, Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

5.4. Giải pháp về khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường:

# - Giải pháp về khoa học và công nghệ: Tập trung khai thác các lợi thế và điều kiện đặc thù của từng vùng để đẩy mạnh sản xuất, phát triển các sản phẩm chủ lực. Việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP được thực hiện dưới hình thức đề tài, dự án cụ thể

# - Bảo vệ môi trường: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chủ thể sản xuất về vấn đề vệ sinh môi trường trong sản xuất và kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm; định kỳ kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn môi trường... Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong khai thác và sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu mới... và trong công tác bảo vệ môi trường.

# 5.5. Chính sách thực hiện: Trên cơ sở các chính sách hiện hành và yêu cầu của Chương trình, tiến hành rà soát, tích hợp, bổ sung xây dựng, ban hành chính sách riêng để thực hiện Đề án, với các nội dung trọng tâm như sau:

5.5.1. Chính sách hỗ trợ quy hoạch chi tiết phát triển sản phẩm OCOP: Hỗ trợ 50% kinh phí lập quy hoạch chi tiết (hoặc dự án) phát triển các sản phẩm tham gia Chương trình CCOP, tối đa không quá 200 triệu đồng/sản phẩm.

# 5.5.2. Chính sách hỗ trợ tín dụng cho sản xuất: Các khách hàng vay vốn để đầu tư sản xuất các sản phẩm tham gia OCOP đáp ứng về quy mô, tiêu chí (có quy định cụ thể sau) được hỗ trợ 50% lãi suất vay các tổ chức tín dụng (trong hạn). Tổng mức hỗ trợ lãi suất tối đa cho một khách hàng vay vốn không quá 1.000 triệu đồng.

# 5.5.3. Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm:

- Chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm: Thực hiện theo nội dung chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của tỉnh.

- Một số chính sách nghiên cứu đề xuất riêng cho sản phẩm tham gia OCOP:

+ Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tham gia OCOP, được hỗ trợ một lần bằng 30% chi phí đầu tư xây dựng mới, mua sắm thiết bị kho bảo quản, chế biến sản phẩm nhưng không quá 1,5 tỷ đồng đối với kho có thể tích chứa từ 1.000 m3 trở lên; không quá 500 triệu đồng đối với kho có thể tích chứa từ 150m3 đến dưới 1.000m3.

+ Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tham gia OCOP được hỗ trợ một lần 30% chi phí xây dựng mới cửa hàng hoặc mặt bằng kinh doanh cố định, diện tích tối thiểu 30m2 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hoặc tại nơi tập trung đông dân cư trong tỉnh và trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chi phí tính hỗ trợ theo đơn giá xây dựng hiện hành, mức hỗ trợ không quá 150 triệu/cửa hàng có diện tích từ 100m2 trở lên, không quá 80 triệu đồng/cửa hàng có diện tích từ 30m2 đến dưới 100m2.

+ Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tham gia OCOP hỗ trợ 50% chi phí thuê cửa hàng hoặc mặt bằng kinh doanh cố định tối thiểu 02 năm trở lên tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại hoặc tại nơi tập trung đông dân cư trong tỉnh và trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chi phí tính hỗ trợ theo giá thuê thực tế, thời gian hỗ trợ theo thời gian thuê thực tế nhưng không quá 03 năm, mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/năm đối với cửa hàng có diện tích từ  100m2 trở lên, tối đa 25 triệu đồng/năm đối với cửa hàng có diện tích từ 30m2 đến dưới 100m2.

+ Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình thí điểm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tham gia OCOP, mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/mô hình xây dựng mới; không quá 200 triệu đồng/mô hình nhân rộng.

5.5.4. Chính sách nghiên cứu khoa học:

- Hỗ trợ 100% chi phí mua tài liệu, khai thác kết quả, thông tin tiến bộ khoa học - công nghệ và sở hữu trí tuệ phục vụ nghiên cứu, triển khai, sản xuất và kinh doanh sản phẩm OCOP.

- Hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các kết quả khoa học và công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm OCOP (bao gồm cả phát triển nguồn nguyên liệu). Hình thức hỗ trợ được thực hiện dưới dạng cấp kinh phí đề tài, dự án khoa học công nghệ. Trên cơ sở đề xuất của chủ thể sản xuất và Văn phòng OCOP tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, đưa vào danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ hằng năm, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt.

# 5.5.5. Chính sách đổi mới, chuyển giao công nghệ:

### - Hỗ trợ kinh phí thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm OCOP (bao gồm sáng chế, giải pháp hữu ích, quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị kỹ thuật…). Mức tối đa 50% giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ, thiết bị nhưng không quá 02 tỷ đồng cho một lần hỗ trợ.

Kinh phí và định mức hỗ trợ theo khoản 1, điều 4 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 về Đề án Phát triển thị trường KHCN và Doanh nghiệp KHCN đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

# 5.5.6. Chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm:

a) Hỗ trợ thiết kế, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP:

##### - Hỗ trợ thiết kế và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong nước:

+ Đối với nhãn hiệu: Mỗi doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở được hỗ trợ kinh phí xác lập quyền sở hữu công nghiệp tối đa 05 nhãn hiệu. Mỗi nhãn hiệu được hỗ trợ tối đa 02 nhóm sản phẩm/dịch vụ. Định mức hỗ trợ: 10 triệu đồng/01 nhãn hiệu có 1 nhóm bảo hộ; 12 triệu đồng/1 nhãn hiệu có 2 nhóm bảo hộ.

+ Đối với kiểu dáng công nghiệp: Hỗ trợ 10 triệu đồng/kiểu dáng công nghiệp.

+ Đối với sáng chế/giải pháp hữu ích: Hỗ trợ 15 triệu đồng/01 sáng chế/ giải pháp hữu ích.

##### - Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp ở nước ngoài: Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được hỗ trợ 100% phí, lệ phí và chi phí thuê đại diện sở hữu công nghiệp để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hoặc kiểu dáng công nghiệp ở quốc gia nơi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm/dịch vụ, nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/một đơn vị.

- Đối với các sản phẩm OCOP có liên quan đến thương hiệu cộng đồng, thương hiệu mang dấu hiệu địa danh (sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề); được hỗ trợ xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý. Hình thức hỗ trợ được thực hiện dưới dạng đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Kinh phí và định mức hỗ trợ các nội dung trên thực hiện theo chính sách tại Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về Đề án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020.

b) Hỗ trợ ứng dụng, phát triển các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật: Hỗ trợ hoàn thiện sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có hiệu quả vào phục vụ sản xuất và phát triển sản phẩm OCOP nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tạo ra sản phẩm mới. Mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/sáng kiến, giải pháp kỹ thuật.Kinh phí hỗ trợ thực hiện theo chính sách tại Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về Đề án Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2020.

c) Hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, mã số mã vạch, hệ thống nhận diện thương hiệu:

- Hỗ trợ xây dựng hồ sơ công bố chất lượng và đăng ký mã số mã vạch:  Mỗi sản phẩm OCOP được hỗ trợ 1 lần chi phí xây dựng hồ sơ công bố chất lượng (bao gồm cả phân tích chất lượng) và đăng ký mã số mã vạch, mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/sản phẩm.

### - Hỗ trợ kinh phí in ấn bao bì, tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Mỗi sản phẩm OCOP được hỗ trợ 1 lần chi phí in ấn bao bì và mua tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/sản phẩm.

### - Hỗ trợ kinh phí thiết kế, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho sản phẩm và chủ thể sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP: 300 triệu đồng/sản phẩm, doanh nghiệp. Kinh phí và định mức hỗ trợ theo khoản 1, điều 4 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 về Đề án Phát triển thị trường KHCN và Doanh nghiệp KHCN đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

5.5.7. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý thực hiện Chương trình OCOP các cấp; hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo quản trị và khởi nghiệp cho các doanh nghiệp, HTX, THT, hộ gia đình có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; hỗ trợ 50% kinh phí đào tạo nghề cho lao động của các doanh nghiệp, HTX, THT, hộ gia đình tham gia Chương trình OCOP.

5.5.8. Chính sách thưởng cho các tổ chức, cá nhân có sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao: Các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đạt tiêu chuẩn: Hạng 5 sao (90-100 điểm) thưởng 70 triệu đồng/sản phẩm, hạng 4 sao (70-89 điểm)thưởng 50 triệu đồng/sản phẩm, hạng 3 sao (50-69 điểm) thưởng 30 triệu đồng/sản phẩm. Mức thưởng 1 lần/sản phẩm.

5.6. Một số chương trình, dự án ưu tiên

a) Dự án cấp tỉnh: (1) Dự án vùng dược liệu tây Hà Tĩnh; (2) Dự án phát triển các sản phẩm chất lượng cao từ hươu; (3) Dự án làng văn hóa du lịch huyện Nghi Xuân; (4) Dự án đầu tư xây dựng các trung tâm hoặc quầy hàng giới thiệu, quảng bá và bán hàng OCOP của tỉnh; (5) Dự án xây dựng bộ công cụ Quản lý chương trình; (6)Xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện chương trình OCOP.

b) Dự án cấp huyện: Các huyện lựa chọn xây dựng 1- 2 dự án phát triển sản phẩm theo chuỗi trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương mang tính liền vùng của huyện.

c) Các dự án của cộng đồng: Do các HTX, doanh nghiệp đưa ra ý tưởng đề xuất được xét chọn lập dự án thực hiện.

5.7. Kinh phí thực hiện đề án: Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020: 483,862 tỷ đồng, bao gồm:

a) Ngân sách Nhà nước: 105,982 tỷ đồng (năm 2018: 4,109 tỷ đồng; năm 2019: 44,818 tỷ đồng; năm 2020: 57,055 tỷ đồng), trong đó:

-  Ngân sách TW, tỉnh: 89,5 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn sự nghiệp: 66,5 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách TW: 31,5 tỷ đồng, vốn sự nghiệp từ nguồn vốn NSTW hỗ trợ xây dựng NTM để thực hiện Đề án trong giai đoạn 2019-2020, mỗi năm khoảng 15,0 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 35,0 tỷ đồng từ nguồn vốn nông nghiệp nông thôn, nông thôn mới và một phần nhu cầu vốn lồng ghép chương trình, chính sách).

+ Vốn đầu tư: 23,0 tỷ đồng.

- Ngân sách cấp huyện:16,4 tỷ đồng.

b) Vốn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và xã hội hóa: 377,880 tỷ đồng.

6. Phân công nhiệm vụ

6.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Là cơ quan thường trực thực hiện Chương trình OCOP Hà Tĩnh.

- Chủ trì tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Đề án OCOP theo giai đoạn và hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, nghành đề xuất kế hoạch vốn hàng năm để thực hiện Đề án;

- Chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai Đề án OCOP ở địa phương; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án OCOP;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các huyện, thành phố, thị xã: Xây dựng và triển khai một số dự án thành phần của Đề án OCOP; đề xuất các cơ chế, chính sách thực hiện Đề án; hàng năm và giai đoạn có báo cáo đánh giá, sơ, tổng kết tình hình thực hiện Đề án để báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ trì lựa chọn và chỉ đạo phát triển một số sản phẩm làm điểm;

- Lồng ghép các hoạt động của Đề án vào các nhiệm vụ của ngành; đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, xây dựng các mô hình; hướng dẫn tổ chức phát triển kinh tế hộ, trang trại, THT, HTX nông nghiệp; tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp;

6.2.Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh:

- Tổng hợp kế hoạch thực hiện Đề án OCOP của các Sở, ngành, các địa phương trong kế hoạch chung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến phương án  phân bổ kế hoạch vốn ngân sách thực hiện Đề án OCOP trong phương án phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

-Tham gia tổ chức các kỳ đánh giá, xếp hạng sản phẩm gắn với tổ chức hội chợ cấp tỉnh; huy động nguồn lực tài chính từ các quỹ đầu tư, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ hỗ trợ thực hiện Đề án OCOP;

- Tổng hợp tình hình thực hiện Đề án vào báo cáo chung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

6.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì lồng ghép các nội dung của Đề án OCOP vào kế hoạch hàng năm; phân bổ ngân sách hàng năm cho Đề án OCOP theo Đề án được phê duyệt.

6.4. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, đảm bảo bố trí vốn sự nghiệp để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án OCOP theo quy định.

6.5. Sở Công thương: Thực hiện có hiệu quả hoạt động khuyến công, công tác xúc tiến thương mại sản phẩm thuộc Đề án OCOP.Phối hợp với các Sở, ngành liên quan hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ gia đình thiết kế sản phẩm.Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các Sở, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

6.6. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất sản phẩm nhằm khai thác các lợi thế và điều kiện của từng vùng, từng địa phương.

- Tổng hợp nhu cầu, hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ sản phẩm OCOP, tư vấn hướng phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP;

- Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

6.7. Sở Y tế:Chỉ đạo các cơ quan trong ngành hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các quy định liên quan đến an toàn thực phẩm, đăng ký công bố chất lượng sản phẩm; thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu phát triển, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, đánh giá tác dụng của các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu,…Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

6.8. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về danh lam thắng cảnh, truyền thống văn hóa của các vùng, miền; hỗ trợ các địa phương phát triển các Làng Văn hóa du lịch. Hàng năm, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành liên quan tổ chức các kỳ đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP.

6.9. Sở Giao thông Vận tải: Điều tiết, kết nối hệ thống vận chuyển hàng trong nước cho Đề án OCOP, phối hợp triển khai công tác xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP trên các tuyến vận tải đường bộ, các điểm dừng xe.

6.10. Các Sở, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án gắn với lĩnh vực phụ trách của ngành.

6.11. Ngân hàng Nhà nước: Chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại,  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn vay để tổ chức sản xuất.

6.12. Các tổ chức chính trị - xã hộ- ngành nghề: Liên minh Hợp tác xã, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hội, hiệp hội tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành viên tích cực tham gia Đề án OCOP; chủ động tham gia vào các chuỗi giá trị hình thành trong Đề án OCOP.

6.13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch OCOP cấp huyện;

- Bố trí, huy động nguồn lực cần thiết, sử dụng lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện kế hoạch OCOP ở địa phương;

- Phân công trách nhiệm vụ thể cho các cơ quan,ban , phòng... triển khai Đề án OCOP trên địa bàn;

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, kết quả triển khai Đề án OCOP trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về cơ quan thường trực Đề án OCOP cấp tỉnh.

6.14. Các trường dạy nghề, trường đại học trong tỉnh: Tham gia đào tạo các ngành nghề liên quan đến Đề án, quản trị kinh doanh, tiếp thị cho các tổ chức kinh tế tham gia Đề án có nhu cầu.

Với các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án “Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030” (Có Đề án và dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh kèm theo)./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Giám đốc, các Phó GĐ Sở; - Văn phòng Điều phối NTM tỉnh; - Chi cục Phát triển nông thôn; - Đoàn Điều tra QH NN và PTNT; - Lưu: VT. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Việt |
| --- | --- |